## Slide 1: モデル契約から読み解く ユーザ及びベンダの責務
～システム開発のトラブルを防ぐために～
独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
社会基盤センター 産業プラットフォーム部
コネクテッドインダストリーズグループ
第１.０版

## Slide 2: 諸注意
本資料では、「情報システム・モデル取引・契約書」第二版（以後、モデル契約）の引用部分（契約条文・解説等）について、資料の見やすさを向上させる目的で、文字色を変更したり、下線を引く等、一部書式を変更している部分がありますので、ご了承ください。
本資料及びモデル契約の解説で示している判例は、当該事案における判断を示しているものです。ユーザ及びベンダ間の情報の非対称性の程度は案件ごとに異なり、それに応じてユーザ及びベンダがそれぞれ負う義務の内容及び程度も自ずと異なるため、同じ判断が下されるかどうかは分からないことにご注意ください。
本資料とモデル契約の内容に齟齬がある場合は、モデル契約が正となりますので、該当箇所をIPA窓口宛にご連絡お願いいたします。

## Slide 3: 目次
はじめに
  本資料について
  モデル契約の概要
ユーザ・ベンダの責務について
  契約類型別
  システム開発の段階別
  トピック別（トラブル事例・判例から）
最後に

## Slide 4: はじめに
本資料について
モデル契約の概要
（参考）モデル契約の変遷
（参考）モデル契約（第二版）の構成
（参考）モデル契約書の対象・前提
（参考）モデル契約の全体像

## Slide 5
本資料について
「モデル取引・契約書」は契約事務を行う契約・法務担当者だけではなく、 締結された契約書に基づいてシステム開発の現場で開発を担当する開発者及びPMに取ってもトラブルを未然に防ぐために、ポイントを理解しておくことが望まれます。
本資料は、開発者・PMがモデル契約を理解しやすいように、モデル契約書に基づいた開発を行うことを想定してユーザ及びベンダの責務（責任、義務等）を契約類型別、開発段階別、トピック別の観点で整理をすることを目指して作成しています。
モデル契約の概要
モデル取引・契約は、情報システムの信頼性向上・取引の可視化に向けた取引・契約のあり方等を検討した成果として、 2007年に経済産業省により第一版が作成・公開されました。その後、DXレポートや民法改正等を受けて、民法改正対応及び現在の環境・状況に合わなくなっている点等を見直して、2020年12月にIPAからモデル契約（第二版）として公開しています。
（次頁以降に「（参考）モデル契約の変遷」、「（参考）モデル契約の構成」、「（参考）モデル契約書の対象・前提」、「（参考）モデル契約の全体像」を掲載しているので、参考にしてください。）
公開URL： https://www.ipa.go.jp/digital/model/model20201222.html
はじめに

## Slide 6
情報システム・モデル取引・契約書
第一版
民法改正を踏まえた、第一版の
見直し整理反映版
情報システム・モデル取引・契約書
第二版
追補版
■ウォーターフォール型開発向け
■アジャイル型開発向け
重要インフラ・企業基幹システムの受託開発
パッケージ利用の中堅企業/自治体等システムの受託開発
追補版
追補版
2007年4月（経産省）
2019年12月（IPA）
2020年12月（IPA）
2008年4月（経産省）
アジャイル
開発版
非ウォーターフォール型開発に適したモデル契約書
2020年3月（IPA）
2012年3月（IPA）
★DXレポート
2018年9月
https://www.ipa.go.jp/digital/model/agile20200331.html
民法改正以外の論点
▲
改正民法施行
2020年4月
（参考）モデル契約の変遷
https://www.ipa.go.jp/digital/model/model20201222.html
民法改正の論点
本資料の対象としているもの
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html

## Slide 7
（参考）モデル契約の構成
「モデル契約（第二版）」は以下のような構成になっています。
章 | タイトル | 概要
１ | 総論 | モデル取引・契約書の目的と全体像及び主要条項の論点整理について記述。
２ | モデル契約 プロセス | モデル契約のプロセスについてフェーズの区切りとその概要について記述。 また、分割発注方式や請負契約・準委任契約等、契約に関する基本的な知識、プロジェクトマネジメント、ユーザとベンダの役割分担の重要性等について記述。
３ | モデル契約書 ・逐条解説 | ２つのモデル契約書に関する条項及び逐条解説、様式サンプル等を記述。 ●ソフトウェア開発委託基本モデル契約書 [前提] 本モデル契約書は企画段階（要件定義）から開発段階まで共通して適用することができる基本 契約書を想定している。システム化の対象業務の詳細は、個別業務に関する各個別契約で定める。 ●情報システム保守運用委託基本モデル契約書 [前提] 運用・保守は多様なサービス形態があるため、本モデル契約書は基本契約方式を採用している。 保守・運用フェーズにおけるユーザからベンダへの個々の委託業務の内容・取引条件は個別契約 において取り決められることを想定している。
別紙 |  | 各種の参考資料を掲載。
[補足]モデル契約書は、モデル契約プロセスを前提にしているので、まずプロセスの全体像を把握する必要があります。

## Slide 8
・ 契約当事者：対等に交渉力のあるユーザ・ベンダを想定。
(例) 委託者（ユーザ）：民間大手企業、 受託者（ベンダ）：情報サービス企業
※中小企業ユーザとの契約のケースは、別途論点を整理。
・ 開発モデル：ウォーターフォールモデル。
※反復繰り返し型等への対応は、別途論点を整理。
・ 対象システム：重要インフラ・企業基幹システムの受託開発。
※パッケージのカスタマイズを前提とした取引は、別途論点を整理。
・ プロセス ：共通フレーム2013による標準化されたシステム企画段階、開発段階、
運用段階、保守段階の定義による。
・ マルチベンダ形態に対応。（マルチベンダの調整等の条項：第13条）
・ 工程分割発注方式において、前工程と当該工程とで受託するベンダが異なる場合、
【別紙】記載の条項を追加することで対応可。
・ ハードウェア取引については、本ソフトウェア開発委託契約の対象としない。
本モデル契約書とは別途論点を整理。
・ 運用段階、保守段階は別契約書とする（但し、開発契約には「運用テスト」を含む）。
・ 基本契約書は原則としてプロジェクトごとに締結。
個別性のある条件（第４条参照）は個別契約書を締結。
（参考）モデル契約書の対象・前提
（第二版 ３．（１） 71頁）
[補足]対象・前提が異なる場合は、違いを考慮の上、モデル契約書をカスタマイズして利用する必要があります。

## Slide 9
・システム再構築では、企画段階で現行システム調査・分析
を行い、再構築方法、想定されるリスク対策等を検討
・必要な情報を提供し合い、セキュリティ基準等公表情報を参照しつつユーザ・ベンダ間で協議の上で実装するセキュリティ対策を決め、セキュリティ仕様書を作成・合意
（参考）モデル契約の全体像
（第二版 別紙１ 208頁）

## Slide 10: ユーザ・ベンダの責務について
契約類型別
システム開発の段階別
トピック別（トラブル事例・判例から）

## Slide 11: 契約類型別
契約類型と責務
（参考）民法での請負と準委任について

## Slide 12
契約類型と責務（１）
■契約類型として、一般に請負型と準委任型があり、受託側の負う義務に違いが生じる（下表） 。モデル契約では、フェーズ毎に、請負型と準委任型のどちらとするかを選択しなければならない。
■実際の契約において、準委任型とするか、請負型とするかは、成果物の特定についての当事者同士の経験や役割分担の遂行能力等に基づき、成果物についての共通理解が事前に十分に成立しているかどうか等による。
（第二版 ２．（６） 55頁～）
 | 請負型 | 準委任型
受託側（ベンダ企業）の義務 | 仕事（受託業務）の完成の義務を負う。 | 善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う（善管注意義務）。仕事の完成についての義務は負わない。
義務を果たさない場合 | 仕事を完成し、その成果物を引き渡す義務を負うので、ユーザに完成されたものとして引き渡された成果物が契約の内容に適合しない場合、債務不履行責任の特則としての契約不適合責任を負う。 | 請負のような契約不適合責任を負うことはない。但し、事務処理に関して善管注意義務違反があった場合には、通常の債務不履行責任（例えば不完全な履行を完全なものにすることや損害賠償責任など）を負う。

## Slide 13
契約類型と責務（２）
■契約不適合責任について
基本的に売買の契約不適合責任の規定を準用する（改正後民法第559条）ことで売買と同様の規律が及ぶものとし、請負契約において売買と重複する規定等を削除して規定を整理しており、目的物が種類、品質又は数量に関して「契約の内容に適合しない」場合に責任を負う、とされている。
第２節 契約不適合責任
第１「契約不適合責任」に関する改正の内容
１ 有償契約における規律の一本化
改正前民法においては、売買契約と請負契約でそれぞれ瑕疵担保責任の規定を置いていたが、改正後民法においては、基本的に売買の契約不適合責任の規定を準用する（改正後民法第559条）ことで売買と同様の規律が及ぶものとし、請負契約において売買と重複する規定等を削除して規定を整理している。
２ 「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ
改正前民法では、仕事の目的物に「瑕疵」があった場合に請負人が所定の責任を負うとされているが、改正後民法では目的物が種類、品質又は数量に関して「契約の内容に適合しない」場合に責任を負う、と表現が変更されている。もっとも、立案担当者によれば、判例において「瑕疵」の実質的な意味として「契約の内容に適合しないこと」であると解されていたことから、改正法によって「瑕疵」の具体的な意味内容を端的に表すこととしたとのことであり（筒井健夫＝村松秀樹編著『一問一答民法（債権関係）改正』275頁（注））、実質的な変更が生じているわけではない。
【参考】「民法改正整理反映版」全体の解説（https://www.ipa.go.jp/digital/model/ug65p90000001lgm-att/000079617.pdf）5頁より引用

## Slide 14
（参考）民法での請負と準委任について
 | 請負 | 準委任
概要 | 請負人が仕事を完成させる約束をし、請負人の仕事の完成に対し、注文者がそれに対して報酬を支払う契約 | 委託者が受託者に対し、ある事務作業（法律行為以外）自体を委託する契約
関連法規 （条文抜粋） | 【民法632条】請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 （契約不適合責任に関する条文は以下） 【民法第562条1項抜粋】引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 （その他関連する条項：民法第563条～） | 【民法643条】委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 【民法644条】受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 【民法656条】この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

## Slide 15: システム開発の段階別
モデル契約におけるシステム開発の段階・フェーズ
役割分担のモデル
（参考）フェーズと契約類型のパターン
段階毎のユーザ・ベンダの責務
  企画段階
  開発段階
  運用・保守段階

## Slide 16
モデル契約におけるシステム開発の段階・フェーズ（１）
フェーズの名称 | フェーズの概要 | 契約類型
システム化の 方向性 | 業務部門が、システム開発の前に、経営層が定めた経営方針、情報システム戦略及び情報システム化基本計画 に従い、事業上の目的、システム化の対象業務、システム化のニーズと課題、予算、事業環境を分析し、利害関係者からの要請やその数や役割に応じた規模などに配慮しつつ、システム化するビジネスモデルにつき十分な検討を繰り返し、取締役会等経営層による承認を受けてシステム化の方向性を決定するフェーズ | 準委任
１）企画段階（以降「超上流」ともいう）
（第二版 ２．（２） ３６頁～）
■フェーズを分ける目的は、フェーズごとにシステム開発のために行うべき主題を明確化すること、そして、主題ごとにユーザとベンダの責務と役割、相互協力関係、権利義務関係を明確にすることにある。
■契約プロセスを分けるフェーズは、この目的に則し、かつ、ユーザとベンダの相互に理解が容易なものでなければならない。
（第二版 ２．（２） ３８頁～）

## Slide 17
モデル契約におけるシステム開発の段階・フェーズ（２）
フェーズの名称 | フェーズの概要 | 契約類型
システム化計画 | 業務部門が、システム化の方向性を具体化するために、開発体制、予算、スケジュール、システム化する事業上の要求（例えば、システム化すべき新規事業、社外連携、組織改編、部門間業務分掌変更、法令・契約等のコンプライアンス要件、セキュリティ、個人情報保護、環境など）や対象業務上の要求（例えば、業務内容、業務形態、業務品質、性能目標、運用、移行要件、法令・契約等のコンプライアンス要件、セキュリティ、個人情報保護、事業継続性、環境など）を考慮して、業務範囲や業務分掌、関係者の教育及び訓練計画 を定めたシステム化計画書を作成し、ステークホルダの合意を得てから経営層の方針稟議を求め、経営層による承認を受けて、業務部門及び情報システム部門における要件定義に進むフェーズ | 準委任
要件定義 | 事業要件を反映したシステム化計画を受けて、業務部門が、業務上の要求を業務要件に、情報システム部門が、システムに実装すべきシステムの機能要件・非機能要件を定義し、経営層による実行稟議、承認を受けるフェーズ | 準委任

## Slide 18
モデル契約におけるシステム開発の段階・フェーズ（３）
フェーズの名称 | フェーズの概要 | 契約類型
システム設計 (システム外部設計) | 企画段階の後工程として展開される、ベンダがユーザから提出された要件定義書をもとにシステム設計を実施するフェーズ（外部設計では、画面や帳票などのインターフェースを決定する） | 準委任/請負
システム方式設計 (システム内部設計) | 同上（内部設計では、システムの上位レベルでの方式を確立する） | 請負
ソフトウェア設計 | ベンダにおいてソフトウェアのコンポーネント、インターフェース、データベースの詳細設計をするフェーズ | 請負
プログラミング | 内部設計で指定された個々のモジュールを実装するフェーズ | 請負
ソフトウェア テスト | ソフトウェア設計の仕様どおりに制作されたかをベンダの責任において検証するフェーズ | 請負
システム結合 | 内部設計の仕様どおりに制作されたかをベンダの責任において検証するフェーズ | 請負
システムテスト | 外部設計の仕様どおりに制作されたかを検証するフェーズ | 準委任/請負
受入・導入支援 | 疑似環境又は実環境にソフトウェアを導入し、ユーザのソフトウェア受入れレビュー及びテストを支援するフェーズ | 準委任
２）開発段階
（第二版 ２．（２） ４３頁～）

## Slide 19
モデル契約におけるシステム開発の段階・フェーズ（４）
フェーズの名称 | フェーズの概要 | 契約類型
運用テスト | 疑似運用環境等での運用テストの実施と実運用環境に移行を実施するフェーズ （注意：このフェーズは開発モデル契約書に含まれている） | 準委任
運用 | 業務運用環境で情報システムを稼働して、業務を円滑に遂行するフェーズ | 準委任/請負
保守 | 情報システムやソフトウェアの現状を業務及び環境に適合するように維持管理を行う工程 | 準委任/請負
３）運用・保守段階
（第二版 ２．（２） ４７頁～）
役割分担のモデル
あるべき分担モデルとしては、ユーザが、企画段階において要件（外部設計に対するインプット）を主体的に決定・明確化する。その上で、開発段階において、ベンダの責任のもとにシステム要件の仕様化を行う。また、外部設計がユーザにより承認を受けた後は、要件追加、仕様変更、未決事項等は変更管理手続に則り、委託料・納期等の協議を実施することが望ましい。
（第二版 ２．（６） 5７頁）

## Slide 20
（参考）フェーズと契約類型のパターン
企画段階
[P1]システム化の方向性～要件定義フェーズ
準委任
開発段階
[P2]外部設計フェーズ
準委任
[P3]外部設計フェーズ
請負
[P4]内部設計
～結合テスト
フェーズ
請負
[P5]システムテスト
～受入・導入支援フェーズ
準委任
[P6]内部設計～
システムテストフェーズ
請負
[P7]受入・導入支援フェーズ
準委任
運用・
保守段階
⇒論理的な
パターン
外部設計フェーズとシステムテストフェーズの契約類型を合わせる【102頁】
[P8]運用テストフェーズ
準委任
[P9]運用～保守フェーズ
請負
準委任

## Slide 21
段階毎のユーザ・ベンダの責務
□企画段階
□開発段階
□運用・保守段階

## Slide 22
■企画段階
・システム化の方向性～要件定義・・[P1]
■開発段階
・外部設計
・準委任の場合 ・・[P2]
・請負の場合 ・・[P3]
[システムテスト：準委任]
・内部設計～結合テスト ・・[P4]
・システムテスト～受入・導入支援・[P5]
[システムテスト：請負]
・内部設計～システムテスト ・・[P6]
・受入・導入支援 ・・[P7]
■運用・保守段階
・運用テスト ・・[P8]
・運用～保守 ・・[P9]
[補足]この番号は、以降の詳細説明用の頁で、
タイトルの先頭に付く番号と対応しています。
（既出の参考資料の「（参考）フェーズと契約類型のパターン」の番号）
段階毎のユーザ・ベンダの責務
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 |  | 
関連する契約条文 |  | 
責務を満たさなかった場合の処置（説明） |  | 
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） |  | 
関連判例 →「トピック別」の章の判例番号 |  | 
次頁以降で[P1]～[P9]を以下の形式で整理
契約類型
[Pn]タイトル
[補足]
契約条文では、甲はユーザ企業、乙はベンダ企業と対応しています。

## Slide 23
段階毎のユーザ・ベンダの責務
■企画段階
□開発段階
□運用・保守段階

## Slide 24
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（１）
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 （一般） | ●情報システムの要求品質を確保するためには、開発段階に入る前の超上流工程において、ユーザ内の役割分担（経営層、業務部門、情報システム部門）のもとに、ユーザが情報システムに求める要件（機能要件、非機能要件）を明確に定義する責任がある。【6頁】 ●信頼性及び安全性の高い情報システムを構築するためには、事業、業務システム及び情報システムの必要性を最もよく知るユーザが、その責任において事業、業務システム及び情報システム要件を的確に洗い出し、システム設計及び開発に反映させることが必要【24頁】 | ●契約締結前の企画・提案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザのニーズに対する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制を検討・検証し、そこから想定されるリスクについてユーザに説明する義務を負う（この状況における予測可能性を前提とする）【26頁】 ●受任者として善管注意義務を負っている【90頁】
準委任

## Slide 25
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 （第三者ソフトウェア 及びFOSS） | ●第三者ソフトウェア及びFOSS自体の契約不適合に起因するリスクは、当該第三者とユーザとの契約で対処すべき【19頁】 | ●商用パッケージについて、ベンダがサブライセンサーとなる権利を得て、ベンダ自身の商品ラインナップの一つとしてユーザにサブライセンスする場合は、ベンダは当該ソフトウェアの契約不適合についても一定の範囲で責任を負うべき場合がある。【19頁】 ●ユーザに第三者ソフトウェア及びFOSSの選定の知見等がなく、ベンダがユーザに導入の可否について判断機会及び判断を行うために、合理的に必要とされる情報を与えることなく自主的判断で選択した場合については、ベンダも一定の責任を負う（特に、ベンダは当該ソフトの選定（利用方法、機能上・利用上の制限、保証期間等）について、専門家としての情報提供義務を契約上の責任として負う。）。【19頁】
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（２）

## Slide 26
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 （セキュリティ） | ●セキュリティ仕様の作成にあたって必要な情報はユーザが適時に提供する必要がある。（必要な情報：ユーザの情報資産、ユーザのセキュリティポリシ、ソフトウェアが稼働する環境の機器、ソフトウェア及びネットワークの構成等）【20頁】 ●参照したセキュリティ基準等の内容をセキュリティ仕様にどれだけ取り込むかについては、対象ソフトウェアの性質、その利用の態様、ソフトウェアのセキュリティに関するリスク評価結果、セキュリティ仕様の開発に要する期間及び費用等を踏まえ、ベンダの専門的助言を受けつつ、最終的にはユーザが判断する必要がある。【21頁】 ●セキュリティ仕様の確定の後であっても、重大な脅威や脆弱性（重大であるとは、契約目的を達することのできない程度のものをいう。）について知ったときは、相手方に対して情報提供する必要がある。【21頁】 | ●セキュリティ仕様の確定の後であっても、重大な脅威や脆弱性（重大であるとは、契約目的を達することのできない程度のものをいう。）について知ったときは、相手方に対して情報提供する必要がある。【21頁】 ●ベンダが正当な理由なくセキュリティ仕様に従ったセキュリティ対策を講じなかった場合は、契約不適合責任等の法的責任を負うことになる。一方、ベンダの責任は、セキュリティ仕様への適合性にとどまり、セキュリティインシデントを完全に免れることを保証するものではない。【21頁】
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（３）

## Slide 27
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 （一般） | 【84頁】（責任者）9条3項 抜粋 甲の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ①要件定義書の確定を行う権限及び責任 | 【84頁】（責任者）9条4項 抜粋 乙の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ①要件定義作成支援業務の実施に際し、甲から要請された事項の対応に関する権限及び責任 【90頁】（要件定義作成支援業務の実施）14条2項 乙は、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、甲の作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行うものとする。
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（４）

## Slide 28
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 （第三者ソフトウェア 及びFOSS） | 【84頁】（責任者）9条3項 抜粋 甲の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ⑧第48条及び第49条所定の第三者ソフトウェア及びFOSSの採否を行う権限及び責任 【134頁】A案（第三者ソフトウェアの利用）48条2項 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、第三者ソフトウェアの採否を決定する。 【134頁】B案（第三者ソフトウェアの利用）○条2項（≒42条） 甲の指示により乙に本件ソフトウェアを構成する一部として第三者ソフトウェアを利用させる場合、甲は、甲の費用と責任において、甲と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じるものとする。 | 【134頁】A案（第三者ソフトウェアの利用）48条1項 乙は、本件業務遂行の過程において、本件ソフトウェアを構成する一部として第三者ソフトウェアを利用しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用のメリット及びデメリット、並びにその利用方法等の情報を、書面により提供し、甲に第三者ソフトウェアの利用を提案するものとする。
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（５）

## Slide 29
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 （第三者ソフトウェア 及びFOSS） | 【136頁】A案（FOSSの利用）49条2項 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、FOSSの採否を決定する。 【136頁】B案（FOSSの利用）○条1項（≒49条） 甲の指示により乙に本件ソフトウェアを構成する一部としてFOSSを利用させる場合、甲は、甲の費用と責任において、甲と第三者との間でFOSSの保守、障害対応支援契約の締結等、必要な措置を講じるものとする。 | 【136頁】A案（FOSSの利用）49条1項 乙は、本件業務遂行の過程において、本件ソフトウェアを構成する一部としてFOSSを利用しようとするときは、当該FOSSの利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴などFOSSの性格に関する情報、当該FOSSの機能上の制限事項、品質レベル等に関して適切な情報を、書面により提供し、甲にFOSSの利用を提案するものとする。
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（６）

## Slide 30
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 （セキュリティ） | 【84頁】（責任者）9条3項 抜粋 甲の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ⑨第50条所定のセキュリティ対策について本件ソフトウェアに具備する具体的機能（以下「セキュリティ仕様」という。）の採否を行う権限及び責任 【137頁】A案（セキュリティ）50条 抜粋 2.セキュリティ仕様に関する協議に際しては、甲は、乙に対し、本件ソフトウェアが稼働する環境の機器、ソフトウェア及びネットワークの構成等に関する情報その他セキュリティ仕様を確定するために必要な情報を適時に提供しなければならない。 4.甲及び乙は、セキュリティ仕様の確定後から納入物の納入までに、本件ソフトウェアに関して、確定したセキュリティ仕様では対応できないセキュリティ上の脅威又は脆弱性があることを知ったときは、遅滞なく相手方に書面により通知する。(略) | 【84頁】（責任者）9条4項 抜粋 乙の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ⑧第50条所定のセキュリティ仕様の承認を求める権限 【137頁】A案（セキュリティ）50条 抜粋 4.甲及び乙は、セキュリティ仕様の確定後から納入物の納入までに、本件ソフトウェアに関して、確定したセキュリティ仕様では対応できないセキュリティ上の脅威又は脆弱性があることを知ったときは、遅滞なく相手方に書面により通知する。(略)
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（７）

## Slide 31
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
責務を満たさなかった場合の処置（説明） | ー | 善管注意義務を怠った結果、要件定義作成支援が適切になされなかった場合は、善管注意義務違反として債務不履行責任を負う【90頁】
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） | ー | ー
関連判例 (トピック別) | [T2]超上流（企画段階：プロジェクトマネジメント関連） [T3]再構築（企画段階） | [T1]超上流（企画段階：プロジェクトマネジメント義務関連） [T3]再構築（企画段階）
準委任
[P1] 企画段階（システム化の方向性～要件定義フェーズ）（８）

## Slide 32
段階毎のユーザ・ベンダの責務
□企画段階
■開発段階
□運用・保守段階

## Slide 33
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 | ●外部設計書については、ユーザが責任をもって完成させる【93頁】 | ●ベンダは、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、ユーザの作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行う【93頁】
関連する契約条文 | 【84頁】（責任者）9条3項 甲の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ②外部設計書の確定を行う権限及び責任 | 【84頁】（責任者）9条4項 乙の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ②外部設計書作成支援業務の実施に際し、甲から要請された事項の対応に関する権限及び責任
準委任
[P2] 開発段階（システム設計（システム外部設計）：準委任の場合）（１）

## Slide 34
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 （続き） | 【94頁】A案（外部設計書の確定）22条 甲が外部設計書の作成を完了した場合、甲及び乙は、個別契約において定める期間（以下「外部設計書の点検期間」という。）内に外部設計書が、第17条の規定により確定された要件定義書及び前条所定の外部設計検討会での決定事項に適合するか点検を行うものとし、適合することを確認した証として甲乙双方の責任者が外部設計書に記名押印する | 【93頁】A案（外部設計書作成支援業務の実施）19条2項 乙は、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、甲の作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行うものとする。 【94頁】A案（外部設計書の確定）22条 甲が外部設計書の作成を完了した場合、甲及び乙は、個別契約において定める期間（以下「外部設計書の点検期間」という。）内に外部設計書が、第17条の規定により確定された要件定義書及び前条所定の外部設計検討会での決定事項に適合するか点検を行うものとし、適合することを確認した証として甲乙双方の責任者が外部設計書に記名押印する
準委任
[P2] 開発段階（システム設計（システム外部設計）：準委任の場合）（２）

## Slide 35
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
責務を果たさなかった場合の処置（説明） | ー | 準委任だからといってベンダが責任を一切負わないわけではなく、受任者として善管注意義務を負っている。この善管注意義務を怠った結果、外部設計書の作成支援が適切になされなかった場合は、善管注意義務違反として債務不履行責任を負う【93頁】
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） | ー | ー
関連判例 (トピック別) | ー | ー
準委任
[P2] 開発段階（システム設計（システム外部設計）：準委任の場合）（３）

## Slide 36
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 | ●請負形態の場合であっても、外部設計はユーザの業務内容の確定に関わる部分が大きいことからユーザの積極的関与が重要である。そこで、第2項は、ベンダはユーザに対しシステム仕様の検討・決定に必要な協力を要請することができ、ユーザは適時にこれに応ずるものとし、システム仕様の検討はベンダとユーザの共同作業であることを明確にしている。【96頁】 ●ユーザの承認をもって外部設計書は確定する【98頁】 | ●請負形態の場合であっても、外部設計はユーザの業務内容の確定に関わる部分が大きいことからユーザの積極的関与が重要である。そこで、第2項は、ベンダはユーザに対しシステム仕様の検討・決定に必要な協力を要請することができ、ユーザは適時にこれに応ずるものとし、システム仕様の検討はベンダとユーザの共同作業であることを明確にしている。【96頁】 ●外部設計書と要件定義書及び外部設計検討会での決定事項との不一致又は外部設計書の論理的誤りを契約不適合と定義し、修正等の追完義務を負う
[P3] 開発段階（システム設計（システム外部設計）：請負の場合）（１）
請負

## Slide 37
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 | 【84頁】（責任者）9条3項 甲の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ②外部設計書の確定を行う権限及び責任 【96頁】B案（外部設計書作成業務の実施）○条2項（≒19条） 2. 外部設計書作成業務の実施に際し、乙は甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には適時に、これに応ずるものとする。 【97頁】B案（外部設計書の承認及び確定）○条3項（≒23条） 前2項による甲の承認をもって、外部設計書は確定したものとする。 | 【91頁】（要件定義書の確定）17条1項 甲が要件定義書の作成を完了した場合、甲及び乙は、個別契約において定める期間（以下「要件定義書の点検期間」という。）内に要件定義書が前条所定の要件定義検討会での決定事項に適合するか点検を行うものとし、適合することを確認した証として甲乙双方の責任者が要件定義書に記名押印するものとする。 【96頁】B案（外部設計書作成業務の実施）○条1項（≒19条） 乙は、第○条所定の個別契約を締結の上、本件業務として第17条の規定により確定された要件定義書に基づき、本件ソフトウェアの外部設計書作成業務を行う。
[P3] 開発段階（システム設計（システム外部設計）：請負の場合）（２）
請負

## Slide 38
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
責務を果たさなかった場合の処置（説明） | ー | 外部設計書と要件定義書及び外部設計検討会での決定事項との不一致又は外部設計書の論理的誤りを契約不適合と定義し、修正等の追完義務を負う【99頁】
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） | ー | 【98頁】B案（契約不適合責任）○条（≒24条） 前条の確定後、外部設計書について要件定義書及び第○条所定の外部設計検討会での決定事項との不一致又は論理的誤り（以下本条において「契約不適合」という。）が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完（以下本条において「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。但し、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
関連判例 (トピック別) | ー | ー
[P3] 開発段階（システム設計（システム外部設計）：請負の場合）（３）
請負

## Slide 39
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 | ●特に基本外部設計やシステムの検収・テストに関しては、適切なテストケース作成のための情報提供など、ユーザによる協力 が必要となる場合がある 【54頁】 ●「協力」は、ユーザが積極的に何かを行うことだけではなく、ベンダの開発作業を阻害する行為をしないことも含まれる【54頁脚注】 ●ユーザ・ベンダ双方において、プロジェクトを管理遂行する責任者（いわゆるプロジェクトマネージャー）として、社内におけるプロジェクトに関する権限を有し、業務知識を有する者を任命する【85頁】 | ●システム開発自体の専門性はベンダにあり、実際の開発プロジェクトを進めていく上で費用が当初想定していたものより増大してしまうおそれや開発スケジュールの遅延の兆候等を察知しやすい立場にあるので、それらの状況について適宜ユーザと共有しつつ、円滑にプロジェクトを進めていく役割がベンダに期待されている【53頁】 ●ユーザ・ベンダ双方において、プロジェクトを管理遂行する責任者（いわゆるプロジェクトマネージャー）として、社内におけるプロジェクトに関する権限を有し、業務知識を有する者を任命する【85頁】
請負
[P4] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システム結合）（１）

## Slide 40
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 （続き） | ●ベンダはユーザに対し必要な協力を要請することができ、ユーザは適時にこれに応ずる【102頁】 ●検収はユーザが中心となって実施するものであることから、検査仕様書作成は原則としてユーザが行う【104頁】 | ●ベンダはユーザに対し必要な協力を要請することができ、ユーザは適時にこれに応ずる【102頁】 ●完成したソフトウェア等を検査の対象となる成果物として納入する【103頁】 ●ベンダは仕事の完成義務を負う【104頁】
関連する契約条文 | 【84頁】（責任者）9条3項 甲の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 ③第27条所定の検査仕様書の確定を行う権限及び責任 ④第26条及び第28条所定の納入物の検収を行う権限及び責任 ⑤第35条所定の中間資料の承認に関する権限及び責任 ⑥第36条所定の未確定事項の確定後、確定した要件定義書、外部設計書の追完、修正の業務を請求する権限及び責任 ⑦第37条所定の変更管理書を相手方に交付する権限 | 【84頁】（責任者）9条4項 乙の責任者は、次の各号に定める権限及び責任を有するものとする。 （③第27条の検査仕様書作成支援業務の実施に際し、甲から要請された事項の対応に関する権限及び責任） ④第26条及び第28条所定の納入物の検収を求める権限 ⑤第35条所定の中間資料の承認を求める権限 ⑥第36条所定の未確定事項が確定したときは、追完、修正の業務の請求を直ちに書面で受ける権限 ⑦第37条所定の変更管理書を相手方に交付する権限
請負
[P4] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システム結合）（２）

## Slide 41
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文 （続き） | 【102頁】（ソフトウェア開発業務の実施）24条2項 ソフトウェア開発業務の実施に際し、乙は甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には適時に、これに応ずるものとする。 【103頁】（納入物の納入）第26条2項 甲は、納入があった場合、次条の検査仕様書に基づき、第28条（本件ソフトウェアの検収）の定めに従い検査を行う。 【105頁】（本件ソフトウェアの検収）第28条1項 納入物のうち本件ソフトウェアについては、甲は、個別契約に定める期間（以下、「検査期間」という。）内に前条の検査仕様書に基づき検査し、システム仕様書と本件ソフトウェアが合致するか否かを点検しなければならない | 【102頁】（ソフトウェア開発業務の実施）24条1項[選択肢１] 乙は、第25条所定の個別契約を締結の上、本件業務として前各節により確定したシステム仕様書に基づき、内部設計からシステム結合までのソフトウェア開発業務を行う。 【102頁】（ソフトウェア開発業務の実施）24条2項 ソフトウェア開発業務の実施に際し、乙は甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には適時に、これに応ずるものとする 【103頁】（納入物の納入）第26条1項 乙は甲に対し、個別契約で定める期日までに、個別契約所定の納入物を検収依頼書（兼納品書）とともに納入する。
請負
[P4] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システム結合）（３）

## Slide 42
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文（続き） | 【103頁】（検査仕様書の作成及び承認）第27条1項 抜粋 甲は、乙と協議の上、システム仕様書に基づき前条の納入物の検査の基準となるテスト項目、テストデータ、テスト方法及びテスト期間等を定めた検査仕様書を作成し、乙に提出する 【113頁】（システム仕様書等の変更）第34条 甲又は乙は、システム仕様書、検査仕様書、第35条により甲に承認された中間資料（以下総称して「仕様書等」という。）の内容についての変更が必要と認める場合、その変更の内容、理由等を明記した書面（以下「変更提案書」という。）を相手方に交付して、変更の提案を行うことができる。 | 【103頁】（検査仕様書の作成及び承認）第27条1項 抜粋 乙の責任者はシステム仕様書に適合するかの点検を行い、適合することを承認する場合、検査仕様書に記名押印の上、甲に交付して承認す る 【113頁】（システム仕様書等の変更）第34条 甲又は乙は、システム仕様書、検査仕様書、第35条により甲に承認された中間資料（以下総称して「仕様書等」という。）の内容についての変更が必要と認める場合、その変更の内容、理由等を明記した書面（以下「変更提案書」という。）を相手方に交付して、変更の提案を行うことができる。
請負
[P4] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システム結合）（４）

## Slide 43
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
関連する契約条文（続き） | 【114頁】（中間資料のユーザによる承認）35条2項 甲は、前項の承認請求を乙から受けた日から○日以内（以下「中間資料の点検期間」という。）に行い、内容を承認するか点検を行い、その結果を書面に記名押印の上、乙に交付するものとする。 【115頁】（未確定事項の取扱い）第36条 甲は、乙が本件業務を遂行するのに必要な事項を、甲のやむを得ない事情により確定して提示することができない場合、甲は、当該未確定事項の内容とその確定予定時期、未確定事項の確定により請求する追完、修正により委託料、作業期間、納期及びその他の契約条件の変更を要する場合に甲がこれを受け入れること、その他必要となる事項を甲が確認の上．甲乙記名押印した書面を作成することにより、甲は、当該未確定事項の確定後、乙に対して確定した要件定義書、外部設計書の追完、修正の業務を請求することができるものとする。この場合、甲は未確定事項が確定したときは直ちに乙にその内容を書面で提示するとともに、必要となる要件定義書又は外部設計書の追完又は修正の業務をすみやかに乙に請求するものとする。 | 【114頁】（中間資料のユーザによる承認）35条1項 乙は、中間資料のうち、乙が必要と認める部分を提示して、甲の承認を書面で求めることができる。
請負
[P4] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システム結合）（５）

## Slide 44
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
責務を果たさなかった場合の処置（説明） | ●相手から損害賠償請求を受けうる | ●契約不適合責任が適用される【106頁】 ●相手から損害賠償請求を受けうる
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） | 【144頁】（損害賠償）第53条1項 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、（○○○の損害に限り）損害賠償を請求することができる。 | 【105頁】（契約不適合責任）29条1項 前条の検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致（バグも含む。以下本条において「契約不適合」という。）が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完（以下本条において「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。但し、甲に不相当な負担を課するものでないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 【144頁】（損害賠償）第53条1項 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、（○○○の損害に限り）損害賠償を請求することができる。
関連判例 (トピック別) | [T5]プロジェクトマネジメント | [T4]プロジェクトマネジメント [T6]セキュリティ
請負
[P4] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システム結合）（６）

## Slide 45
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 | ●ソフトウェア運用準備・移行についてユーザが主体となって行う【111頁】 | ●ベンダは、受任者として善管注意義務を負う【111頁】
関連する契約条文 | ー | 【111頁】（ソフトウェア運用準備・移行支援業務の実施）30条[選択案１] 乙は、第31条所定の個別契約を締結の上、本件業務として甲が行うシステムテスト、導入・受入支援及び本件ソフトウェアを現実に運用するために行う運用テスト業務につき、甲のために必要な支援（以下「ソフトウェア運用準備･移行支援業務」という。）を行う。 ２．乙は、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、甲の作業が円滑かつ効果的に行われるよう、善良な管理者の注意をもって支援業務を行うものとする。
準委任
[P5] 開発段階（システムテスト～受入・導入支援：準委任の場合）（１）

## Slide 46
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
責務を果たさなかった場合の処置（説明） | ー | 善管注意義務違反として債務不履行責任を問われうる
責務を果たさなかった場合の処置（契約条文） | ー | ー
関連判例 (トピック別) | ー | ー
準委任
[P5] 開発段階（システムテスト～受入・導入支援：準委任の場合）（２）

## Slide 47
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 |  | 
関連する契約条文 |  | 【102頁】（ソフトウェア開発業務の実施）24条1項[選択肢２] 乙は、第25条所定の個別契約を締結の上、本件業務として前各節により確定したシステム仕様書に基づき、内部設計からシステムテストまでのソフトウェア開発業務を行う。
責務を果たさなかった場合の処置（説明） |  | 
責務を果たさなかった場合の処置（契約条文） |  | 
関連判例 (トピック別) |  | 
請負
本シートは、以下を除き[P4]と同じ
関連する契約条文の“24条1項”
・[選択肢１] → [選択肢２]
・システム結合→システムテスト
[P6] 開発段階（システム設計（システム内部設計）～システムテスト）

## Slide 48
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 |  | 
関連する契約条文 |  | 【111頁】（ソフトウェア運用準備・移行支援業務の実施）30条1項[選択案2] 乙は、第31条所定の個別契約を締結の上、本件業務として甲が行う導入・受入支援及び本件ソフトウェアを現実に運用するために行う運用テスト業務につき、甲のために必要な支援（以下「ソフトウェア運用準備･移行支援業務」という。）を行う。
責務を満たさなかった場合の処置 （説明） |  | 
責務を果たさなかった場合の処置（契約条文） |  | 
関連判例 (トピック別) |  | 
準委任
本シートは、以下を除き[P5]と同じ
関連する契約条文の“30条1項”
・[選択肢１] → [選択肢２]
・「システムテスト、」部分を削除
[P7] 開発段階（受入・導入支援フェーズ）

## Slide 49
段階毎のユーザ・ベンダの責務
□企画段階
□開発段階
■運用・保守段階

## Slide 50
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 |  | 
関連する契約条文 |  | 
責務を満たさなかった場合の処置（説明） |  | 
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） |  | 
関連判例 (トピック別) |  | 
準委任
本シートは、[P5]と同じ
運用テストフェーズは運用・保守段階だが、開発モデル契約に含まれる。
[P7] 開発段階（受入・導入支援フェーズ
[P8] 運用・保守段階（運用テストフェーズ）

## Slide 51
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
当事者の責務 | ●ベンダの業務実施に協力する ●委託業務の内容に影響しうる事業/業務の変更等がある場合には、ユーザとベンダの認識の不一致から生じるトラブルを未然に防止する趣旨から、かかる変更等をユーザからベンダに通知して、必要となる対応について協議する【186頁】 | ●業務仕様書で取り決めた作業を行う
関連する契約条文 | 【185頁】（本件業務の実施及び甲の協力）第7条 乙は、本契約及び個別契約に従い、本件業務を実施するものとする。甲は、乙が本件業務を行うにあたり、個別契約に定められた甲の作業を誠実に実施するとともに、乙による本件業務の実施に必要な協力を行うものとする。 | 【185頁】（本件業務の実施及び甲の協力）第7条 乙は、本契約及び個別契約に従い、本件業務を実施するものとする。甲は、乙が本件業務を行うにあたり、個別契約に定められた甲の作業を誠実に実施するとともに、乙による本件業務の実施に必要な協力を行うものとする。
責務を満たさなかった場合の処置（説明） | ●損害賠償請求されうる | ●（請負型）誤り、不一致を修正する ●損害賠償請求されうる
準委任
請負
[P9] 運用・保守段階（運用～保守フェーズ）（１）

## Slide 52
 | ユーザ企業(甲） | ベンダ企業(乙）
責務を満たさなかった場合の処置（契約条文） | 【191頁】（損害賠償）第24条 [本条は、開発モデル契約第53条(損害賠償)と同趣旨の条文を予定しており、省略する。] （参考：開発モデル契約第53条1項抜粋） 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、（○○○の損害に限り）損害賠償を請求することができる。 | 【189頁】（本件業務に関する責任）第14条抜粋 本件業務に関する乙の責任は、当該本件業務が準委任型であるか請負型であるかにより次の各号のとおりとする。なお、準委任型又は請負型であるかは個別契約に定められるものとする。 （１）準委任型の場合 乙の責任は、本件業務を善良な管理者の注意をもって実施することに限られ、かかる注意をもって実施している限り、本件業務の内容、結果等について、乙は責任を負わないものとする。 （２）請負型の場合 本件業務の結果に、誤り、業務仕様書との不一致がある場合、乙は、当該誤り、不一致を修正するものとする。 【191頁】（損害賠償）第24条 [本条は、開発モデル契約第53条(損害賠償)と同趣旨の条文を予定しており、省略する。] （参考：開発モデル契約第53条1項抜粋） 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、（○○○の損害に限り）損害賠償を請求することができる。
関連判例 (トピック別) | ー | ー
準委任
請負
[P9] 運用・保守段階（運用～保守フェーズ）（２）

## Slide 53: トピック別（トラブル事例・判例から）
超上流（企画段階） ・・・[T1] [T2]
再構築 ・・・[T3]
プロジェクトマネジメント ・・・[T4] [T5]
セキュリティ ・・・[T6]
項目 | 詳細
責務を負う側 | 
責務の内容 | 
責務を満たさなかった場合 | 
解説（本文引用） | 
【注意】トピック別は下記の形式で整理しています
[Tn]タイトル

## Slide 54
[T1] 超上流（企画段階：プロジェクトマネジメント義務関連）
項目 | 詳細
責務を負う側 | ベンダ
責務の内容 | 契約締結前の企画・提案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザのニーズに対する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制を検討・検証し、そこから想定されるリスクについてユーザに説明する義務を負う （契約前なので、信義則に基づく義務と考えられる）
責務を満たさなかった場合 | ベンダがこの段階で得られるユーザからの情報提供・協力の範囲で予想できるはずのリスクを適切に説明していなければ、ベンダが法的責任を追及されうる
解説（本文） | 【26頁】裁判例においては、ベンダについて契約締結前の企画・提案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザのニーズに対する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制を検討・検証し、そこから想定されるリスクについてユーザに説明する義務を負うと判示するものがある （東京高判平成25年9月26日金融・商事判例1428号16頁）。もっとも、当該裁判例では、ベンダがユーザの業務内容等に必ずしも精通しているものではなく、受注が確定していない段階における事前検証の方法は自ずと限られ、ユーザからの情報提供・協力にも限界があること、プロジェクト開始後の進行過程で生じてくる事情、要因についてこの段階で漏れなく予測することは困難であることを認め、上記義務もこの状況における予測可能性を前提とするものであるとされている

## Slide 55
項目 | 詳細
責務を負う側 | ユーザ
責務の内容 | 企画・提案段階において、システム開発の対象とされる業務の分析とベンダの説明を踏まえ、システム開発について自らリスク分析をすることが求められる
責務を満たさなかった場合 | ユーザ側の過失として認定されうる
解説（本文） | 【53頁】システム完成に向けた開発協力体制が構築される以前の企画・提案段階において、ベンダにシステム開発技術等に関する説明責任が存するとともに、ユーザにもシステム開発の対象とされる業務の分析とベンダの説明を踏まえ、システム開発について自らリスク分析をすることが求められると判示するものがある（東京高判平成25年9月26日金融・商事判例1428号16頁）。
[T2] 超上流（企画段階：プロジェクトマネジメント関連）

## Slide 56
項目 | 詳細
責務を負う側 | ユーザ及びベンダ
責務の内容 | 再構築に着手する場合、現行システム調査と認識の共有・合意を十分に行う必要がある
責務を満たさなかった場合 | システム開発段階でトラブルが発生し紛争に発展した事例多数（以下、例示） ・度重なる不具合の発生やスケジュールの見直しが発生 ・現行システムの機能を踏襲する合意があったのかどうかという点から争い ・開発後のシステムについてマスタやトランザクションデータの移行を行うに際し、マスタを整備するのがユーザであるにもかかわらず、それを行わなかったことでベンダがこれらの移行ができなくなった
[T3] 再構築（企画段階）（１）

## Slide 57
項目 | 詳細
解説（本文） | 【22頁】東京地判平成28年10月31日公刊物未掲載（平成23年（ワ）第10498号・平成23年（ワ）第11230号）では、マイグレーション作業について度重なる不具合の発生やスケジュールの見直しがなされるなどしたトラブルについて紛争に発展している、東京地判平成22年9月21日判例タイムズ1349号136頁では、そもそも現行システムの機能を踏襲する合意があったのかどうかという点から争いになっている。また、東京地判平成26年6月26日公刊物未掲載（平成22年（ワ）第34268号／平成22年（ワ）第40711号）では、開発後のシステムについてマスタやトランザクションデータの移行を行うに際し、マスタを整備するのがユーザであるにもかかわらず、それを行わなかったことでベンダがこれらの移行ができなくなったことが問題となった。 【23頁】東京高判平成29年12月13日公刊物未掲載（平成28年（ネ）第5331号）・東京地判平成28年10月31日公刊物未掲載（平成23年（ワ）第10498号・平成23年（ワ）第11230号）では、マイグレーション作業について度重なる不具合の発生やスケジュールの見直しがなされるなどしたトラブルについて紛争に発展している
[T3] 再構築（企画段階）（２）

## Slide 58
項目 | 詳細
責務を負う側 | ベンダ
責務の内容 | 常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対応する義務。ユーザに対する説明義務。システム開発について専門的知識を有しないユーザが、開発作業を阻害する行為をしないようユーザに働きかける義務【プロジェクトマネジメント義務】
責務を満たさなかった場合 | ベンダの過失として認定されうる
解説（本文） | 【54頁】裁判例においても、例えば東京地判平成16年3月10日判例タイムズ1211号129号では、ベンダは納入期限までにシステムを完成させるように、契約書及び提案書において提示した開発手順や開発手法、作業工程等に従って開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対応すべき義務を負い、また、ユーザのシステム開発へのかかわりについても、適切に管理し、システム開発について専門的知識を有しないユーザによって開発作業を阻害する行為がされることにないようユーザに働きかける義務を負うと判示している 。
[T4] プロジェクトマネジメント（ベンダ：開発段階）（１）

## Slide 59
項目 | 詳細
解説（本文）続き | 【54頁脚注】裁判例によって認められるベンダが果たすべき役割は、ユーザに対する説明義務を中心とする傾向にあるが、ユーザからの仕様変更の申入れに応じることが、開発するシステムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ、そのために検収終了時期を大幅に遅延させ、システム開発契約の目的を達成できなくなる場合において、ベンダとしての専門的知見、経験に照らして、これを予見した上、ユーザに対しこれを告知して説明した上、なおもユーザが変更を求めるときはこれを拒絶する義務があるとしたもの（東京高判平成26年1月15日公刊物未掲載（平成25年（ネ）第3952号／平成25年（ネ）第5742号）） 【54頁脚注】ベンダとしての知識・経験、システムに関する状況の分析等に基づき、開発費用、開発スコープ及び開発期間のいずれか、あるいはその全部を抜本的に見直す必要があるという状況の中で、ユーザに対してそのことを説明し、適切な見直しを行わなければ、本件システム開発を進めることができないこと、その結果、従来の投入費用、更には今後の費用が無駄になることがあることを具体的に説明し、ユーザの適切な判断を促す義務があるとともに、開発進行上の危機を回避するための適時適切な説明と提言をし、仮に回避し得ない場合にはシステム開発自体の中止の提言まですべきとしたもの（東京高判平成25年9月26日金融商事判例1426号16頁）もある。
[T4] プロジェクトマネジメント（ベンダ：開発段階）（２）

## Slide 60
項目 | 詳細
解説（本文）続き | 【82頁8条解説】東京地判平成16年3月10日判例タイムズ1211号129号では、ベンダに対して納入期限までにシステムを完成させるように、契約書及び提案書において提示した開発手順や開発手法、作業工程等に従って開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対応すべき義務を負い、また、ユーザのシステム開発へのかかわりについても、適切に管理し、システム開発について専門的知識を有しないユーザによって開発作業を阻害する行為がされることにないようユーザに働きかける義務を負うと判示している。反面、同判決では、オーダーメイドのシステム開発においてはベンダのみではシステムを完成させることはできないのであって、ユーザが開発過程において内部の意見調整を的確に行って見解を統一した上、どのような機能を要望するかを明確にベンダに伝え、ベンダとともに要望する機能について検討して、最終的に機能を決定し、さらに、画面や帳票を決定し、成果物の検収をするなどの役割を分担することが必要である旨判示している。 【88頁】東京高判平成25年9月26日金融商事判例1428号16頁では、当初の想定と異なる要因が生じる等の状況の変化が明らかとなり、想定していた開発費用、開発スコープ、開発期間等について相当程度の修正を要すること、更にはその修正内容がユーザの開発目的等に照らして許容程度を超える事態が生じることもあるから、ベンダとしては、プロジェクトマネジメント義務の具体的な内容として、そのような局面に応じて、ユーザのシステム開発に伴うメリット、リスク等を考慮し、適時適切に開発状況の分析、開発計画の変更の要否とその内容、更には開発計画の中止の要否とその影響等についても説明することが求められ、そのような説明義務を負う、と判示している。
[T4] プロジェクトマネジメント（ベンダ：開発段階）（３）

## Slide 61
項目 | 詳細
解説（本文）続き | 【89頁】東京地判平成28年4月28日判例時報2313号29頁でも、ベンダは、解決すべき必要がある懸案事項等の発生の徴候が認められた場合には、それが本格的なものとなる前に、そのような予防や回避について具体的にユーザに対して注意喚起をすべきであるし、懸案事項等が発生した場合は、それに対する具体的な対応策及びその実行期限を示し、対応がされない場合に生ずる支障、複数の選択肢から一つを選択すべきには、対応策の容易性などそれらの利害得失等を示した上で、必要な時期までに原告において対応することができるように導く義務があると判示している。 【117頁37条解説】東京高判平成26年1月15日公刊物未掲載（平成25年（ネ）第3952号・平成25年（ネ）第5742号）では、ベンダがシステム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業者であって、ユーザからの変更の申入れに応じることが、開発対象のシステムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ、そのために検収終了時期を大幅に遅延させ、開発契約の目的を達成できなくなる場合においては、ベンダがその専門的知見、経験に照らして、これを予見し、ユーザに対しこれを告知して説明すべき義務を負うとしている。 【119頁38条解説】東京高判平成25年9月26日金融商事判例1428号16頁では、当該時点において当初予定していた開発費用、開発スコープ及び開発期間内に収めてシステムを開発することが不可能であるであることが明らかとなり、開発計画を続けてシステムを完成させるのであれば、開発費用、開発スコープ及び開発期間のいずれか、あるいはその全部を抜本的に見直すことにするか、それが困難であるならば、開発そのものを断念するかも含めて決定しなければならない局面に至ったことを認定した上で、ベンダは、これらの状況を説明し、このような危機を回避するための適時適切な説明と提言をし、仮に回避し得ない場合にはシステム開発の中止を提言する義務があったと判示している
[T4] プロジェクトマネジメント（ベンダ：開発段階）（４）

## Slide 62
項目 | 詳細
責務を負う側 | ユーザ
責務の内容 | ベンダの開発作業を阻害する行為をしない【協力義務】 [阻害する行為の例としては、仕様凍結後の多量の追加要望を強いる、契約に定めのない要求を繰り返す等]
責務を満たさなかった場合 | システム開発契約の目的を達成できなくなった場合、原因の一つとして、ユーザの過失を認定されうる
解説（本文） | 【54頁脚注】ここでいう「協力」は、ユーザが積極的に何かを行うことだけではなく、ベンダの開発作業を阻害する行為をしないことも含まれる。裁判例においては、仕様凍結合意がなされているにもかかわらず、ユーザが大量の追加開発要望を出して、ベンダにその対応を強いることによってシステム開発が遅延したとして、システム開発の頓挫についてユーザのみの責任を認めたものや（札幌高判平成29年8月31日判例時報2362号24頁） 【54頁脚注】ベンダの責任は認められたものの、外部設計後に多数の変更を行えば，システムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ，その検収完了が遅延するおそれが生じ得ることに照らせば，控訴人が被控訴人に対し本件新基幹システムについて多数の変更を申し入れたことがシステム開発契約の目的を達成できなくなった原因の一つとして、ユーザの過失を認定したもの（東京高判平成26年1月15日公刊物未掲載（平成25年（ネ）第3952号・平成25年（ネ）第5742号））もある。
[T5] プロジェクトマネジメント（ユーザ：開発段階）（１）

## Slide 63
項目 | 詳細
解説（本文）続き | 【54頁脚注】システム間結合テストの段階において、ユーザが、ベンダが修正、対応すべき課題を具体的に示すことなく、業務要件が成果物にどのように反映されているかの資料の提出など、当初の契約等にも定めのない要求を繰り返し、最終成果物の納入期日までに最終検収に耐える品質レベルに到達できるものではないとの一方的な判断によってテスト実施に向けた協議を打ち切ったということで、ベンダのシステム開発債務の履行不能についてユーザに帰責性があるとしたものがある（東京高判平成30年3月28日公刊物未掲載（平成28年6月17日））。 【113頁】東京高判平成26年1月15日公刊物未搭載（（平成25年（ネ）第3952号・平成25年（ネ）第5742号））では、開発契約の瑕疵担保責任が問題となったケースで、当該瑕疵に関する責任がベンダにあるとした上で、外部設計後に多数の変更を行えば、システムにおける不具合・障害の可能性を増加させ、検収完了が遅延するおそれが生じ得ることに照らせば、ユーザが多数の変更を申し入れたことが、当該瑕疵によって契約の目的を達成できなくなった原因の一つであるとしてユーザの過失を認定している。 【114頁】札幌高判平成29年8月31日判例時報2362号24頁では、仕様凍結合意をしたにもかかわらずユーザが大量の追加開発要望を出し、ベンダがこれに対応せざるを得なかったことから、システム開発が遅延したという事案において、判決では契約及び仕様凍結合意に反して大量の追加開発要望を出し、ベンダにその対応を強いることによってシステム開発を妨害しないという協力義務（不作為義務）に違反したとしてユーザに債務不履行に基づく損害賠償責任が認められている。
[T5] プロジェクトマネジメント（ユーザ：開発段階）（２）

## Slide 64
項目 | 詳細
責務を負う側 | ベンダ
責務の内容 | 適切なセキュリティ対策が採られたアプリケーションを提供すべき債務
責務を満たさなかった場合 | ベンダが債務の不履行責任を問われうる
解説（本文） | 【140頁50条解説】SQLインジェクション対策を講じなかったことで個人情報が流出し、適切なセキュリティ対策が採られたアプリケーションを提供すべき債務の不履行責任によりベンダの損害賠償責任が認められたという事案（東京地判平成26年1月23日判例時報2221号71頁）
[T6] セキュリティ（開発段階）

## Slide 65: 最後に
ユーザ及びベンダの関係性により、案件毎に役割・責務は異なるため、役割分担を明確にした上で、システム開発に取り組むことが大切です。
本資料では、モデル契約に基づいて開発を行う際に、認識しておくべきユーザ及びベンダの責務に着目して整理しています。その前提としている役割分担は1つの例です。
ユーザ及びベンダがお互いの責務を理解し、その上でそれぞれの責務を十分に果たし、システム開発におけるトラブルの発生を未然に防ぐために、本資料が少しでもお役に立てば幸いです。