ケーススタディ　２

シナリオ

ケーススタディ２構成管理（S.2）

## プロジェクトの背景

### 発注の背景

中堅牛乳メーカＤ社は、社員同士で情報共有を行うため、社内イントラネットを構築し、社員がより積極的に情報発信できるシステムを構築してきた。

牛乳業界では、雪印や明治などの大手メーカのシェアが高く、中堅のＤ社が商品の差別化による売上げの増加を期待するのは難しい状況が続いているため、Ｄ社としては、製品開発よりも営業マンのサービス向上によって、市場の開拓ができないかという議論が重ねられていた。

Ｄ社では、営業マンがリアルタイムで需給状況を把握し活用できるようにするために、携帯電話のi モードを利用するシステムを構築することが提案された。Ｄ社はこれにより、社員に対するモバイルサービスを拡充し、業務の効率化をさらに促進し、将来はi モード用Ｗｅｂサイトの提供等の社外サービスへの発展をさせたい考えだ。そこでＤ社は、営業マン用の社内イントラネット環境をi モード携帯で活用するシステムの開発を長年のパートナーであるワークソフト社に発注した。

### 発注の内容

- 社内のｉモード用Ｗｅｂサイトの情報を、ｉモード携帯から読めること

－イントラネット環境の「営業の広場」のコンパクトＨＴＭＬで書き換える

(2)社内のｅメールアドレスに届いたメールを、iモード携帯から読めること

－使用するiモード携帯の仕様では、半角２５１文字以上の長いメールは切り捨てになることから、このような場合には２５０文字単位に分割してiモード携帯へ送信できるようにソフトウェアで処理すること

### ワークソフト社の概要

ワークソフト社は、中堅のソフトウェア開発会社である。パッケージソフトウェア開発、販売、コンサルティング、およびメーカ系の組込みソフトウェアの開発やシステムインテグレーションに多くの実績がある。発注元のＤ社からは、これまでに何度も受注しよいパートナーシップを確立している。ワークソフト社の概要は以下の通りである。

組織：開発部１００名

      - 品質保証部１０名

      - 営業部１０名

      - 技術管理部２０名

      - 社内情報システム部２０名

      - 人事管理部１０名

平均的に実施しているプロジェクト

      - プロジェクトマネジャー１名

      - 上級ＳＥ２名

      - ＳＥ５名

      - プログラマー５名

      - その他協力会社２社から、それぞれプログラマー１０名を用いる

## プロジェクトの概要

### 開発期間

２０１０年６月１日～８月３１日

### 納入品

・iモード用のコンパクトＨＴＭＬファイル(iモード、およびコンパクトＨＴＭＬは、シナリオ１参照のこと)

・社内アドレスへ届いたメールをiモードのアドレスへ送信するためのソフトウェア

### プロジェクト計画

|  | ６月 | ７月 | ８月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求分析 |  |  |  |
| 機能設計 |  |  |  |
| 詳細設計 |  |  |  |
| 開発・HTML作成 |  |  |  |
| 単体テスト |  |  |  |
| Ｄ社での総合テスト |  |  |  |
| 検証レビュー |  |  |  |
| 納品 |  |  |  |

### 開発

- 開発は、上記の線表にそって進める。

- 製造は、ワークソフト社から３名の熟練者(経験１０年以上)が担当する。

- ２週間に一度の割合で、購入者－供給者間での進捗会議を開催する。

- ＨＴＭＬ作成、プログラムのコーディングには、Ｄ社内の規約に沿って進める

- 単体テスト終了後に、D社での総合テストおよび検証レビューをD社の担当者を含めて実施する。

- プロジェクト管理は「共通フレーム２００７」のプロセスに対応したワークフローを作成し、顧客にもそれを開示した上で、システム開発を実施している。

- ＩＳＯ９００１を取得しているため、品質マニュアルなどのマニュアル類は整備されている。また、議事録等については電子メールを活用することにより情報の共有化をはかっている。

- 人材資源などの活用については、管理会計システムによりアクティビティとその人のコストが計数として正確に把握されている。システム開発の方法は通常オブジェクト指向により実施し、そのためのツール（方法論、ケースツール）が導入されており、入出力成果物はかなり把握されている。

### 機能テストの方法

ワークソフト社では、製造工程の終了後、Ｄ社からの要求を満たすことを検証するため、サーバ側、ｉモード携帯側において、つぎのようなテストを計画した。

サーバ側において、

・「営業の広場」のＷｅｂページがすべてコンパクトＨＴＭＬで記述されていること

・「営業の広場」のテキストが漏なくコンパクトＨＴＭＬへ変換されていること

・誤字、脱字、記述漏れなどがないこと

ｉモード携帯側において、

・「営業の広場iモード用」へ接続し、作成したＷｅｂページが、何ぺージでも購読できること

・ｉモード携帯へ直接メールを送付して動作確認すること(２５０文字以上、以下)

・社内アドレスへテキストの添付ファイルを送付して動作確認すること

社内アドレスへバイナリファイルの添付ファイルを送付して、動作確認すること

## プロジェクトの実態

### 構成管理要領

#### 構成管理の概要

##### 構成管理の目的

構成管理は、プロジェクト活動で利用する品目の状態を正確に把握して、一貫性を保持することにより、プロジェクト管理体制の質を向上させることを目的とする。すなわち、構成管理では、次のことを行う。

- ファイルミスを防ぎ、有効なドキュメントやプログラムを維持するための管

理

- ドキュメントやプログラムの変更についての管理

- ファイルやプログラムの変更を確実するための構成と版管理

##### 構成管理の基本要件

- 構成管理を行う対象を「構成管理品目」と呼ぶ。

- 構成管理の対象となることを「ベースライン化」と呼ぶ。

- 開発リーダを構成管理担当責任者として、その役割と権限を以下に示す。

  - 構成管理計画の作成ととりまとめ

  - 構成管理品目の識別体系の運用

  - 識別体系の運用、版番号の管理など

  - 構成管理品目のベースライン化と維持

  - 変更管理の実施

  - 構成管理実施状況の記録と報告

##### 変更要求の扱い

- 構成管理品目を変更する場合、所定の会議で変更の可否を審議し、承認を得

る。

- 変更には、構成の識別とトレーサビリティの保証を行う。

#### 構成管理計画の内容

構成管理計画で定める事項は次のとおりとする。

- 構成管理体制（変更要求の審議機構）

- 構成管理品目（ベースライン化の時期と条件、保管方法）

- 構成管理品目の識別方法（構成管理品目の識別方法、版の識別方法、追跡方

法）

- 構成管理手順（ベースライン化の手順、変更管理の手順、周知と配布、記録）

##### 構成管理体制

- 構成管理担当と役割

- 変更要求の審議機構（主査は原則としてプロジェクトリーダ）

- 構成員には、変更要求と対処案の妥当性および開発への影響の大きさを評価

し変更要求の措置を判断できる者および変更作業を推進できる者を含まる。

- この役割を既存の会議などで遂行する場合は、対象となる構成管理品目との

対応を示せばよい。

##### 構成管理品目

- 構成管理品目

（ａ）設計書類（基本設計書、機能設計書、詳細設計書など）

（ｂ）プログラム類（ソースコード、モジュール、ライブラリなど）

（ｃ）発注元から委託されたもの（要求仕様書類、外部インタフェース仕様書など）。

（ｄ）その他、プロジェクトが定めたもの

- ベースライン化の時期

（ａ）設計書類は、それを作成する工程の終了時点までとする。

（ｂ）プログラム類は、単体試験またはそれ相当が完了した時点とする。

（ｃ）その他については、プロジェクトで定める。

- 原本の保管方法

（ａ）配布管理

構成管理品目の利用部門が変更内容を理解し、かつ、ベースライン化された版を確実に利用できるようにする。

（ｂ）原本の保管および復旧管理（バックアップなど）

許可を得ていない変更の抑止、紛失または破損の予防、事故発生時の復旧またはリカバリなどをできるようにする。

（ｃ）世代管理および変更履歴の管理

過去の状態を復元できるようにする。

##### 構成管理品目の識別方法

- 構成管理品目の識別方法

（ａ）構成管理品目およびその構成要素（モジュールなど）を一意に識別するための名称付与規則または番号付与規則を明示する。

- 構成管理品目の版の識別方法

（ａ）ベースラインを変更した構成管理品目を新しい版として識別するための版番号付与規則などを明示する。

（ｂ）システムとしての版番号とそれぞれの構成管理品目の版番号が一致しない場合、対応表などで版番号の対応を明確にして管理しなければならない。

- 構成管理品目間の追跡性の確保方法

（ａ）変更要求を設計または製品に適切に盛込み、所要のシステムを確実に提供するために、次のことを追跡する方法を定める。

１）要求事項から関連する設計書やプログラムを求めること

２）設計書やプログラムから関連する要求事項を求めること

（ｂ）モジュールなどについては、次の事項が必要である。

１）変更要求とモジュールとの対応関係を追跡する方法

２）変更などの影響範囲を取得できる方法

３）システムを確実に再構成する方法

- 製品に関する追跡性の確保方法

納入したシステムまたはその構成要素に欠陥が検出された場合、その改修ができるように、製品として提供されるソフトウェアの各要素（文書類、プログラムなど）の構成、履歴、提供先などについて、一意に識別できるようにする。

##### 構成管理手順

プロジェクトは、構成管理品目に対する構成管理手順を定め、これを計画に記述する。

- 構成管理品目のベースライン化手順

- 構成管理品目に対する変更管理手順（変更要求に対する判断を含む）

#### 構成管理の実施

プロジェクトは、構成管理計画に従って、構成管理を実施する。保留事項の確定や構成管理品目の追加など構成管理計画に変更が生じた場合には、プロジェクトは速やかに構成管理計画の変更処理を行う。

- 構成管理品目の識別体系の運用

（ａ）構成管理担当は、構成管理計画で定められた名称または番号などの付与規則を運用し、構成管理品目とその版が一意に識別できていることを保証する。

- ベースライン化

（ａ）構成管理品目の完成または適用が承認された場合、構成管理担当は、構成管理計画の手順に従ってベースライン化する。

（ｂ）ベースライン化の時期が構成管理計画と大きくずれ込む場合、プロジェクトは進捗管理の一環として対応措置をとる。

（ｃ）構成管理担当は、構成管理計画の手順に従って構成管理品目の原本を保管する。すなわち、紛失や破損が生じないように保管するとともに、バックアップをとるなどして、事故が発生した場合には復旧できるようにする。

##### 変更管理の実施

- 変更要求の受付け

（ａ）構成管理担当は、ベースライン化された構成管理品目に対する変更要求を構成管理計画の手順に従って受付ける。

（ｂ）次のものは、差戻しとする。

１）定められた帳票によらないもの

２）発出責任者の承認のないもの

３）記入事項に不備のあるもの

（ｃ）帳票による仕様変更要求が顧客から得られない場合、プロジェクトで帳票化し、顧客の確認をとる。

##### 変更要求の審議

（ａ）変更要求については、構成管理計画で定められた機構で審議を行い、措置を決定しなければならない。

（ｂ）トラブルなどで直ちに対処する必要がある場合は、措置の調整と判断ができる者だけで審議を行い、その結果を関連者に周知し、承認を得る方法をとってもよい。

（ｃ）プロジェクトは次のことについて、顧客などと調整を行う。

  - 変更要求の盛込みが開発の進捗や費用に大きく影響する場合、その抑制措置または対応措置の実施

  - 変更要求が頻繁に発出される場合、所定日までに盛込む変更要求の限定および、変更を盛込んだシステムを提供する期日の集約

##### 変更の実施

（ａ）構成管理品目の主管は、構成管理計画の手順に従って、変更を実施する。

（ｂ）変更は、構成管理担当が貸出したベースラインのコピーに実施することを原則とする。ただし、この方法と等価であることを保証できる仕組みをプロジェクトで確立すれば、ベースライン化した構成管理品目を直接、変更してもよい。

##### ベースラインの変更

（ａ）構成管理担当はベースラインの変更依頼を受付けた場合、構成管理計画の手順に従って、ベースラインの変更を行う。

（ｂ）ベースラインを変更する時点は、プロジェクトで定める。たとえば、変更要求の盛込み完了ごとではなく、工程の終了または開始、ファイルの提供など主要イベントごととしてもよい。この場合、プロジェクトはベースラインを変更するまでの変更経緯を管理して、変更管理に支障が生じないことを保証しなければならない。

（ｃ）ベースライン化の変更は、原本で行うことを原則とする。

ただし、試験期間中などのように設計書やモジュールなどが頻繁に変更される場合、設計書などについては、原本（文書ファイル）を印刷したものに変更内容を朱書したものを仮原本と位置づけて、それをもとに変更を行ってもよい。この場合、朱書したものなどとモジュールが整合していること、試験完了などの時点で朱書したものが原本に確実に盛込まれることをプロジェクトは保証しなければならない。

##### ベースライン変更の周知と新しい版の配布

ベースラインの変更が完了した時点で、構成管理担当は、構成管理計画の手順にしたがって、ベースラインが変更された旨の周知と変更された構成管理品目のコピーの配布を行う。

#### 構成管理実施状況の記録と報告

構成管理担当は、進捗会議などの場で、構成管理の実施状況を報告する。報告する内容の例を次に示す。

- 構成管理の実施状況（変更要求の受付け・対処・未完了件数、ベースライン

の変更状況など）

- 変更要求のうち、「ベースラインの変更」が完了していないものの一覧（緊

急度、重要度、発生日、対処状況などを含む）

- 構成管理実施上の課題および問題

- プロジェクトリーダなどに報告する場合、調整の依頼事項、など

#### 構成管理の評価と反映

- 工程終了時または開発の完了時に、構成管理担当は、構成管理実施状況を分

析（変更および欠陥の集中状況、変更の主な原因など）する。

- 分析結果については、工程報告書や開発報告書にとりまとめ、次期の開発や

類似の開発にフィードバックできるようにする。