ケーススタディ　２

成果物

１．プロジェクト進捗報告書

| 項目 | 自(年月日) | 至(年月日) |  | 年月日 | 作成者 | 開発リーダ | 発注側 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト進捗報告等 | 2010/6/13 | 2010/6/27 | 作成者 | 2010/6/18 | 御宅伸一 |  |  |
| 進捗状況(活動報告) |  | 問題点 |  |  | 対策 |  |  |
| - 全体進捗 - 要求分析 - 機能設計 - 詳細設計 - 開発 - コンパクトHTML作成作業 - 現有のWebパージのHTML取得 - メインメニュー作成 - 営業の広場作成 - メール転送組込みソフトウェア作成 - 関数構造の決定 - コーディング | 済み 済み 済み 作成中 済み 済み 実施中 済み 実施中 | コンパクトＨＴＭＬでは、<img>タグを利用することで、HTMLでの静止画像を表示させることは可能である。しかし、テスト表示した結果、ｉモード携帯の小さな画面で図を表示させると、ホームページの文脈や構造がわからなくなる。 ｉモード携帯の製品仕様では、一回に半角２５０文字まで送付できるため、通信料金を節約するためにも、プログラム仕様も常時２５０文字単位で送付を予定していた。ところが、全角文字が２５０－２５１文字目にある場合は、文字化けを起こすことがわかった。 |  |  | 営業マンが会社の情報を取得することが目的であるため、ｉモード携帯で画像の表示はさほど重要ではない。開発側には、画像を表示させないように仕様変更を依頼する。この変更によりスケジュールの変更はないものとする。 詳細設計段階で気づくべき内容である。このようなケースでは、一回の送付は、先頭から２４９文字と半角とする。次の送付で、２５０文字目から開始する。この変更によりスケジュールの変更はないものとする。 |  |  |

２．構成管理簿

２０１０年７月７日

| 構成管理品目 | ベースライン化時期 | 審議・承認機関 | 変更管理の要否 | 変更履歴 | 原本保管 | バックアップ | 周知方法 | 有効版名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ソフトウェア開発機能設計書 | 機能設計工程終了後 | 進捗会議 | ■要□否 理由： | 設計書の先頭に添付 | 発注側にて保管 | □要■否 理由： | ■文書 □メール □その他 | 第1.1版 |
| ソフトウェア開発詳細設計書 | 設計工程終了後 | 進捗会議 | ■要□否 理由： | 設計書の先頭に添付 | 発注側にて保管 | □要■否 理由： | ■文書 □メール □その他 | 第1.1版 |
| コンパクトＨＴＭＬ | 納入後 | 納入判定会議 | ■要□否 理由： | － | 保管書庫 | ■要□否 理由：毎日更新するため | □文書 □メール □その他 | 7/7版 |
| メール変換プログラム | 納入後 | 納入判定会議 | ■要□否 理由： | － | 保管書庫 | ■要□否 理由：毎日更新するため | □文書 □メール □その他 | 7/7版 |
| プロジェクト進捗報告書 | － | 進捗会議 | □要■否 理由： | － | 保管書庫 | □要■否 理由： | □文書 □メール □その他 | 7/7版 |
| 品質管理票 | － | 納入判定会議 | □要■否 理由： | － | 保管書庫 | □要■否 理由： | □文書 □メール □その他 | 7/7版 |