## Sheet1
アセスメント日 | 2012/02/02～04
アセッサ | チーム５
スポンサー | ＷＳ社 社長
アセッシ | プロジェクトマネジャー兼開発第１グループリーダの千葉
アセッシ役 | ｘｘｘｘｘ
アセスメントの依頼事項 | ・短期間、低コストでプロジェクトを実現するために必要な改善点を洗い出してほしい ・費用対効果が大きく、実現可能（現実的）で即効性のある改善提言を出してほしい
組織、体制 | ・ＷＳ社の開発第１グループ（プロジェクトリーダ：千葉、メンバ：野田、メンバ：Ｂ社の御宅、他２名）、開発第２グループ（プロジェクトリーダ：船橋、メンバ：成田、メンバ：Ｃ社３名）。 ・ＷＳ社の開発リーダと開発担当は、Ｄ社とＷＳ社間の技術的な窓口を務めており、責任者は千葉である。 ・Ｄ社の窓口責任者は横浜営業課長であり、Ｄ社の決定権を持っている。
進捗、調整 | ・Ｄ社とＷＳ社の会議は、2週間に1回（プロジェクト開始直後は週に数回）実施しており、必要に応じてＤ社の他部門（営業と調達以外の部門）の参加を依頼している。 ・毎週１回、グループの全員（協力会社含む）が参加する各グループＭＴＧを実施し、情報共有している。 ・毎週１回、マネジャーの千葉と各グループのリーダが参加するリーダＭＧＴを実施し、情報共有及び、グループ間の開発調整をおこなっている。 ・開発第1グループ（ｅ－ｍａｉｌ送信ソフトウェア開発）と開発第2グループ（コンパクトＨＴＭＬ変換）間の調整事項はマネジャーの千葉がおこなっている。 ・協力会社のＢ社およびＣ社の開発メンバはＷＳ社に派遣され、同じ職場で作業をしており、普段からコミュニケーションは良好である。
規範、要領 | ・規範は、会社規定、開発部門規定がある。全ての手順が詳細に文書化されているわけではないが、開発メンバは手順を理解しているため、全く困っていない。 ・規範や規定の詳細な記載は、変更時の文書修正などの維持管理が大変なため、ＷＳ社の組織規模においてはベストプラクティスとは言えないと判断しており、意図的に記載していない。 ・詳細な部分はＯＪＴでカバーしている。
成果物 | ・プロジェクトで生成される全ての成果物は構成管理ツールで版管理されている。 ・工程単位（要求分析、機能設計、など）内での成果物の更新は、仲間内のレビュー実施後、担当者が構成管理ツールにラベルを付けて登録している。 ・構成管理品目（成果物）は、ＩＤが付与され識別されている。 ・構成管理要領に設計書類は各工程の終了までにベースライン化することになっているので、各工程の終了前に構成管理責任者である開発リーダとマネジャー（千葉）、構成管理担当（市川）が参加するデザインレビューを開催し、承認された後に成果物がベースライン化（更新含む）される。ベースライン化時には関係者全員にメールで知らされる。 ・要求仕様書に記載された要求事項を開発し易いように幾つかの要件に分割し、一つひとつの要件を１単位として要件変更管理ツールに登録し、要件に関わる全ての成果物（テストケース、ソースコードなど）を一括管理しており、要件からソースコードまでの双方向のトレーサビリティを確保している。 ・今回のアセスメントに提供されている成果物（ドキュメントレビュー対象）は一部であり、規範、Ｑ＆Ａシート、会議議事録などは他にもある。
要求分析 | ・Ｄ社とＷＳ社はこれまでも長らく付き合いがあり、正式な契約締結前から営業経由で事前情報を入手し、要求分析に着手している。これは慣習的に実施されていることであり、短納期で対応するためには必要なことである。これまでに契約が成立しなかったことは一度もなく、無駄な作業になるとは考えていない。 ・Ｄ社の要求に不明な点や矛盾点がある場合には、Ｑ＆Ａシートの他、2社間会議を活用して解決している。 ・Ｄ社へ仕様確認書を提出し、最終要件の合意を得ている。 ・機能設計や詳細設計で見つかった詳細な事項（250文字目の処理）は必ずしも要求仕様書へ反映されるわけではなく、機能設計書や詳細設計書に反映される（Ｄ社の要件自体が変わらない場合）。
設計、開発 | ・マニュアルの作成は、詳細設計工程の終了後に着手している。 ・要件分析をはじめとする全ての実務作業は協力会社が実施している。
検証 | ・ＷＳ社の開発メンバは、協力会社の開発担当者が作成した成果物（設計書類）をレビューしている。 ・テスト項目は機能設計工程、詳細設計工程において作成され、開発工程に入る頃にテスト計画が策定される。 ・スケジュール表に記載されている工程単位（要求分析、機能設計、詳細設計、開発、テスト）で工程完了前に工程で生成された成果物をベースライン化し、品質管理担当者（市川）と構成管理担当者（市川）のレビューを受けている。
妥当性確認 | ・総合テスト（妥当性確認）はＤ社の担当部位であるが、ＷＳ社の技術部門も立ち会うことがある。今回はＷＳ社が立ち会うかどうか、まだ決定していない。
監査 | ・品質監査担当リーダ（市川）と開発グループのマネジャー（千葉）、リーダ（船橋）、メンバ（野田、成田）が参加する品質監査は、顧客（Ｄ社）からの要件をＦＩＸしたタイミング、およびＤ社への納入前に実施している。これは規定として文書化されている。
教育 | ・要員教育担当の佐倉は教育業務の運営を担当しており、社内外から講師を招聘して教育の場を提供している。 ・今回の新技術についての教育は社外の研修に参加して充足した。 ・開発リーダ、品質監査、構成監査などのスキルは社内規定に定義されており、基準をクリアする者が担当している。