# ケーススタディ　１

シナリオ

# ケーススタディ1

# ソフトウェア要求分析プロセス　（P3.4）

# 1　プロジェクトの背景

中堅牛乳メーカＤ社は、社員同士で情報共有を行うため、社内イントラネットを構築し、社員がより積極的に情報発信できるシステムを構築してきた。

Ｄ社では、営業マンがリアルタイムで需給状況を把握し活用できるようにするために、携帯電話のi モードを利用するシステムを構築することが提案された。Ｄ社はこれにより、社員に対するモバイルサービスを拡充し、業務の効率化をさらに促進し、将来はi モード用Ｗｅｂサイトの提供等の社外サービスへの発展をさせたい考えだ。そこでＤ社は、営業マン用の社内イントラネット環境をi モード携帯で活用するシステムの開発を長年のパートナーであるワークソフト社に発注した。

## 2　プロジェクトの概要

プロジェクト名：　i モード携帯によるイントラネット接続

Ｄ社の発注した開発の機能概要は次の通り。

１）社内のi モード用Ｗｅｂサイトを新たに構築し、それがi モード携帯から読めること。

－イントラネット環境の「営業の広場」のホームページをコンパクトＨＴＭＬで置き換えること。

２）社内のｅメールアドレスに届いたメールを、i モード携帯から読めること。

―使用するi モード携帯の仕様では、半角２５１文字以上の長いメールは切り捨てになることから、このような場合には、２５０文字単位に分割してi モード携帯へ送信出来るようにソフトウェアで処理すること。

＜参考　：ｉモード携帯の仕様＞

- コンパクトHTMLで書かれたWebサイトは、何ぺージでも無制限に購読できる

- メールは同時に10件まで受信可能

- メールは半角250文字まで受信し表示することができる

- 251文字を越える長いメールは、それ以降は自動的に削除される

- テキスト形式の添付ファイルは、メール本文のあと，最大文字数まで参照可能

- バイナリ形式の添付ファイルは扱えない、ファイル名だけを表示される

＜参考　：　コンパクトHTMLとは＞

- iモード携帯では、CompactHTMLで記述されたWebページが表示できる。

- 携帯電話上で情報を提供するためのプロトコルとしてはWAP（WirelessApplicationProtocol）という形式も推進されているが、CompactHTMLの強みは、既存のWebページの資産を活用できることになる。

- 携帯端末では、背景色やフォントの大きさ、色などを小刻みに変えたり、細かな表示をすることは困難なため、CompactHTMLは、<Font>、<Table>などのタグは省略されている。

- 基本的な整形用タグ＜br＞、＜ul＞、＜center＞やリンク用タグ＜a＞、画像表示用のタグ＜img＞、ユーザからの入力を支援する＜input＞タグといった基本的なものに関しては通常のHTMLと同様に利用できる。

iモード携帯では、CompactHTMLのサブセットが使える（下例）。

<A>

<Blockquote>

<BR>

<Center>

<DIV>

<HR>

<IMG>

<INPUT>

## 3　プロジェクトの実態

### 3.1　ソフトウェア要求分析における当該プロジェクトの推移

対象となるプロセス事例として、当該プロジェクトにおけるソフトウェア要求分析プロセスの推移を示す。

・Ｄ社の本プロジェクト推進体制は、営業部企画課（課長横浜氏）が担当し、担当者は川崎氏であった。また発注業務は資材部の鎌倉氏より行われた。

・鎌倉氏がワークソフト社に提示した要求仕様書は見積り依頼書に添付された、資料ENGD01である。

・ワークソフト社は、かねてより川崎氏とは面識があったので、この仕様書の内容について非公式に討議し、より具体的な内容を確かめた。その時のメモが資料ENGD02である。

・ワークソフト社は、資料ENGD02を検討、見積りし、両社間で合意に達したので、注文書および注文請け書が発行され、２０１０年６月１５日より開発作業を開始した。これは、見積り依頼書に記載されたプロジェクト開始予定日である６月１日より１５日後である。

・ワークソフト社におけるプロジェクト推進体制は、営業部から引き渡された後は、プロジェクトマネージャ、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバーという構成で推進される。

・本プロジェクトでは、見積もり依頼から、注文請け書発行までの間、プロジェクトマネージャ役であるシステム技術課の千葉氏が営業部に協力して行動し、仕様の内容を把握していた。本プロジェクトでは、顧客の要求仕様書に対するワークソフト社側の提示としては、前記の非公式討議のメモ作成時の質問だけである。

・業務開始にあたって、双方出席のミーティングがもたれ、ワークソフト側からは、千葉氏のほかプロジェクトリーダー船橋氏が出席し、次のことが決まった（個人メモに記載）。

(a) Ｄ社より、プロジェクトの背景についての説明があり、また要求仕様書、開発スケジュール表が提示され確認された

(b) これらについて質問や問題点等のコメントがあれば次回打ち合わせまでにワークソフト社より提示する

(c) 打ち合わせは当面週２回のペースで進める

(d) 打ち合わせの間では質疑に適宜、電子メールを用いる

・ワークソフト社スタッフは、この初回の打ち合わせ後、社内で打ち合わせし、打ち合わせ結果を踏まえ、社内基準によるプロジェクト計画表を作成し、またその一部として簡易見積りツールをも利用して、工程スケジュールを作成した。

・ワークソフト社では従来ホームページの変換という作業を行ったことがなかったので、適切なエディタの補助の下に手作業で変換するというやり方と、自動変換ツールを作成するというやり方との得失についての議論がなされた。

・基本設計の担当者として成田氏が任命された。

・次回の顧客との打ち合わせ時（第２回打ち合わせと記録）には成田氏より仕様についての質問がなされた（資料ENGD03）。

・この資料に基づいて討議した結果はワークソフト社の議事録様式に記載された（資料ENGD04)。

・この席上、Ｄ社より議事録、確認・連絡票等はＤ社の様式のものを使うよう指示がなされ、次回から議事録もその様式に記載することが決まった。

・打ち合わせの結果、「営業の広場」のホームページは総数で１００ページあること、またその一部にはコンパクトＨＴＭＬでは表現できないコンテンツが含まれており、その取り扱いは今後個別的に判定すること、判定のための材料は逐次開発サイドから呈示することが話し合われた。

・工程スケジュールの上では、この日の打ち合わせをもって、ソフトウェア要求仕様の確定完了とマークされた。

・第３回打ち合わせ時には、ワークソフト社より、要求仕様に関する確認書（資料ENGD06)、プロジェクト計画書が呈示され、それらに関する打ち合わせが行われた。この打ち合わせの結果は、議事録（資料ENGD05）として残された。

### 3.2　ワークソフト社のソフトウェア要求分析プロセスに関する基準文書と管理方法

（１）ワークソフト社では、ソフトウェア要求分析に関する社としての作業基準として次のような文書が見られる。

(a) 新入社員用教材として、「ソフトウェア要求分析の進め方」というソフトウェ

ア要求分析の手順を具体的に示した教材がある。

(b) 会社の営業からプロジェクト立ち上げにいたるワークフローを記述した「見

積りと仕様作成の基準」という文書が経営会議で承認された文書として存在する。

その中で、ソフトウェア要求分析の内容と社内手順の満たすべき事項が定義され

ている。（資料ENGD07)

（２）ワークソフト社のソフトウェア要求分析プロセスの管理様式は次のようになっている

(a) 工程管理はプロジェクト管理の一環として行われる。プロジェクト管理の中で

は、構成管理、品質管理等が行われる。

(b) 構成管理の一環でもあるが、文書管理については文書管理基準があり、それに

より作成された文書は開発期間中はプロジェクトマネージャの管理下で保存管

理される（文書等の構成管理品目は開発期間終了後に全社管理部門の管理下に移

される）。

(c) 要員はプロジェクトの要員として配置されるので、特に「ソフトウェア要求分

析プロセス」の要員というものはない。この要員は、基本的には全員がプロジェ

クト期間中当該プロジェクトにおいて何らかの役割を果たすものとなることが

多い。特にシステム試験においては基軸的な役割を果たす。

(d) ソフトウェア要求分析プロセスについてのメトリクスは、工程管理上の要員数、

工期、およびコストとしては計量されているがそれ以外のメトリクスは意識され

ていない。しかし、検査工程でのチェックリストには、「要求分析不良」等の評

価項目があり、それらの統計を取ろうと思えば取れる基礎はあると思われる。