ケーススタディ　３

シナリオ3：プロジェクト管理（Ｏ1.3）

1.　プロジェクトの背景

ワークソフト社ではプロジェクト管理の大切さを認識しており、そのノウハウを共有し、よりよいプロジェクト管理を目指している。しかし、現時点では営業情報（期間、開発規模、内容）を共有するのみであり、プロジェクトがどのように開始され終ったのかは分からない。実際のプロジェクト管理は現場の部門長、プロジェクトマネジャーにまかされている。

ソリューション事業部の堀田部長は、長年のプロジェクトマネジメント経験の中からプロジェクト管理の難しさ、大切さを痛感している一人である。自分の経験の中からプロジェクト計画には次の７つの手順を踏むように部下を指導しており、開発のイメージが出来た時点でこれらをプロジェクト実行計画書としてまとめ提出させている。

|  | 内容 |  | ドキュメント |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 導入 | プロジェクトの概要を把握し、成果物を定義する。プロジェクトで使用する用語を定義する。 | 用語集 |
| 2 | 組織計画 | 組織体制。組織内外の責任範囲とインタフェースを明確にする。プロセスモデルを選定する。 | 体制図 |
| 3 | 運営計画 | リスク管理、進捗管理、要員管理。環境要件。管理の目的、優先度 |  |
| 4 | 技術管理計画 | 方法、ツール、要素技術。ドキュメンテーション |  |
| 5 | 作業項目 | 作業単位と依存関係（WBS） | 作業手順計画書、プロジェクト構造図（WBS） |
| 6 | スケジュール | 標準必要日数の把握、クリティカルパスの把握、余裕日数（納期―標準日数）の把握、納期からの逆算。作業の並行化、人員の平準化をはかり日程を短縮する | マスタスケジュール（ネットワーク図、PERT図） |
| 7 | 予算化 | 原価計算、許容原価、目標原価 | 実行予算書 |

堀田部長はプロジェクト実行計画に対しての進捗管理の徹底がプロジェクト管理の成否を決めると考えており、①作業計画書、②作業報告書（週報）、③進捗管理表、問題作業リストアップ、⑤遅れ対策という項目で管理するように指導していた。

もっとも、堀田部長自身、顧客に納期延期を申し入れ、厳しい非難を浴びるという辛い経験もしてきた。だからこそ、部下にはプロとしてリスクを取り、それを解決できるようになって欲しいと考えている。リスク管理には①業務分野の経験、②業務要件の確定度、③開発ソフトウェアの複雑度、④システム環境、⑤外部とのインタフェース、⑥スケジュールの余裕日数、⑦人員、⑧ユーザの協力度、⑨契約条件という視点が必要であると考え、PMBOKのリスクマネジメント体系を理解することもすすめている。

また、プロジェクトを終らせることの難しさも痛感していた。プロジェクト開始時点で顧客の要求仕様を把握していても時間の経過とともに顧客の要求が高まり、所定の作業が終っても、次々に作業が増えるということがよくある。プロジェクト完了時には設計書、計画書、作業記録、スケジュール表などをプロジェクト完了報告書としてまとめ顧客に報告し、報告が済んだ時点でプロジェクトを解散するよう指導している。この報告書はプロジェクトの関係者全員が完了認識を共有できるというメリットがある。また報告書は部長へも提出するように義務付けていた。

しかし、現在、堀田部長は部下100人を抱える立場であり、全プロジェクトに対し細やかな指導をしているわけではない。｢プロジェクト実行計画書｣｢プロジェクト完了報告書｣の提出は求めていたが、基本的には各プロジェクトマネジャーの裁量に任せている。堀田部長の引出しには、たくさんの｢プロジェクト実行計画書｣｢プロジェクト完了報告書｣が入っている。これらはノウハウ、スキルの宝庫とも言えるものであり、うまく利用、分析して、何とか部下にフィードバックできないかと模索しているのだが、堀田部長の大きな夢であり悩みである。

2.　プロジェクトの概要

現在、I社より新しいタイプの社内イントラネットシステムの開発を打診されている。技術的には対応可能であるが、短期間・低価格という目標が達成できるか心配だ。そのため部内のプロジェクト管理プロセスの見直しを行い、プロジェクト実施能力がSPAの一定レベルに達していれば受託しようと考えた。

まず、平均的な規模であった｢ｉモード端末接続｣プロジェクトを選択し、プロジェクト実行計画書をもとに概要を調べてみた。このプロジェクトは途中夏休みがあったためＤ社、ワークソフト社間の連絡、対応が遅れがちになり、予定通りの本番稼動が危ぶまれたが、後半のプロジェクトメンバーのがんばりにより何とか納期を守ることができた。Ｉ社からも評価を頂き、現在安定稼動している。ただし、納期を守ることに必死だったためドキュメント類の整備はは後手に回っていたようだ。これが現場の実態であり、堀田部長あえてこのプロジェクトを取り上げてみようと思っている。

＜営業情報＞

顧客名 ：Ｄ社 案件名 ：ｉモード端末接続プロジェクト 案件概要 ：ｉモード端末利用による営業支援ｼｽﾃﾑ 業種／業務分類：メーカ／インターネット 営業部門 ：第1営業部 開発担当 ：ソリューション事業部 成約日 ：2010年5月15日 契約締結日 ：2010年6月1日（一括請負） 成約額（千円）：25,000（ＦＰ法による見積り） 開発期間 ：2010年6月1日～8月31日（3ヶ月） 利用技術 ：UNIX、コンパクトHTML

ｉモード端末接続プロジェクトの概要については、プロジェクト実行計画書、ケーススタディ1を参照されたい。

3.　プロジェクトの実態

業務番号：R0124310

| - 堀田部長 | - 千葉 | - 市川 | - 佐倉 | - 船橋 | - 館山 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6/17 | - 6/17 | - 6/16 | - 6/16 | - 6/15 | - 6/15 |

- ｢ｉモード端末によるイントラネット接続｣

- プロジェクト実行計画書

2010年6月15日（Ver1.1）

- 株式会社ワークソフト社

- 目次

- 導入

  - プロジェクト概要

  - プロジェクト成果物

  - 用語定義

  - 開発方法論

  - ライフサイクルモデル

- 組織計画

- 2.1　組織体制

- 運営計画

  - リスク管理

    - リスク管理表

    - 問題／リスク報告表

  - 進捗管理

    - プロジェクト進捗管理表

- 3.3　環境要件

- 技術管理計画

  - 方法、ツール、要素技術

  - ドキュメンテーション

- 作業項目（WBS）

- マスタスケジュール

- 予算計画

- １．導入

１．１　プロジェクト概要

中堅牛乳メーカD社は、社内イントラネットを構築し社員の情報発信、情報共有が進んでいる。本プロジェクトでは、営業マンがｉモード携帯電話を用いて、社内イントラネットにアクセスすることによりリアルタイムで需給状況を把握し活用することで業務の効率化をはかることを目的とする。具体的には社内イントラネット下にある｢営業の広場｣をｉモード端末からアクセス可能とすること、社内のe-mailアドレスに届いたメールをｉモード携帯電話で受信可能とすることの2点を実現する。（詳細は別紙発注仕様書参照）

１．２　プロジェクト成果物

- 社内のｉモード専用Ｗｅｂサイトの新規構築

- 社内イントラネット下にある｢営業の広場｣コンパクトHTMLに置換え、ｉモード専用Ｗｅｂサイトで参照可能にする。

- 社内のe-mailアドレスに届いたメールを、ｉモード携帯電話から読めるようにする。半角251文字以上の長いメールは切り捨てになることから、このような場合は250文字単位に分割してｉモード携帯電話へ送信できるようにソフトウェアで処理する。

- 納品物はｉモード用のコンパクトＨＴＭＬファイル、社内アドレスへ届いたメールをｉモードのアドレスへ送信するための組込みソフトウェア

- 成果物は別途定める品質マネジメント計画書、品質測定基準、チェックリストにより品質管理され、検収を決定する。

  - 用語定義

別途定める用語集に、業務用語、設計用語、進捗用語、ドキュメント用語を定義する。この場合、共通フレームで定義されている用語はそれに拠る

１．４　開発方法論

構造化設計

  - ライフサイクルモデル

ウォーターフォールモデル

２．組織計画

２．１　組織体制

本プロジェクトは、プロジェクトマネジャー、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバーという構成で推進する。製造は開発第1、2グループが担当

し、一部を協力会社Ｂ社、Ｃ社に委託する。開発プロジェクトチームとは独立して品質管理スタッフ、構成管理スタッフを組織する。

３．運営計画

３．１　リスク管理　　3.1.1リスク管理表を用いて想定されるリスクを認識し、リスク対応策を3.1.2問題／リスク対応表で管理する。

３．1．１　リスク管理表

| リスク要因 | 評価 | 判断基準 | チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務分野の経験 | 中 | プロジェクトチームはその分野について充分な知識がある、又は開発経験がある |  |
|  |  | プロジェクトリーダはその分野の経験が豊富である | 〇 |
|  |  | プロジェクトリーダは経験豊富だが、その分野の経験はない。 |  |
| 業務要件の確定 | 高 | 業務要件は詳細に文書化されている |  |
|  |  | 今後、業務要件の変更はほとんど発生しないと予想される |  |
|  |  | 業務要件の変更はほとんど発生しないと予想されるが、いくつかの要件が曖昧で追加の可能性がある | 〇 |
|  |  | 要件定義が契約の中に含まれており、納品まで一括契約である。 | 〇 |
| 開発ｿﾌﾄｳｪｱ の複雑さ | 中 | 複雑な判断ロジックがある |  |
|  |  | CGIを利用したWebとRDBの連携が必要がある | 〇 |
|  |  | RDBの同期や整合性チェックが難しい部分がある |  |
|  |  | バックアップを自動的に処理する必要がある |  |
|  |  | 現行システムからの移行時にデータの見直しが必要である | 〇 |
| システム設計 の程度 | 中 | 標準的な開発・稼動環境でシステムを実現することができる | 〇 |
|  |  | WBSの中分類程度に作業計画を展開できている。 |  |
|  |  | パフォーマンス要件が非常に厳しく、本格的な実証環境を作って検証しなければならない |  |
| システム環境 | 中 | OS、RDBMS、ミドルウェア、開発ツールには充分な経験がある | 〇 |
|  |  | OS、RDBMS、ミドルウェア、開発ツール、組合せには充分な経験がある。 |  |
|  |  | OS、RDBMS、ミドルウェア、開発ツールの提供ベンダのサポートが受けられる | 〇 |
| 外部との インタフェース | 低 | 外部とのインタフェースはすでに詳細化され、充分理解している。 | 〇 |
|  |  | 外部システムを管轄する技術者から支援は受けられる | 〇 |
| 人員 | 低 | その分野に経験豊富なプロジェクトマネジャーが専任している | 〇 |
|  |  | 外注会社とは過去に仕事の経験がある。 | 〇 |
|  |  | 外注会社やメンバーの目処がたっている |  |
|  |  | プロジェクトマネジャー自身が内容のレビューが出来る。 | 〇 |
| ユーザの協力 | 高 | ユーザにキーマンがいて、そのキーマンがユーザ側を取り仕切れる |  |
|  |  | ユーザは協力的であり、必要な事項をすべて理解している |  |
| 契約条件 | 高 | フェーズごとの分割契約である |  |
|  |  | 検収条件が明確であり、文書でとりかわされている |  |
|  |  | コスト増の場合、価格修正をすることが文書でとりかわされている |  |

３．１．２　問題／リスク報告表

| リスク 対応策 又は 対応方針 | No. | リスク内容 | 検討者 | 検討期日 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | D社側の推進体制が見えてこない。リーダーが不在のように見うけられる。 | 千葉 | 5/31 | D社営業担当の川崎氏に、共同レビューの出席を依頼する。 |
|  | 2 | 検収条件が不明確である。 | 千葉 | 5/25 | 一括請負契約書とは別に、検収条件に関する覚書の締結を申し出たが受入れられなかった。 |
|  | ３ | B社に委託するが、御宅氏が確実にアサインされるかどうか確定していない | 千葉 | 5/25 | 見積り依頼書に要望するスキルを詳細に記載し、B社に適切な選任と業務遂行を求めた。 |

３．２　進捗管理

3.2.1プロジェクト進捗管理表、プロジェクト進捗報告書を用いて進捗管理を行う。

D社とは2週間に1度進捗会議を開催し、その間の連絡は電子メールを使用する。進捗会議時には議事録を作成する。議事録は採番し保管すると同時に関係者全員に電子メールで配布する。（進捗報告書と議事録はワークソフト社標準様式を使用する）

３．２．１　プロジェクト進捗管理表

年　　月　　日

| プロジェクト名 | プロジェクトリーダ | 承認印 |
| --- | --- | --- |
| ｉモード端末によるイントラネット接続 |  |  |

| 作業名 | 担当者 | 作業 |  | 予算実績 |  |  |  |  |  | 分析 |  |  |  |  | 生産性試算 |  |  |  | 最終判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 着手日 | 完了日 |  | 予算 工数 | 実績 工数 | 追加 工数 | 修正 工数 | 進捗率 |  | 評価 工数 | 総 工数 | 工数 差異 | 進捗 差異 |  | 現生 産性 | 当初 生産性 | 絶対 生産性 | コスト | 工数 | 納期 |
| P.1要求分析 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能設計 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詳細設計 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開発 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単体ﾃｽﾄ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.要求分析 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能設計 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詳細設計 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開発 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単体ﾃｽﾄ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検証ﾚﾋﾞｭｰ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 環境要因

- サーバー、ｉモード携帯端末の選定、発注はＤ社が行う

- テスト環境はＤ社が提供する

- 情報交換と情報提供のために、プロジェクトメンバーは電子メール、プロジェクトメンバーメーリングリストとＦＴＰサーバーを利用する。ＦＴＰサーバーへのアクセスはユーザＩＤとパスワード認証によりセキュリティを確保する。

４．　技術管理計画

  - 方法、ツール、要素技術

  - ドキュメンテーション

ユーザー用として以下のドキュメントを整備する。

- プロジェクト計画書

- システム設計書

- 運用マニュアル

- 保守マニュアル

開発者用として以下のドキュメントを整備する

- 基本設計書

- 詳細設計書

- テスト仕様書

- プロジェクト管理

- ５．　作業項目（ＷＢＳ）

- スケジュール

|  |  |  | 6月 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 移行計画決定 機能仕様確定 | 計画提案・契約 |  | - ｽｹｼﾞｭｰﾙ確定 | △ | 納品 検収 |
| D社 | ｼ ｽ ﾃ ﾑ部門 | 環境 ｻｰﾊﾞ、ｉﾓｰﾄﾞ端末 | 構成検討 △発注 | △納入 |  |
|  |  | 教育 ﾕｰｻﾞ教育 |  |  | ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 訓練 |
|  |  | テスト 総合テスト |  |  | 総合ﾃｽﾄ |
|  |  | 移行 準備、本番移行 |  |  | 移行準備、本番移行 |
| ﾜｰｸ ｿﾌﾄ社 | 機能別開発 | 社内メールのｉモード端末への送信 営業の広場のコンパクトHTML化 | 要求分析 機能設計 詳細設計 | 開発 | 検証ﾚﾋﾞｭｰ 単体ﾃｽﾄ |
|  |  | 立上げ作業 移行、本番、フォロー |  | △ﾃｽﾄ計画 △ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ | - 運用/保守 体制提示 |

- ７．予算計画

- ７．１　プロジェクト実行予算表

年　　月　　日

| プロジェクト名 | ｉモード端末によるイントラネット接続 | 納期 | 当初2010年 8月31日 | プロジェクトリーダ | 承認印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 修正 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 実績 年 月 日 |  |  |

（単位：千円）

| 項目 | 要求分析 |  | 機能設計 |  | 詳細設計 |  | 開発 |  | 単体テスト |  | 検証ﾚﾋﾞｭｰ |  | その他 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 合計金額 |
| ｿﾌﾄｳｪｱ開発 | 12 | 1500 | 16 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 20 | 2000 |  |  | 48 | 6,000 |
| ｺﾝﾊﾟｸﾄHTML ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ |  |  |  |  | 10 | 3000 | 5 | 1500 | 2 | 500 |  |  |  |  | 17 | 5,000 |
| ﾒｰﾙ送信 ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ |  |  |  |  | 10 | 3000 | 5 | 1500 | 2 | 500 |  |  |  |  | 17 | 5,000 |
| 協力会社B |  |  |  |  |  |  | 10 | 800 | 5 | 200 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 協力会社C |  |  |  |  |  |  | 10 | 2400 | 5 | 600 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 要員教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 500 | 10 | 500 |
| 品質管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 構成管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |