# ケーススタディ　１

作業成果物

P3.4　ENGD01

iモード携帯によるイントラネット接続仕様書

＜背景＞

Ｄ社では、業界の動向を背景とし、営業マンがリアルタイムで需給状況を把握し活用できるようにするために、i モード携帯電話を利用したシステムの構築が提案されている。Ｄ社としてはこれにより、社員に対するモバイルサービスを拡充し、これを利用した業務の効率化を促進して、将来はi モード用Ｗｅｂサイトの提供等の社外サービスへの発展をさせたい。本仕様書ではそうした流れに位置づく、営業マン用の社内イントラネット環境をi モードで活用するための開発を依頼する。

１）社内のi モード用Ｗｅｂサイトを新たに構築し、それがi モードから読めること

－イントラネット環境の「営業の広場」のホームページをコンパクトＨＴＭＬで置き換えること

２）社内のｅメールアドレスに届いたメールを、i モード携帯から読めること

―使用するi モード携帯の仕様では、半角２５１文字以上の長いメールは切り捨てになることから、このような場合には、２５０文字単位に分割してi モード携帯へ送信出来るようにソフトウェアで処理すること

以上

P3.4　ENGD0２

営業打ち合わせメモ

２０１０年５月２０日

相手先：　Ｄ社

件名：　i モード携帯によるイントラネット接続

(WS) 本件は日程も迫っているが、納期は厳密なものか

(D)  基本的にはそうである

(WS) 対象となるホームページはどれくらいあるか

(D)  正確には資料がないが、約８０ページ程度である

(WS) テストに用いる端末設備は提供されると考えてよいか

(D)  そのように考えている

(WS)  今回の業務は今後コンパクトＨＴＭＬを作成していく業務につながる可能性があるか？

(D)   現時点では不明。ＷＳ社がこの仕事で頑張ってよいものを作れば、その方向に進むかもしれない。

以上

P3.4　ENGD0３

技術連絡書（質問回答書）

| (あて先) |  | (発信者) |  |  |  | 承認 | 担当 |  | (文書番号) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D社 |  | ワークソフト |  |  |  | 船橋 | 成田 |  | 発行日 ２０１０ 年５月 １５日 |  |
| (件名) i モード携帯によるイントラネット接続 |  |  |  | 回答希望月日 ２０１０年５月１５日 |  | 添付資料 通 |  |  |  |  |
| (連絡・質問欄) １ 本件対象のページ数は何件あるか ２ 対象ページの内容はすべてコンパクトＨＴＭＬに変換可能なものか ３ 自動変換ツールは存在するか ４ メールの内容としてどのようなものまでを想定するか（添付書類の有無、セキュリティ添付文書、暗号化、ＨＴＭＬメールは扱うかなど） ５ メール短縮ソフトはどの部分に実装するのか（サーバのメール受信部分、ＰＯＰサーバ等の区分） |  |  |  |  | (回答欄) |  |  |  |  |  |
|  | 確 認 欄 |  | 部署名： |  |  |  |  | 確 認 欄 |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 添付資料 通 |

P3.4　ENGD0４

会議議事録

| 会議名 |  | ｉモード携帯によるイントラネット接続定期打ち合わせ |  |  | 第 ２ 回 | (文書番号) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 |  | ２０１０年６月１５日１０時００分 ～１２時００分 |  |  |  | 承認 |  |  | 承認 |  |
| 場 所 |  | D社第５会議室 | 作成者 | 成田 |  |  |  |  |  |  |
| 出席者 | D社 川崎 ワークソフト 千葉、船橋、成田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議 題 | １ 要求仕様への質問と回答 ２ スケジュール上の問題点 ３ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配布資料 | １ 要求仕様に関する質問（連絡票） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項番 |  | 議 事 内 容 |  |  |  |  |  | 処置 |  |  |
| １ |  | 要求仕様への質問と回答（資料１） 別紙質問に対し次の回答があった。 （Q1）本件対象のページ数は何件あるか （A）１００ページである （Q2）対象ページの内容はすべてコンパクトＨＴＭＬに変換可能なものか （A）間単に調査したところ不可能なものがある。それらの取り扱いについては、個別に協議する |  |  |  |  |  |  |  |  |

(　1/　2　)

WS社　文書フォーム Z01

| 項番 | 議 事 内 容 | 処置 |
| --- | --- | --- |
| ２ ３ | （Q3)自動変換ツールは存在するか （A)存在しない （Q4)メールの内容としてどのようなものまでを想定するか （A)添付書類はテキストファイルのみ本文同様として取り扱う セキュリティ添付文書は無視する 暗号化は取り扱わない ＨＴＭＬメールはコンパクトＨＴＭＬの範囲で取り扱う（添付文書も同様） （Q5）メール短縮ソフトはどの部分に実装するのか （A）iモード用のサーバは独自のサーバソフトであるから、そのモジュールとして組み込む スケジュール上の問題点 業務開始が１５日ほど遅延したが、終了日をその分遅らせてほしい旨の要請をワークソフト側から提示。Ｄ社は基本は当初の予定通りだが、要請への対応が可能かどうか考慮してみると回答。 その他 ・スケジュールに含まれる夏休み期間については進捗を考慮しながら双方柔軟に考慮することが話し合われた。 ・次回までに、プロジェクト計画書と基本設計書ドラフト０版を提示する ・原則として、プロジェクトで用いる文書のフォーマットはＤ社所定のものとする。 以上。 |  |

(　2　/　2　)

WS社　文書フォーム Z01

P3.4　ENGD05

D社・会議議事録

|  | 川崎 | 船橋 |
| --- | --- | --- |

| 会議名 |  | 第３回 ｉモード携帯によるイントラネット接続定期打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 |  | ２０１０年６月１７日１０時００分 ～１２時００分 |  |  |  | 場 所 | Ｄ社第５会議室 |  |  |  |
| 出席 | Ｄ社 川崎 ワークソフト 船橋、成田 |  |  |  |  | 記録 | 成田 | 議事録 配布先 | Ｄ社： 横浜企画課長、川崎、鎌倉（資材部） ワークソフト社： 千葉課長代理、船橋主任、成田 |  |
| 議 題 | １ 要求仕様確認／基本設計第０版 ２ プロジェクト計画 ３ その他 |  | 配布資料 |  | １ 要求仕様確認書 ２ プロジェクト計画書 |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 議 事 |  |  |  |  |  |  |  | 決定事項 |
| １ |  | 要求仕様確認／基本設計第０版 本日は、基本設計第０版の形では間に合わなかったので、要求仕様確認書の討議という形で仕様の詳細確認作業を行いたい。（WS） 要求仕様について、資料（１）により内容を確認した。基本的な理解に誤りはないことが確認された。 コンパクトＨＴＭＬ化しない機能については、問題が残っているかもしれないため、ＷＳ社の提示に基づきＤ社の考えを明確にする。 |  |  |  |  |  |  |  | A/I－１ |

(　1/　2　)

D社　文書フォーム MTG01

| 項番 | 議 事 内 容 | 決定事項 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 資料（１）で参照されているＤ社およびコンパクトＨＴＭＬに関する技術文書は、Ｄ社から数日中に提供する。 プロジェクト計画書 ＷＳ社より呈示のプロジェクト計画書の内容について討議した。 ．．．．． ．．．．．（本演習用シナリオとしては詳細省略） ．．．．． | A/I－２ |
| ３ | その他 議事録において、問題となった重要案件はアクションアイテムとして管理する。ただし、プロジェクト・スケジュールとしてあらかじめ定義されているような必要作業は、アクションアイテムとしては取り扱わない。 以上 | 決定 |

(　2　/　2　)

D社　文書フォーム MTG01

P3.4　ENGD06

iモード携帯によるイントラネット接続要求仕様確認書

ワークソフト社

２０１０/6/17

＜システムの目的＞

（１） 営業マンがリアルタイムで需給状況を把握し活用できるようにするためにi モード携帯を利用する社内イントラネット環境の構築を行う。

（２）これにより、社員に対するモバイルサービスを拡充し、これを利用した業務の効率化を促進する。

（３）将来はi モード用Ｗｅｂサイトの提供等の社外サービスへ発展させたい。

＜基本要求仕様＞

（１）社内のi モード用Ｗｅｂサイトを新たに構築し、それがi モードから読めること。このサイト用のＷｅｂサーバはＤ社側で用意するが、セットアップはＷＳ社が行う。

（２）既存のイントラネット環境の「営業の広場」のホームページをすべてコンパクトＨＴＭＬ化し、それらを（１）のサイトに設置し、すべてi モード携帯からアクセス利用可能であることを確認する。

（３）社内のｅメールアドレスに届いたメールを、i モードサーバーに転送した場合、サーバにてそれをi モードメールとして読メール形式に変換し、i モード携帯から読み取れるようにする。i モード携帯へのメールサーバは既存のものであるが、それに対するアドインとして、この変換ソフトを実装する。

（４）（３）の変換の内容は、使用するi モード携帯の仕様では、半角２５１文字以上の長いメールは切り捨てになることから、このような場合には、２５０文字単位に分割する。また、添付ファイル等でi モード携帯では読み取れないものを削除する。

＜適用文書および仕様＞

（１）コンパクトＨＴＭＬの仕様

本仕様については、技術文書XXXXXX－NNN１を参照する。

（２）i モードサーバーの仕様

本仕様については、技術文書XXXXXX－MMM２を参照する。

（３）i モード携帯のコンパクトHTMLに関する操作仕様

本仕様については、技術文書XXXXXX－NNN２を参照する。

（４）既存ホームページの仕様

現在の「営業の広場」のホームページの内容をＤ社より提供し、ＷＳ社にて検討する。

＜変換作業における作業要求仕様＞

（１）既存Ｗｅｂサイトファイルの調査

(a) 既存のファイル内容およびその動作状況をそれぞれ提供されたファイルおよびサイトへのアクセスにより確認する

(b) 調査により、変換に問題のあるものは、問題を分類し、工夫により変換可能なものは変換方式をＷＳ社より提案する。また変換不能なものは理由を明示してＤ社担当者の了解を得る

(c) 簡単な作業で代替ページが作成可能な場合は「変換」にこだわらず、新たに類似のページを作成する場合もある。この作業は両社で合意した場合のみ行う

（２）変換不能ＨＴＭＬ仕様

以下の既存ホームページに含まれる可能性のある機能はコンパクトＨＴＭＬでは機能しないので、変換しなくて良い。

(a) VB script, JAVA script

(b) JAVA applet実行

(c) 各種サウンド形式プラグイン呼び出し

(d) コンパクトＨＴＭＬで許されない結果を返すＣＧＩ呼び出し

(e) その他、調査結果による。

（３）名称規則

ファイル名等の名称規則は技術文書YYYY－PPPPによる。

＜メール変換ソフトの要求仕様＞

（１）基本機能は次のとおり。

(a) 添付ファイルの処理

(b) ＨＴＭＬ形式メールの処理

(c) 長いメールを２５０文字でカットする処理

(d) なお、暗号化などは取り扱わない

（２）変換の対象外のメール仕様

(a) テキスト以外の添付ファイル

(b) テキスト添付ファイルは添付ファイルの内容を本文に展開して、２５０文字のカットを行う。

(c) ＨＴＭＬ形式ファイルは２５０文字以内のもののみそのまま転送し、それ以上の長さのものは、本文のテキスト部分のみを抽出してそれに対して２５０文字のカットを行う。

以上

P3.4　ENGD07

ワークソフト社の見積り・仕様作成業務基準

――要求仕様確定作業に関する部分の抜粋――

＜技術仕様書の必要とする内容＞

技術仕様書の要記載事項：

１　開発の目的

２　開発項目の範囲

３　開発作業の範囲

４　開発ソフトウェアの機能要求事項

５　性能要求事項

６　その他の要求事項（運用要求事項、品質・検査工程の要求事項、付帯作業要求事項など）

７　開発に用いる環境条件（言語、ＯＳ、利用可能ツール等）

技術仕様に関連する要記載事項（見積り書本体または技術仕様に記載、または独立の文書を作成）

１　納期および開発スケジュール要求

２　顧客からの提供物（Ｈ／Ｗ、Ｓ／Ｗ開発環境）

３　作業条件

４　既成ソフト、部品使用に対する制約条件

５　知的所有権の取り扱い

６　機密事項の取り扱い、データ管理上の留意事項（個人情報等）

＜要求仕様確定のための業務手順＞

１　営業担当者の見積りに先立ち、顧客の提示する要求事項を整理・理解するように努メール。

２　顧客の提示する技術要求事項に疑問な点、不十分な点がある場合は、営業フェーズにおいて、顧客との間で質問回答を適宜行い、見積りに必要な技術情報の確定に努メール。

３　見積書に添付する技術仕様書は、見積書とともに、営業セクションの担当マネージメント責任者および技術・開発セクションの担当マネージメント責任者の承認を必要とする。

４　成約し、具体的な技術情報を入手できる段階になった時点で、顧客要求事項を再整理し、当社の基準に照らして不明な点は明確にするよう努力し、要求仕様確認書、または基本設計書等の形で文書化する。詳細化の程度は、工期および投入要員、設備コスト等の面での見積り精度が２０％以下の誤差に収まると推測できる程度とする。

５　４項の文書は、早期に顧客の承認を得るようにし、その結果は議事録等に記載して確定するようにする。

６　プロジェクト進行中に、仕様の変更が発生した場合、プロジェクトリーダーはその軽重を判断し、プロジェクトマネージャとも相談して、見積りの変更が必要であると判断した場合は営業担当者と協議の上、必要な行動を取るものとする（追加発注の要請等が必要）。