1.　プロジェクトの概要

＜営業情報＞

顧客名 ：Ｄ社 案件名 ：ｉモード端末接続プロジェクト 案件概要 ：ｉモード端末利用による営業支援ｼｽﾃﾑ 業種／業務分類：メーカ／インターネット 営業部門 ：第1営業部 開発担当 ：ソリューション事業部 成約日 ：2010年5月15日 契約締結日 ：2010年6月1日（一括請負） 成約額（千円）：25,000（ＦＰ法による見積り） 開発期間 ：2010年6月1日～8月31日（3ヶ月） 利用技術 ：UNIX、コンパクトHTML

2.　プロジェクトの実態

業務番号：R0124310

| - 堀田部長 | - 千葉 | - 市川 | - 佐倉 | - 船橋 | - 館山 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6/17 | - 6/17 | - 6/16 | - 6/16 | - 6/15 | - 6/15 |

- ｢ｉモード端末によるイントラネット接続｣

- プロジェクト実行計画書

2010年6月15日（Ver1.1）

- 株式会社ワークソフト社

- １．導入

１．１　プロジェクト概要

中堅牛乳メーカD社は、社内イントラネットを構築し社員の情報発信、情報共有が進んでいる。本プロジェクトでは、営業マンがｉモード携帯電話を用いて、社内イントラネットにアクセスすることによりリアルタイムで需給状況を把握し活用することで業務の効率化をはかることを目的とする。具体的には社内イントラネット下にある｢営業の広場｣をｉモード端末からアクセス可能とすること、社内のe-mailアドレスに届いたメールをｉモード携帯電話で受信可能とすることの2点を実現する。（詳細は別紙発注仕様書参照）

１．２　プロジェクト成果物

- 社内のｉモード専用Ｗｅｂサイトの新規構築

- 社内イントラネット下にある｢営業の広場｣コンパクトHTMLに置換え、ｉモード専用Ｗｅｂサイトで参照可能にする。

- 社内のe-mailアドレスに届いたメールを、ｉモード携帯電話から読めるようにする。半角251文字以上の長いメールは切り捨てになることから、このような場合は250文字単位に分割してｉモード携帯電話へ送信できるようにソフトウェアで処理する。

- 納品物はｉモード用のコンパクトＨＴＭＬファイル、社内アドレスへ届いたメールをｉモードのアドレスへ送信するための組込みソフトウェア

- 成果物は別途定める品質マネジメント計画書、品質測定基準、チェックリストにより品質管理され、検収を決定する。

  - 用語定義

別途定める用語集に、業務用語、設計用語、進捗用語、ドキュメント用語を定義する。この場合、共通フレームで定義されている用語はそれに拠る

１．４　開発方法論

構造化設計

  - ライフサイクルモデル

ウォーターフォールモデル

２．組織計画

２．１　組織体制

本プロジェクトは、プロジェクトマネジャー、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバーという構成で推進する。製造は開発第1、2グループが担当

し、一部を協力会社Ｂ社、Ｃ社に委託する。開発プロジェクトチームとは独立して品質管理スタッフ、構成管理スタッフを組織する。

３．１　進捗管理

3.1.1プロジェクト進捗管理表、プロジェクト進捗報告書を用いて進捗管理を行う。

D社とは2週間に1度進捗会議を開催し、その間の連絡は電子メールを使用する。進捗会議時には議事録を作成する。議事録は採番し保管すると同時に関係者全員に電子メールで配布する。（進捗報告書と議事録はワークソフト社標準様式を使用する）

３．１．１　プロジェクト進捗管理表

2010年6月15日

| プロジェクト名 | プロジェクトリーダ | 承認印 |
| --- | --- | --- |
| ｉモード端末によるイントラネット接続 | 千葉 | 千葉 |

| 作業名 | 担当者 | 作業 |  | 予算実績 |  |  |  |  |  | 分析 |  |  |  |  | 生産性試算 |  |  |  | 最終判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 着手日 | 完了日 |  | 予算 工数 | 実績 工数 | 追加 工数 | 修正 工数 | 進捗率 |  | 評価 工数 | 総 工数 | 工数 差異 | 進捗 差異 |  | 現生 産性 | 当初 生産性 | 絶対 生産性 | コスト | 工数 | 納期 |
| P.1要求分析 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能設計 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詳細設計 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開発 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単体ﾃｽﾄ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.要求分析 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能設計 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詳細設計 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開発 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単体ﾃｽﾄ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検証ﾚﾋﾞｭｰ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 環境要因

- サーバー、ｉモード携帯端末の選定、発注はＤ社が行う

- テスト環境はＤ社が提供する

- 情報交換と情報提供のために、プロジェクトメンバーは電子メール、プロジェクトメンバーメーリングリストとＦＴＰサーバーを利用する。ＦＴＰサーバーへのアクセスはユーザＩＤとパスワード認証によりセキュリティを確保する。

４．　技術管理計画

  - 方法、ツール、要素技術

  - ドキュメンテーション

ユーザー用として以下のドキュメントを整備する。

- プロジェクト計画書

- システム設計書

- 運用マニュアル

- 保守マニュアル

開発者用として以下のドキュメントを整備する

- 基本設計書

- 詳細設計書

- テスト仕様書

- プロジェクト管理

- ５．　作業項目（ＷＢＳ）

- スケジュール

|  |  |  | 6月 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 移行計画決定 機能仕様確定 | 計画提案・契約 |  | - ｽｹｼﾞｭｰﾙ確定 | △ | 納品 検収 |
| D社 | ｼ ｽ ﾃ ﾑ部門 | 環境 ｻｰﾊﾞ、ｉﾓｰﾄﾞ端末 | 構成検討 △発注 | △納入 |  |
|  |  | 教育 ﾕｰｻﾞ教育 |  |  | ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 訓練 |
|  |  | テスト 総合テスト |  |  | 総合ﾃｽﾄ |
|  |  | 移行 準備、本番移行 |  |  | 移行準備、本番移行 |
| ﾜｰｸ ｿﾌﾄ社 | 機能別開発 | 社内メールのｉモード端末への送信 営業の広場のコンパクトHTML化 | 要求分析 機能設計 詳細設計 | 開発 | 検証ﾚﾋﾞｭｰ 単体ﾃｽﾄ |
|  |  | 立上げ作業 移行、本番、フォロー |  | △ﾃｽﾄ計画 △ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ | - 運用/保守 体制提示 |

- ７．予算計画

- ７．１　プロジェクト実行予算表

2010年5月15日

| プロジェクト名 | ｉモード端末によるイントラネット接続 | 納期 | 当初2010年8月 31日 | プロジェクトリーダ | 承認印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 修正 年 月 日 | 千葉 | 千葉 |
|  |  |  | 実績 年 月 日 |  |  |

（単位：千円）

| 項目 | 要求分析 |  | 機能設計 |  | 詳細設計 |  | 開発 |  | 単体テスト |  | 検証ﾚﾋﾞｭｰ |  | その他 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 合計金額 |
| ｿﾌﾄｳｪｱ開発 | 12 | 1500 | 16 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 20 | 2000 |  |  | 48 | 6,000 |
| ｺﾝﾊﾟｸﾄHTML ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ |  |  |  |  | 10 | 3000 | 5 | 1500 | 2 | 500 |  |  |  |  | 17 | 5,000 |
| ﾒｰﾙ送信 ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ |  |  |  |  | 10 | 3000 | 5 | 1500 | 2 | 500 |  |  |  |  | 17 | 5,000 |
| 協力会社B |  |  |  |  |  |  | 10 | 800 | 5 | 200 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 協力会社C |  |  |  |  |  |  | 10 | 2400 | 5 | 600 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 要員教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 500 | 10 | 500 |
| 品質管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 構成管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |