## メニュー
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
CoBRA法に基づく見積り支援ツール メニュー
CoBRA法に基づく見積り支援ツール（統合見積りモデルツール）をダウンロードいただき、ありがとうございます。
(c)2009-2016 CoBRA, Open source license since 2016 - 2017
概要
CoBRA(Cost Estimation, Benchmarking, and Risk Assessment)法(*1)は、ソフトウェア開発のコスト見積りの先進的な手法です。
少数のプロジェクト実績データと、熟練者であるプロジェクトマネージャの経験・知識とを組み合わせ、透明性と説明性の高い工数見積りモデルを作ることが可能です。
以下に示す『見積りモデル構築作業の流れ』に沿って、見積りモデルを構築して下さい。
(*1)ドイツのフラウンホーファ協会 実験的ソフトウェア工学研究所（IESE：Institute for Experimental Software Engineering）で開発
見積りモデル構築作業の流れ
CoBRA法による見積りモデル構築は、次のような流れで行います。
簡易見積りモデルツール等であらかじめ作成した見積りモデルのパラメータがあれば、インポートします。
変動要因とその三角分布を入力し、変動要因関係図を作成します。
見積りモデル構築に必要となる工数増加割合を算定するため、過去に実施したプロジェクトを入力します。
見積りモデルの構築を行います。
構築した見積りモデルを使用して、プロジェクトの工数の見積り、ならびにリスクアセスメントを行います。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## モデルの編集
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■モデルの編集
構築中のモデルに含まれる変動要因
三角分布提供者
| 削除 | 編集 | CO# | 変動要因名 | 種別 | 間接要因 | 定義の説明 | レベル0定義 | レベル1定義 | レベル2定義 | レベル3定義 |  | 三角分布を追加
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 変動要因の編集
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■変動要因の編集
変動要因 基本情報の編集
変動要因No
|  | 種別 | 直接
変動要因名
定義の説明
レベル0定義
レベル1定義
レベル2定義
レベル3定義
|  | 自分に影響を及ぼす間接要因 | -
変動要因の三角分布定義一覧※セルを直接変更して編集してください。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## デフォルトの変動要因一覧
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■デフォルトの変動要因から再利用する変動要因を選択
「モデルの編集」に再利用するデフォルトの変動要因を選択してください。
| 選択 | DF# | カテゴリ | 変動要因名 | 説明
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## デフォルト変動要因 (hidden)
No | レベル0定義 | レベル1定義 | レベル2定義 | レベル3定義 | 定義説明

## デフォルト三角分布 (hidden)
No | 定義名 | 最大 | 最頻 | 最小 | 最大(間接) | 最頻(間接) | 最小（間接)

## ソート用 (hidden)
80.717
92.1474
132.2882
139.0861
154.3104
170.4429
183.0109
216.9761

## 要因関係図のプレビュー
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り
工数

## プロジェクト実績データ
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■プロジェクト実績データの編集
CoBRAモデルを構築するためには最低3件のプロジェクトデータが追加されている必要があります
計算対象のプロジェクトが3件未満か、 変動要因が一つも登録されていません。
【空白】すべてのグループを対象にする。 【空白以外】該当グループを対象にします。 ※PJ除外が優先されます。 ※PJIDがあるものを計算対象とします。(PJIDとPJIDの行間は空けないでください）
PJID | PJ 除外 | グループ | プロジェクト名称 | 実績規模 | 実績工数 | 生産性の逆数 | ΣCO | 補正規模 | αj | 見積り工数 | 見積り誤差 | 見積り 誤差率 | 備考 | 見積り工数の評価 | ∑COと生産性の矛盾数
Note on B15: PJ除外： 1文字以上入力されている場合、計算対象外とします。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 見積りモデルの構築
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■CoBRA見積りモデルの構築
プロジェクト実績データの編集を先に行ってください。
モデル編集データ / プロジェクト実績データから見積りモデルを構築します。
見積り精度が低い場合は、モデルの編集と、プロジェクト実績データの編集をやり直してから、再度実行をお試しください。
工数算定式
|  | 見積り精度情報 | 今回 | 前回
見積り誤差率の絶対値の平均(MMRE)
見積り誤差率の絶対値の標準偏差
見積り誤差率の絶対値が25%以内であるプロジェクトの比率(Pred.25)
Σ¦見積値 - 実績値¦ / Σ実績値(総誤差率)
シミュレーション回数
回として
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 工数見積り
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■CoBRAモデルを利用した工数の見積り
見積り条件を入力して「見積りの実行」を押すと、構築した見積りモデルから工数見積りを行います。
|  | モデル構築データ |  |  |  | 見積り精度
|  | α= |  |  |  | 見積り誤差率の平均
見積り誤差率の標準偏差
|  | 工数見積りのためのパラメータを設定します。 |  | シミュレーション回数 |  | 見積り誤差率が25%以内のプロジェクトの比率
|  | 規模 |  | 5000 |  | 総誤差率
|  | ※規模を入力してください。 |  | ※シミュレーション回数を入力してください。
*変動要因のレベルをそれぞれ選択してください。
見積り結果
■見積り工数
■リスクアセスメント
工数超過確率の計算 ※想定した工数で見積もった場合の超過確率
|  | 想定工数 | の場合 |  | 超過確率 |  |  | ※新規にブックを作成し、見積り用データを貼り付けます。
| 工数超過確率分布 | [5 empty] | 変動要因の寄与度
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 過去5件の見積り
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■過去5件の見積り一覧
モデル構築データ |  | 見積り精度
α= |  | 見積り誤差率の平均 |  |  | 過去 |  | 番目の
見積り誤差率の標準偏差
誤差率25%以内のPJ比率
総誤差率
過去1 |  |  |  | 過去2 |  |  |  |  | 過去3 |  |  | 過去4 |  |  | 過去5
規模 |  |  | 見積り工数 | 規模 |  |  |  | 見積り工数 | 規模 |  | 見積り工数 | 規模 |  | 見積り工数 | 規模 |  | 見積り工数
| 工数超過確率分布 |  |  |  |  | 工数超過確率分布 |  |  |  | 工数超過確率分布 |  |  | 工数超過確率分布 |  |  | 工数超過確率分布
h
| 変動要因の寄与度 |  |  |  |  | 変動要因の寄与度 |  |  |  | 変動要因の寄与度 |  |  | 変動要因の寄与度 |  |  | 変動要因の寄与度
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 見積り誤差率評価値
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■見積り誤差率値
見積り誤差率 |  | -50% | -25% | 0% | 25% | 50% | 50%
|  | 極めて過小 | 過小 | やや過小 | やや過大 | 過大 | 極めて過大
改善の ヒント | 実績規模 | 過小評価の可能性あり |  |  | 過大評価の可能性あり
| 実績工数 | 過大評価の可能性あり |  |  | 過小評価の可能性あり
| COレベル | 過小評価の可能性あり |  |  | 過大評価の可能性あり
※プロジェクト実績データシートの「見積り工数の評価」の内容を更新します。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 出力テンプレート (hidden)
CoBRA法による工数見積り
作成日
作成者
■工数見積り結果
規模 |  |  | 見積り工数
■工数算定式
工数=α×規模×(1 + ΣCO)
■工数確率分布 |  | ■変動要因の寄与度
■ユーザー記入欄
見積りモデルの情報
(1)変動要因数 |  |  | (2)三角分布提供者数
直接要因数 |  |  | 人数
間接要因数
計 |  |  | (3)プロジェクト実績データ数
プロジェクト数
(4)見積り精度
見積り誤差率の絶対値の平均(MMRE)
見積り誤差率の絶対値の標準偏差
見積り誤差率の絶対値が25%以内である比率
Σ¦見積値－実績値¦/∑実績値 (総誤差率)
(5)各種グラフ
(a)変動要因関係図
(b)各プロジェクトの見積り誤差率
(c)補正規模と実績工数の関係 |  |  | (d)実績規模とαjの関係
(6)変動要因選択レベル
CO番号 | 定義 |  |  |  | 選択レベル
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3