バージョン v.2.0

2010年5月

目　次

1.	CoBRA法と見積り支援ツール	1

1.1	CoBRA法とは	1

1.2	CoBRA法ツール	2

1.2.1	統合見積りモデルツール	2

1.2.2	簡易見積りモデルツール	2

2.	統合見積りモデルツールを利用するにあたって	3

2.1	動作環境	3

2.2	統合見積りモデルツールの入手	4

2.3	統合見積りモデルツールの起動	6

2.4	統合見積りモデルツールの終了	6

3.	操作手順	7

3.1	操作フロー	7

3.1.1	STEP1：モデルパラメータのインポート	8

3.1.2	STEP2：モデルの編集	8

3.1.3	STEP3：プロジェクト実績データの編集	8

3.1.4	STEP4：見積りモデルの構築	9

3.1.5	STEP5：モデルを利用した工数見積り	9

3.2	各ワークシートにおける操作	10

3.2.1	『メニュー』ワークシート	10

3.2.2	『モデルの編集』ワークシート	13

3.2.3	『変動要因の編集』ワークシート	27

3.2.4	『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート	29

3.2.5	『要因関係図のプレビュー』ワークシート	31

3.2.6	『プロジェクト実績データ』ワークシート	32

3.2.7	『見積りモデルの構築』ワークシート	43

3.2.8	『工数見積り』ワークシート	48

3.2.9	『過去5件の見積り』ワークシート	57

3.2.10	『見積り誤差率評価値』ワークシート	59

4.	画面説明	61

4.1	画面の構成	61

4.2	『メニュー』ワークシート	63

4.2.1	『メニュー』ワークシートの概要	63

4.2.2	『メニュー』ワークシート上の各項目に関する説明	63

4.3	『モデルの編集』ワークシート	65

4.3.1	『モデルの編集』ワークシートの概要	65

4.3.2	『モデルの編集』ワークシート上の各項目に関する説明	65

4.4	『変動要因の編集』ワークシート	67

4.4.1	『変動要因の編集』ワークシートの概要	67

4.4.2	『変動要因の編集』ワークシート上の各項目に関する説明	67

4.5	『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート	70

4.5.1	『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートの概要	70

4.5.2	『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート上の各項目に関する説明	70

4.6	『要因関係図のプレビュー』ワークシート	72

4.6.1	『要因関係図のプレビュー』ワークシートの概要	72

4.6.2	『要因関係図のプレビュー』ワークシート上の各項目に関する説明	72

4.7	『プロジェクト実績データ』ワークシート	73

4.7.1	『プロジェクト実績データ』ワークシートの概要	73

4.7.2	『プロジェクト実績データ』ワークシート上の各項目に関する説明	73

4.8	『見積りモデルの構築』ワークシート	76

4.8.1	『見積りモデルの構築』ワークシートの概要	76

4.8.2	『見積りモデルの構築』ワークシート上の各項目に関する説明	76

4.9	『工数見積り』ワークシート	78

4.9.1	『工数見積り』ワークシートの概要	78

4.9.2	『工数見積り』ワークシート上の各項目に関する説明	78

4.10	『過去5件の見積り』ワークシート	82

4.10.1	『過去5件の見積り』ワークシートの概要	82

4.10.2	『過去5件の見積り』ワークシート上の各項目に関する説明	82

4.11	『見積り誤差率評価値』ワークシート	84

4.11.3	『見積り誤差率評価値』ワークシートの概要	84

4.11.4	『見積り誤差率評価値』ワークシート上の各項目に関する説明	84

5.	モデルの見積り精度向上のヒント	86

6.	用語集	90

図　目　次

図 1　統合見積りモデルツールの操作フローとワークシートの関係	7

図 2　『メニュー』ワークシート	62

図 3　『メニュー』ワークシート	63

図 4　『モデルの編集』ワークシート	65

図 5　『変動要因の編集』ワークシート	67

図 6　『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート	70

図 7　『要因関係図のプレビュー』ワークシート	72

図 8　『プロジェクト実績データ』ワークシート	73

図 9　『見積りモデルの構築』ワークシート	76

図 10　『工数見積り』ワークシート	79

図 11　『過去5件の見積り』ワークシート	82

図 12　『見積り誤差率評価値』ワークシート	84

表　目　次

表 1　統合見積りモデルツールを構成するワークシート	62

表 2　『メニュー』ワークシートにおける見積りモデル構築作業の流れのボタン	65

表 3　『モデルの編集』ワークシートにおける一覧表示部の項目	67

表 4　『変動要因の編集』ワークシートにおける基本情報編集部の項目	69

表 5　『変動要因の編集』ワークシートにおける三角定義一覧表示部の項目	69

表 6　『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートにおける一覧表示部の項目	72

表 7　『プロジェクト実績データ』ワークシートにおける一覧表示部の項目	75

表 8　『見積りモデルの構築』ワークシートにおける見積り精度情報の項目	78

表 9　『見積りモデルの構築』ワークシートにおけるグラフ	78

表 10　『工数見積り』ワークシートにおける見積り対象プロジェクト入力部の項目	80

表 11　『工数見積り』ワークシートにおける見積り結果表示部の項目	81

表 12　『過去5件の見積り』ワークシートにおける見積りモデル情報表示部の項目	84

表 13　『過去5件の見積り』ワークシートにおける見積り結果表示部の項目	84

表 14　『見積り誤差率評価値』ワークシートにおける一覧表表示部の項目	86

# CoBRA法と見積り支援ツール

## CoBRA法とは

CoBRA(Cost Estimation, Benchmarking, and Risk Assessment)法は、ドイツのフラウンホーファ協会 実験的ソフトウェア工学研究所（IESE：Institute for Experimental Software Engineering）で開発された、ソフトウェア開発の工数見積りの先進的な手法です。少数のプロジェクト実績データと、熟練者であるプロジェクトマ ネージャの経験・知識とを組み合わせ、透明性と説明性の高い見積りモデルを作ることが可能です。

CoBRA法の特長は、熟練プロジェクトマネージャの従来「勘」や「経験則」と呼ばれていた部分を変動要因として抽出・定量化するところにあります。変動要因の例をあらかじめ収録し、簡単に試用していただけるWeb版（簡易見積りモデルツール）と、より詳細な変動要因の設定が可能なMicrosoft(R) Excel版（統合見積りモデルツール）の2つを用意しました。是非ご活用下さい。

※ Microsoft(R) Excel はMicrosoft Corporation の登録商標です。

## CoBRA法ツール

### 統合見積りモデルツール

CoBRA法に基づく見積りモデル支援ツールの本格版であり、Microsoft(R) Excel上で動作します。

見積りに際して必要となる変動要因や三角分布について、自分で定義することが可能であるとともに、モデルの精度向上をサポートする機能等も用意されています。利用者の実務に合った工数見積りモデルの構築と見積りの実施を行うことが可能です。

なお、1.2.2に説明する簡易見積りモデルツールで構築した見積りモデルのパラメータは、統合見積りモデルツールにインポートして使用することも可能です。

※ Microsoft(R) Excel はMicrosoft Corporation の登録商標です。

### 簡易見積りモデルツール

CoBRA法に基づく見積り支援ツールの体験版であり、Webブラウザ上で動作します。

変動要因と三角分布等といった見積りに必要なデータがサンプルとしてあらかじめ収録されているので、簡単な操作により工数見積りモデルの構築と見積りの実施を体験することが可能です。

詳細については、簡易見積りモデルツールのマニュアルをご参照ください。

# 統合見積りモデルツールを利用するにあたって

## 動作環境

統合見積りモデルツールを利用するためには、以下に挙げるPC環境を用意する必要があります。

OS

Microsoft Windows 2000 SP4 以降

オフィスアプリケーション

Microsoft Excel 2002 以降

Microsoft Visual Basic for Applications 6.5 以降

なお、統合見積りモデルツールを使用するには、マクロが実行できるようにExcelの設定を変更する必要があります。

- Excel2002, 2003では、「ツール」→「オプション...」→「セキュリティ」→「マクロセキュリティ」→「セキュリティレベル」において、「中」または「低」を選択する必要があります。

- Excel2007では、「（画面左上の）Officeボタン」→「Excelのオプション」→「セキュリティセンター」→「Microsoft Office Excelセキュリティセンター」→「セキュリティセンターの設定」→「マクロの設定」において、「すべてのマクロを有効にする」を選択する必要があります。

## 統合見積りモデルツールの起動

統合見積りモデルツールを起動するには、Error: Reference source not found 統合見積りモデルツールの入手 でダウンロードしたZIPファイルを解凍して生成される " 統合見積りモデルツール.xls " を開きます。

## 統合見積りモデルツールの終了

統合見積りモデルツールを終了させるには、” 統合見積りモデルツール.xls " を終了します。

Excelの左上にある『ファイル』メニューから『終了』を選択して終了してください。

# 操作手順

## 操作フロー

本ツールによる見積りのフローは、図 1のとおり、大きく5つのステップに分かれます。図の右側の列は、各ステップに対応するワークシートを示しています。各ワークシートにおける操作についての説明は、3.2を参照ください。

図 1　統合見積りモデルツールの操作フローとワークシートの関係

### STEP1：モデルパラメータのインポート

本ツールや簡易見積りモデルツールでは、見積りモデルを構築したあとで、見積りモデルのパラメータ（モデルパラメータ）を、お使いのPC環境に保存することができます。モデルパラメータには、見積りモデルの変動要因、三角分布、プロジェクト実績データ（規模、工数、変動要因のレベル）が含まれます。本ツールでのモデルパラメータの保存方法については、3.2.7.2『構築した見積りモデルのモデルパラメータをエクスポートしたい場合』を参照してください。

STEP1は、以前に保存したモデルパラメータファイルをインポートし、作業を再開するためのステップです。モデルパラメータをインポートしたのち、モデルの編集（STEP2）、プロジェクト実績データの編集（STEP3）、見積りモデルの構築（STEP4）に進むことができます。

このステップでの具体的な操作方法については、3.2.1『メニュー』ワークシートを参照してください。また、モデルパラメータを使わずに、全く新規に見積りモデルの構築を行う場合は、次のSTEP2（モデルの編集）へ進みます。

### STEP2：モデルの編集

CoBRA法による見積りのベースとなる変動要因とその三角分布を入力し、変動要因関係図を作成します。また、STEP1でモデルパラメータをインポートした場合であっても、当該ステップで内容を編集することが可能です。

このステップでの具体的な操作方法については、3.2.2『モデルの編集』ワークシート～3.2.5『要因関係図のプレビュー』ワークシートを参照してください。

### STEP3：プロジェクト実績データの編集

CoBRA法による見積りモデルの構築では、過去に実施したプロジェクトの実績規模、実績工数、及び各変動要因のレベル情報（レベル0からレベル3のいずれであったか）が必要です。このステップでは、これらのデータ（プロジェクト実績データと呼びます）をツールに入力します。規模、工数の単位は、プロジェクト間で統一されていれば、任意の単位を利用することができます。

STEP1でモデルパラメータをインポートした場合であっても、当該ステップでプロジェクト実績データの数値を編集することが可能です。

このステップでの具体的な操作方法については、3.2.6『プロジェクト実績データ』ワークシートを参照してください。

### STEP4：見積りモデルの構築

STEP1～3で用意したデータをもとに、CoBRA法による見積りモデルの構築を行います。

このステップでの具体的な操作方法については、3.2.7『見積りモデルの構築』ワークシート、3.2.10『見積り誤差率評価値』ワークシートを参照してください。

### STEP5：モデルを利用した工数見積り

構築した見積りモデルを使用して、プロジェクト工数の見積り、及びリスクアセスメントの参考となるデータを算出します。

このステップでの具体的な操作方法については、3.2.8『工数見積り』ワークシート、3.2.9『過去5件の見積り』ワークシートを参照してください。

次節以降では、各ワークシートにおける操作手順について説明します。

## 各ワークシートにおける操作

### 『メニュー』ワークシート

当該ワークシートにおける操作手順は、次に挙げる2つのケースに場合分けして説明しています。

(1) 以前に作成したモデルパラメータを使用する場合

(2) モデルパラメータを直接入力する場合

#### 以前に作成したモデルパラメータを使用する場合

本ツールや簡易見積りモデルツールでは、見積りモデルを構築したあとで、見積りモデルのパラメータ（モデルパラメータ）を、お使いのPC環境に保存することができます。以前に保存したモデルパラメータファイルをインポートし、作業を再開するには、以下の手順で操作をしてください。

手順1. 『作成したモデルパラメータをインポート』ボタンを押下します。

手順2. 『ファイルを開く』ダイヤログが表示されるので、簡易見積りモデルツールで作成したモデルパラメータファイル（XML形式）を選択して、『開く』ボタンを押下します。

ファイル名を入力

手順3. 取込に成功した旨のダイヤログが表示されるので、『OK』ボタンを押下します。

手順4. ダウンロードしたモデルの編集を行う場合は『モデルの編集』ボタン、プロジェクト実績データの編集を行う場合は『プロジェクト実績データの編集』ボタン、特に編集は行わずすぐに見積りモデルを構築する場合は『見積りモデルの構築』ボタンを押下します。

いずれかをクリック

#### モデルパラメータを直接入力する場合

このワークシートではなく『変動要因の編集』ワークシートで行います。 『モデルの編集』ボタンを押下して、『モデルの編集』ワークシートに移動して下さい。

### 『モデルの編集』ワークシート

当該ワークシートでは、見積りモデルに含まれる変動要因と三角分布の情報を一覧で確認することができます。また、個々の変動要因や三角分布の内容を編集したり、新しい変動要因や三角分布を追加したり削除したりすることができます。

当該ワークシートにおける操作手順は、次に挙げる10個のケースに場合分けして説明しています。

■変動要因の追加・編集・削除

(1) 自分で新たに変動要因を作成したい場合

(2) サンプルを利用して変動要因を追加したい場合

(3) 変動要因を編集したい場合

(4) 変動要因の種別（直接要因、間接要因、直接かつ間接要因）を変更したい場合

(5) 変動要因を削除したい場合

■三角分布の追加・編集・削除

(6) 三角分布を追加したい場合

(7) 三角分布を編集したい場合

(8) 三角分布を削除したい場合

■その他

(9) 変動要因情報を非表示にしたい場合

(10) 現状の変動要因関係図を確認したい場合

#### 自分で新たに変動要因を作成したい場合

一から全く新しい変動要因を作成し、モデルに追加することができます。必要な操作は、このワークシートではなく『変動要因の編集』ワークシートで行います。 『変動要因を新規作成』ボタンを押下して、『変動要因の編集』ワークシートに移動して下さい。 ※『変動要因の編集』ワークシートについては、3.2.3を参照ください。

#### サンプルを利用して変動要因を追加したい場合

あらかじめ用意された変動要因のサンプルを加工することで、新しい変動要因をモデルに追加することができます。必要な操作は、このワークシートではなく『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートで行います。 『デフォルト変動要因を追加』ボタンを押下して、『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートに移動して下さい。 ※『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートについては、3.2.4を参照ください。

#### 変動要因を編集したい場合

一つ一つの変動要因の詳細情報を編集するには、このワークシートではなく『変動要因の編集』ワークシートで行います。 編集したい変動要因を一覧表から選んで、当該行の『編集』列をクリックして下さい。続いて編集シート移行の確認ダイヤログが表示されるので、『はい』ボタンを押下して、『変動要因の編集』ワークシートに移動して下さい。 ※『変動要因の編集』ワークシートについては、3.2.3を参照ください。

#### 変動要因の種別（直接要因、間接要因、直接かつ間接要因）を変更したい場合

手順1. 種別を変更したい変動要因を一覧表から選んで、当該行の『種別』列（『直接』、『間接』、『直接・間接』のいずれかのリンクが表示されています）をクリックします。

手順2. 『要因選択』ダイヤログが表示されるので、左上のプルダウンメニューから『直接要因として扱う』、『間接要因として扱う』、『直接かつ間接要因として扱う』のいずれかを選択し、種別を変更します。

手順2a. 手順2において『間接要因として扱う』または『直接かつ間接要因として扱う』（※）を選択した場合には、『直接変動要因一覧』の一覧表から関連づける直接要因を選んでクリックし、当該行をグレー色に反転表示させます。 ※間接要因としてだけでなく、自身も直接要因として残す場合には、『直接かつ間接要因としても扱う』を選んでください。

手順2b. 『追加→』ボタンを押下し、手順2aで選んだ直接変動要因が『直接変動要因一覧』から『紐付け要因一覧』へ移動していることを確認します。

手順3. 『登録』ボタンを押下します。

#### 変動要因を削除したい場合

手順1. 削除したい変動要因を一覧表から選んで、当該行の『削除』列をクリックします。

手順2. 削除確認のダイヤログが表示されるので、『はい』ボタンを押下します。

#### 三角分布を追加したい場合

手順1. モデルに三角分布を追加するには、一覧表右上の『三角分布を追加』ボタンを押下するか、あるいは一覧表右端の『三角分布を追加』のリンクをクリックします。 ※本ツールは、見積りモデル構築や工数見積りのシミュレーションにおいて、ここで登録された三角分布をランダムに選択し、工数増加率を計算します。モデルに登録する三角分布の数としては、3～5個程度（熟練者3～5人分）を一つの目安としてください。 いずれかをクリック

手順2. 構築済みモデル初期化の確認ダイヤログが表示されるので、『はい』ボタンを押下します。

手順3. 一覧表の右端に新たな三角分布記入用の列が追加されるので、表の上から2行目にある『三角分布提供者』欄（デフォルトは『未定義』と表示されています）に、提供者の名前を入力します。

手順4. 『（直接）』列に各変動要因の三角分布（最小値、最頻値、最大値）を入力します。

#### 三角分布を編集したい場合

一覧表上で当該箇所を直接編集することが可能です。 ※ 間接要因がある場合、『（直接）』列だけでなく、『（間接）』列についても値を設定する必要があります。例えば、下図のCO6については、次のように三角分布を設定します。 『（直接）』列： CO6がレベル3でCO7がレベル0の場合の、工数へのCO6の影響度（14%, 30%, 55%）を設定 ※この時、CO7は無影響。 『（間接）』列： CO6がレベル3でCO7もレベル3の場合の、工数へのCO6の影響度（20%, 40%, 70%）を設定. 従って、『（間接）』列の最小値・最頻値・最大値は、同じ変動要因の『（直接）』列の最小値・最頻値・最大値よりもそれぞれ大きな値である必要があります。

#### 三角分布を削除したい場合

手順1. 削除したい変動要因の最上行にある『削除』のリンクをクリックします。

手順2. 構築済みモデル初期化の確認ダイヤログが表示されるので、『はい』ボタンを押下します。

#### 変動要因情報を非表示にしたい場合

手順1. 『モデルの編集』ワークシートを最初に表示すると、変動要因情報（定義の説明、レベル0定義～レベル3定義）が表示された状態になっています。『変動要因情報を隠す』ボタンを押下し、変動要因の定義情報を非表示にします。 ※三角分布の追加、編集を行う場合は、変動要因情報を非表示にした方が便利です。

手順2. 変動要因情報（定義の説明、レベル0定義～レベル3定義）が非表示になり、『変動要因情報を隠す』ボタンの名称が、『変動要因情報を表示』に変わります。変動要因情報を表示するには、『変動要因情報を表示』ボタンを押下します。

#### 現状の変動要因関係図を確認したい場合

変動要因の工数に対する影響関係を視覚的に表す『変動要因関係図』を作成することができます。 変動要因関係図の確認は、このワークシートではなく『要因関係図のプレビュー』ワークシートで行います。『要因関係図を確認』ボタンを押下して、『要因関係図のプレビュー』ワークシートに移動して下さい。 ※『要因関係図のプレビュー』ワークシートについては、3.2.5を参照ください。

### 『変動要因の編集』ワークシート

当該ワークシートでは、『モデルの編集』ワークシート上の一つ一つの変動要因の詳細情報を編集します。編集した内容は、『モデルの編集』ワークシートへ反映されます。

手順1. 『変動要因 基本情報の編集』の各欄（定義名、定義の説明、レベル0定義、レベル1定義、レベル2定義、レベル3定義）を編集します。 ※ レベルの定義は、工数への影響が等間隔となるよう考慮して、4段階を設定して下さい。

手順2. 『変動要因の三角分布定義一覧』の各欄（最小値、最頻値、最大値）について編集し、その内容に応じて右隣の三角分布グラフ、及び右上の全直接要因グラフの表示が変更されていることを確認します。 ※ 三角分布の追加は、このワークシートではなく、『モデルの編集』ワークシートで行います。

手順3. 手順1～2の変更内容をもとの変動要因に上書きする場合は、左上の『変動要因を上書き保存』ボタン、もとの変動要因とは別の変動要因として新たに追加する場合は、『変動要因を新規保存』ボタンを押下します。

手順4. 画面が『モデルの編集』ワークシートに遷移するので、手順1～2の変更内容が一覧表に反映されていることを確認します。

いずれかをクリック

### 『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート

当該ワークシートには、通常は変動要因が登録されていないことに注意してください。

例えば3.2.1『メニュー』ワークシート における3.2.1.1『簡易見積りモデルツールで作成したモデルパラメータを使用する場合』のように、モデルパラメータの一部としてデフォルトの変動要因をインポートしている場合に限り、内容が表示されます。

手順1. 利用したい変動要因を一覧表から選んで、当該行の『選択』列をクリックします。

手順2. 利用したい変動要因の『選択』列にチェック印が入っていることを確認し、『選択した条件を追加』ボタンを押下します。

手順3. 画面が『モデルの編集』ワークシートに遷移するので、手順2で選択した変動要因が一覧表の最下行に追加されていることを確認します。

### 『要因関係図のプレビュー』ワークシート

手順1. 『モデルの編集』ワークシートにおいて『要因関係図を確認』ボタンを押下すると本ワークシートへ遷移し、自動的に要因関係図が描画されるので、必要に応じて変動要因をマウスでドラッグする等して、重複表示されて見えにくい箇所等を確認します。

手順2. 『モデルの編集』ボタンを押下して『モデルの編集』ワークシートへ戻ります。

### 『プロジェクト実績データ』ワークシート

当該ワークシートでは、プロジェクト実績データ（規模、工数、変動要因のレベル）を編集します。また、プロジェクト実績データに関するモデル構築条件の設定や、モデル構築後のプロジェクト実績データの見直しを行います。

当該ワークシートにおける操作手順は、次に挙げる8つのケースに場合分けして説明しています。

■プロジェクト実績データの編集

(1) プロジェクト実績データを追加したい場合

(2) プロジェクト実績データを削除したい場合

(3) 変動要因の名称やレベル定義を確認したい場合

■モデル構築条件の設定

(4) 特定のプロジェクトを見積りモデルから除外したい場合

(5) 一部のプロジェクトのみを対象として見積りモデルを構築したい場合

(6) 特定の変動要因を見積りモデルから除外したい場合

■見積りモデル構築の実行

(7) 見積りモデルを構築したい場合

■モデル構築後の見直し、確認

(8) 見積りモデルを構築した後にプロジェクト実績データを見直したい場合

#### プロジェクト実績データを追加したい場合

手順1. 新しいプロジェクト実績データを追加するには、一覧表の最左端『PJID』列の最下行にある空欄に、任意のプロジェクト番号を入力します。

手順2. 手順1で入力したプロジェクトの行が新たに作成され、『実績規模』『実績工数』としてそれぞれ『0（ゼロ）』、各変動要因のレベルとして『0（ゼロ）』がデフォルトで入力された状態となっているので、適宜内容を変更し、さらに『プロジェクト名称』列にプロジェクト名を入力します。

#### プロジェクト実績データを削除したい場合

手順1. 削除したいプロジェクトを一覧表から選んで、画面左端（Excelの行番号が表示されている領域）をマウスで右クリックします。

手順2. コンテキストメニューが表示されるので、その中から『削除』を選択します。

#### 変動要因の名称やレベル定義を確認したい場合

手順1. 確認したい変動要因を一覧表から選んで、該当する変動要因のラベル（例えば、CO1ならばG15セルの『CO1』）をマウスで右クリックします。

手順2. コンテキストメニューが表示されるので、その中から『コメントの表示/非表示』を選択します。

手順3. コメントとして当該変動要因の名称やレベル定義が表示されるので、内容を確認します。

手順4. 確認が終わったら、手順1と同様にしてコンテキストメニューが表示させ、その中から『コメントを表示しない』を選択します。

#### 特定のプロジェクトを見積りモデルから除外したい場合

特定のプロジェクトを見積りモデルから除外したい場合は、除外したいプロジェクトを一覧表から選んで、当該行の『PJ除外』列に何らかの文字を入力します。 除外したプロジェクトを再度モデルに含めるには、該当プロジェクトに対する『PJ除外』列の入力内容をクリアします。

#### 一部のプロジェクトのみを対象として見積りモデルを構築したい場合

一部のプロジェクトのみを対象として見積りモデルを構築するには、このワークシートにおいて、見積りモデルを構築する対象のプロジェクトを指定したのち、『見積りモデルの構築』ワークシートに移動します。 具体的には次の手順で操作して下さい。 手順1. 見積りモデル構築の対象としたいプロジェクトを一覧表から選んで、当該行の『グループ』列にそれぞれ何らかの共通の文字を入力します。

手順2. 左上の『グループの指定』欄に手順1で入力した文字を入力します。

手順3. 左上の『見積りモデル構築シートへ』ボタンを押下して、『見積りモデルの構築』ワークシートに移動して下さい。

#### 特定の変動要因を見積りモデルから除外したい場合

手順1. 特定の変動要因を見積りモデルから除外するには、モデルから除外したい変動要因を一覧表から選び、該当する変動要因の赤字で『On』と書かれたセル（例えば、CO1ならばG16セルの『On』）をクリックし、プルダウンメニューから『Off』を選択します。

手順2. 『Off』を選択すると、セルがグレーで『Off』という表示に切り替わります。

#### 見積りモデルを構築したい場合

見積りモデルの構築操作は、このワークシートではなく『見積りモデルの構築』ワークシートで行います。 左上の『見積りモデル構築シートへ』ボタンを押下して、『見積りモデルの構築』ワークシートに移動して下さい。

#### 見積りモデルを構築した後にプロジェクト実績データを見直したい場合

構築した見積りモデルの精度向上を図る際には、一覧表右端にある『見積り工数の評価』、及び『ΣCOと生産性の矛盾数』といったデータが参考になります)。（※1） 具体的には、次のような方向性に基づいて実績データ（規模、工数）、及び各変動要因のレベルを見直すことで、見積りの精度を向上させることが可能です。（※2） - 各変動要因における『見積り工数の評価』を、『見積り誤差率評価値』ワークシートの『改善のヒント』と照合しながら、過小あるいは過大の度合いを小さくする - 各変動要因における『ΣCOと生産性の矛盾数』を減少させる ※1 『改善のヒント』ボタンを押下すると、『見積り誤差率評価値』ワークシートが表示されます。『見積り誤差率評価値』ワークシートについては、4.11『見積り誤差率評価値』ワークシートを参照して下さい。 ※2 見積り精度を向上するための操作例については、5.『モデルの見積り精度向上のヒント』を参照して下さい。

### 『見積りモデルの構築』ワークシート

当該ワークシートにおける操作手順は、次に挙げる3つのケースに場合分けして説明しています。

(1) 見積りモデルを構築したい場合

(2) 構築した見積りモデルのモデルパラメータをエクスポートしたい場合

(3) 見積りモデルの構築に使用する乱数を更新したい場合

#### 見積りモデルを構築したい場合

手順1. 見積りモデルを構築するには、『見積りモデルを構築』ボタンを押下します。 ※『シミュレーション回数』として『5000』がデフォルトで入力された状態となっていますが、シミュレーション回数を減らして、見積りモデル構築の計算時間を短縮したいといった特段の理由がない限り、この数値を変更する必要はありません。

手順2. しばらくすると見積りモデルの構築が完了し、下側に工数算定式、見積り精度情報、及び『見積り誤差』『補正規模と実績工数の関係』『実績規模とαjの関係』の各グラフが表示されるので、必要に応じて次のような点を見直してモデルの見積り精度向上を図ります。（詳細は5.『モデルの見積り精度向上のヒント』を参照して下さい。） - 『プロジェクト実績データ』ワークシートに戻り、実績データ（規模、工数）、及び各変動要因のレベルを見直す （一覧表右端にある『見積り工数の評価』、及び『ΣCOと生産性の矛盾数』といったデータが参考になる） - 『モデルの編集』ワークシートに戻り、変動要因の見落としが無いかを確認する - 『モデルの編集』ワークシート、あるいは『変動要因の編集』ワークシートに戻り、変動要因の定義に曖昧なものが無いかを見直す - 『モデルの編集』ワークシート、あるいは『変動要因の編集』ワークシートに戻り、三角分布の値を見直す

手順3. 見積りモデルが構築できたところで、『このモデルで工数見積りを行う』ボタンを押下します。 ※押下すると『工数見積り』ワークシートが表示されます。『工数見積り』ワークシートについては、3.2.8を参照ください。

#### 構築した見積りモデルのモデルパラメータをエクスポートしたい場合

手順1. 右上の『作成したモデルパラメータをエクスポート』ボタンを押下します。このとき、エクスポートする対象にプロジェクト実績データを含める場合は、『プロジェクト実績データを含める』をチェックしてください。

手順2. 『名前を付けて保存』ダイヤログが表示されるので、保存先及びファイル名を適宜変更して、『保存』ボタンを押下します。

ファイル名を入力

#### 見積りモデルの構築に使用する乱数を更新したい場合

手順1. 見積りモデル構築の計算に使用する乱数を更新したい場合は、『乱数更新』ボタンを押下します。 ※特段の理由がない限り、乱数を更新する必要はありません。 ※乱数を更新すると、同じモデルパラメータを使っても、モデル構築結果がわずかに異なる場合があります。

手順2. 乱数の更新が終わった旨のダイヤログが表示されるので、『OK』ボタンを押下します。

### 『工数見積り』ワークシート

当該ワークシートにおける操作手順は、次に挙げる4つのケースに場合分けして説明しています。

(1) 工数を見積もりたい場合

(2) リスクアセスメントを行いたい場合

(3) 見積りレポートを作成したい場合

(4) 工数見積りに使用する乱数を更新したい場合

#### 工数を見積もりたい場合

手順1. 見積り対象プロジェクトの想定される規模を『規模』に入力します。

手順2. 見積り対象プロジェクトにおける、各変動要因のレベルを『COn』にそれぞれ入力します。

手順3. 右上に『シミュレーション回数』として『5000』がデフォルトで入力された状態となっているので、適宜内容を変更します。

手順4. 『見積りの実行』ボタンを押下します。

手順5. しばらくすると計算完了のダイヤログが表示されるので『OK』ボタンを押下します。

手順6. 見積りの結果が表示されます。具体的には、以下に示す情報が表示されますので、確認します。 ①見積り工数の計算結果 ②見積り工数の分布と工数超過確率の分布を示すグラフ ③各変動要因の工数への影響度（寄与度）の大きさを示すグラフ

② ③ ①

#### リスクアセスメントを行いたい場合

手順1. 『変動要因の寄与度』グラフ右上に、寄与度を%と絶対値とで切り替えるための『X軸を絶対値表示に変更』ボタン、及びグラフの並びを寄与度順と要因番号順とで切り替えるための『変動要因順に並び替え』ボタンが表示されます。『X軸を絶対値表示に変更』ボタンを押下します。

手順2. 寄与度の表示が絶対値に切り替わり、ボタンのラベルが『X軸を%表示に変更』に変わります。『変動要因順に並び替え』ボタンをクリックします。

内容を確認

手順3. 寄与度のグラフの並びが要因番号順に切り替わり、ボタンのラベルが『寄与度順に並び替え』に変わります。

内容を確認

手順4. 『工数超過確率の計算』の『想定工数』に任意の工数を入力し、『→』ボタンを押下すると、『超過確率』に工数超過確率の計算結果が表示されます。

手順5. 『工数超過確率の計算』の『超過確率』に任意の工数超過確率を入力し、『←』ボタンを押下すると、『想定工数』に工数超過確率からの逆算結果が表示されます。

手順6. 『工数超過確率分布』グラフの上の『X軸を%表示に変更』ボタンを押下します。

手順7. 『工数超過確率分布』のX軸（見積り工数）の表示が見積り工数を100%とする%表示に切り替わり、ボタンのラベルが『X軸を絶対値表示に変更』に切り替わります。

#### 見積りレポートを作成したい場合

手順1. 右下の『見積りレポートの作成』ボタンを押下します。

手順2. 新しいExcelワークブックが開き、見積りレポートが作成されます。見積りレポートには、あらかじめ印刷用のページ設定がされております。

#### 工数見積りに使用する乱数を更新したい場合

手順1. 工数見積りの計算に使用する乱数を更新する場合は、『乱数更新』ボタンを押下します。 ※特段の理由がない限り、乱数を更新する必要はありません。 ※乱数を更新すると、同じ見積り条件を使っても、見積り結果がわずかに異なる場合があります。

手順2. 乱数の更新が終わった旨のダイヤログが表示されるので、『OK』ボタンを押下します。

### 『過去5件の見積り』ワークシート

当該ワークシートには、過去最大5件までの見積り条件と見積り結果が表示されます。見積り内容の比較や、任意の見積り内容を選んで見積りレポートを作成することができます。『過去1』と書かれた内容は、直前に実行した見積りの条件と結果を表します。また、『過去2』と書かれた内容は、その前に実行した見積りの条件と結果を表します。

以下では、見積りレポートを作成する手順を説明します。

手順1. 『見積りレポートの作成』ボタンの左にある、過去『＿』番目というセルをクリックし、プルダウンメニューから見積りレポートを作成する対象（過去何番目か）を選びます。

手順2. 『見積りレポートの作成』ボタンを押下します。

手順3. 新しいExcelワークブックが開き、見積りレポートが作成されます。見積りレポートには、あらかじめ印刷用のページ設定がされております。

### 『見積り誤差率評価値』ワークシート

当該ワークシートは、各プロジェクトの見積り誤差率を小さくするために、プロジェクト実績データ（規模、工数、変動要因のレベル）をどのように見直したら良いかについてのヒントを示しています。

また、3.2.6『プロジェクト実績データ』ワークシートの3.2.6.8『見積りモデルを構築した後にプロジェクト実績データを見直したい場合』で説明した『見積り工数の評価』の判定を行うためのレンジと、それに対する判定内容を設定しています。レンジと判定内容は、通常特に入力や変更を行う必要はありませんが、以下に示す手順で変更することができます。

手順1. 『見積り誤差率』の上の行（C7セル～G7セル）の値を適宜変更して、表示内容を変更する境界値（閾値）を設定します。（H7セルは、G7セルを入力することで自動的に値が入ります。）

手順2. 『見積り誤差率』の下の行（C8セル～H8セル）の値を適宜変更して、手順1で設定した各範囲でそれぞれどういった内容を表示するかを設定します。

手順3. 『評価内容を更新』ボタンを押下します。

手順4. 見積り工数の評価値を更新した旨のダイヤログが表示されるので、『OK』ボタンを押下します。 ※『プロジェクト実績データ』ワークシートの『見積り工数の評価』列の内容が更新されます。

# 画面説明

## 画面の構成

本ツールは、表 1に示す9つのワークシートから構成されています。

表 1　統合見積りモデルツールを構成するワークシート

| ワークシート名 | 概要 |
| --- | --- |
| 『メニュー』ワークシート | 統合見積りモデルツールを起動後、最初に表示されるワークシート。 |
| 『モデルの編集』ワークシート | モデルの情報 (独自変動要因、独自三角分布、要因間の関係情報) を表示・編集するワークシート。 |
| 『変動要因の編集』ワークシート | 変動要因 (含．三角分布) の定義を表示・編集するワークシート。 |
| 『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート | デフォルトの変動要因を一覧表示するワークシート。 |
| 『要因関係図のプレビュー』ワークシート | 変動要因の影響関係をグラフィカルに表示するためのワークシート。 |
| 『プロジェクト実績データ』ワークシート | プロジェクト実績データ (規模、工数、各変動要因のレベル値) を表示・編集するワークシート。 |
| 『見積りモデルの構築』ワークシート | 見積りモデルの構築指示と、見積りモデルの構築結果 (工数算定式、見積り精度) の表示を行うワークシート。 |
| 『工数見積り』ワークシート | 見積り条件 (規模、各変動要因のレベル値) を表示・編集するワークシート。 |
| 『過去5件の見積り』ワークシート | 過去最大5件までの見積り条件と見積り結果を表示するワークシート。 |
| 『見積り誤差率評価値』ワークシート | 矛盾検査機能での値を決定するためのワークシート。 |

本ツールを起動すると、図 2のとおり『メニュー』ワークシートが表示されます。他のワークシートに移動するには、次のいずれかの方法によって行います。

・ワークシート上部の『操作ステップ表示部』に並んでいるボタンを押下する。 ・Excelの画面下部に表示される各ワークシートのタグをクリックする。

操作ステップ表示部は、本ツールの操作フローの5つの操作ステップの順に、左から右にボタンを並べており、全ワークシートに共通に表示されます。現在位置している操作ステップに対応するボタンは濃いオレンジ色で示され、任意のボタンをクリックすると、その操作ステップにジャンプすることができます。また、操作ステップによっては、その操作に関連するワークシートが複数用意されているものもあります。その場合には、操作ステップ表示部が上下2段の表示になり、2段目に当該操作ステップに関連するワークシートへの遷移用のボタンが表示されます。本ツールの操作フローと操作ステップについては、3.1を参照ください。

操作ステップ表示部のボタンかワークシートのタブをクリックして移動する

操作ステップ表示部

図 2　『メニュー』ワークシート

次節以降では、各ワークシートにおける画面表示項目について説明します。

## 『メニュー』ワークシート

### 『メニュー』ワークシートの概要

統合見積りモデル構築ツールを起動すると『メニュー』ワークシートが表示されます。『見積りモデル構築作業の流れ』には、これから行うべき作業が実施順に並んで表示されるので、自分が行いたい作業のボタンを押下すれば、次のワークシートに進むことが可能です。

### 『メニュー』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『概要』、『見積りモデル構築作業の流れ』の2つから構成されています。

図 3に『メニュー』ワークシートを示します。

(1)

(2)

図 3　『メニュー』ワークシート

(1) 概要

CoBRA法を用いた見積りについての概要を表示します。

(2) 見積りモデル構築作業の流れ

実施すべき各作業をその実施順に並べたボタンを表示します。ボタンを押下すると、『作成したモデルパラメータをインポート』ボタンを除き、それぞれ対応したワークシートへ遷移することが可能です。

見積りモデル構築作業の流れに表示されるボタンを、表 2に示します。

表 2　『メニュー』ワークシートにおける見積りモデル構築作業の流れのボタン

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『作成したモデルパラメータをインポート』 | 簡易見積りモデルツールであらかじめ作成した見積りモデルのパラメータをインポートする |
| 『モデルの編集』 | 変動要因を洗い出し、変動要因関係図と三角分布を作成する |
| 『プロジェクト実績データの編集』 | 見積りモデル構築に必要となるプロジェクト実績データを入力する |
| 『見積りモデルの構築』 | プロジェクト実績データをもとに見積りモデルを構築する |
| 『見積り・リスクアセスメント』 | 構築したモデルを用いた見積りとリスクアセスメントに参考となる情報を提供する |

## 『モデルの編集』ワークシート

### 『モデルの編集』ワークシートの概要

変動要因とその三角分布を入力し、各変動要因関係図を作成します。変動要因の削除・切替（直接要因、間接要因、直接かつ間接要因）、三角分布の追加・編集・削除を行うことが可能です。（変動要因の追加・編集は、このワークシートではなく『変動要因の編集』ワークシート、及び『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート、変動要因関係図の確認は、『要因関係図のプレビュー』ワークシートでそれぞれ行います。）

### 『モデルの編集』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『一覧表示部』のみの構成となっています。

図 4に『モデルの編集』ワークシートを示します。（図は、『変動要因情報を隠す』ボタンを押下して、変動要因情報を非表示にした状態です。）

(1)

図 4　『モデルの編集』ワークシート

(1) 一覧表示部

これから構築しようとしているモデルに含まれる変動要因の一覧を表示します。表示項目は表 3のとおりです。

表 3　『モデルの編集』ワークシートにおける一覧表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『削除』 | 当該変動要因を削除する場合にクリックするための欄 |
| 『編集』 | 当該変動要因を編集する場合にクリックするための欄 |
| 『CO#』 | 当該変動要因に割り当てられたID番号 |
| 『変動要因名』 | 当該変動要因の名称 |
| 『種別』 | 当該変動要因の種別（直接要因、間接要因、直接かつ間接要因） |
| 『間接要因』 | 当該変動要因に影響を及ぼす間接要因のCO# |
| 『定義の説明』† | 当該変動要因の定義 |
| 『レベル0定義』† | 当該変動要因の影響度が「レベル0（無影響）」である状態の定義 |
| 『レベル1定義』† | 当該変動要因の影響度が「レベル1」である状態の定義 |
| 『レベル2定義』† | 当該変動要因の影響度が「レベル2」である状態の定義 |
| 『レベル3定義』† | 当該変動要因の影響度が「レベル3（最も強く影響）」である状態の定義 |
| 『三角分布提供者』 | 当該三角分布を提供した人の名前 |
| 『最大』 | 工数の増加割合の最大と考えられる値 |
| 『最頻』 | 工数の増加割合として、最もありそうと考えられる値 |
| 『最小』 | 工数の増加割合の最小と考えられる値 |

注）†を付けた項目は、『変動要因情報を隠す』ボタンを押下することで、非表示にすることができます。表示するには、『変動要因情報を表示』ボタンを押下します。

## 『変動要因の編集』ワークシート

### 『変動要因の編集』ワークシートの概要

構築するモデルに含める変動要因の編集を行います。変動要因の各定義、及び三角分布が編集可能です。（変動要因の切替（直接要因、間接要因、直接かつ間接要因）は、このワークシートではなく『モデルの編集』ワークシートで 行います。また、三角分布の編集はこのワークシートだけでなく『モデルの編集』ワークシートでも行うことが可能です）

### 『変動要因の編集』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『基本情報編集部』『全直接要因グラフ表示部』『三角分布定義一覧表示部』の3つから構成されています。

図 5に『変動要因の編集』ワークシートを示します。

(1)

(2)

(3)

図 5　『変動要因の編集』ワークシート

(1) 基本情報編集部

当該変動要因の定義内容を表示します。表示項目は表 4のとおりです。

表 4　『変動要因の編集』ワークシートにおける基本情報編集部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『変動要因No』 | 当該変動要因に割り当てられたID番号 （新規追加の場合は空欄） |
| 『タイプ』 | 当該変動要因の種別 |
| 『定義名』 | 当該変動要因の名称 |
| 『レベル0定義』 | 当該変動要因の影響度が『レベル0（無影響）』である状態の定義 |
| 『レベル1定義』 | 当該変動要因の影響度が『レベル1』である状態の定義 |
| 『レベル2定義』 | 当該変動要因の影響度が『レベル2』である状態の定義 |
| 『レベル3定義』 | 当該変動要因の影響度が『レベル3（最も強く影響）』である状態の定義 |
| 『定義の説明』 | 当該変動要因の内容説明 |
| 『間接要因』 | 当該変動要因に影響を及ぼす間接要因のID番号と名称 |

(2) 全直接要因グラフ表示部

当該変動要因に登録されている全三角分布をグラフに表示します。横軸を%表示とした場合に、各三角分布は次の条件を満たすような三角形として表示しています。

i. 最小値、最頻値、最大値の3点を頂点とする ii. 最小値、最大値の縦軸方向位置はゼロとする iii. （最大値-最小値）が底辺、かつ面積が100となるように最頻値の縦軸方向を定める

(3) 三角分布定義一覧表示部

(a) 定義一覧表示部

当該変動要因に登録されている三角分布を提供者ごとに表示します。表示項目は次のとおりです。

表 5　『変動要因の編集』ワークシートにおける三角定義一覧表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『三角分布提供者』 | 当該三角分布を提供した人の名前 |
| 『最小値』 | 三角分布定義の最小値 |
| 『最頻値』 | 三角分布定義の最頻値 |
| 『最大値』 | 三角分布定義の最大値 |

(b) グラフ表示部

(a)で定義された三角分布をグラフに表示します。

## 『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート

### 『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートの概要

統合見積りモデル構築ツールには、あらかじめいくつかデフォルトの変動要因が用意されています。これを利用したい場合には、本ワークシート上でその変動要因を選択し、『選択した条件を追加』ボタンを押下することで追加可能です。

デフォルトの変動要因には、それぞれ影響度のレベルや三角分布があらかじめ定義されており、追加した後に内容を変更することが可能です。

### 『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『一覧表示部』のみの構成となっています。

図 6に『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートを示します。

(1)

図 6　『デフォルトの変動要因一覧』ワークシート

(1) 一覧表示部

あらかじめ用意されている変動要因の一覧を表示します。表示項目は表 6のとおりです。利用したい変動要因の『選択』列をマウスでクリックすることによって、利用したい変動要因を選択することが可能です。（マウスでクリックすることで、当該欄にチェック印を入れます）

表 6　『デフォルトの変動要因一覧』ワークシートにおける一覧表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『DF#』 | デフォルト変動要因に割り当てられたID番号 |
| 『カテゴリ』 | デフォルト変動要因のカテゴリ（人的要因、プロダクト要因、プロセス要因、プロジェクト要因の4カテゴリ） |
| 『変動要因名』 | デフォルト変動要因の名称 |
| 『説明』 | デフォルト変動要因の内容の説明 |
| 『選択』 | 利用したいデフォルト変動要因を選択するための記入欄 |

## 『要因関係図のプレビュー』ワークシート

### 『要因関係図のプレビュー』ワークシートの概要

『モデルの編集』ワークシートで現在編集中の変動要因関係図を表示します。

図中に表示されている変動要因は、マウスでドラッグして移動させることが可能です。また、『再描画』ボタンを押下することにより、本ワークシートに遷移した直後の状態に戻すことも可能です。

### 『要因関係図のプレビュー』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『関係図表示部』のみの構成となっています。

図 7に『要因関係図のプレビュー』ワークシートを示します。

(1)

図 7　『要因関係図のプレビュー』ワークシート

(1) 関係図表示部

『モデルの編集』ワークシートで現在編集中の変動要因関係図を表示します。　『工数』を中心として放射状に伸びた線で結合されている四角形の囲みが変動要因であり、背景がオレンジ色のものは直接要因、グリーン色のものは間接要因を表しています。

## 『プロジェクト実績データ』ワークシート

### 『プロジェクト実績データ』ワークシートの概要

見積りモデル構築に必要となる工数増加割合を算定するため、過去に実施したプロジェクトを入力します。

過去に実施したプロジェクトにおいて、規模、工数、及び各変動要因のレベルを入力します。本ワークシートよりプロジェクトデータを直接入力することも可能ですが、簡易見積りモデルツールによりモデルパラメータをあらかじめ作成しておき、それをインポートすることも可能です。（モデルパラメータのインポートは、『メニュー』ワークシートから行います。）

なお、プロジェクト数は3本以上あれば見積りモデルを構築することは可能ですが、精度を高めるためには少なくとも10本程度は入力するのが望ましいと言えます。また、規模や工数の単位については、一連のプロジェクト間で統一されていれば何を使用しても問題ありません。

### 『プロジェクト実績データ』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『一覧表示部』のみの構成となっています。

図 8に『プロジェクト実績データ』ワークシートを示します。

(1)

図 8　『プロジェクト実績データ』ワークシート

(1) 一覧表示部

プロジェクト実績データの一覧を表示します。表示項目は表 7のとおりです。

表 7　『プロジェクト実績データ』ワークシートにおける一覧表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『PJID』 | 当該プロジェクト実績データに割り当てたID番号 |
| 『PJ除外』 | 見積りモデル構築時に計算対象から除外するためのフラグ記入欄 |
| 『グループ』 | 見積りモデル構築時に計算対象グループを指定するためのフラグ記入欄 |
| 『プロジェクト名称』 | 過去に実施したプロジェクトの名称 |
| 『実績規模』 | 過去に実施したプロジェクトの規模 |
| 『実績工数』 | 過去に実施したプロジェクトに要した工数 |
| 『COn』 | 過去に実施したプロジェクトにおける変動要因の影響度（レベル） |
| 『On・Off』 | 見積りモデル構築時の計算に変動要因の影響度を除外するか否かを設定するための選択欄 ※ 『Off』を選択すると、見積りモデル構築時の計算に当該変動要因の影響度を考慮しない |
| 『生産性の逆数』 | 実績工数を実績規模で除算したもの ※ 実績規模と実績工数が入力された後に表示 |
| 『ΣCO』 | 各変動要因による工数増加率の総和 ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『補正規模』 | 各変動要因による工数増加率の総和を考慮して補正した規模 ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『αj』 | クロスバリデーションを行うことによって得られる回帰係数 ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『見積り工数』 | αjを用いた工数算定式より見積もった工数 ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『見積り誤差』 | 実績工数と見積り工数との差 ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『見積り誤差率』 | 実績工数に対する見積り誤差の比率 ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『備考』 | 備考等のメモの自由記述欄 |
| 『見積り工数の評価』 | 見積り誤差率による見積り工数の評価 （『見積り誤差率評価値』ワークシートの内容による評価） ※ 見積りモデル構築後に表示 |
| 『ΣCOと生産性の矛盾数』 | 自分以外の任意のプロジェクトとの関係における不整合の数 （任意の2プロジェクト間で、ΣCOの増減と生産性の逆数の増減が一致しているかどうか） ※ 見積りモデル構築後に表示 |

## 『見積りモデルの構築』ワークシート

### 『見積りモデルの構築』ワークシートの概要

『プロジェクト実績データ』ワークシートで入力したデータをもとに、見積りモデルを構築します。完成したモデルでは望ましい見積り精度が得られなかった場合には、3.2.7『見積りモデルの構築』ワークシート における3.2.7.1『見積りモデルを構築したい場合』の【操作手順】手順2のi)～iv)に示すようなモデルの改善を行いながら、見積り精度の向上を図ります。

なお、見積りモデルの構築にあたっては、モンテカルロ・シミュレーションによる計算を行うことになります。各変動要因による工数増加率の総和を算定するために、乱数を使用した数千回の計算を繰り返すことになるので、プロジェクト数や変動要因数が多い場合には、計算に多少時間がかかる場合があります。

また、構築中あるいは構築済み見積りモデルのモデルパラメータ（変動要因、プロジェクト実績データ）をエクスポートすることも可能です。（エクスポートしたモデルパラメータのインポートは、『メニュー』ワークシートで行います。）

### 『見積りモデルの構築』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『工数算定式』『見積り精度情報』『グラフ表示部』の3つから構成されています。

図 9に『見積りモデルの構築』ワークシートを示します。

(1)

(2)

(3)

図 9　『見積りモデルの構築』ワークシート

(1) 工数算定式

構築した見積りモデルによって算定された工数の式、及びαを表示します。

(2) 見積り精度情報

構築した見積りモデルの精度についての詳細情報を表示します。表示項目は表 8のとおりです。MMREが20%以内に収まっており、Pred.25が100%に達していれば、十分な見積り精度であると考えられます。

表 8　『見積りモデルの構築』ワークシートにおける見積り精度情報の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『見積り誤差率の絶対値の平均（MMRE）』 | 構築した見積りモデルの見積り誤差率絶対値の平均 |
| 『見積り精度の絶対値の標準偏差』 | 構築した見積りモデルの見積り誤差率絶対値の標準偏差 |
| 『見積り誤差率の絶対値が25%以内であるプロジェクトの比率（Pred.25）』 | 見積りモデルのもととなったプロジェクトのうち、見積り誤差率25%以内のものの比率 |
| 『Σ｜見積値－実績値｜／Σ実績値 （総誤差率）』 | 構築した見積りモデルの総誤差率 |

(3) グラフ表示部

構築した見積りモデルと、構築のもととなった過去に実施したプロジェクトとの関係をグラフに表示します。表示されるグラフは表 9のとおりです。

表 9　『見積りモデルの構築』ワークシートにおけるグラフ

| グラフ名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『見積り誤差率』 | 見積りモデルのもととなった各プロジェクトの、クロスバリデーションによって得られた見積り誤差率 |
| 『補正規模と実績工数の関係』 | 見積りモデルのもととなった各プロジェクトの、クロスバリデーションによって得られた補正規模と実績工数の関係を示したグラフ |
| 『実績規模とαjの関係』 | 見積りモデルのもととなった各プロジェクトの、クロスバリデーションによって得られたαjと実績規模の関係を示したグラフ |

## 『工数見積り』ワークシート

### 『工数見積り』ワークシートの概要

構築した見積りモデルを使用して、プロジェクト工数の見積りを行います。見積りたいプロジェクトの想定規模・変動要因レベルを与えることで、見積り工数を算定することができます。

算定される見積り工数は、変動要因が存在しない理想的な状況における見積り工数に、変動要因の影響による工数増加分（正確には、構築した見積りモデルによって得られる工数増加分の確率分布における中央値）を加えたものです。これは、言い換えると変動要因の影響によって工数が超過する確率が50%の場合における見積り工数ということになります。例えば、何らかの事情によってプロジェクトに提供できる工数に制約条件がある場合は、その工数を『工数超過確率の計算』の『想定工数』欄に入力することで、工数超過確率がどう変わるかを把握することが可能です。その逆に、工数超過確率をある値に抑えたいときに、掛けられる工数が幾らかを逆計算することも可能です。

ちなみに、見積り工数算定のための『シミュレーション回数』は、デフォルト値として『5000』が入力されています。通常は特にこの値を変更する必要はありませんが、例えば変動要因関係図が複雑である場合等には、この値を小さめに設定することでシミュレーション実行時間の短縮を図ることが可能です。ただし、その分だけ見積り工数の確率分布は不安定なものとなり、実行するたびに分布の中央値が動きやすくなることに留意して下さい。

### 『工数見積り』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『見積り対象プロジェクト入力部』『見積り結果表示部』の2つから構成されています。

図 10に『工数見積り』ワークシートを示します。

(1)

(2)

図 10　『工数見積り』ワークシート

(1) 見積り対象プロジェクト入力部

見積りたいプロジェクトの想定規模、及び変動要因のレベルを入力します。項目は表 10のとおりです。

表 10　『工数見積り』ワークシートにおける見積り対象プロジェクト入力部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『α』 | 構築した見積りモデルの工数算定式における比例定数 |
| 『規模』 | 見積りたいプロジェクトの想定規模 |
| 『COn』 | 見積りたいプロジェクトにおける各変動要因の影響度 |
| 『見積り誤差率の平均』 | 構築した見積りモデルの見積り誤差率絶対値の平均 |
| 『見積り誤差率の標準偏差』 | 構築した見積りモデルの見積り誤差率絶対値の標準偏差 |
| 『見積り誤差率の25%の比率』 | 見積りモデルのもととなったプロジェクトのうち、見積り誤差率25%以内のものの比率 |
| 『総誤差率』 | 構築した見積りモデルの総誤差率 |
| 『シミュレーション回数』 | 工数見積り時にシミュレーションを実施する回数 |

(2) 見積り結果表示部

(1)で入力した見積り対象プロジェクトの見積り結果を表示します。

(a)最適な見積り工数

構築したモデルにより算出した、見積り対象プロジェクトの工数を表示します。

(b)工数超過確率の計算

表示項目は表 11のとおりです。

表 11　『工数見積り』ワークシートにおける見積り結果表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『想定工数』 | 予算上等の制約により、あらかじめ決まっている工数 |
| 『超過確率』 | 実績工数が『工数』を超過する確率 |

(c)工数超過確率分布

変動要因の影響により工数の超過が生じる確率の確率分布（青色の曲線）を、見積り工数の確率分布（紫色の折れ線）に重ねて表示します。

また、見積り工数（X軸）を、見積り工数を100%とする%表示に切り替えるためのボタンを利用することができます。

【見積り工数の%表示の活用方法】

見積り工数の確率分布のX軸を%表示にすると、コンティンジェンシーとして、見積り工数の何%を見込めばよいかといった考察に活用することができます。例えば、X軸の最大値が123%であるならば、現実の工数が見積り工数を23%超過する可能性がゼロではない、ということを示しています。この値を複数のプロジェクトについて確認し、組織として妥当なコンティンジェンシー率の検討材料とすることが可能です。

(d)変動要因の寄与度

各変動要因が工数の超過に影響を及ぼしている度合いを表示します。

また、寄与度の表示を%と絶対値とで切り替えるためのボタン、及びグラフの並びを寄与度順と変動要因順とで切り替えるためのボタンを利用することができます。

【寄与度の絶対値の活用方法】

寄与度の絶対値は、「α×想定規模×その変動要因の寄与度(%)」の計算結果です。 例えば、工数算定式が、 見積り工数＝1.2×想定規模×（1＋ΣCOi） 【単位：人時】 の場合、想定規模が1000、CO1の寄与率が10%ならば、CO1の寄与度の絶対値は120人時となります。もしCO1のレベルが2だとすると、レベルを0に改善すると工数を120人時削減可能、レベルを1に改善すると工数を60人時削減可能、レベルが3に改悪すると逆に工数が60人時増える、といった考察が可能です。

## 『過去5件の見積り』ワークシート

### 『過去5件の見積り』ワークシートの概要

このワークシートでは、最大で過去5回までの見積り条件と見積り結果を並べて表示します。見積り内容の比較や、任意の見積り内容を選んで見積りレポートを作成することができます。『過去1』と書かれた内容は、直前に実行した見積りの条件と結果を表します。また、『過去2』と書かれた内容は、その前に実行した見積りの条件と結果を表します。

### 『過去5件の見積り』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『見積りモデル情報表示部』『見積り結果表示部』の2つから構成されています。

図 10に『過去5件の見積り』ワークシートを示します。

(1)

(2)

図 11　『過去5件の見積り』ワークシート

(1) 見積りモデル情報表示部

見積りモデルのα、見積り精度の情報を表示します。また、見積りレポートに出力する対象を選ぶことができます。表示項目は表 10のとおりです。

表 12　『過去5件の見積り』ワークシートにおける見積りモデル情報表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『α』 | 構築した見積りモデルの工数算定式における比例定数 |
| 『見積り誤差率の平均』 | 構築した見積りモデルの見積り誤差率絶対値の平均 |
| 『見積り誤差率の標準偏差』 | 構築した見積りモデルの見積り誤差率絶対値の標準偏差 |
| 『見積り誤差率の25%の比率』 | 見積りモデルのもととなったプロジェクトのうち、見積り誤差率25%以内のものの比率 |
| 『総誤差率』 | 構築した見積りモデルの総誤差率 |
| 『見積りレポート作成対象』 | 見積りレポートを作成する対象を、過去1番目～過去5番目の中から、数字で指定します。 |

(2) 見積り内容表示部

過去の最大5回までの見積り内容（見積り条件及び見積り結果）を表示します。各回の表示項目は表 11のとおりです。

表 13　『過去5件の見積り』ワークシートにおける見積り結果表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『規模』 | 見積りたいプロジェクトの想定規模 |
| 『COn』 | 見積りたいプロジェクトにおける各変動要因の影響度 |
| 『見積り工数』 | 過去n番目のプロジェクトの見積り工数 |
| 『工数超過確率分布』 | 変動要因の影響により工数の超過が生じる確率の確率分布（青色の曲線）を、見積り工数の確率分布（紫色の折れ線）に重ねて表示します。X軸（見積り工数）の表示状態（絶対値・%）は、見積り実行時の作業状態を残しています。 |
| 『変動要因の寄与度』 | 各変動要因が工数の超過に影響を及ぼしている度合いを表示します。また、寄与度の表示（%・絶対値）、及びグラフの並び（寄与度順・変動要因順）は、見積り実施時の作業状態を残しています。 |

## 『見積り誤差率評価値』ワークシート

### 『見積り誤差率評価値』ワークシートの概要

『プロジェクト実績データ』ワークシートにおいて、一覧表の右側にある『見積り工数の評価』列の表示内容についての判断基準を設定します。

具体的には次の2点について設定が可能です。

i. 見積り誤差率の値の大小によって、それぞれどういった内容を表示するか。 ii. i.の表示内容が変わる境界値（閾値）はいくつに設定するか。

設定内容は、『設定内容を更新』ボタンを押下することで、『プロジェクト実績データ』ワークシートの『見積り工数の評価』列に反映されます。

### 『見積り誤差率評価値』ワークシート上の各項目に関する説明

本ワークシートは、『一覧表表示部』のみの構成となっています。

図 12に『見積り誤差率評価値』ワークシートを示します。

(1)

図 12　『見積り誤差率評価値』ワークシート

(1) 一覧表表示部

表示項目は表 14のとおりです。

表 14　『見積り誤差率評価値』ワークシートにおける一覧表表示部の項目

| 項目名 | 説明 |
| --- | --- |
| 『見積り誤差率』 | 『プロジェクト実績データ』ワークシートにおける『見積り工数の評価』列の表示規則 |
| 『改善のヒント』 | 見積り誤差率の値に応じた、実績規模、実績工数、変動要因のレベルの各値見直しの方向性 |

# モデルの見積り精度向上のヒント

構築した見積りモデルの精度をさらに向上させるためには、3.2.7『見積りモデルの構築』ワークシート における3.2.7.1『見積りモデルを構築したい場合』の【操作手順】手順2のi)～iv)に示すようなモデルの改善を行うことになります。（以下に、再掲します）

- 『プロジェクト実績データ』ワークシートに戻り、実績データ（規模、工数）、及び各変動要因のレベルを見直す （一覧表右端にある『見積り工数の評価』、及び『ΣCOと生産性の矛盾数』といったデータが参考になる） - 『モデルの編集』ワークシートに戻り、変動要因の見落としが無いかを確認する - 『モデルの編集』ワークシート、及び『変動要因の編集』ワークシートに戻り、変動要因の定義に曖昧なものが無いかを見直す - 『モデルの編集』ワークシート、あるいは『変動要因の編集』ワークシートに戻り、三角分布の値を見直す

ここでは、i)～iv)のうち最も一般的な手順であるi)について説明します。

手順1a. 『見積りモデルの構築』ワークシートの『見積り誤差率』グラフにおいて、見積り誤差が大きいプロジェクトに着目します。

手順1b. あるいは、『プロジェクト実績データ』ワークシートの『ΣCOと生産性の矛盾数』において、矛盾数が多いプロジェクトに着目します。 ※『∑COと生産性の矛盾について』 CoBRA法における工数算定式を変形すると、 （工数）／（規模）＝ α × （1＋ΣCO） となり、生産性の逆数（工数／規模） と （1＋ΣCO）との間で比例関係が成立していることが分かります。 例えばN件のプロジェクト実績データを使用して見積りモデルを構築している場合、自分自身と他の（N－1）件のうちの任意の1件との間で比例関係が成立しているかを確認し、もし何件か矛盾が生じているのであれば、その数を減らす方向にプロジェクト実績データ（あるいは変動要因レベル）を修正することで、見積りモデルの精度を向上できる可能性があります。

手順2. 『プロジェクト実績データ』ワークシートにおいて、手順1a.あるいは手順1b.で着目したプロジェクトの『見積り工数の評価』列の記述を確認します。

手順3. 『見積り誤差率評価値』ワークシートにおいて、手順2で確認した値によって、『実績規模』『実績工数』『COレベル』をそれぞれ増加・減少のどちらの方向へ修正すべきかを確認します。

手順4. 『プロジェクト実績データ』ワークシートにおいて、手順1a.あるいは手順1b.で着目したプロジェクトの『実績規模』、『実績工数』、及び各変動要因のレベルの値を、手順3.で確認した方向へ修正します。

# 用語集

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| Pred.25 | 見積り誤差率の絶対値が25%以内であるプロジェクトの比率のこと。 |
| α | 見積りモデルの工数算定式における比例定数のこと。クロスバリデーションによって得られた補正規模と実績工数の関係を散布図で表した場合に、直線回帰分析を行うことにより傾き（回帰係数）として得られる。αに補正規模を乗算することで工数を算定できる。 |
| αj | 過去に実施したN本のプロジェクトをもとにクロスバリデーションを行うことによって得られる、N組の回帰係数のこと。 |
| （変動要因の）影響度のレベル | 変動要因が影響を及ぼすレベルのこと。各変動要因について、4段階（レベル0からレベル3）で設定する。レベル3はその変動要因が最も強く工数に影響を及ぼす状態を表し、レベル0はその変動要因の影響が全くない状態を表す。 例えば『開発期間の厳しさ』という変動要因のレベル設定は、次のように決めることもできる。 レベル3 ： 標準工期から30%以上圧縮 レベル2 ： 標準工期から20%以上30%未満圧縮 レベル1 ： 標準工期から10%以上20%未満圧縮 レベル0 ： 標準工期から10%未満の圧縮 なお、ツールでは、レベル3における工数への影響度をもとに、他のレベルでの影響度を当間隔に按分計算するため、レベルの定義においても、工数への影響度が等間隔になるよう配慮する。 |
| 間接要因 | 変動要因のうち、工数に対して間接的に影響を及ぼす要因のこと。統合見積りモデル構築ツールの要因関係図のプレビュー上では、グリーン色の四角形の囲みで表示される。 間接要因は、自身が影響を及ぼす直接要因が1つ以上存在している必要がある。また、『自身が直接要因でもあり、かつ別の直接要因に対する間接要因でもある』ことも可能である。 |
| （変動要因の）寄与度 | 工数増加割合の内訳を変動要因ごとに分けて算定したもののこと。寄与度が大きい変動要因ほど、工数超過に与える影響が大きいことを示している。 |
| クロスバリデーション（交差検定法） | CoBRA法において構築した見積りモデルの精度を評価するために用いられる手法のこと。回帰分析等で用いられる。 過去に実施したN本のプロジェクトをもとに見積りモデルを構築した場合、工数算定式よりN組の（補正規模、工数）が得られる。そのうちの1組を除いた残り（N-1）組のデータから回帰係数αj （j = 1,・・・,N）を求め、そのαjを用いて、除いた1組の工数を見積もる。 |
| 工数超過率 | 変動要因の影響により工数の超過が生じる確率のこと。 |
| 工数超過確率分布 | 工数超過率の確率分布のこと。構築した見積りモデルによって得られる工数増加の確率分布から導出することができる。工数増加の確率分布における中央値（工数超過確率が50%の時の値）が、最終的に得られる見積り工数である。 |
| 誤差率絶対値の標準偏差 | クロスバリデーションによって得られた各プロジェクトの見積り誤差率について、絶対値をとった上で求めた標準偏差のこと。 |
| 誤差率絶対値の平均（MMRE） | クロスバリデーションによって得られた各プロジェクトの見積り誤差率について、絶対値をとった上で求めた平均値のこと。 |
| 三角分布 | 変動要因の工数に対する影響度を感覚的に表現した3つの数値の組（最小値、最頻値、最大値）のこと。各変動要因について、「その変動要因がレベル3の状態で、それ以外の変動要因が全てレベル0の状態であるとした場合に、工数を何% 増加させると思うか？」といった値を、次の3点について設定する。 最小値 ： 工数の増加割合の最小と考えられる値 最頻値 ： 工数の増加割合として、最もありそうと考えられる値 最大値 ： 工数の増加割合の最大と考えられる値 |
| 総誤差率 | クロスバリデーションによって得られた見積り値と本来の実績値との誤差の総和から求めた誤差率のこと。次の式から算定する。 Σ｜見積り値-実績値｜／Σ実績値 |
| 直接要因 | 変動要因のうち、工数に対して直接影響を及ぼす要因のこと。統合見積りモデル構築ツールの要因関係図のプレビュー上では、オレンジ色の四角形の囲みで表示される。 |
| 変動要因 | ソフトウェア開発の工数に影響を与える要因のこと。CoBRA法では、ソフトウェア開発プロジェクトや工数見積りの熟練者（経験豊富なプロジェクト・マネージャ等）の経験・知識をもとに抽出する。変動要因は、工数への影響の及ぼし方により、直接要因と間接要因の2種類に分けられる。 |
| 変動要因関係図 | 工数に対する変動要因の関係を視覚的に表した図のこと。 |
| 補正規模（補正後の規模） | 見積りモデルの工数算定式における （規模）×（1 + ΣCOi） ※COi：i番目の変動要因による工数増加率 の部分のこと。 CoBRA法では、次の2つの仮説に基づいて工数を算定するが、補正規模はまさにこれを式で表したものである。補正規模に比例定数αを乗算することで工数を算定できる。 仮説1．変動要因の存在しない理想的な状態においては、開発工数は規模に比例する。 仮説2．現実のソフトウェア開発においては、開発工数を増加させる複数の変動要因が存在し、その影響度の総和分だけ開発工数が増加する。 |

モデルパラメータ：　見積りモデルの変動要因、三角分布、プロジェクト実績データ（規模、工数、変動要因のレベル）等のパラメータ。

ファイル名を変えてツール本体を保存することでも、作業内容を保存できます。

ワークシートに『○○○へ』というボタンがある場合は、それを押下することによってもワークシートを移動することができます。

具体的には、「モデルの編集」、「工数見積り」の2つの操作ステップにおいて、上下2段のボタン表示となります。