## メニュー
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
CoBRA法に基づく見積り支援ツール メニュー
CoBRA法に基づく見積り支援ツール（統合見積りモデルツール）をダウンロードいただき、ありがとうございます。
(c)2009-2016 CoBRA, Open source license since 2016 - 2017
概要
CoBRA(Cost Estimation, Benchmarking, and Risk Assessment)法(*1)は、ソフトウェア開発のコスト見積りの先進的な手法です。
少数のプロジェクト実績データと、熟練者であるプロジェクトマネージャの経験・知識とを組み合わせ、透明性と説明性の高い工数見積りモデルを作ることが可能です。
以下に示す『見積りモデル構築作業の流れ』に沿って、見積りモデルを構築して下さい。
(*1)ドイツのフラウンホーファ協会 実験的ソフトウェア工学研究所（IESE：Institute for Experimental Software Engineering）で開発
見積りモデル構築作業の流れ
CoBRA法による見積りモデル構築は、次のような流れで行います。
簡易見積りモデルツール等であらかじめ作成した見積りモデルのパラメータがあれば、インポートします。
変動要因とその三角分布を入力し、変動要因関係図を作成します。
見積りモデル構築に必要となる工数増加割合を算定するため、過去に実施したプロジェクトを入力します。
見積りモデルの構築を行います。
構築した見積りモデルを使用して、プロジェクトの工数の見積り、ならびにリスクアセスメントを行います。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## モデルの編集
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■モデルの編集
構築中のモデルに含まれる変動要因
削除
[12 empty] | 三角分布提供者 | OpenCoBRA三角分布
| 削除 | 編集 | CO# | 変動要因名 | 種別 | 間接要因 | 定義の説明 | レベル0定義 | レベル1定義 | レベル2定義 | レベル3定義 |  | (直接) | (間接) | 三角分布を追加
| 削除 | 編集 | CO1 | PMのコミュニケーション能力 | 直接 | - | PMの顧客に対する理解力、共感力、提案力の保有度合いおよびバランス | 顧客の言っていることを理解し、顧客視点の行動ができ、顧客視点での提案力もある | 顧客の言っていることを理解し、顧客視点での行動ができるが、提案力が不足する (言いなりになる) | 顧客の言っていることは理解できるが、顧客視点での行動ができない | 基本的な理解力が乏しく、全ての面で顧客とまともなコミュニケーションが取れない | 最小 | 10% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 21% | 0%
[12 empty] | 最大 | 42% | 0%
| 削除 | 編集 | CO2 | システムの習熟度 | 直接 | - | 対象システムの経験者の有無及びブランク年数 | 1年以内に経験したメンバがいる | 1年より3年以内の経験者がいる | 経験者はいるが、3年より時間が経っている | メンバ内に経験者がいない | 最小 | 14% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 35% | 0%
[12 empty] | 最大 | 78% | 0%
| 削除 | 編集 | CO3 | チームの経験・知識 | 直接 | - | 顧客要求に対する、チームとしての業務知識、開発スキルの充足度 | チームとして、業務知識、開発スキルともに充足している | チームとして、業務知識は不足していないが開発スキルが不足している | チームとして、開発スキルは不足していないが業務知識が不足している | チームとして、業務知識、開発スキルともに不足している | 最小 | 16% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 30% | 0%
[12 empty] | 最大 | 59% | 0%
| 削除 | 編集 | CO4 | プロジェクトマネージャの経験・知識 | 直接 | - | プロジェクトマネージャの統率力と経験・知識の状況 | 統率力、経験・知識ともにある | 統率力はあるが、経験・知識が不足している | 統率力が不足しているが、経験・知識はある | 統率力、経験・知識ともに不足している | 最小 | 8% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 18% | 0%
[12 empty] | 最大 | 31% | 0%
| 削除 | 編集 | CO5 | プロジェクト目標の明確さ・共有度合い | 直接 | - | 顧客、PM、メンバでのプロジェクト目標の明確さと共有の度合い | 顧客、PM、メンバでプロジェクト目標が明確であり、共有できている状態 | 顧客、PMのみで明確であり共有できているが、メンバには伝えられていない状態 | 顧客のみで明確であるが、PMが正確に理解できていない状態 | 顧客において、プロジェクト目標が明確になっていない状態 | 最小 | 15% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 31% | 0%
[12 empty] | 最大 | 69% | 0%
| 削除 | 編集 | CO6 | メンバのスキル | 直接 | - | 開発環境、言語、ツールの経験者の確保度合い (いずれかを経験している人数÷チーム人数) | 90%以上確保 | 70%以上90%未満確保 | 50%以上70%未満確保 | 50%未満確保 | 最小 | 28% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 51% | 0%
[12 empty] | 最大 | 94% | 0%
| 削除 | 編集 | CO7 | システムの再利用可能度合い | 直接 | - | 再利用(流用)可能な、設計書、ソースコード、テストケースの比率 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が70%以上 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が30%以上、70%未満 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が0%超、30%未満 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースがない (比率が0%) | 最小 | 11% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 22% | 0%
[12 empty] | 最大 | 35% | 0%
| 削除 | 編集 | CO8 | システムの複雑さ | 直接 | - | 画面、帳票、アルゴリズムの複雑さ | 画面、帳票、アルゴリズムの全てにおいて複雑なものがない | 画面、帳票、アルゴリズムのいずれか1つが複雑 | 画面、帳票、アルゴリズムのいずれか2つが複雑 | 画面、帳票、アルゴリズムの全てが複雑 | 最小 | 11% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 23% | 0%
[12 empty] | 最大 | 40% | 0%
| 削除 | 編集 | CO9 | 信頼性要求のレベル | 直接 | - | システム・ダウン時のリカバリの即時性 | 要求がないか、システム・ダウン時に検討・調整する時間が与えられる | 48時間以内に回復 | 24時間以内に回復 | 即時（数秒）以内に回復 | 最小 | 8% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 20% | 0%
[12 empty] | 最大 | 45% | 0%
| 削除 | 編集 | CO10 | 見積り時の要求内容の曖昧さ | 直接 | - | 見積り時点において、設計仕様をイメージできる要求事項の比率 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が9割以上 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が7割以上9割未満 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が5割以上7割未満 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が5割未満 | 最小 | 21% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 41% | 0%
[12 empty] | 最大 | 71% | 0%
| 削除 | 編集 | CO11 | 要求変更の発生想定時期 | 直接 | - | 要求変更の発生が想定される時期 | 設計工程以降で、要求変更の発生の見込みなし | 設計工程での要求変更の発生が予想される | 製造工程での要求変更の発生が予想される | 結合試験以降での要求変更の発生が予想される | 最小 | 16% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 33% | 0%
[12 empty] | 最大 | 64% | 0%
| 削除 | 編集 | CO12 | 業務の複雑さ | 直接 | - | 対象業務の内容の複雑さと、連携する必要がある外部システム/外部組織の多さ | 対象業務の内容がシンプルで、連携する必要がある外部システム/組織の数も少ない(又はない) | 対象業務の内容はシンプルだが、連携する必要がある外部システム/組織の数は多い | 対象業務の内容は複雑だが、連携する必要がある外部システム/組織の数は少ない(又はない) | 対象業務の内容が複雑で、連携する必要がある外部システム/組織の数も多い | 最小 | 12% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 24% | 0%
[12 empty] | 最大 | 44% | 0%
| 削除 | 編集 | CO13 | 顧客の参画度合い | 直接 | - | 確認や問合せに対して、顧客が回答期限を守る度合い | 90%以上 | 50%以上90%未満 | 10%以上50%未満 | 10%未満 | 最小 | 11% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 23% | 0%
[12 empty] | 最大 | 41% | 0%
| 削除 | 編集 | CO14 | 統制の取れた要求管理 | 直接 | - | 要求が具体的に示され、定義書等の形でドキュメント化されている度合い | 要求が具体的になっており、かつドキュメント化されている | 要求は具体的になっているが、ドキュメント化されていない | 要求は曖昧だが、ドキュメント化されている | 要求が曖昧で、ドキュメント化もされていない | 最小 | 13% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 25% | 0%
[12 empty] | 最大 | 40% | 0%
| 削除 | 編集 | CO15 | 開発期間の厳しさ | 直接 | - | 概算工数等から導出した妥当な工期からの圧縮率 | 妥当な工期から1割未満の圧縮 | 妥当な工期から1割以上2割未満の圧縮 | 妥当な工期から2割以上3割未満の圧縮 | 妥当な工期から3割以上の圧縮 | 最小 | 17% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 30% | 0%
[12 empty] | 最大 | 48% | 0%
| 削除 | 編集 | CO16 | 関係者の数 | 直接 | - | プロジェクトに直接関与しているステークホルダーの数 | ステークホルダーの数が3つ以内 | ステークホルダーの数が4?5 | ステークホルダーの数が6?7 | ステークホルダーの数が8つ以上 | 最小 | 5% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 10% | 0%
[12 empty] | 最大 | 15% | 0%
| 削除 | 編集 | CO17 | チーム内の役割分担や責任の明確さ | 直接 | - | 役割の洗出しの状況と、リーダー及び担当者の決定状況 | 明確な役割の洗出しができており、役割ごとのリーダーも担当者も決まっている | 明確な役割の洗出しができており、役割ごとのリーダーは決まっているが、担当者は決まっていない | 明確な役割の洗出しはできているが、役割ごとのリーダーも担当者も決まっていない | 明確な役割の洗出しが行なわれていない | 最小 | 10% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 20% | 0%
[12 empty] | 最大 | 38% | 0%
| 削除 | 編集 | CO18 | 品質管理に対する要求 | 直接 | - | レビューとその報告に対する要求の度合い | 共同レビューやレビューに対する報告を求められない | 要件定義、設計、製造、テストのうち、1つの局面を顧客と共にレビューすることを要求される | 要件定義、設計、製造、テストのうち、2つの局面を顧客と共にレビューすることを要求される | 要件定義、設計、製造、テストのうち、3つ以上の局面を顧客と共にレビューすることを要求される | 最小 | 10% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 20% | 0%
[12 empty] | 最大 | 38% | 0%
| 削除 | 編集 | CO19 | 並行開発案件の本数 | 直接 | - | 並行開発案件（接続を考慮しなければならない他システムの同時開発案件）の本数 | 並行開発案件がない | 並行開発案件が1本 | 並行開発案件が2本 | 並行開発案件が3本以上 | 最小 | 9% | 0%
[12 empty] | 最頻 | 20% | 0%
[12 empty] | 最大 | 37% | 0%
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 変動要因の編集
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■変動要因の編集
変動要因 基本情報の編集
変動要因No
|  | 種別 | 直接
変動要因名
定義の説明
レベル0定義
レベル1定義
レベル2定義
レベル3定義
|  | 自分に影響を及ぼす間接要因 | -
変動要因の三角分布定義一覧※セルを直接変更して編集してください。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## デフォルトの変動要因一覧
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■デフォルトの変動要因から再利用する変動要因を選択
「モデルの編集」に再利用するデフォルトの変動要因を選択してください。
| 選択 | DF# | カテゴリ | 変動要因名 | 説明
|  | DF1 | 人的要因 | PMのコミュニケーション能力 | PMの顧客に対する理解力、共感力、提案力の保有度合いおよびバランス
|  | DF2 | 人的要因 | システムの習熟度 | 対象システムの経験者の有無及びブランク年数
|  | DF3 | 人的要因 | チームの経験・知識 | 顧客要求に対する、チームとしての業務知識、開発スキルの充足度
|  | DF4 | 人的要因 | プロジェクトマネージャの経験・知識 | プロジェクトマネージャの統率力と経験・知識の状況
|  | DF5 | 人的要因 | プロジェクト目標の明確さ・共有度合い | 顧客、PM、メンバでのプロジェクト目標の明確さと共有の度合い
|  | DF6 | 人的要因 | メンバのスキル | 開発環境、言語、ツールの経験者の確保度合い (いずれかを経験している人数÷チーム人数)
|  | DF7 | プロダクト要因 | システムの再利用可能度合い | 再利用(流用)可能な、設計書、ソースコード、テストケースの比率
|  | DF8 | プロダクト要因 | システムの複雑さ | 画面、帳票、アルゴリズムの複雑さ
|  | DF9 | プロダクト要因 | 信頼性要求のレベル | システム・ダウン時のリカバリの即時性
|  | DF10 | プロダクト要因 | 見積り時の要求内容の曖昧さ | 見積り時点において、設計仕様をイメージできる要求事項の比率
|  | DF11 | プロダクト要因 | 要求変更の発生想定時期 | 要求変更の発生が想定される時期
|  | DF12 | プロダクト要因 | 業務の複雑さ | 対象業務の内容の複雑さと、連携する必要がある外部システム/外部組織の多さ
|  | DF13 | プロセス要因 | 顧客の参画度合い | 確認や問合せに対して、顧客が回答期限を守る度合い
|  | DF14 | プロセス要因 | 統制の取れた要求管理 | 要求が具体的に示され、定義書等の形でドキュメント化されている度合い
|  | DF15 | プロジェクト要因 | 開発期間の厳しさ | 概算工数等から導出した妥当な工期からの圧縮率
|  | DF16 | プロジェクト要因 | 関係者の数 | プロジェクトに直接関与しているステークホルダーの数
|  | DF17 | プロジェクト要因 | チーム内の役割分担や責任の明確さ | 役割の洗出しの状況と、リーダー及び担当者の決定状況
|  | DF18 | プロジェクト要因 | 品質管理に対する要求 | レビューとその報告に対する要求の度合い
|  | DF19 | プロジェクト要因 | 並行開発案件の本数 | 並行開発案件（接続を考慮しなければならない他システムの同時開発案件）の本数
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## デフォルト変動要因 (hidden)
No | レベル0定義 | レベル1定義 | レベル2定義 | レベル3定義 | 定義説明
DF1 | 顧客の言っていることを理解し、顧客視点の行動ができ、顧客視点での提案力もある | 顧客の言っていることを理解し、顧客視点での行動ができるが、提案力が不足する (言いなりになる) | 顧客の言っていることは理解できるが、顧客視点での行動ができない | 基本的な理解力が乏しく、全ての面で顧客とまともなコミュニケーションが取れない | PMの顧客に対する理解力、共感力、提案力の保有度合いおよびバランス
DF2 | 1年以内に経験したメンバがいる | 1年より3年以内の経験者がいる | 経験者はいるが、3年より時間が経っている | メンバ内に経験者がいない | 対象システムの経験者の有無及びブランク年数
DF3 | チームとして、業務知識、開発スキルともに充足している | チームとして、業務知識は不足していないが開発スキルが不足している | チームとして、開発スキルは不足していないが業務知識が不足している | チームとして、業務知識、開発スキルともに不足している | 顧客要求に対する、チームとしての業務知識、開発スキルの充足度
DF4 | 統率力、経験・知識ともにある | 統率力はあるが、経験・知識が不足している | 統率力が不足しているが、経験・知識はある | 統率力、経験・知識ともに不足している | プロジェクトマネージャの統率力と経験・知識の状況
DF5 | 顧客、PM、メンバでプロジェクト目標が明確であり、共有できている状態 | 顧客、PMのみで明確であり共有できているが、メンバには伝えられていない状態 | 顧客のみで明確であるが、PMが正確に理解できていない状態 | 顧客において、プロジェクト目標が明確になっていない状態 | 顧客、PM、メンバでのプロジェクト目標の明確さと共有の度合い
DF6 | 90%以上確保 | 70%以上90%未満確保 | 50%以上70%未満確保 | 50%未満確保 | 開発環境、言語、ツールの経験者の確保度合い (いずれかを経験している人数÷チーム人数)
DF7 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が70%以上 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が30%以上、70%未満 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が0%超、30%未満 | 再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースがない (比率が0%) | 再利用(流用)可能な、設計書、ソースコード、テストケースの比率
DF8 | 画面、帳票、アルゴリズムの全てにおいて複雑なものがない | 画面、帳票、アルゴリズムのいずれか1つが複雑 | 画面、帳票、アルゴリズムのいずれか2つが複雑 | 画面、帳票、アルゴリズムの全てが複雑 | 画面、帳票、アルゴリズムの複雑さ
DF9 | 要求がないか、システム・ダウン時に検討・調整する時間が与えられる | 48時間以内に回復 | 24時間以内に回復 | 即時（数秒）以内に回復 | システム・ダウン時のリカバリの即時性
DF10 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が9割以上 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が7割以上9割未満 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が5割以上7割未満 | 設計仕様をイメージできる要求事項の比率が5割未満 | 見積り時点において、設計仕様をイメージできる要求事項の比率
DF11 | 設計工程以降で、要求変更の発生の見込みなし | 設計工程での要求変更の発生が予想される | 製造工程での要求変更の発生が予想される | 結合試験以降での要求変更の発生が予想される | 要求変更の発生が想定される時期
DF12 | 対象業務の内容がシンプルで、連携する必要がある外部システム/組織の数も少ない(又はない) | 対象業務の内容はシンプルだが、連携する必要がある外部システム/組織の数は多い | 対象業務の内容は複雑だが、連携する必要がある外部システム/組織の数は少ない(又はない) | 対象業務の内容が複雑で、連携する必要がある外部システム/組織の数も多い | 対象業務の内容の複雑さと、連携する必要がある外部システム/外部組織の多さ
DF13 | 90%以上 | 50%以上90%未満 | 10%以上50%未満 | 10%未満 | 確認や問合せに対して、顧客が回答期限を守る度合い
DF14 | 要求が具体的になっており、かつドキュメント化されている | 要求は具体的になっているが、ドキュメント化されていない | 要求は曖昧だが、ドキュメント化されている | 要求が曖昧で、ドキュメント化もされていない | 要求が具体的に示され、定義書等の形でドキュメント化されている度合い
DF15 | 妥当な工期から1割未満の圧縮 | 妥当な工期から1割以上2割未満の圧縮 | 妥当な工期から2割以上3割未満の圧縮 | 妥当な工期から3割以上の圧縮 | 概算工数等から導出した妥当な工期からの圧縮率
DF16 | ステークホルダーの数が3つ以内 | ステークホルダーの数が4?5 | ステークホルダーの数が6?7 | ステークホルダーの数が8つ以上 | プロジェクトに直接関与しているステークホルダーの数
DF17 | 明確な役割の洗出しができており、役割ごとのリーダーも担当者も決まっている | 明確な役割の洗出しができており、役割ごとのリーダーは決まっているが、担当者は決まっていない | 明確な役割の洗出しはできているが、役割ごとのリーダーも担当者も決まっていない | 明確な役割の洗出しが行なわれていない | 役割の洗出しの状況と、リーダー及び担当者の決定状況
DF18 | 共同レビューやレビューに対する報告を求められない | 要件定義、設計、製造、テストのうち、1つの局面を顧客と共にレビューすることを要求される | 要件定義、設計、製造、テストのうち、2つの局面を顧客と共にレビューすることを要求される | 要件定義、設計、製造、テストのうち、3つ以上の局面を顧客と共にレビューすることを要求される | レビューとその報告に対する要求の度合い
DF19 | 並行開発案件がない | 並行開発案件が1本 | 並行開発案件が2本 | 並行開発案件が3本以上 | 並行開発案件（接続を考慮しなければならない他システムの同時開発案件）の本数

## デフォルト三角分布 (hidden)
No | 定義名 | 最大 | 最頻 | 最小 | 最大(間接) | 最頻(間接) | 最小（間接)
DF1 | OpenCoBRA三角分布 | 0.42 | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0
DF2 | OpenCoBRA三角分布 | 0.78 | 0.35 | 0.14 | 0 | 0 | 0
DF3 | OpenCoBRA三角分布 | 0.59 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 0
DF4 | OpenCoBRA三角分布 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0 | 0
DF5 | OpenCoBRA三角分布 | 0.69 | 0.31 | 0.15 | 0 | 0 | 0
DF6 | OpenCoBRA三角分布 | 0.94 | 0.51 | 0.28 | 0 | 0 | 0
DF7 | OpenCoBRA三角分布 | 0.35 | 0.22 | 0.11 | 0 | 0 | 0
DF8 | OpenCoBRA三角分布 | 0.4 | 0.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0
DF9 | OpenCoBRA三角分布 | 0.45 | 0.2 | 0.08 | 0 | 0 | 0
DF10 | OpenCoBRA三角分布 | 0.71 | 0.41 | 0.21 | 0 | 0 | 0
DF11 | OpenCoBRA三角分布 | 0.64 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0
DF12 | OpenCoBRA三角分布 | 0.44 | 0.24 | 0.12 | 0 | 0 | 0
DF13 | OpenCoBRA三角分布 | 0.41 | 0.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0
DF14 | OpenCoBRA三角分布 | 0.4 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0
DF15 | OpenCoBRA三角分布 | 0.48 | 0.3 | 0.17 | 0 | 0 | 0
DF16 | OpenCoBRA三角分布 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0
DF17 | OpenCoBRA三角分布 | 0.38 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
DF18 | OpenCoBRA三角分布 | 0.38 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
DF19 | OpenCoBRA三角分布 | 0.37 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0

## ソート用 (hidden)
80.717
92.1474
132.2882
139.0861
154.3104
170.4429
183.0109
216.9761

## 要因関係図のプレビュー
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り
工数

## プロジェクト実績データ
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■プロジェクト実績データの編集
CoBRAモデルを構築するためには最低3件のプロジェクトデータが追加されている必要があります
【空白】すべてのグループを対象にする。 【空白以外】該当グループを対象にします。 ※PJ除外が優先されます。 ※PJIDがあるものを計算対象とします。(PJIDとPJIDの行間は空けないでください）
PJID | PJ 除外 | グループ | プロジェクト名称 | 実績規模 | 実績工数 | CO1 | CO2 | CO3 | CO4 | CO5 | CO6 | CO7 | CO8 | CO9 | CO10 | CO11 | CO12 | CO13 | CO14 | CO15 | CO16 | CO17 | CO18 | CO19 | 生産性の逆数 | ΣCO | 補正規模 | αj | 見積り工数 | 見積り誤差 | 見積り 誤差率 | 備考 | 見積り工数の評価 | ∑COと生産性の矛盾数 | プロジェクト1（テスト） | プロジェクト2（テスト） | プロジェクト3（テスト）
[6 empty] | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On | On
1 |  |  | プロジェクト1（テスト） | 100000 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0015 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 |  |  | 0
2 |  |  | プロジェクト2（テスト） | 200000 | 400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.002 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 |  |  | 0
3 |  |  | プロジェクト3（テスト） | 50000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 | 未計算 |  |  | 0
Note on B15: PJ除外： 1文字以上入力されている場合、計算対象外とします。
Note on G15: 【タイプ】直接 【変動要因名】PMのコミュニケーション能力 L0:顧客の言っていることを理解し、顧客視点の行動ができ、顧客視点での提案力もある L1:顧客の言っていることを理解し、顧客視点での行動ができるが、提案力が不足する (言いなりになる) L2:顧客の言っていることは理解できるが、顧客視点での行動ができない L3:基本的な理解力が乏しく、全ての面で顧客とまともなコミュニケーションが取れない
Note on H15: 【タイプ】直接 【変動要因名】システムの習熟度 L0:1年以内に経験したメンバがいる L1:1年より3年以内の経験者がいる L2:経験者はいるが、3年より時間が経っている L3:メンバ内に経験者がいない
Note on I15: 【タイプ】直接 【変動要因名】チームの経験・知識 L0:チームとして、業務知識、開発スキルともに充足している L1:チームとして、業務知識は不足していないが開発スキルが不足している L2:チームとして、開発スキルは不足していないが業務知識が不足している L3:チームとして、業務知識、開発スキルともに不足している
Note on J15: 【タイプ】直接 【変動要因名】プロジェクトマネージャの経験・知識 L0:統率力、経験・知識ともにある L1:統率力はあるが、経験・知識が不足している L2:統率力が不足しているが、経験・知識はある L3:統率力、経験・知識ともに不足している
Note on K15: 【タイプ】直接 【変動要因名】プロジェクト目標の明確さ・共有度合い L0:顧客、PM、メンバでプロジェクト目標が明確であり、共有できている状態 L1:顧客、PMのみで明確であり共有できているが、メンバには伝えられていない状態 L2:顧客のみで明確であるが、PMが正確に理解できていない状態 L3:顧客において、プロジェクト目標が明確になっていない状態
Note on L15: 【タイプ】直接 【変動要因名】メンバのスキル L0:90%以上確保 L1:70%以上90%未満確保 L2:50%以上70%未満確保 L3:50%未満確保
Note on M15: 【タイプ】直接 【変動要因名】システムの再利用可能度合い L0:再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が70%以上 L1:再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が30%以上、70%未満 L2:再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースの比率が0%超、30%未満 L3:再利用可能な設計書、ソースコード、テストケースがない (比率が0%)
Note on N15: 【タイプ】直接 【変動要因名】システムの複雑さ L0:画面、帳票、アルゴリズムの全てにおいて複雑なものがない L1:画面、帳票、アルゴリズムのいずれか1つが複雑 L2:画面、帳票、アルゴリズムのいずれか2つが複雑 L3:画面、帳票、アルゴリズムの全てが複雑
Note on O15: 【タイプ】直接 【変動要因名】信頼性要求のレベル L0:要求がないか、システム・ダウン時に検討・調整する時間が与えられる L1:48時間以内に回復 L2:24時間以内に回復 L3:即時（数秒）以内に回復
Note on P15: 【タイプ】直接 【変動要因名】見積り時の要求内容の曖昧さ L0:設計仕様をイメージできる要求事項の比率が9割以上 L1:設計仕様をイメージできる要求事項の比率が7割以上9割未満 L2:設計仕様をイメージできる要求事項の比率が5割以上7割未満 L3:設計仕様をイメージできる要求事項の比率が5割未満
Note on Q15: 【タイプ】直接 【変動要因名】要求変更の発生想定時期 L0:設計工程以降で、要求変更の発生の見込みなし L1:設計工程での要求変更の発生が予想される L2:製造工程での要求変更の発生が予想される L3:結合試験以降での要求変更の発生が予想される
Note on R15: 【タイプ】直接 【変動要因名】業務の複雑さ L0:対象業務の内容がシンプルで、連携する必要がある外部システム/組織の数も少ない(又はない) L1:対象業務の内容はシンプルだが、連携する必要がある外部システム/組織の数は多い L2:対象業務の内容は複雑だが、連携する必要がある外部システム/組織の数は少ない(又はない) L3:対象業務の内容が複雑で、連携する必要がある外部システム/組織の数も多い
Note on S15: 【タイプ】直接 【変動要因名】顧客の参画度合い L0:90%以上 L1:50%以上90%未満 L2:10%以上50%未満 L3:10%未満
Note on T15: 【タイプ】直接 【変動要因名】統制の取れた要求管理 L0:要求が具体的になっており、かつドキュメント化されている L1:要求は具体的になっているが、ドキュメント化されていない L2:要求は曖昧だが、ドキュメント化されている L3:要求が曖昧で、ドキュメント化もされていない
Note on U15: 【タイプ】直接 【変動要因名】開発期間の厳しさ L0:妥当な工期から1割未満の圧縮 L1:妥当な工期から1割以上2割未満の圧縮 L2:妥当な工期から2割以上3割未満の圧縮 L3:妥当な工期から3割以上の圧縮
Note on V15: 【タイプ】直接 【変動要因名】関係者の数 L0:ステークホルダーの数が3つ以内 L1:ステークホルダーの数が4?5 L2:ステークホルダーの数が6?7 L3:ステークホルダーの数が8つ以上
Note on W15: 【タイプ】直接 【変動要因名】チーム内の役割分担や責任の明確さ L0:明確な役割の洗出しができており、役割ごとのリーダーも担当者も決まっている L1:明確な役割の洗出しができており、役割ごとのリーダーは決まっているが、担当者は決まっていない L2:明確な役割の洗出しはできているが、役割ごとのリーダーも担当者も決まっていない L3:明確な役割の洗出しが行なわれていない
Note on X15: 【タイプ】直接 【変動要因名】品質管理に対する要求 L0:共同レビューやレビューに対する報告を求められない L1:要件定義、設計、製造、テストのうち、1つの局面を顧客と共にレビューすることを要求される L2:要件定義、設計、製造、テストのうち、2つの局面を顧客と共にレビューすることを要求される L3:要件定義、設計、製造、テストのうち、3つ以上の局面を顧客と共にレビューすることを要求される
Note on Y15: 【タイプ】直接 【変動要因名】並行開発案件の本数 L0:並行開発案件がない L1:並行開発案件が1本 L2:並行開発案件が2本 L3:並行開発案件が3本以上
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 見積りモデルの構築
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■CoBRA見積りモデルの構築
プロジェクト実績データの編集を先に行ってください。
モデル編集データ / プロジェクト実績データから見積りモデルを構築します。
見積り精度が低い場合は、モデルの編集と、プロジェクト実績データの編集をやり直してから、再度実行をお試しください。
工数算定式
|  | 見積り精度情報 | 今回 | 前回
|  | 見積り誤差率の絶対値の平均(MMRE) | 17.5%
|  | 見積り誤差率の絶対値の標準偏差 | 3.4%
|  | 見積り誤差率の絶対値が25%以内であるプロジェクトの比率(Pred.25) | 100%
|  | Σ¦見積値 - 実績値¦ / Σ実績値(総誤差率) | 18%
シミュレーション回数
回として
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 工数見積り
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■CoBRAモデルを利用した工数の見積り
見積り条件を入力して「見積りの実行」を押すと、構築した見積りモデルから工数見積りを行います。
|  | モデル構築データ |  |  |  | 見積り精度
|  | α= |  |  |  | 見積り誤差率の平均
見積り誤差率の標準偏差
|  | 工数見積りのためのパラメータを設定します。 |  | シミュレーション回数 |  | 見積り誤差率が25%以内のプロジェクトの比率
|  | 規模 |  | 5000 |  | 総誤差率
|  | ※規模を入力してください。 |  | ※シミュレーション回数を入力してください。
*変動要因のレベルをそれぞれ選択してください。
見積り結果
■見積り工数
■リスクアセスメント
工数超過確率の計算 ※想定した工数で見積もった場合の超過確率
|  | 想定工数 | の場合 |  | 超過確率 |  |  | ※新規にブックを作成し、見積り用データを貼り付けます。
| 工数超過確率分布 | [5 empty] | 変動要因の寄与度
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 過去5件の見積り
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■過去5件の見積り一覧
モデル構築データ |  | 見積り精度
α= |  | 見積り誤差率の平均 |  |  | 過去 |  | 番目の
見積り誤差率の標準偏差
誤差率25%以内のPJ比率
総誤差率
過去1 |  |  |  | 過去2 |  |  |  |  | 過去3 |  |  | 過去4 |  |  | 過去5
規模 |  |  | 見積り工数 | 規模 |  |  |  | 見積り工数 | 規模 |  | 見積り工数 | 規模 |  | 見積り工数 | 規模 |  | 見積り工数
| 工数超過確率分布 |  |  |  |  | 工数超過確率分布 |  |  |  | 工数超過確率分布 |  |  | 工数超過確率分布 |  |  | 工数超過確率分布
h
| 変動要因の寄与度 |  |  |  |  | 変動要因の寄与度 |  |  |  | 変動要因の寄与度 |  |  | 変動要因の寄与度 |  |  | 変動要因の寄与度
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 見積り誤差率評価値
CoBRA法に基づく見積り支援ツール
■見積り誤差率値
見積り誤差率 |  | -50% | -25% | 0% | 25% | 50% | 50%
|  | 極めて過小 | 過小 | やや過小 | やや過大 | 過大 | 極めて過大
改善の ヒント | 実績規模 | 過小評価の可能性あり |  |  | 過大評価の可能性あり
| 実績工数 | 過大評価の可能性あり |  |  | 過小評価の可能性あり
| COレベル | 過小評価の可能性あり |  |  | 過大評価の可能性あり
※プロジェクト実績データシートの「見積り工数の評価」の内容を更新します。
メニュー
モデルの編集
プロジェクト実績データ
見積りモデルの構築
工数見積り

## 出力テンプレート (hidden)
CoBRA法による工数見積り
作成日
作成者
■工数見積り結果
規模 |  |  | 見積り工数
■工数算定式
工数=α×規模×(1 + ΣCO)
■工数確率分布 |  | ■変動要因の寄与度
■ユーザー記入欄
見積りモデルの情報
(1)変動要因数 |  |  | (2)三角分布提供者数
直接要因数 |  |  | 人数
間接要因数
計 |  |  | (3)プロジェクト実績データ数
プロジェクト数
(4)見積り精度
見積り誤差率の絶対値の平均(MMRE)
見積り誤差率の絶対値の標準偏差
見積り誤差率の絶対値が25%以内である比率
Σ¦見積値－実績値¦/∑実績値 (総誤差率)
(5)各種グラフ
(a)変動要因関係図
(b)各プロジェクトの見積り誤差率
(c)補正規模と実績工数の関係 |  |  | (d)実績規模とαjの関係
(6)変動要因選択レベル
CO番号 | 定義 |  |  |  | 選択レベル
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3