プロジェクトマネジメント

職種の概要

職種：プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメントの職種の概要

| 職種の説明 プロジェクトの立ち上げ、計画策定、遂行及び進捗管理を 実施し契約上の納入物にも責任を持つ ＩＴ投資の局面においては、戦略的情報化企画（課題整理、分析(ビジネス、IT)、ソリューション設計(構造、パターン)）、開発（コンポネント設計(システム、業務)、ソリューション構築(開発、実装)）及び運用、保守（ソリューション運用(システム、業務)、ソリューション保守(システム、業務)）を主な活動領域として以下を実施する －戦略的情報化企画 ・プロジェクト基本計画の策定 ・プロジェクトの管理、統制 －開発 ・プロジェクトの管理、統制 －運用、保守 ・プロジェクトの管理、統制 当該職種は、以下の専門分野に区分される ●システム開発／アプリケーション開発／システムインテグレーション ITソリューションの設計、開発に係るプロジェクトマネジメントを行う ●アウトソーシング 情報システム環境の改善を通じた情報システムの効果的な運用に係るプロジェクトマネジメントを行う 管理対象として、アプリケーション開発、保守、システム運用、サポートデスク運用、業務運用などが含まれる ●ネットワークサービス データ(LAN/WAN)、画像、映像等の通信環境の設計、導入及び管理に係るプロジェクトマネジメントを行う ●ｅビジネスソリューション インターネットテクノロジを使用した業務システムの設計、開発に係るプロジェクトマネジメントを行う ●ソフトウェア開発 ソフトウェア製品の設計、開発、改良及び保守に係るプロジェクトマネジメントを行う 職種 | プロジェクトマネジメント |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専門分野 | システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション | アウトソーシング | ネットワークサービス | ｅビジネスソリューション | ソフトウェア開発 |
| レベル７ |  |  |  |  |  |
| レベル６ |  |  |  |  |  |
| レベル５ |  |  |  |  |  |
| レベル４ |  |  |  |  |  |
| レベル３ |  |  |  |  |  |
| レベル２ |  |  |  |  |  |
| レベル1 |  |  |  |  |  |

達成度指標

職種：プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●システム開発/ アプリケーション開発/ システムインテグレーション 1 of 5 | レベル７ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 □国際的なプロジェクト ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時500人以上、または年間契約金額10億円以上 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の経営層への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●システム開発/ アプリケーション開発/ システムインテグレーション 2 of 5 | レベル６ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の事業部長相当または部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●システム開発/ アプリケーション開発/ システムインテグレーション 3 of 5 | レベル５ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、社内のコミュニティ活動、社内の論文、技術レポートの執筆等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●システム開発/ アプリケーション開発/ システムインテグレーション 4 of 5 | レベル４ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクトにおいて、プロジェクトリーダとして、プロジェクトを実施した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時10人未満 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □社内のコミュニティ活動、または社内の論文、技術レポートの執筆等のプロフェッショナルとしての貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●システム開発/ アプリケーション開発/ システムインテグレーション 5 of 5 | レベル３ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクトにおいて、プロジェクトメンバとして、プロジェクトを実施した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □ピーク時の要員数10人未満のプロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●アウトソーシング 1 of 2 | レベル７ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム運用要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □運用システムの複雑性（マルチプラットフォーム、マルチベンダ、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、契約期間内を通じた責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □サービス提供中ならびにプロジェクト終了時、顧客の経営層への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●アウトソーシング 2 of 2 | レベル６ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム運用要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □運用システムの複雑性（マルチプラットフォーム、マルチベンダ、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、契約期間内を通じた責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □サービス提供中ならびにプロジェクト終了時、顧客の事業部長相当または部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ネットワークサービス 1 of 3 | レベル６ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □ネットワーク要件の複雑性（パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件、マルチプロトコル） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の事業部長相当または部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ネットワークサービス 2 of 3 | レベル５ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □ネットワーク要件の複雑性（パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件、マルチプロトコル） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、社内のコミュニティ活動、社内の論文、技術レポートの執筆等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ネットワークサービス 3 of 3 | レベル４ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクトにおいて、プロジェクトリーダとして、プロジェクトを実施した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □ネットワーク要件の複雑性（パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件、マルチプロトコル） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □社内のコミュニティ活動、または社内の論文、技術レポートの執筆等のプロフェッショナルとしての貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●eビジネスソリューション 1 of 2 | レベル７ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □業務の中核プロセスの改良、再定義が行われるような複雑性の高いプロジェクト（eビジネスの進展度） □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 □開発期間の制約 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時100人以上 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の経営層への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●eビジネスソリューション 2 of 2 | レベル６ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □業務の中核トランザクションへの顧客、取引先のアクセスが行われるような複雑性の高いプロジェクト（eビジネスの進展度） □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術的要件、稼働運用要件) □システムデザインの複雑性（マルチプラットフォーム、高可用性） □複雑なアプリケーション要件 □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 □開発期間の制約 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時50人以上100人未満 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の事業部長相当または部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ソフトウェア開発 1 of 4 | レベル６ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術要件、稼働運用要件、技術の成熟度、 障害対策、運用、保守を考慮した設計、開発サイクル) □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時50人以上 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の事業部長相当または部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、学会等外部団体のコミュニティ活動、論文執筆、講演活動、ビジネス特許取得等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ソフトウェア開発 2 of 4 | レベル５ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクト全体に対する責任を持ち、プロジェクト責任者として、プロジェクトを遂行した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術要件、稼働運用要件、技術の成熟度、 障害対策、運用、保守を考慮した設計、開発サイクル) □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時10人以上50人未満 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、顧客の部長相当以上への満足感、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □後進育成、社内のコミュニティ活動、社内の論文、技術レポートの執筆等のプロフェッショナルとしての顕著な貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ソフトウェア開発 3 of 4 | レベル４ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクトにおいて、プロジェクトリーダとして、プロジェクトを実施した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトマネジメントの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術要件、稼働運用要件、技術の成熟度、障害対策、運用、保守を考慮した設計、開発サイクル) □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） □複雑な契約条件、完了条件 ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □管理する要員数がピーク時10人未満 ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 □プロジェクト終了時、プロジェクトメンバへの達成感の提供 □社内のコミュニティ活動、または社内の論文、技術レポートの執筆等のプロフェッショナルとしての貢献と実績 |

プロジェクトマネジメントの達成度指標

| 専門分野 | 達成度指標 |  |
| --- | --- | --- |
| ●ソフトウェア開発 4 of 4 | レベル３ | ●責任性： －下記複雑性、サイズに相当するプロジェクトにおいて、プロジェクトメンバとして、プロジェクトを実施した経験と実績を有する ●複雑性： －以下の幾つかに相当する複雑度のプロジェクトの経験と実績を有する □システム要件の複雑性(パフォーマンス要件、セキュリティ要件、技術要件、稼働運用要件、技術の成熟度、障害対策、運用、保守を考慮した設計、開発サイクル) □プロジェクト体制（サブコントラクト、複雑な協業関係、複数の関係部門） ●サイズ： －以下の規模に相当するプロジェクト成功の経験と実績を有する □ピーク時の要員数10人未満のプロジェクト ●タスク特性： －以下のタスク特性を踏まえたプロジェクト遂行及びプロフェッショナル活動の経験と実績を有する □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対するプロジェクト対象の熟知、最適解の選択、プロジェクト終了までの責任 □上記サイズ、複雑性のプロジェクトに対する期待される資源と期間内でのプロジェクト遂行とプロジェクト管理 |

スキル領域

職種：プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメントのスキル領域

| 専門分野 | スキル領域 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 職種共通スキル項目 | 専門分野固有スキル項目 |
| ●ITソリューション設計・開発管理 要件定義、設計､ソフトウェア開発､システム構成管理､収支計画管理 システム開発/ ●統合マネジメント プロジェクト計画策定、実施、変更管理 ●スコープマネジメント プロジェクト立ち上げ、スコープ計画と定義、納入物検収、スコープ管理 ●タイムマネジメント 作業定義、順序設定、所要時間見積、スケジュール作成と管理 ●コストマネジメント 資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理 ●品質マネジメント 品質計画、品質保証、品質管理 ●組織マネジメント プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成 ●コミュニケーションマネジメント コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続 ●リスクマネジメント リスク特定と定量化、対応策策定、リスク管理 ●調達マネジメント 調達計画、協力会社選択､引合計画、引合、発注先選定、契約管理、契約完了処理 ●リーダーシップ プロジェクト目標設定､チーム形成、アクティビティ展開と推進、動機付け ●コミュニケーション 意思疎通、プレゼンテーション、各種文書の作成、会議運営 ●ネゴシエーション スコープ、コスト、スケジュール、契約条文と条件、及びリソースに関する交渉、プロジェクト関係者とのプロジェクト目標の共有 アプリケーション開発/ システムインテグレーション |  |  |
| ●情報システム管理 システム運用管理、システム環境管理、移行計画管理、変更計画管理、ビジネスケース作成 アウトソーシング |  |  |
| ●通信環境設計・運用管理 通信業界知識の把握､ネットワーク機器知識の把握、ネットワーク設計、ネットワーク管理、運用設計、運用管理、ネットワークプロトコルとテクノロジ知識の活用 ネットワークサービス |  |  |
| ●eビジネスソリューション設計・開発管理 ｅビジネスソリューションアドバイス､セキュリティソリューション設計､収支管理､グロ－バライゼーション､危機管理、ｅビジネス開発 eビジネスソリューション |  |  |
| ●新規ソフトウェア開発・既存ソフトウェア改良 ソフトウェア製品開発､知的資産と特許の活用、登録、ソフトウェア開発、ソフトウェア保守 ソフトウェア開発 |  |  |

スキル熟達度・知識項目

職種：プロジェクトマネジメント

専門分野：システム開発/アプリケーション開発/
システムインテグレーション

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●統合マネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる また当該テーマに関して学会や講演等で発表することができる | －プロジェクト計画策定 ・プロジェクト計画メソドロジの活用、実践 －プロジェクト計画の実施 ・一般的な管理スキルの活用、実践 ・製品スキルと知識の修得、活用 ・承認プロセスの把握 ・進捗管理会議運営 ・組織プロシージャの把握 －統合変更管理 ・変更管理 ・構成管理 ・プロジェクト進捗評価基準の活用、実践 －ソフトウェアエンジニアリング ・アプリケーション開発手法の活用、実践 ・アプリケーション開発メソドロジの活用、実践 －文書作成 ・提案書作成 ・各種ドキュメント作成 －コミュニケーション ・ニーズの把握 ・要件分析 ・コミュニケーションマネジメント －IT知識 ・業界標準の把握、活用 ・技術動向の把握、活用 －関連法規に関する知識 ・関連法規の理解と遵守 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを実行することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●スコープマネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －プロジェクト開始 ・プロジェクト選択メソドロジの活用、実践 －スコープ計画 ・製品分析 ・利益／コスト分析 ・代替案の定義 －スコープ定義 ・WBSの作成 －スコープ検証 －スコープマネジメント ・スコープ計画、定義 ・スコープ管理 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、スコープ計画、定義の作成及び管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、スコープ計画、定義の作成及び管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、スコープ計画、定義の作成を実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●タイムマネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －作業定義 ・作業の細分化、詳細化 －作業順序設定 ・PDM(Precedence diagramming method) ・ADM(Arrow diagramming method) ・Conditional diagramming method －作業所要時間見積 －スケジュール開発、管理 ・数学的分析（Critical Path Method, PERT等） ・所要時間の短縮 ・シミュレーションの実施 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●コストマネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －資源計画 ・代替案の定義 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 －コスト積算 ・トップダウンコスト見積の実施 ・ボトムアップコスト見積の実施 ・見積ツールの活用、実践 ・コスト見積方法論の活用、実践 －予算設定 ・予算設定ツールと技術の活用、実践 －コスト管理 ・コスト変更管理の実施 ・進捗状況評価基準の把握、実践 ・EVM(Earned value management)の活用、実践 ・コスト管理ツールの活用、実践 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●品質マネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －品質計画 ・ベネフィットコスト分析 ・ベンチマーキングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・品質に関するコスト管理 －品質保証 ・品質計画ツールと技術の活用、実践 ・品質監査 －品質コントロール ・監査 ・コントロールチャートの活用、実践 ・パレート図の活用、実践 ・統計サンプリングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・傾向分析 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、品質計画、品質保証、品質管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、品質計画、品質保証、品質管理のいずれかを遂行することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●組織マネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －プロジェクト組織計画 ・人材業務の実践 ・組織論の実践 －要員調達 ・要員計画の策定 ・採用業務の実施 ・ネゴシエーション ・調達 －チーム体制化 ・チーム構成作業の実施 ・一般的な管理業務の実施 ・適材配置の実践 ・育成 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●コミュニケーションマネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －コミュニケーション計画 ・コミュニケーション要件の把握 ・コミュニケーション技術の活用、実践 －情報配布 ・コミュニケーションスキルの活用、実践 ・情報配布方法論の活用、実践 －進捗報告 ・進捗検証 ・予実分析 ・傾向分析 ・Earned Value分析 ・プロジェクト完了手続の実施 －プロジェクト完了手続 ・プロジェクト報告書の作成 ・プロジェクトプレゼンテーションの実施 －会議の運営 ・会議体の設定 ・会議の運営 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●リスクマネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －リスクマネジメント計画策定 －リスク識別 ・資料分析 ・情報収集技術（ブレインストーミング､インタビュー､SWOT分析)の活用、実践 ・仮説分析 ・ダイアログ技術の活用、実践 －定性的リスク分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさによる分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさの評価マトリックスによる分析 －定量的リスク分析 ・情報収集技術（インタビュー)の活用、実践 ・重大性分析 ・デシジョンツリ分析 ・シミュレーションの実施 －リスク対応計画 ・許容 ・回避 ・移転 ・軽減 ・受容 －リスク監視と管理 ・プロジェクトリスク対応監査 ・定期的なプロジェクトリスク検証 ・Earned Value分析 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●調達マネジメント | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －調達計画 ・Make-or-Buy分析 ・契約形態の選択 －引合計画 －引合 －発注先選定 －契約交渉 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●リーダーシップ | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる | －リーダーシップ ・リーダーシップの基本や原則の把握、実践 ・チームワークとコミュニケーションの実践 ・プロジェクト目標の設定 ・プロジェクトの推進 ・プロジェクトの実行 ・プロジェクト管理 ・プロジェクトチームメンバの連携 ・プロジェクトチームメンバの動機付けと達成感の提供 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、リーダーシップの基本を理解しプロジェクトに参加することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●コミュニケーション | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、顧客の経営者層の方々とプロジェクトに関する会話ができる | －コミュニケーション（2way） ・対話、インタビューの実施 ・意思疎通 ・コミュニケーション手法の活用、実践 ・効果的な話し方、聞き方の活用、実践 －コミュニケーション（情報伝達） ・プレゼンテーション技術の活用、実践 ・公式、非公式文書の作成 ・文書表現、表現技法の活用、実践 ・メディア選択 ・説得技法の活用、実践 －コミュニケーション （情報の処理） ・状況対応能力の育成、実践 ・状況理解力の活用、実践 ・ミーティング運営技術の活用、実践 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、顧客の部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクトメンバとのチームコミュニケーションを図りプロジェクトを遂行することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクトチームの現状を理解できる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●ネゴシエーション | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、顧客の経営者層の方々とのプロジェクトに関する複雑なネゴシエーションをリードすることができる | －ネゴシエーション ・交渉プロセスの把握、実践 ・効果的な交渉技法の活用、実践 ・信頼関係の確立 ・目標の設定 ・共通利益 ・論理的思考の実施 ・問題解決手法の活用、実践 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行い同意を得ることができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、顧客の部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行うことができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクトメンバとのチームコミュニケーションを図り、プロジェクトに関するネゴシエーションを行うことができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクトチームの現状を理解し、プロジェクトで必要な情報やデータをネゴシエーションを通じて獲得することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 専門分野固有スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： システム開発／ アプリケーション開発／ システムインテグレーション ●ITソリューション設計・ 開発管理 | レベル７ | ピーク時の要員数500人以上、または年間契約金額10億円以上規模のプロジェクト責任者として、ITソリューションの設計、開発管理をリードすることができる | －ソフトウェアエンジニアリング ・各種メソドロジの活用、実践 ・プラットフォーム知識の活用、実践 ・工程管理 ・開発生産性の実践 ・テスト手法の活用、実践 ・標準化手法の活用、実践 －判断力 ・開発言語、ツール知識の活用、実践 ・見積手法知識の活用、実践 ・クリティカルパス算出 －先見力 ・業界動向の把握、活用 ・協力会社動向の把握、活用 |
|  | レベル６ | ピーク時の要員数50人以上500人未満、または年間契約金額5億円以上規模のプロジェクト責任者として、ITソリューションの設計、開発管理をリードすることができる |  |
|  | レベル５ | ピーク時の要員数10人以上50人未満、または年間契約金額1億円以上のプロジェクト責任者として、ITソリューションの設計、開発管理をリードすることができる |  |
|  | レベル４ | ピーク時の要員数10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、 ITソリューションの設計、開発管理をリードすることができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、 ITソリューションの設計、開発管理を遂行することができる |  |

スキル熟達度・知識項目

職種：プロジェクトマネジメント

専門分野：アウトソーシング

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●統合マネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる また当該テーマに関して学会や講演等で発表することができる | －プロジェクト計画策定 ・プロジェクト計画メソドロジの活用、実践 －プロジェクト計画の実施 ・一般的な管理スキルの活用、実践 ・製品スキルと知識の修得、活用 ・承認プロセスの把握 ・進捗管理会議運営 ・組織プロシージャの把握 －統合変更管理 ・変更管理 ・構成管理 ・プロジェクト進捗評価基準の活用、実践 －システム運用管理 ・可用性管理、バックアップリカバリ管理 ・パフォーマンス､キャパシティ管理 ・問題管理 －ソフトウェアエンジニアリング ・アプリケーション開発手法の活用、実践 ・アプリケーション開発メソドロジの活用、実践 －文書作成 ・提案書作成 ・各種ドキュメント作成 －コミュニケーション ・ニーズの把握 ・要件分析 ・コミュニケーションマネジメント －IT知識 ・業界標準の把握、活用 ・技術動向の把握、活用 －顧客業界知識 ・業界動向の把握、活用 ・業界用語の把握、活用 －関連法規に関する知識 ・関連法規の理解と遵守 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●スコープマネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －プロジェクト開始 ・プロジェクト選択メソドロジの活用、実践 －スコープ計画 ・製品分析 ・利益／コスト分析 ・代替案の定義 －スコープ定義 ・WBSの作成 －スコープ検証 －スコープマネジメント ・スコープ計画、定義 ・スコープ管理 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●タイムマネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －作業定義 ・作業の細分化、詳細化 －作業順序設定 ・PDM(Precedence diagramming method) ・ADM(Arrow diagramming method) ・Conditional diagramming method －作業所要時間見積 －スケジュール開発、管理 ・数学的分析（Critical Path Method, PERT等） ・所要時間の短縮 ・シミュレーションの実施 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●コストマネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －資源計画 ・代替案の定義 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 －コスト積算 ・トップダウンコスト見積の実施 ・ボトムアップコスト見積の実施 ・見積ツールの活用、実践 ・コスト見積方法論の活用、実践 －予算設定 ・予算設定ツールと技術の活用、実践 －コスト管理 ・コスト変更管理の実施 ・進捗状況評価基準の把握、実践 ・EVM(Earned value management)の活用、実践 ・コスト管理ツールの活用、実践 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●品質マネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －品質計画 ・ベネフィットコスト分析 ・ベンチマーキングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・品質に関するコスト管理 －品質保証 ・品質計画ツールと技術の活用、実践 ・品質監査 －品質コントロール ・監査 ・コントロールチャートの活用、実践 ・パレート図の活用、実践 ・統計サンプリングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・傾向分析 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●組織マネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －プロジェクト組織計画 ・人材業務の実践 ・組織論の実践 －要員調達 ・要員計画の策定 ・採用業務の実施 ・ネゴシエーション ・調達 －チーム体制化 ・チーム構成作業の実施 ・一般的な管理業務の実施 ・適材配置の実践 ・育成 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●コミュニケーションマネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －コミュニケーション計画 ・コミュニケーション要件の把握 ・コミュニケーション技術の活用、実践 －情報配布 ・コミュニケーションスキルの活用、実践 ・情報配布方法論の活用、実践 －進捗報告 ・進捗検証 ・予実分析 ・傾向分析 ・Earned Value分析 ・プロジェクト完了手続の実施 －プロジェクト完了手続 ・プロジェクト報告書の作成 ・プロジェクトプレゼンテーションの実施 －会議の運営 ・会議体の設定 ・会議の運営 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●リスクマネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －リスクマネジメント計画策定 －リスク識別 ・資料分析 ・情報収集技術（ブレインストーミング､インタビュー､SWOT分析)の活用、実践 ・仮説分析 ・ダイアログ技術の活用、実践 －定性的リスク分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさによる分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさの評価マトリックスによる分析 －定量的リスク分析 ・情報収集技術（インタビュー)の活用、実践 ・重大性分析 ・デシジョンツリ分析 ・シミュレーションの実施 －リスク対応計画 ・回避 ・移転 ・軽減 ・受容 －リスク監視と管理 ・プロジェクトリスク対応監査 ・定期的なプロジェクトリスク検証 ・Earned Value分析 －顧客業務に対するインパクトの把握 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●調達マネジメント | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －調達計画 ・Make-or-Buy分析 ・契約形態の選択 －引合計画 －引合 －発注先選定 －契約交渉 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●リーダーシップ | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる | －リーダーシップ ・リーダーシップ の基本や原則の把握、実践 ・チームワークとコミュニケーションの実践 ・プロジェクト目標の設定 ・プロジェクトの推進 ・プロジェクトの実行 ・プロジェクト管理 ・プロジェクトチームメンバの連携 ・プロジェクトチームメンバの動機付けと達成感の提供 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●コミュニケーション | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、顧客の経営者層の方々とプロジェクトに関する会話ができる | －コミュニケーション（2way） ・対話、インタビューの実施 ・意思疎通 ・コミュニケーション手法の活用、実践 ・効果的な話し方、聞き方の活用、実践 －コミュニケーション（情報伝達） ・プレゼンテーション技術の活用、実践 ・公式、非公式文書の作成 ・文書表現、表現技法の活用、実践 ・メディア選択 ・説得技法の活用、実践 －コミュニケーション （情報の処理） ・状況対応能力の育成、実践 ・状況理解力の活用、実践 ・ミーティング運営技術の活用、実践 |
|  | レベル６ | 契約金額10億円規模以上または５年超の中期契約プロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●ネゴシエーション | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、顧客の経営者層の方々とプロジェクトに関する複雑なネゴシエーションをリードすることができる | －ネゴシエーション ・交渉プロセスの把握、実践 ・効果的な交渉技法の活用、実践 ・信頼関係の確立 ・目標の設定 ・共通利益 ・論理的思考の実施 ・問題解決手法の活用、実践 |
|  | レベル６ | 契約金額10億円規模以上または５年超の中期契約プロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行い同意を得ることができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 専門分野固有スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： アウトソーシング ●情報システム管理 | レベル７ | 契約金額100億円規模、または契約期間10年超の長期契約プロジェクト責任者として、情報システム管理メソドロジに基づいた管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －情報システム管理体系 ・組織、役割の設定 ・業務フローの策定 ・業務標準の策定 ・管理体制の確立 －利用部門との関係管理 ・利用者、経営者の要望把握 －情報システム計画 ・システム化戦略の策定 ・システム化計画の策定 －情報システム開発 ・システム開発計画の策定、実施 －本番システムへの適用 ・システム移行計画の策定、実施 －情報サービスの支援 ・品質管理 －情報サービスの提供 ・システム運用 －情報資源の管理 ・情報システム資産計画策定、管理 |
|  | レベル６ | 契約金額数10億円規模または契約期間5年超の中期契約プロジェクト責任者として、情報システム管理メソドロジに基づいた管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

スキル熟達度・知識項目

職種：プロジェクトマネジメント

専門分野：ネットワークサービス

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●統合マネジメント | レベル７ |  | －プロジェクト計画策定 ・プロジェクト計画メソドロジの活用、実践 －プロジェクト計画の実施 ・一般的な管理スキルの活用、実践 ・製品スキルと知識の修得、活用 ・承認プロセスの把握 ・進捗管理会議運営 ・組織プロシージャの把握 －統合変更管理 ・変更管理 ・構成管理 ・プロジェクト進捗評価基準の活用、実践 －文書作成 ・提案書作成 ・各種ドキュメント作成 －コミュニケーション ・ニーズの把握 ・要件分析 ・コミュニケーションマネジメント －IT知識 ・業界標準の把握、活用 ・技術動向の把握、活用 －関連法規に関する知識 ・関連法規の理解と遵守 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●スコープマネジメント | レベル７ |  | －プロジェクト開始 ・プロジェクト選択メソドロジの活用、実践 －スコープ計画 ・製品分析 ・利益／コスト分析 ・代替案の定義 －スコープ定義 ・WBSの作成 －スコープ検証 －スコープマネジメント ・スコープ計画、定義 ・スコープ管理 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、スコープ計画、定義の作成及び管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、スコープ計画、定義の作成及び管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●タイムマネジメント | レベル７ |  | －作業定義 ・作業の細分化、詳細化 －作業順序設定 ・PDM(Precedence diagramming method) ・ADM(Arrow diagramming method) ・Conditional diagramming method －作業所要時間見積 －スケジュール開発、管理 ・数学的分析（Critical Path Method, PERT等） ・所要時間の短縮 ・シミュレーションの実施 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●コストマネジメント | レベル７ |  | －資源計画 ・代替案の定義 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 －コスト積算 ・トップダウンコスト見積の実施 ・ボトムアップコスト見積の実施 ・見積ツールの活用、実践 ・コスト見積方法論の活用、実践 －予算設定 ・予算設定ツールと技術の活用、実践 －コスト管理 ・コスト変更管理の実施 ・進捗状況評価基準の把握、実践 ・EVM(Earned value management)の活用、実践 ・コスト管理ツールの活用、実践 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●品質マネジメント | レベル７ |  | －品質計画 ・ベネフィットコスト分析 ・ベンチマーキングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・品質に関するコスト管理 －品質保証 ・品質計画ツールと技術の活用、実践 ・品質監査 －品質コントロール ・監査 ・コントロールチャートの活用、実践 ・パレート図の活用、実践 ・統計サンプリングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・傾向分析 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、品質計画、品質保証、品質管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●組織マネジメント | レベル７ |  | －プロジェクト組織計画 ・人材業務の実践 ・組織論の実践 －要員調達 ・要員計画の策定 ・採用業務の実施 ・ネゴシエーション ・調達 －チーム体制化 ・チーム構成作業の実施 ・一般的な管理業務の実施 ・適材配置の実践 ・育成 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●コミュニケーションマネジメント | レベル７ |  | －コミュニケーション計画 ・コミュニケーション要件の把握 ・コミュニケーション技術の活用、実践 －情報配布 ・コミュニケーションスキルの活用、実践 ・情報配布方法論の活用、実践 －進捗報告 ・進捗検証 ・予実分析 ・傾向分析 ・Earned Value分析 ・プロジェクト完了手続の実施 －プロジェクト完了手続 ・プロジェクト報告書の作成 ・プロジェクトプレゼンテーションの実施 －会議の運営 ・会議体の設定 ・会議の運営 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●リスクマネジメント | レベル７ |  | －リスクマネジメント計画策定 －リスク識別 ・資料分析 ・情報収集技術（ブレインストーミング､インタビュー､SWOT分析)の活用、実践 ・仮説分析 ・ダイアログ技術の活用、実践 －定性的リスク分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさによる分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさの評価マトリックスによる分析 －定量的リスク分析 ・情報収集技術（インタビュー)の活用、実践 ・重大性分析 ・デシジョンツリ分析 ・シミュレーションの実施 －リスク対応計画 ・回避 ・移転 ・軽減 ・受容 －リスク監視と管理 ・プロジェクトリスク対応監査 ・定期的なプロジェクトリスク検証 ・Earned Value分析 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●調達マネジメント | レベル７ |  | －調達計画 ・Make-or-Buy分析 ・契約形態の選択 －引合計画 －引合 －発注先選定 －契約交渉 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●リーダーシップ | レベル７ |  | －リーダーシップ ・リーダーシップの基本や原則の把握、実践 ・チームワークとコミュニケーションの実践 ・プロジェクト目標の設定 ・プロジェクトの推進 ・プロジェクトの実行 ・プロジェクト管理 ・プロジェクトチームメンバの連携 ・プロジェクトチームメンバの動機付けと達成感の提供 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●コミュニケーション | レベル７ |  | －コミュニケーション（2way） ・対話、インタビューの実施 ・意思疎通 ・コミュニケーション手法の活用、実践 ・効果的な話し方、聞き方の活用、実践 －コミュニケーション（情報伝達） ・プレゼンテーション技術の活用、実践 ・公式、非公式文書の作成 ・文書表現、表現技法の活用、実践 ・メディア選択 ・説得技法の活用、実践 －コミュニケーション （情報の処理） ・状況対応能力の育成、実践 ・状況理解力の活用、実践 ・ミーティング運営技術の活用、実践 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、顧客の部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクトメンバとのチームコミュニケーションを図り、プロジェクトを遂行できる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●ネゴシエーション | レベル７ |  | －ネゴシエーション ・交渉プロセスの把握、実践 ・効果的な交渉技法の活用、実践 ・信頼関係の確立 ・目標の設定 ・共通利益 ・論理的思考の実施 ・問題解決手法の活用、実践 |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行い同意を得ることができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、顧客の部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行うことができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクトメンバとのチームコミュニケーションを図り、プロジェクトに関するネゴシエーションを行うことができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 専門分野固有スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ネットワークサービス ●通信環境設計・運用管理 | レベル７ |  | －通信業界動向の把握 －ネットワーク機器関連知識の活用、実践 －ネットワーク管理技術の活用、実践 －ネットワークプロトコル関連知識の活用、実践 －ネットワークテクノロジの把握、活用、実践 ・インターネットテクノロジ ・ワイヤレス ・ブロードバンド |
|  | レベル６ | 300拠点以上の大規模ネットワークプロジェクト責任者として、通信環境の設計、運用管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 100拠点以上300拠点未満の中規模ネットワークプロジェクト責任者として、通信環境の設計、運用管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル４ | 100拠点未満の小規模ネットワークプロジェクトのプロジェクトリーダとして、通信環境の設計、運用管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル３ |  |  |

スキル熟達度・知識項目

職種：プロジェクトマネジメント

専門分野：eビジネスソリューション

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●統合マネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる また当該テーマに関して学会や講演等で発表することができる | －プロジェクト計画策定 ・プロジェクト計画メソドロジの活用、実践 －プロジェクト計画の実施 ・一般的な管理スキルの活用、実践 ・製品スキルと知識の修得、活用 ・承認プロセスの把握 ・進捗管理会議運営 ・組織プロシージャの把握 －統合変更管理 ・変更管理 ・構成管理 ・プロジェクト進捗評価基準の活用、実践 －ソフトウェアエンジニアリング ・アプリケーション開発手法の活用、実践 ・アプリケーション開発メソドロジの活用、実践 －文書作成 ・提案書作成 ・各種ドキュメント作成 －コミュニケーション ・ニーズの把握 ・要件分析 ・コミュニケーションマネジメント －IT知識 ・業界標準の把握、活用 ・技術動向の把握、活用 －関連法規に関する知識 ・関連法規の理解と遵守 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●スコープマネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －プロジェクト開始 ・プロジェクト選択メソドロジの活用、実践 －スコープ計画 ・製品分析 ・利益／コスト分析 ・代替案の定義 －スコープ定義 ・WBSの作成 －スコープ検証 －スコープマネジメント ・スコープ計画、定義 ・スコープ管理 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●タイムマネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －作業定義 ・作業の細分化、詳細化 －作業順序設定 ・PDM(Precedence diagramming method) ・ADM(Arrow diagramming method) ・Conditional diagramming method －作業所要時間見積 －スケジュール開発、管理 ・数学的分析（Critical Path Method, PERT等） ・所要時間の短縮 ・シミュレーションの実施 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●コストマネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －資源計画 ・代替案の定義 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 －コスト積算 ・トップダウンコスト見積の実施 ・ボトムアップコスト見積の実施 ・見積ツールの活用、実践 ・コスト見積方法論の活用、実践 －予算設定 ・予算設定ツールと技術の活用、実践 －コスト管理 ・コスト変更管理の実施 ・進捗状況評価基準の把握、実践 ・EVM(Earned value management)の活用、実践 ・コスト管理ツールの活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●品質マネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －品質計画 ・ベネフィットコスト分析 ・ベンチマーキングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・品質に関するコスト管理 －品質保証 ・品質計画ツールと技術の活用、実践 ・品質監査 －品質コントロール ・監査 ・コントロールチャートの活用、実践 ・パレート図の活用、実践 ・統計サンプリングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・傾向分析 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●組織マネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －プロジェクト組織計画 ・人材業務の実践 ・組織論の実践 －要員調達 ・要員計画の策定 ・採用業務の実施 ・ネゴシエーション ・調達 －チーム体制化 ・チーム構成作業の実施 ・一般的な管理業務の実施 ・適材配置の実践 ・育成 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●コミュニケーションマネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －コミュニケーション計画 ・コミュニケーション要件の把握 ・コミュニケーション技術の活用、実践 －情報配布 ・コミュニケーションスキルの活用、実践 ・情報配布方法論の活用、実践 －進捗報告 ・進捗検証 ・予実分析 ・傾向分析 ・Earned Value分析 ・プロジェクト完了手続の実施 －プロジェクト完了手続 ・プロジェクト報告書の作成 ・プロジェクトプレゼンテーションの実施 －会議の運営 ・会議体の設定 ・会議の運営 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●リスクマネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －リスクマネジメント計画策定 －リスク識別 ・資料分析 ・情報収集技術（ブレインストーミング､インタビュー､SWOT分析)の活用、実践 ・仮説分析 ・ダイアログ技術の活用、実践 －定性的リスク分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさによる分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさの評価マトリックスによる分析 －定量的リスク分析 ・情報収集技術（インタビュー)の活用、実践 ・重大性分析 ・デシジョンツリ分析 ・シミュレーションの実施 －リスク対応計画 ・回避 ・移転 ・軽減 ・受容 －リスク監視と管理 ・プロジェクトリスク対応監査 ・定期的なプロジェクトリスク検証 ・Earned Value分析 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●調達マネジメント | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －調達計画 ・Make-or-Buy分析 ・契約形態の選択 －引合計画 －引合 －発注先選定 －契約交渉 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●リーダーシップ | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる | －リーダーシップ ・リーダーシップの基本や原則の把握、実践 ・チームワークとコミュニケーションの実践 ・プロジェクト目標の設定 ・プロジェクトの推進 ・プロジェクトの実行 ・プロジェクト管理 ・プロジェクトチームメンバの連携 ・プロジェクトチームメンバの動機付けと達成感の提供 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●コミュニケーション | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、顧客の経営者層の方々とプロジェクトに関する会話ができる | －コミュニケーション（2way） ・対話、インタビューの実施 ・意思疎通 ・コミュニケーション手法の活用、実践 ・効果的な話し方、聞き方の活用、実践 －コミュニケーション（情報伝達） ・プレゼンテーション技術の活用、実践 ・公式、非公式文書の作成 ・文書表現、表現技法の活用、実践 ・メディア選択 ・説得技法の活用、実践 －コミュニケーション （情報の処理） ・状況対応能力の育成、実践 ・状況理解力の活用、実践 ・ミーティング運営技術の活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●ネゴシエーション | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、顧客の経営者層の方々とのプロジェクトに関する複雑なネゴシエーションをリードすることができる | －ネゴシエーション ・交渉プロセスの把握、実践 ・効果的な交渉技法の活用、実践 ・信頼関係の確立 ・目標の設定 ・共通利益 ・論理的思考の実施 ・問題解決手法の活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当の方々とのプロジェクトに関するネゴシエーションを行い同意を得ることができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 専門分野固有スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： eビジネスソリューション ●eビジネスソリューション設計・開発管理 | レベル７ | 管理する要員数がピーク時100人以上、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、eビジネスソリューション設計、開発管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる | －eビジネスソリューションの実践 －セキュリティソリューションの実践 ・認証(ユーザ認証、サーバ認証) ・アクセス制御 ・セキュリティ上の問題点(Cookie、モバイルコード､CGI) －収支管理 －グローバリゼーションへの対応 －危機管理の実践 －ｅビジネス開発の実施 ・プロトタイピング ・ｅビジネス開発上のリスク要因 ・スケジューリング ・開発要員 ・ネーミング ・開発標準 ・画面体系 ・URL構造 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上100人未満、または業務の中核プロセスの改良、再定義が行われる複雑性の高いプロジェクト責任者として、eビジネスソリューション設計、開発管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ |  |  |
|  | レベル４ |  |  |
|  | レベル３ |  |  |

スキル熟達度・知識項目

職種：プロジェクトマネジメント

専門分野：ソフトウェア開発

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●統合マネジメント | レベル７ |  | －プロジェクト計画策定 ・プロジェクト計画メソドロジの活用、実践 －プロジェクト計画の実施 ・一般的な管理スキルの活用、実践 ・製品スキルと知識の修得、活用 ・承認プロセスの把握 ・進捗管理会議運営 ・組織プロシージャの把握 －統合変更管理 ・変更管理 ・構成管理 ・プロジェクト進捗評価基準の活用、実践 －ソフトウェアエンジニアリング ・アプリケーション開発手法の活用、実践 ・アプリケーション開発メソドロジの活用、実践 －文書作成 ・提案書作成 ・各種ドキュメント作成 －コミュニケーション ・ニーズの把握 ・要件分析 ・コミュニケーションマネジメント －IT知識 ・業界標準の把握、活用 ・技術動向の把握、活用 －関連法規に関する知識 ・関連法規の理解と遵守 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクト計画策定、計画実施、変更管理を行い、プロジェクトを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●スコープマネジメント | レベル７ |  | －プロジェクト開始 ・プロジェクト選択メソドロジの活用、実践 －スコープ計画 ・製品分析 ・利益／コスト分析 ・代替案の定義 －スコープ定義 ・WBSの作成 －スコープ検証 －スコープマネジメント ・スコープ計画、定義 ・スコープ管理 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、プロジェクトスコープを適切に計画、定義、管理し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、スコープ計画、定義の作成及び管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、スコープ計画、定義の作成及び管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、スコープ計画、定義の作成を実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●タイムマネジメント | レベル７ |  | －作業定義 ・作業の細分化、詳細化 －作業順序設定 ・PDM(Precedence diagramming method) ・ADM(Arrow diagramming method) ・Conditional diagramming method －作業所要時間見積 －スケジュール開発、管理 ・数学的分析（Critical Path Method, PERT等） ・所要時間の短縮 ・シミュレーションの実施 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、作業定義、順序設定、所要時間見積もり、スケジュール作成、管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●コストマネジメント | レベル７ |  | －資源計画 ・代替案の定義 ・プロジェクト管理ソフトウェアの活用、実践 －コスト積算 ・トップダウンコスト見積の実施 ・ボトムアップコスト見積の実施 ・見積ツールの活用、実践 ・コスト見積方法論の活用、実践 －予算設定 ・予算設定ツールと技術の活用、実践 －コスト管理 ・コスト変更管理の実施 ・進捗状況評価基準の把握、実践 ・EVM(Earned value management)の活用、実践 ・コスト管理ツールの活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、資源計画、コスト積算、予算設定、コスト管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、資源計画、コスト清算、予算設定、コスト管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、資源計画、コスト清算、予算設定、コスト管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、資源計画、コスト清算、予算設定、コスト管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●品質マネジメント | レベル７ |  | －品質計画 ・ベネフィットコスト分析 ・ベンチマーキングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・品質に関するコスト管理 －品質保証 ・品質計画ツールと技術の活用、実践 ・品質監査 －品質コントロール ・監査 ・コントロールチャートの活用、実践 ・パレート図の活用、実践 ・統計サンプリングの実施 ・フローチャートの活用、実践 ・傾向分析 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、品質計画、品質保証、品質管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、品質計画、品質保証、品質管理全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、品質計画、品質保証、品質管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●組織マネジメント | レベル７ |  | －プロジェクト組織計画 ・人材業務の実践 ・組織論の実践 －要員調達 ・要員計画の策定 ・採用業務の実施 ・ネゴシエーション ・調達 －チーム体制化 ・チーム構成作業の実施 ・一般的な管理業務の実施 ・適材配置の実践 ・育成 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクト組織計画、要員調達、チーム育成のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●コミュニケーションマネジメント | レベル７ |  | －コミュニケーション計画 ・コミュニケーション要件の把握 ・コミュニケーション技術の活用、実践 －情報配布 ・コミュニケーションスキルの活用、実践 ・情報配布方法論の活用、実践 －進捗報告 ・進捗検証 ・予実分析 ・傾向分析 ・Earned Value分析 ・プロジェクト完了手続の実施 －プロジェクト完了手続 ・プロジェクト報告書の作成 ・プロジェクトプレゼンテーションの実施 －会議の運営 ・会議体の設定 ・会議の運営 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続全般を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、コミュニケーション計画、情報配布、進捗報告、プロジェクト完了手続のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●リスクマネジメント | レベル７ |  | －リスクマネジメント計画策定 －リスク識別 ・資料分析 ・情報収集技術（ブレインストーミング､インタビュー､SWOT分析)の活用、実践 ・仮説分析 ・ダイアログ技術の活用、実践 －定性的リスク分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさによる分析 ・リスク発生頻度と損害の大きさの評価マトリックスによる分析 －定量的リスク分析 ・情報収集技術（インタビュー)の活用、実践 ・重大性分析 ・デシジョンツリ分析 ・シミュレーションの実施 －リスク対応計画 ・回避 ・移転 ・軽減 ・受容 －リスク監視と管理 ・プロジェクトリスク対応監査 ・定期的なプロジェクトリスク検証 ・Earned Value分析 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、リスク特定、定量化、対応策策定、リスク管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●調達マネジメント | レベル７ |  | －調達計画 ・Make-or-Buy分析 ・契約形態の選択 －引合計画 －引合 －発注先選定 －契約交渉 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施し、プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理を実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、調達計画、引合計画等調達に関する業務の管理のいずれかを実施することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●リーダーシップ | レベル７ |  | －リーダーシップ ・リーダーシップの基本や原則の把握、実践 ・チームワークとコミュニケーションの実践 ・プロジェクト目標の設定 ・プロジェクトの推進 ・プロジェクトの実行 ・プロジェクト管理 ・プロジェクトチームメンバの連携 ・プロジェクトチームメンバの動機付けと達成感の提供 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、指揮、命令しプロジェクトを実施することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、リーダーシップの基本を理解しプロジェクトに参加することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●コミュニケーション | レベル７ |  | －コミュニケーション（2way） ・対話、インタビューの実施 ・意思疎通 ・コミュニケーション手法の活用、実践 ・効果的な話し方、聞き方の活用、実践 －コミュニケーション（情報伝達） ・プレゼンテーション技術の活用、実践 ・公式、非公式文書の作成 ・文書表現、表現技法の活用、実践 ・メディア選択 ・説得技法の活用、実践 －コミュニケーション （情報の処理） ・状況対応能力の育成、実践 ・状況理解力の活用、実践 ・ミーティング運営技術の活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、顧客の部長相当以上の方々とプロジェクトに関する会話ができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクトメンバ とチームコミュニケーションを図り、プロジェクトを遂行できる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクトメンバとチームコミュニケーションを図り、プロジェクトを遂行できる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 職種共通スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●ネゴシエーション | レベル７ |  | －ネゴシエーション ・交渉プロセスの把握、実践 ・効果的な交渉技法の活用、実践 ・信頼関係の確立 ・目標の設定 ・共通利益 ・論理的思考の実施 ・問題解決手法の活用、実践 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、顧客の事業部長相当または部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行い同意を得ることができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、顧客の部長相当以上の方々とプロジェクトに関するネゴシエーションを行うことができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、プロジェクトメンバとチームコミュニケーションを図り、プロジェクトに関するネゴシエーションを行うことができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、プロジェクトメンバとチームコミュニケーションを図り、プロジェクトで必要な情報やデータをネゴシエーションを通じて獲得することができる |  |

プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目

| 専門分野固有スキル項目 | スキル熟達度 |  | 知識項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門分野： ソフトウェア開発 ●新規ソフトウェア開発・既存ソフトウェア改良 | レベル７ |  | －ソフトウェア開発メソトロジーの活用、実践 －知的資産、特許の活用、実践 －ソフトウェア開発テクニックの活用、実践 －顧客環境管理 －ソフトウェア製品、パッケージソフトウェア関連知識の活用、実践 －ソフトウェアエンジニアリング ・各種メソドロジ知識の活用、実践 ・プラットフォーム知識の活用、実践 ・工程管理の実施 ・開発生産性の改善 ・テスト手法の活用、実践 ・標準化手法の活用、実践 －判断力 ・開発言語、ツールの活用、実践 ・見積手法の活用、実践 ・クリティカルパス算出 －先見力 ・業界動向の把握 ・協力会社動向の把握 |
|  | レベル６ | 管理する要員数がピーク時50人以上のプロジェクト責任者として、新規ソフトウェア開発、既存ソフトウェア改良プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル５ | 管理する要員数がピーク時10人以上50人未満のプロジェクト責任者として、新規ソフトウェア開発、既存ソフトウェア改良プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル４ | 管理する要員数がピーク時10人未満のプロジェクトのプロジェクトリーダとして、新規ソフトウェア開発、既存ソフトウェア改良プロジェクトを成功裡に遂行することができる |  |
|  | レベル３ | プロジェクトメンバとして、新規ソフトウェア開発、既存ソフトウェア改良プロジェクトに参加することができる |  |