## 測定分析データ一覧表（スコープ）
測定分析データ一覧表（スコープ）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、分かること
S1 | スコープ |  | 確定した機能の詳細設計の規模と変動を把握する （以下２項目をグループ化） |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・基本設計終了時点の詳細設計ドキュメント・ページ数 ・詳細設計ドキュメント・ページ数の推移 | ①基本設計終了時点の詳細設計ドキュメント・ページ数 ②詳細設計ドキュメント・ページ数 | ①BS001 ②BS002 | 基本設計終了時および実施状況レビュー時に、WBS、詳細設計書から①②を収集する。 | 詳細設計者 | ・基本設計終了時点に計画したドキュメント・ページ数よりも増加している場合、 詳細以降の工程の作業工数、期間が増加し、 全体工期、コストを守れなくなる。 ・詳細設計ドキュメント・ページ数が急激に増加あるいは減少した場合、機能が変わった可能性がある。機能の確認が必要。
S2 | スコープ |  |  |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・基本設計終了時点の詳細設計項目数 ・詳細設計項目数の推移 | ①基本設計終了時点の詳細設計項目数 ②詳細設計項目数 | ①BS003 ②BS004 | 基本設計終了時および実施状況レビュー時に、WBS、詳細設計書から①②を収集する。 | 詳細設計者 | ・基本設計終了時点に計画した詳細設計項目数よりも増加している場合、詳細以降の工程の作業工数、期間が増加し、 全体工期、コストを守れなくなる。 ・詳細設計項目数が急激に増加あるいは減少した場合、機能が変わった可能性がある。機能の確認が必要。
S3 | スコープ |  | 設計変更の面から ・詳細設計変更の規模と変動を把握する。 ・詳細設計変更への対応状況を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・詳細設計変更発生数の推移 ・詳細設計変更対応数の推移 ・未対応数の推移 未対応数＝詳細設計変更発生数累計－詳細設計変更対応数累計 | ①詳細設計変更発生数 ②詳細設計対応数 | ①BS005 ②BS006 | 発生のつど、詳細設計変更管理表から ①、②を収集する。 | 詳細設計者 | ・詳細設計変更発生数が多い、あるいは増加傾向にある場合、 基本設計で機能が確定されていない可能性がある。 ・詳細設計変更発生数が急激に増加した場合、機能が変わった可能性がある。機能の確認が必要。 ・詳細設計変更対応数が多いあるいは増加傾向にある場合、対応負荷・費用について顧客と合意が取れていない可能性がある。 ・未対応数が多い、増加傾向にある場合、その対応に工数と期間がとられ、詳細設計の工期を守れなくなる。
S4 | スコープ |  | 設計変更の面から ・基本設計変更の規模と変動を把握する。 ・基本設計への対応状況を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・基本設計変更発生数の推移 ・基本設計変更対応数の推移 ・未対応数の推移 未対応数＝基本設計変更発生数累計－基本設計変更対応数累計 | ①基本設計変更発生数 ②基本設計対応数 | ①BS007 ②BS008 | 発生のつど、基本設計変更管理表から ①、②を収集する。 | 基本設計者 | ・基本設計変更発生数が多い、あるいは増加傾向にある場合、要件定義が明確でない可能性がある。 ・基本設計変更発生数が急激に増加した場合、要件が変わった可能性がある。要件の確認が必要。 ・基本設計変更対応数が多いあるいは増加傾向にある場合、対応負荷・費用について顧客と合意が取れていない可能性がある。 ・未対応数が多い、増加傾向にある場合、その対応（機能確定）に工数と期間が取られ、詳細設計に移れず工期を守れなくなる。
月日
件数
詳細設計変更発生数
詳細設計変更対応数
未対応数
月日
項目数
詳細設計項目数
基本設計終了時点
詳細設計項目数
月日
項目数
詳細設計ドキュメント・ページ数
基本設計終了時点
詳細設計ドキュメント・ページ数
月日
件数
基本設計変更発生数
基本設計変更対応数
未対応数

## 測定分析データ一覧表（タイム）
測定分析データ一覧表（タイム）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
T1 | タイム |  | 詳細設計作業の進捗を把握し、計画との差異を確認する (以下4項目をグループ化) |  | PM,PMO | 詳細設計ドキュメント・ページ作成の推移 | ①詳細設計の完成したドキュメント・ページ数 | ①BT001 | WBS、詳細設計書で確認する。定期的（週次）に①を収集する。 | 詳細設計者 | ・詳細設計の進捗が計画より遅れている場合、詳細設計を加速することにより、詳細設計が不十分となる可能性があり、単体テスト以降の工程において設計の見直しが発生して手戻りが生じ、コストの増加や、さらなるスケジュール遅れにつながるリスクがある ・詳細設計の進捗が計画より早い場合、新規システムの場合や担当者の経験が少ない場合などにおいては、設計すべき機能を見落としている可能性があり、単体テスト以降の工程で、設計漏れが発生したり、再検討を行ったりすることにより、品質の低下やスケジュール遅れにつながるリスクがある
T2 | タイム |  |  |  | PM,PMO | 作成した詳細設計項目数の推移 | ①詳細設計の完成した項目数 | ①BT002 | WBS、詳細設計書で確認する。定期的（週次）に①を収集する。 | 詳細設計者
T3 | タイム |  |  |  | PM,PMO | 詳細設計ドキュメント作成の進捗率 進捗率＝完成したドキュメント・ページ数／計画ドキュメント・ページ数 | ①詳細設計の完成したドキュメント・ページ数 ②詳細設計の計画ドキュメント・ページ数 | ①BT001 ②BT003 | WBS、詳細設計書で確認する。定期的（週次）に①、②を収集する。 | 詳細設計者
T4 | タイム |  |  |  | PM,PMO | 詳細設計項目の進捗率 進捗率＝設計完成した項目数／計画項目数 | ①詳細設計の完成した項目数 ②詳細設計の計画項目数 | ①BT002 ②BT004 | WBS、詳細設計書で確認する。定期的（週次）に①、②を収集する。 | 詳細設計者
T5 | タイム |  | 詳細設計レビュー作業の進捗を把握し、計画との差異を確認する | ★ | PM,PMO | 詳細設計書のレビュー進捗率 ＝ レビュー実績回数 ／ レビュー計画回数 ＝ レビュー実績時間 ／ レビュー計画時間 | ①詳細設計書のレビュー実施回数 ② 〃 時間 ③ 〃 のレビュー計画回数 ④ 〃 時間 | ①BT005 ②BT006 ③BT007 ④BT008 | 詳細設計書のレビュー時に、レビュー記録から①を確認する | 詳細設計者 | ・詳細設計のレビューの回数や時間が計画より少ない場合 レビューが不十分な可能性があり、詳細設計の品質問題のため、単体テスト以降の工程において手戻りが発生し、コスト増加やスケジュール遅れにつながるリスクがある ・詳細設計のレビューの回数や時間が計画より多い場合、詳細設計の品質が元々悪く、レビューを行っても十分改善されていない可能性があり、単体テスト以降の工程で、手戻りが発生し、コスト増加やスケジュール遅れにつながるリスクがある ・いずれの場合も、レビューの状況（手法、かけた時間、参加した人、検出された誤りと修正、完了時の状況など）を確認すべきである
T6 | タイム | 品質 | 詳細設計レビュー指摘件数を把握し、未対応数が残っていないか確認する |  | PM,PMO | ・詳細設計書レビュー時指摘件数の推移 ・詳細設計書レビュー時指摘対応数の推移 ・詳細設計書レビュー時指摘未対応数の推移 未対応数＝指摘件数累計－指摘対応数累計 | ①詳細設計書レビュー時指摘件数 ②詳細設計書レビュー時指摘対応数 | ①BT009 ②BT010 | 詳細設計書のレビュー時に、レビュー記録から①を確認する | 詳細設計者 | ・詳細設計のレビューの回数や時間が計画より少ない場合、レビューが不十分な可能性があり、詳細設計の品質問題のため、手戻りが発生し、コスト増加やスケジュール遅れにつながるリスクがある ・詳細設計のレビューの回数や時間が計画より多い場合、詳細設計の品質が元々悪く、レビューを行っても十分改善されていない可能性があり、手戻りが発生し、コスト増加やスケジュール遅れにつながるリスクがある ・いずれの場合も、レビューの状況（手法、かけた時間、参加した人、検出された誤りと修正、完了時の状況など）を確認すべきである
T7 | タイム | 品質 | 詳細設計変更に伴う詳細設計書改編作業の進捗を把握し、改編遅れがないか確認する |  | PM,PMO | ・詳細設計変更発生数の推移 ・詳細設計変更に伴う改編頁数の推移 ・詳細設計変更に伴う詳細設計書改編完了数の推移 ・改編未完数 改編未完数＝詳細設計変更発生数の累計ー改編完了数 | ①詳細設計変更発生数 ②設計変更にともなう詳細設計書改編完了数 ③設計変更にともなう詳細設計書改編頁数 | ①BT011 ②BT012 ③BT013 | 発生のつど、レビュー指摘管理表から ①、②を収集する。 | 詳細設計者 | 改編未完数がゼロに収束しなければ、スケジュール遅れにつながり、また、見切って次工程に移れば、品質の低下や手戻りにつながるリスクがある。
T8 | タイム | 品質 | 基本設計変更に伴う基本設計書改編作業の進捗を把握し、改編遅れがないか確認する |  | PM,PMO | ・基本設計変更発生数の推移 ・基本設計変更に伴う改編頁数の推移 ・基本設計変更に伴う基本設計書改編完了数の推移 ・改編未完数 改編未完数＝機能変更発生数の累計ー改編完了数 | ①基本設計変更発生数 ②設計変更にともなう基本設計書改編完了数 ③設計変更にともなう基本設計書改編頁数 | ①BT014 ②BT015 ③BT016 | 発生のつど、レビュー指摘管理表から ①、②を収集する。 | 詳細設計者 | 改編未完数がゼロに収束しなければ、スケジュール遅れにつながり、また、見切って次工程に移れば、品質の低下や手戻りにつながるリスクがある
T9 | タイム |  | ●クリティカル・パスの進捗を把握し、全体工程への影響がないか確認する。 ●クリティカル・パスが明確になっているかも見る |  | PM,PMO | ・クリティカル・パス明記の有無 ・クリティカル・パスにある詳細設計書、基本設計書作成の 上記に記載の推移、進捗率 | ①クリティカルパス明記の有無 ②上記に記載のドキュメント作成数、レビュー回数等 | ①BT017 ②BT018 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時にWBS、マスタースケジュールで①、②を収集する。 | PM | ・クリティカル・パスが明確になっていなければ、全体工程のスケジュール遅れの把握に手間取り、見逃して、対策が後手に回るリスクがある ・クリティカル・パスの進捗が計画より遅れると、プロジェクト全体のスケジュールが遅れ、工程確保のために人員や工数が増大するリスクがある
T10 | タイム |  | マイルストーン達成の責任者が明確になっているか、 的確に責任者がアサインされているかを見る |  | PM,PMO | ・責任者のアサインの有無 (組織上の責任の取れる立場にある人のアサイン） | ①責任者のアサインの有無 (組織上の責任の取れる立場にある人） | ①BT019 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時にWBS、体制表からマイルストーン項目ごとに①を収集する。 | PM | ・アサインされていないと、進捗監視、問題解決が遅れ、スケジュールが遅れるリスクがある。また、一貫性のある意思決定が行われず、品質が悪化するリスクがある
T11 | タイム |  | プロジェクト推進に必要な環境が用意されているか確認する |  | PM,PMO | 開発環境の数 開発環境：ソフトウェア設計やプログラミングを行う環境 |  |  |  | PM | 開発環境数が少ないと、プログラム改修のための開発環境の調整・設定変更に時間がかかり、改修速度を遅らせている可能性がある
T12 | タイム |  |  |  | PM,PMO | テスト環境の数 テスト環境：ソフトウェア・テストを行う環境 |  |  |  | PM | テスト環境数が少ないと、改修したプログラムのテストのための環境の調整・設定変更に時間がかかり、改修速度を遅らせている可能性がある

## 測定分析データ一覧表（コスト）
測定分析データ一覧表（コスト）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
C1 | コスト |  | ●コストの消化状況を見る。 ●コストが計画を越えていないかを見る。 ●当初計画にない対応を取る場合に、予算内で取れるコストを見る |  | PM,PMO | ・予算 ・使った金額 ・残っている金額 残っている金額＝予算ー使った金額 | ①予算 ②使った金額 | ①BC001 ②BC002 | ①実施状況レビュー時に収益管理表から収集する。 | PM | ・使った金額がコスト計画より多い場合、問題が発生し、当初計画外の対応を実施している可能性がある。あるいは計画が甘い可能性がある。 計画を見直す必要がある。 ・使った金額がコスト計画より少ない場合、計画通りに要員・その他リソースの調達・投入ができていない可能性がある。あるいは計画が甘い可能性がある。 計画を見直す必要がある。 ・当初の計画にない対応に必要な額が予備費内に収まらない場合、エスカレーションして追加予算の承認をとることが必要。
月日
金額
コスト計画
残っている金額
予算
使った金額
予備費

## 測定分析データ一覧表（品質）
測定分析データ一覧表（品質）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺率 | ベース尺率 （左の導出尺率を求めるための測定データ） | ベース尺率ID | 尺率の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺率の見方、わかること
Q1 | 品質 |  | 【保守性・移植性】 詳細設計プロセスにおける標準順守率を把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計プロセスでの標準順守率 標準順守率＝順守している標準項目数／順守すべき標準項目数 ここでの標準とは ・詳細設計書レビュー計画書 ・詳細設計書レビュー基準 ・詳細設計書フォーマット ・詳細設計書記入要領 | ①詳細設計プロセスで順守すべき標準項目数 ②詳細設計プロセスで順守している標準項目数 | ①BQ001 ②BQ002 | ①詳細設計開始時にプロジェクト計画書に記載の順守標準一覧から収集する。 ②詳細設計工程終了時に管理用ドキュメントをレビューすることにより収集する。 | 詳細設計者もしくはレビュー担当者 | 標準順守率が低い場合、要件の検討が不十分で必要な要件が網羅されていないなど、詳細設計書の品質が低い可能性がある。
Q2 | 品質 |  | 【信頼性】 詳細設計書レビューが有効に機能しているか把握する | ★ | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・詳細設計書レビュー時の指摘事項数 ・ドキュメント・ページ数当たりの指摘事項数 ＝レビュー時の指摘事項数/ページ数 ・ファンクションポイント数当たりの指摘事項数 ＝レビュー時の指摘事項数/ファンクションポイント数 レビューでは、標準に順守できていないことも指摘する | ①詳細設計書レビュー時の指摘事項数 ②詳細設計書のページ数 ③ファンクションポイント数 | ①BQ003 ②BQ004 ③BQ005 | ①、②詳細設計工程終了時に、レビュー記録から収集 ③ＲＦＰ，提案書で見積を行った値、およびその見直しの値を用いる | PMもしくはレビュー担当者 | 指摘事項総数、ドキュメント・ページ数当たりの指摘数あるいはファンクション・ポイント数当たりの指摘数が少ない場合、レビューが不十分で詳細設計書の品質が低い可能性がある。
Q3 | 品質 |  | 【信頼性】 詳細設計書レビュー結果への対処が確実に行われているか把握する | ★ | ＰＭ、 ＰＭＯ | レビューに基づいた ・詳細設計書の指摘事項修正数 ・詳細設計書の指摘事項未修正数 未修正数＝レビュー時の指摘事項数累計ー指摘事項修正数累計 ・詳細設計書の指摘事項対応率 対応率＝指摘事項修正数累計/レビュー時の指摘事項数累計 | （総指摘数） ①詳細設計書の指摘事項修正数 ②詳細設計書レビュー時の指摘事項数 | ①BQ006 ②BQ003 | ①詳細設計工程終了時に、レビュー記録から収集 | PMもしくはレビュー担当者 | 修正数が少ない、対応率が低い場合を詳細設計書の品質が低い。
Q4 | 品質 |  | 【信頼性】 詳細設計書レビューの指摘事項への個別の対応だけでなく、共通的あるいは基本的な対策を実施しているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計書の ・指摘事項分析の有無 ・指摘事項分析結果による対策実施の有無 | ①詳細設計書の指摘事項分析実施数 ②詳細設計書指摘事項分析結果による対策実施数 | ①BQ007 ②BQ008 | ①詳細設計工程終了時に指摘事項分析報告書により確認 ②詳細設計終了後に作業報告書より収集する． | PM | 詳細設計書の指摘事項分析および対策の実施がされていない場合、詳細設計書の品質が低い可能性がある。
Q5 | 品質 |  | 【保守性・移植性】 詳細設計プロセスの品質を把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計工程での手戻り工数の分布（平均，分散，個別，総計） | ①詳細設計工程での反復作業時間 | ①BQ009 | ①詳細設計工程終了時に、作業報告書から収集 ①レビュー時、指摘事項対応報告書から収集する。 | 詳細設計者もしくはレビュー担当者 | ●手戻り工数が多い場合、レビューの仕方が悪く、詳細設計書の品質が低い可能性がある。 ●レビュー方法を見直すことなどにより、効率の良いレビューとなり、生産性の向上が期待できる
Q6 | 品質 |  | 【保守性・移植性】 詳細設計プロセスの品質を把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計工程での手戻り回数の分布（平均，分散，個別，総計） | ①詳細設計工程での反復回数 | ①BQ010 | ①詳細設計工程終了時に、作業報告書から収集 ①レビュー時、指摘事項対応報告書から収集する。 | 詳細設計者もしくはレビュー担当者 | ●手戻り工数が多い場合、レビューの仕方が悪く、詳細設計書の品質が低い可能性がある。 ●レビュー方法を見直すことなどにより、効率の良いレビューとなり、生産性の向上が期待できる
Q7 | 品質 |  | 【保守性・移植性】 詳細設計プロセスの保守能力を評価する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計書の修復までの時間 修復までの時間＝レビュー時指摘事項作成日時－レビュー時指摘事項対応日時 | ①詳細設計書のレビュー時指摘事項作成日時 ②詳細設計書のレビュー時指摘事項対応日時 | ①BQ011 ②BQ012 | ①②レビュー時、指摘事項対応報告書から収集する。 | PMもしくはレビュー担当者 | ●修復までの時間が長い場合、詳細設計者のスキルレベルが低い可能性がある。 ●他の作業と競合するなど、担当者の作業負荷が高くなっている可能性がある
Q8 | 品質 |  | 【信頼性】 詳細設計書の信頼性を把握する | ★ | ＰＭ、 ＰＭＯ | ドキュメント・レビュー回数 ドキュメント・レビュー回数＝チーム内レビュー回数＋プロジェクト・レビュー回数 ＋ユーザー・レビュー回数 | ①詳細設計書のチーム内レビュー回数 ②詳細設計書のプロジェクトレビュー回数 ③詳細設計書のユーザーレビュー回数 | ①BQ013 ②BQ014 ③BQ015 | ①②③詳細設計工程終了時に各レビューの報告書から収集する。 | PMもしくはレビュー担当者 | ●レビュー回数が少ない場合、詳細設計書の品質が低い可能性がある。 ●設計の複雑率、難易率を考慮してレビュー回数を確認する必要がある
Q9 | 品質 |  | 【信頼性】 確定度合いに問題のある要件を特定する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計工程での手戻り発生したコンポーネント群 ・コンポーネントごとの修正回数 | ①コンポーネントごとの修正回数 | ①BQ016 | ①詳細設計工程終了時に、コンポーネントの修正記録から収集 | 詳細設計者 | ●修正回数の多い要件は、目的が明確でない、あるいは目的に適っていない可能性がある。 ●他の条件によって容易に変更される可能性も考えられるため、詳細設計工程終了後も注意しておく必要がある
Q10 | 品質 | スコープ タイム | 【効率性】 システムの目標となる性能値が設計されているかを把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 性能設計進捗率 ・タスク進率率 = 完了したタスク数／タスク数 ・トランザクション設計進捗率 ＝ 設計されたトランザクション数／トランザクション数 (注)「設計されたトランザクション」には次に示す数値が具体化されていること ・トランザクション別処理速率の見積値 ・トランザクション別処理能力の見積値 ・トランザクション別リソース使用率の見積値 ・バッチ処理単位単位の制限時間 ・バッチ処理単位の見積処理時間 | ①完了した性能設計に関するタスク数 ②性能設計に関するタスク数 ①設計されたトランザクション数 ②トランザクション数 | ①BQ017 ②Bq018 ①BQ019 ②BQ020 | ①②性能設計に関するWBSから収集する。 ③④基本設計書から収集する。 プロトタイプを作成して性能基礎データを収集する場合は、プロトタイプの実績を用いて見積を行う。 | 基本設計者 | ●進捗率が低い場合、性能設計が十分行われていない可能性がある。 ●一部の性能設計が漏れた場合、それが原因でシステム全体としての性能要件を満たせなくなる可能性がある。
Q11 | 品質 | スコープ | 【機能性】 システムに要求された機能の実現率合いを把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | システム機能実現率 実現率＝実現システム機能数／要求システム機能数 | ①要求システム機能数 ②実現システム機能数 | ①BQ021 ②BQ022 | ①要件定義工程終了時に要件定義書、から収集する。 ②基本設計工程終了時もしくは設計工程中に一定間隔で設計文書から収集する。 | ①要件定義者 ②基本設計者 | 実現率が１未満の時は、要求機能が実現できない可能性がある。要求元との機能レベルでの調整が必要になる。
Q12 | 品質 |  | 【保守性・移植性】 基本設計プロセスにおける標準順守率を把握する。 （技術標準に準拠する標準項目数を基に評価する） |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 基本設計プロセスでの標準順守率 標準順守率＝順守している標準項目数／順守すべき標準の数 ここでの標準とは ・基本設計書レビュー計画書 ・基本設計書レビュー基準 ・基本設計書フォーマット ・基本設計書記入要領 | ①基本設計プロセスで順守すべき標準項目数 ②基本設計プロセスで順守している標準項目数 | ①BQ023 ②BQ024 | ①基本設計開始時にプロジェクト計画書に記載の順守標準一覧表から収集する。 ②基本設計工程終了時もしくは設計工程中に管理用ドキュメントをレビューすることにより収集する。 | 基本設計者もしくはレビュー担当者 | 標準順守率が低い場合、検討が不十分で基本設計書の品質が低い可能性がある。
Q13 | 品質 | 技術 | 【保守性・移植性】 基本設計書の信頼性を標準適合の率合いから把握する。 （設計内容が技術標準に準拠する成果物数を基に評価する） |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 基本設計書の標準適合率 適合率＝標準適合成果物数／成果物数 | ①基本設計書の成果物の数 ②基本設計書で標準に適合するの成果物の数 | ①BQ025 ②BQ026 | ①基本設計開始時に、プロジェクト計画書に記載の成果物一覧表から収集する。 ①基本設計工程途中の設計書レビュー完了時に、レビュー報告書から収集する。 基本設計工程途中の設計書レビュー完了時に、レビュー報告書から収集する。 | 設計者もしくはレビュー担当者 | 標準適合率が低い場合、設計内容が不十分であるなど、基本設計書の品質が低い可能性がある。
Q14 | 品質 | スコープ タイム | 【信頼性】 システムの目標となる障害回復時間が設計されているかを把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 信頼性設計進捗率 進捗率 ＝ 設計された障害パターン数／設計すべき障害パターン数 (注)「設計された障害パターン」には次に示す数値が具体化されていること ・障害回復対象機器数 ・障害回復パターン数 ・障害回復パターン別回復対象リソース数 ・障害回復パターン別回復見積時間 ・リソース別バックアップ見積時間 ・リソース別バックアップ・タイミング ・交代系機器数 ・交代系機器別切り替え見積時間 | ①設計された障害パターン数 ②障害パターン数 | ①BQ027 ②BQ028 | 基本設計工程途中の設計書、レビュー完了時にレビュー報告書から収集する。 | 基本設計者 | ●進捗率が低い場合、信頼性設計が根拠無く行われている可能性がある。 ●進捗率が１未満の場合、設計されていない障害パターンの発生によって、システムの信頼性が損なわれる可能性がある
Q15 | 品質 | スコープ タイム | 【機能性】 システムの目標となるセキュリテイの設計がされているかを把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | セキュリティ設計進捗率 進捗率 ＝ 設計されたセキュリティ機能数／設計すべきセキュリティ機能数 (注)「設計されたセキュリティ機能」には次に示す数値が具体化されていること ・利用組織数 ・利用組織別権限の階層数 ・見積利用者数 ・利用者の追加、削除、訂正の見積数 ・システム化する機能数 ・他システムとのインターフェース数 | ①設計されたセキュリティ機能数 ②セキュリティ機能数 | ①BQ029 ②BQ030 | 基本設計工程途中の設計書、レビュー完了時にレビュー報告書から収集する。 | 基本設計者 | ●進捗率が低い場合、セキュリティ設計が根拠無く行われている可能性がある。 ●進捗率が１未満の場合、システムにセキュリティ上の問題が発生する可能性がある
Q16 | 品質 | スコープ タイム | 【機能性】 システムに要求された機能の設計がされているかを把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・画面設計進捗率 進捗率＝設計された画面数／画面数 ・帳票設計進捗率 進捗率＝設計された帳票数／帳票数 ・インターフェース設計進捗率 進捗率＝設計されたインターフェース数／総インターフェース数 ・機能設計進捗率 進捗率＝設計された機能数／機能数 ・データ項目設計進捗率 進捗率＝設計されたデータ項目数／データ項目数(注1) ・データベース設計進捗率 進捗率＝設計されたテーブル数／テーブル数(注2) (注1)画面、帳票、インターフェースに現れるデータ項目 (注2)テーブルにはインデックスの設計、ビューの設計などの定義も含む | ①設計された画面数 ②画面数 ③設計された帳票数 ④帳票数 ⑤設計されたインターフェース数 ⑥インターフェース数 ⑦設計された機能数 ⑧機能数 ⑨設計されたデータ項目数 ⑩データ項目数 ⑪設計されたテーブル数 ⑫テーブル数 | ①BQ031 ②BQ032 ③BQ033 ④BQ034 ⑤BQ035 ⑥BQ036 ⑦BQ037 ⑧BQ038 ⑨BQ039 ⑩BQ040 ⑪BQ041 ⑫BQ042 | 基本設計工程途中の設計書レビュー完了時に、レビュー報告書から収集する。 | 基本設計者 | 進捗率が低い場合、必要な設計対象が設計されていない可能性がある。 （ページ数での管理の裏付けとなる）
Q17 | 品質 |  | 【信頼性】 基本設計書レビューが有効に機能しているか把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・基本設計書レビュー時の指摘事項数 ・ドキュメント・ページ数当たりの指摘事項数 ＝レビュー時の指摘事項数/ページ数 ・ファンクション・ポイント数当たりの指摘事項数 ＝レビュー時の指摘事項数/ファンクション・ポイント数 | ①基本設計書レビュー時の指摘事項数 ②基本設計書のページ数 ③ファンクションポイント数 | ①BQ043 ②BQ044 ③BQ005 | ①、②基本設計時、レビュー記録から収集 ③ＲＦＰ，提案書で見積を行った値、およびその見直しの値を用いる | PMもしくはレビュー担当者 | 指摘事項総数、ドキュメント・ページ数当たりの指摘数あるいはファンクション・ポイント数当たりの指摘数が少ない場合、レビューが不十分で基本設計書の品質が低い可能性がある。
Q18 | 品質 | タイム | 【信頼性】 基本設計書レビュー結果への対処が確実に行われているか把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | レビューに基づいた ・基本設計書の指摘事項修正数 ・基本設計書の指摘事項未修正数 未修正数＝レビュー時の指摘事項数累計－指摘事項修正数累計 ・基本設計書の指摘事項対応率 対応率＝指摘事項修正数累計/レビュー時の指摘事項数累計 | ①基本設計書の指摘事項修正数 ②基本設計書レビュー時の指摘事項数 | ①BQ045 ②BQ044 | ①基本設計時、レビュー記録から収集 | PMもしくはレビュー担当者 | ・修正数が少ない、対応率が低い場合は基本設計書の品質が低い。
Q19 | 品質 | タイム | 【信頼性】 基本設計書レビューの指摘事項への個別の対応だけでなく、共通的あるいは基本的な対策を実施しているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 基本設計書の ・指摘事項分析の有無 ・指摘事項分析結果による対策実施率 対策実施率＝対策実施数/対策実施対象数 | ①基本設計書の指摘事項分析実施数 ②基本設計書指摘事項分析結果による対策実施数 ③基本設計書指摘事項分析結果による対策実施対象数 | ①BQ046 ②BQ047 ③BQ048 | ①③基本設計時に指摘事項分析報告書により収集する ②基本設計時に作業報告書より収集する． | PM | 基本設計書の指摘事項分析および対策の実施がされていない場合、基本設計書の品質が低い可能性がある。
Q20 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト計画書はレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト計画書のレビュー回数 |  |  |  | PM | テスト計画書のレビューがされていない、あるいは回数が少ない場合、テストの網羅性が低い可能性がある。 （テスト網羅度が低い場合、信頼性保証できない。）
Q21 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト計画書はレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト計画のレビュー時指摘数 |  |  |  | PM | ・レビュー時の指摘数が少ない場合、レビュー不足の可能性がある。 ・レビュー時の指摘数が多いあるいは修正残数が多い場合、テストの網羅性が低い可能性がある。
Q22 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト・ケースはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト・ケースのレビュー回数 |  |  |  | PM | ・テスト・ケースのレビューがされていない、あるいは回数が少ない場合、テストの網羅性が不十分の可能性がある。また、異常系のテスト・ケース漏れの可能性がある。 ・テスト・ケースのレビューが実施されていないで、テスト・ケース作成完了とされている場合、進捗率の値が感覚的に報告されている可能性がある。
Q23 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト・ケースはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト・ケースのレビュー時指摘数 |  |  |  | PM | ・レビュー時の指摘数が少ない場合、レビュー不足の可能性がある。 ・レビュー時の指摘数が多いあるいは修正残数が多い場合、テスト・ケースの検討不十分あるいは重要性の認識があまい可能性がある。
Q24 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト・データはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト・データのレビュー回数 |  |  |  | PM | テスト・データのレビューがされていない、あるいは回数が少ない場合、テスト・データがテスト内容に対して妥当でない可能性がある。
Q25 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト・データはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト・データのレビュー時指摘数 |  |  |  | PM | ・レビュー時の指摘数が少ない場合、レビュー不足の可能性がある。 ・レビュー時の指摘数が多いあるいは修正残数が多い場合、テスト・データの検討不十分あるいは重要性の認識があまい可能性がある。
Q26 | 品質 |  | 【信頼性】 単体テスト・ケースは品質確認のために十分な数であるか確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト・ケースの密度 |  |  |  | PM | ・テスト・ケース密度が、基準値と比較して低い場合、テスト網羅度が不足し品質保証できない可能性がある。
Q27 | 品質 |  | 【信頼性】 プログラムの品質を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 手戻り単体テスト回数 |  |  |  | PM | 手戻り回数が多い場合、 ・リリース・ミスが多い、あるいは構成管理が不十分である可能性がある ・プログラム修正後の単体テストが不十分である可能性がある。
Q28 | 品質 |  | 【信頼性】 プログラムの品質を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト検出バグ（現象）数 |  |  |  | PM | ・検出バグ数累計、欠陥密度、重要度別バグ発生比率からプログラム品質の程度が分かる。 ・発生推移から飽和数、飽和時期の概略が分かる。 ・バグ検出数の推移と修正完了数の推移から全数修正完了時期が見込める。 ・バグ修正完了数の推移からバグ修正のパワー不足、次工程のスケジュールへの影響が分かる。 ・バグ発生数に比べてプログラム修正数が異常に少ない場合、 プログラム変更管理がされていない。あるいはプログラム変更内容のレビューがされていない可能性がある。 ・バグ票との対応をみて、バグごとのプログラム修正数が、０のものが多い場合、プログラム変更管理がされていない。あるいはプログラム変更内容のレビューがされていない可能性がある。
Q29 | 品質 |  | 【信頼性】 プログラムの品質を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 単体テスト検出バグ数（現象）の分析実施回数 |  |  |  | PM | バグ分析が実施されていない、あるいは回数の少ない場合，バグの除去が行われていないか，不適切である可能性が高い。 （前提：あるバグが報告された場合，まずそのバグの分析を行った上で必要となる変更作業を実施するべきである．）
Q30 | 品質 |  | 【信頼性】 プログラムの品質を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | MTBF |  |  |  | PM | クリティカルな機能のMTBFが短いと品質が悪い(触れば直ぐ不良が発生する)。
Q31 | 品質 |  | 【信頼性】 プログラムの品質を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | MTTR（平均修正日数) |  |  |  | PM | MTTRが長い場合、 ・プログラム構造が悪く、修正に時間がかかっている可能性がある。すなわち設計が悪い、あるいは設計されていない（危険な状況）可能性が高い。 ・あるいは、開発チームの対応力不足の可能性がある。
Q32 | 品質 |  | 【信頼性】 プログラムの品質を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | コード・クローン |  |  |  | PM | ・計画されたコード・クローンが少ない場合、カスタマイズされている部分が多く、品質が悪い可能性がある。 ・計画されていないコード・クローン量が多い場合は、プログラムの品質が悪いことが分かる。 ・問題があったときのコード・クローンによる影響範囲が分かる。
Q33 | 品質 |  | 【信頼性】 結合テスト計画書はレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 結合テスト計画書のレビュー回数 |  |  |  | PM | テスト計画書のレビューがされていない、あるいは回数が少ない場合、テストの網羅性が低い可能性がある。 （テスト網羅度が低い場合、信頼性保証できない。）
Q34 | 品質 |  | 【信頼性】 結合テスト計画書はレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 結合テスト計画書のレビュー時指摘数 |  |  |  | PM | ・レビュー時の指摘数が少ない場合、レビュー不足の可能性がある。 ・レビュー時の指摘数が多いあるいは修正残数が多い場合、テストの網羅性が低い可能性がある。
Q35 | 品質 |  | 【信頼性】 結合テスト・ケースはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 結合テスト・ケースのレビュー回数 |  |  |  | PM | ・テスト・ケースのレビューがされていない、あるいは回数が少ない場合、テストの網羅性が不十分の可能性がある。また、異常系のテスト・ケース漏れの可能性がある。 ・テスト・ケースのレビューが実施されていないで、テスト・ケース作成完了とされている場合、進捗率の値が感覚的に報告されている可能性がある。
Q36 | 品質 |  | 【信頼性】 結合テスト・ケースはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 結合テスト・ケースのレビュー時指摘数 |  |  |  | PM | ・レビュー時の指摘数が少ない場合、レビュー不足の可能性がある。 ・レビュー時の指摘数が多いあるいは修正残数が多い場合、テスト・ケースの検討不十分あるいは重要性の認識があまい可能性がある。
Q37 | 品質 |  | 【信頼性】 結合テスト・データはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 結合テスト・データのレビュー回数 |  |  |  | PM | テスト・データのレビューがされていない、あるいは回数が少ない場合、テスト・データがテスト内容に対して妥当でない可能性がある。
Q38 | 品質 |  | 【信頼性】 結合テスト・データはレビューされているかを確認する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 結合テスト・データのレビュー時指摘数 |  |  |  | PM | ・レビュー時の指摘数が少ない場合、レビュー不足の可能性がある。 ・レビュー時の指摘数が多いあるいは修正残数が多い場合、テスト・データの検討不十分あるいは重要性の認識があまい可能性がある。

## 測定分析データ一覧表（人的資源）
測定分析データ一覧表（人的資源）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
H1 | 人的資源 |  | 詳細設計工程における体制の強弱を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計工程における、詳細設計業務経験者率 詳細設計経験者数/詳細設計メンバー数 | ①詳細設計業務経験者数 ②詳細設計メンバー数 | ①BH001 ②BH002 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②を収集する。 | PM | 詳細設計メンバーの経験、見識の深さが推定できる。経験者が不足している場合、詳細設計が遅延したり、不十分なまま次工程へ進んでしまう恐れがある。
H2 | 人的資源 |  | 詳細設計工程における体制の強弱を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計工程における、対象業務分野(小売業や保険業など)の経験者率 対象業務分野経験者数/詳細設計メンバー数 | ①対象業務分野経験者数 ②詳細設計メンバー数 | ①BH003 ②BH002 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②を収集する。 | PM | 詳細設計メンバーの対象業務に対する経験、見識の深さが推定できる。経験者が不足している場合、詳細設計が遅延したり、不十分なまま次工程へ進んでしまう恐れがある。
H3 | 人的資源 |  | 詳細設計工程における体制の強弱を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計工程における、対象プラットフォーム経験者率 対象プラットフォーム経験者数/詳細設計メンバー数 | ①対象プラットフォーム経験者数 ②詳細設計メンバー数 | ①BH004 ②BH002 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②を収集する。 | PM | 詳細設計メンバーのプラットフォームに対する経験、見識の深さが推定できる。経験者が不足している場合、詳細設計が誤る恐れがある。
H4 | 人的資源 |  | 詳細設計工程における体制の強弱を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計メンバーのプロジェクト間兼務率 Σ紐付け率/詳細設計メンバー数 | ①詳細設計メンバーの当該プロジェクトへの紐付け率紐付け率 ②詳細設計メンバー数 | ①BH005 ②BH002 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②を収集する。 | PM | 詳細設計メンバーの兼務の状況が分かる。組織上人数がいても、能力が高くても、兼務率が高いと当該プロジェクトに対する十分な業務ができない。
H5 | 人的資源 |  | 詳細設計工程における体制の強弱を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計メンバーのプロジェクト間兼務率 １－専任者数/詳細設計メンバー数 | ①詳細設計専任者数 ②詳細設計メンバー数 | ①BH006 ②BH002 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②を収集する。 | PM | 詳細設計メンバーの兼務の状況が分かる。組織上人数がいても、能力が高くても、兼務率が高いと当該プロジェクトに対する十分な業務ができない。
H6 | 人的資源 |  | プロジェクト管理体制の強弱を測定する。 |  | PMO | プロジェクト・マネージャのＩＴＳＳレベル* プロジェクト管理チーム・メンバーの人数、ＩＴＳＳレベル* * ITSSレベルとは、ITスキル標準(R)における職種「プロジェクトマネジメント」の中で、担当するシステムに該当する専門分野のレベルのことである | ①プロジェクトマネージャのＩＴＳＳレベル ②プロジェクト管理チーム・メンバーの人数 ②プロジェクト管理チーム・メンバーのＩＴＳＳレベル | ①BH007 ②BH008 ③BH009 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②③を収集する。 | PM | プロジェクトの規模に較べて、ＰＭのＩＴＳＳレベルが低い、あるいはプロジェクト管理チーム・メンバー数が少ない、ＩＴＳＳレベルが低い場合、プロジェクト管理が十分になされてない可能性がある。
H7 | 人的資源 |  |  |  | PMO | 品質管理担当者の（プロジェクト内）専任者数 |  |  |  | PM | 品質管理の責任者が少ない、あるいは専任者がいない場合、品質管理、品質保証活動がが十分に行われず、バグ発生状況の把握不十分、バグ分析不足のため、バグ修正対応が不十分な可能性がある。
H8 | 人的資源 |  |  |  | PMO | 構成管理者（ライブラリアン）の（プロジェクト内）専任者数 |  |  |  | PM | 構成管理者が専任されていない場合、テスト中、頻繁に改修するプログラム、ドキュメントの構成管理ができていない可能性がある。その場合、改修ミス、テスト環境へのリリースミスを起こし、テストを進めることができなくなり進捗を遅らせることになる。
H9 | 人的資源 |  |  |  | PMO | リリース管理者の(プロジェクト内)専任者数 |  |  |  | PM | リリース管理者が専任されていない場合、改修プログラムのリリース・スケジュール、リリース事由が管理されていない可能性がある。その場合、テスト環境へのリースミスを起こし、テストを進めることができなくなり進捗を遅らせることになる。
H10 | 人的資源 |  |  |  | ＰＭＯ | テスト・開発環境管理者の(プロジェクト内)専任者数 |  |  |  | PM | ●テスト環境管理の専任者が少ないあるいは専任者がいない場合、テスト環境の利用スケジュール調整が不十分で、テスト環境の取り合いがそのつど発生し、その調整に時間を要し、テストの進捗を遅らせている可能性がある。また、テスト環境切り替えが計画通りできなくて、次のテストが実施できないため進捗を遅らせている可能性がある。 ●開発環境管理の専任者が少ないあるいは専任者がいない場合、開発環境の構成管理が不十分となり、プログラム修正ミスを起こしている可能性がある。

## 測定分析データ一覧表（コミュニケーション）
測定分析データ一覧表（コミュニケーション)
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
Ｃｍ１ | コミュニケーション |  | 各委託先、部門と十分にコミュニケーションが取れているか測定 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 複数委託先（協力会社）部門の体制 ・階層数 ・会社数（部門数） ・開発拠点数(チームごとの作業場所数) ・報告書の提出数 | ①階層数 ②会社数(部門数） ③開発拠点数(チームごとの作業場所数) ④単位当り（週、月）の報告書提出数 | ①BCm001 ②BCm002 ③BCm003 ④BCm004 | プロジェクト受注時、プロジェクト計画書のレビュー時、実施状況レビュー時に①②③を体制表より、およびレビュー時に④を収集する。 | ＰＭ ＰＭＯ | 数値が悪い場合、以下の事項が懸念される ①情報の共有が図れない、および問題点が職制に 上らないため、問題発点の指摘、方針の徹底が できず、設計品質が低下する可能性がある。 ②設計品質の低下により、組織への依頼、納期、 費用、システム品質の悪化、さらにメンバーのモチ ベーション低下が懸念される。
Ｃｍ２ | コミュニケーション |  | 要員ごとの会議の出席状況より、コミュニケーション度合い(コミュニケーション不足の要員がいないかなど)を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 会議出席率1 = (要員ごとの)会議出席回数／会議開催回数 | (要員ごとの) ①会議出席回数 ②会議開催回数 | ①BCm005 ②BCm006 | 会議記録より、①②を収集する。 | ＰＭ ＰＭＯ
Ｃｍ３ | コミュニケーション |  | 会議開催ごとの出席状況より、コミュニケーション度合い(出席予定数に比べて、出席者数が少なくないかなど)を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 会議出席率2 = (会議開催ごとの)会議出席者数／会議出席予定者数 | (会議開催ごとの) ①会議出席者数 ②会議出席予定者数 | ①BCm007 ②BCm008 | 会議記録より、①②を収集する。 | ＰＭ ＰＭＯ
Ｃｍ４ | コミュニケーション |  | 組織、グループ、チーム間に跨る課題がないか否か測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 各組織、グループ、チーム間の課題の数と解決期間 | ①課題数 ②解決期間 | ①BCm009 ②BCm010 | 実施状況レビュー時、収集。 | ＰＭ ＰＭＯ

## 測定分析データ一覧表 （リスク）
測定分析データ一覧表（リスク)
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
Ｒ１ | リスク |  | リスク全体をスポットで測定し、トップマネジメントに活用 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 重要度、発生確率、緊急度、対応策有無のマトリックス | ①重要度（大、中、小） ②発生確率（大、中、小） ③緊急度（大、中、小） ④対応有無（有、無） | ①BR001 ②BR002 ③BR003 ④BR004 | 実施状況レビュー時、収集。収集 | ＰＭ ＰＭＯ | 発生しているリスクが大きい場合、プロジェクトが失敗する可能性がある。
Ｒ２ | リスク |  | リスクの時系列変化を測定し、問題の早期解決を図る。 （リスク監視コントロール） |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 一定期間における各リスクの発生度合い | ①一定期間のリスク発生率 ②増減 | ①BR005 ②BR006 | 実施状況レビュー時、収集 | ＰＭ ＰＭＯ
Ｒ３ | リスク |  | リスクの要因を具体的に測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | リスク要因とリスク度 | ①要件（ユーザ）の確定度 ②機能（実現）の確定度 ③ユーザとの分担の確定度 ④ＰＫＧ使用度（活用度） ⑤システムの新規性 ⑥地域性（国内、海外）による プロジェクト遂行難易度 ⑦納期達成難易度 ⑧費用の余裕度 ⑨性能実現難易度 ⑩品質要求度 ⑪体制、ノウハウ要求度 ⑫進捗率 | ①BR007 ②BR008 ③BR009 ④BR010 ⑤BR011 ⑥BR012 ⑦BR013 ⑧BR014 ⑨BR015 ⑩BR016 ⑪BR017 ⑫BR018 | 実施状況レビュー時、収集 | ＰＭ ＰＭＯ

## 測定分析データ一覧表 （モチベーション）
測定分析データ一覧表（モチベーション）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
Ｍ１ | モチベーション |  | 要員ごとの予定労働時間に対する労働時間など勤務状況により、(極端な労働時間の増加など)モチベーションに影響を与える要因を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | (要員ごとの) 労働時間（残業時間）／予定労働時間（予定残業時間） | (要員ごとの) ①予定労働時間（予定残業時間） ②労働時間（残業時間） | ①BM001 ②BM002 | プロジェクト計画書のレビュー時に①を、実施状況レビュー時に勤務表より②を収集する。 | ＰＭ ＰＭＯ | ①プロジェクト・メンバーの疲弊感、不達成感により、 プロジェクト・ルールを順守しなくなり、チーム ワークが乱れる恐れあり。 ②報告、問題提起が消極的になり、問題が プロジェクトの中で潜在化する。 その結果、プロジェクト失敗の恐れあり。 ③退社、転職などの人的流動で、ノウハウ流出し、 知的財産の損失の恐れあり。
Ｍ２ | モチベーション |  | 要員ごとの現業に対するモチベーションを測定する。 |  | PM | (要員ごとの) ・進捗 ・課題、問題と解決期間 ・報告書などの提出率 | （要員ごとの） ①進捗 ②課題数、バグ数 ③問題解決期間 ④各種報告書提出数 | ①BM003 ②BM004 ③BM005 ④BM006 | 実施状況レビュー時、収集 | ＰＭ ＰＭＯ

## 測定分析データ一覧表（組織）
測定分析データ一覧表（組織）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
O1 | 組織 | 品質 | 詳細設計書が組織としてレビューされているか測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 詳細設計書のレビュー達成率 ＝ 詳細設計書のレビュー実施回数 ／ 詳細設計書のレビュー計画回数 詳細設計書のメンバー参加率 ＝ 詳細設計書の参加実績者数 ／ 詳細設計書の参加計画者数 | ①詳細設計書のレビュー実績回数 ②詳細設計書のレビュー計画回数 ③詳細設計書のレビュー参加実績者数 ④詳細設計書のレビュー参加計画者数 | ①BO001 ②BO002 ③BO003 ④BO004 | 詳細設計書のレビュー時に確認する | PM | 詳細設計書が組織として計画通りにレビューされていない場合、プロジェクトの体制、スケジュールに問題がある可能性がある。
O2 | 組織 |  | 組織で定めたプロセス標準に基づいて作業を行っているか測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | プロセス順守率 ＝実践しているプラクティス数 ／ 全プロセスエリア内で定義されたプラクティス数 ※カバーすべきプロセスエリアは組織やプロジェクトによって異なる | ①実践しているプラクティス数 ②全プロセスエリア内で定義されたプラクティス数 | ①BO005 ②BO006 | 定期的に(月1回など) | PM | 組織で定めたプロセスを順守できていない場合，重要な作業の見落とし，無駄な作業の実施，成果物管理の失敗，品質管理の失敗，進捗状況把握の失敗，．．などのリスクが発生する
O3 | 組織 |  | 組織として効率的に作業を行っているか測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 生産性の推移 ＝ 作成ドキュメント頁数 ／ 作成工数 | ①作成ドキュメント頁数 ②作成工数 | ①BO007 ②BO008 | 当該工程完了時 | PM | 生産性の推移を監視することにより、プロジェクトの疲弊を検知できる。 ①生産性が最初からあがらない場合は初期要求に問題ある可能性がある。 ②生産性が低下する場合、無理な要求の追加や要求のいつまでも明確なっていない可能性がある。
O4 | 組織 | 品質 | 組織として構成管理が標準通り行われているか測定する。 |  | PM、PMO | ドキュメントのチェックイン／アウト回数の推移 | ①ドキュメント・チェックイン回数 ②ドキュメント・チェックアウト回数 | ①BO009 ②BO010 | 定期的（週次）に、構成管理システム（ＣＶＳなど）から①、②を収集する。 | PM | ①チェックイン、アウトが工程終盤にのみ行われている場合、構成管理が標準通りに行われていない可能性がある。 ②工程終盤で特定のドキュメントのチェックイン、アウトの回数が他のドキュメントに較べてチェックイン、アウトの回数が多い場合、要件、機能の変更が多く発生し、要件、機能が確定していない可能性がある。
O5 | 組織 |  | 作業環境の充足度からプロジェクトの置かれている環境を把握する |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 作業環境に対して組織標準で定められた要件数とそのうちで充足された要件の数 | ①作業環境要件数 ②作業環境要件充足数 | ①BO011 ②BO012 | プロジェクト立ち上げ時および基本設計終了時点 | PM | 充足度が低い場合、要求への対応が十分でなく、メンバーのモチベーション低下につながる可能性がある。

## 測定分析データ一覧表（課題管理）
測定分析データ一覧表（課題管理）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
K1 | 課題管理 |  | 課題発生数、対応数を測定し、課題完了状況を把握する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | ・課題発生数の推移 ・課題対応数の推移、 ・未解決課題数の推移 未解決課題数＝課題発生数累計－課題対応数累計 | ①課題発生数 ②課題対応数 | ①BK001 ②BK002 | 発生のつど、課題管理表から ①、②を収集する。 | PM | ●未解決課題数が増加傾向にある場合は、工期遅延のリスクが増加する。 ●課題が増加しているにもかかわらず、対応数の累計に変化がない場合、課題への対応が進んでいないということなので、解決の困難な課題の存在や、課題対応の適切な担当割ができていない可能性がある
K2 | 課題管理 |  | 未解決課題の影響範囲を測定・推定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 影響度別未解決課題数 ＝影響度別課題発生数累計－影響度別課題対応数累計 | ①影響度別課題発生数 ②影響度別課題対応数 | ①BK003 ②BK004 | 発生のつど、課題管理表から①を収集する。 | PM | 影響度の高い未解決課題がある場合、工期遅延のリスクが増加する。
K3 | 課題管理 |  | 未解決課題の緊急度を測定・推定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 緊急度別未解決課題数 ＝緊急度別課題発生数累計－緊急度別課題対応数累計 | ①緊急度別課題発生数 ②緊急度別課題対応数 | ①BK005 ①BK006 | 発生のつど、課題管理表から①を収集する。 | PM | 緊急度の高い未解決課題がある場合、工期遅延のリスクが増加する。

## 測定分析データ一覧表（技術）
測定分析データ一覧表（技術）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること
Te1 | 技術 | 品質 | キャパシティ・プラニング実施の有無を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | キャパシティ・プラニング実施の有無 | ①キャパシティプラニング実施の有無 | ①BTe001 | 実施状況レビュー時にキャパシティプラニング報告書から①を確認する。 | PM | ●キャパシティ・プランニングが実施されていない場合、著しい工期遅延、製品品質の低下の可能性がある ●キャパシティ・プラニングを実施する要員や支援部署がプロジェクトにアサインされていない可能性がある
Te2 | 技術 |  | 開発に必要な技術に対する要員ごと、または組織として利用経験を観ることにより、利用技術の新規性を測定する。 |  | ＰＭ、 ＰＭＯ | 利用経験の有無 | ①利用経験の有無 | ①BTe002 | 実施状況レビュー時に体制表から①を確認する。 | PM | 利用経験なしの場合、著しい工期遅延、製品品質の低下の可能性がある

## 測定分析データ一覧表（顧客）
測定分析データ一覧表（顧客）
項目番号 | 知識エリア（主) | 知識エリア （関連） | 測定の目的 | 重点項目 | 利用者 | 導出尺度 | ベース尺度 （左の導出尺度を求めるための測定データ） | ベース尺度ID | 尺度の収集元・方法 | 収集者 | 導出尺度の見方、わかること