## 中流工程の統合的見える化ツール
|  |  |  | 担当 | ヒアリングシート | 測定分析データ一覧 | (①～⑭が対処できなかったため発生した)事例 | ヒアリングシートから引用した自動マッピングの結果
序盤 | ① | 上流工程完了結果の要件機能検証、確認 |  | 大川様 | H1,H4,H5,H6,H7,H12,H14,H15,H16,H17,H18,H19,H20,H21,H22,H23,H24,H26,H31,H32,H33,H34,H37,H38,H39,H40,H42,H45,H46,H48,H50,H51,H52,H53,H54,H59,H60,H61,H62,H69,H70,H71 | Te1,Te2,K1,K2,K3,R1,R2,R3,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,T8 | J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J14,J15,J16,J18,J19,J20,J21,J27,J28,J29,J32,J33,J35,J36,J37,J39,J40,J41,J42,J43,J44,J49,J50,J51,J52,J54,J55,J56,J57,J58 | H1,H4,H5,H6,H7,H12,H14,H15,H16,H17,H18,H19,H20,H21,H22,H24,H26,H31,H32,H33,H34,H39,H40,H42,H45,H46,H48,H50,H51,H52,H53,H54,H59,H60,H61,H62,H69,H70,H71
|  |  | 契約書の条項と要件定義書（仕様書）をレビューし、確認したか ・RFP、提案の視点 ・受注の視点 ・法令の視点 | 大川様 | H1,H4,H5,H6,H7,H11,H12,H13,H15,H16,H20,H22,H23,H24,H26,H28,H31,H32,H33,H34,H35,H37,H38,H39,H40,H42,H45,H46,H47,H48,H49,H50,H51,H52,H53,H60,H61,H62 | K1,K2,K3,O3 | J3,J8,J10,J11,J14,J15,J16,J18,J19,J39,J40,J41,J42,J43,J44,J49,J57,J58 | H4,H7,H12,H15,H20,H22,H24,H26,H33,H39,H45,H46,H50,H51,H52,H53,H60,H61,H62
|  |  | システム設計書（方式仕様書）をレビューし実現性を検証したか ・システム化の視点 ・技術の視点 ・ユーザーの視点 | 大川様 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H10,H12,H14,H15,H20,H23,H24,H27,H33,H35,H36,H37,H38,H46,H50,H51,H52,H53,H54,H60,H61,H64,H65,H66 | K1,K2,K3 | J13,J14,J15,J16,J19,J21,J29,J39,J40,J41,J42,J44,J49,J51,J57 | H1,H4,H7,H12,H14,H15,H20,H24,H33,H46,H50,H51,H52,H54,H60
|  |  | プロジェクト計画書をレビューし、妥当性、リスクを検証したか ・人的資源の視点 ・タイムの視点 ・品質の視点 ・コミュニケーションの視点 | 大川様 | H1,H4,H6,H12,H14,H15,H16,H17,H18,H19,H20,H21,H22,H23,H24,H25,H26,H27,H28,H29,H31,H32,H33,H34,H38,H39,H40,H41,H42,H43,H44,H45,H46,H47,H48,H49,H50,H51,H52,H53,H54,H60,H61,H62,H63,H64,H65,H66,H69,H70,H71 | Te1,Te2,K1,K2,K3,M1,M2,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H1,H2,H3,H4,H5,H6 | J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J14,J15,J16,J19,J20,J21,J27,J29,J32,J33,J35,J37,J42,J49,J50,J51,J52,J54,J55,J56,J57,J58 | H1,H4,H6,H12,H14,H15,H16,H17,H18,H19,H20,H21,H22,H24,H26,H31,H32,H33,H34,H39,H40,H42,H46,H48,H50,H51,H52,H53,H54,H60,H61,H62,H69,H70,H71
| ② | 上流工程結果を受けた上流工程の見直し |  | 大川様 | H1,H5,H6,H11,H12,H13,H14,H15,H16,H17,H18,H19,H21,H22,H23,H28,H31,H32,H33,H34,H35,H36,H37,H38,H39,H40,H41,H42,H45,H46,H49,H50,H52,H53,H60,H61 | Te1,K1,K2,K3,M1,M2,R1,R2,R3,H6,H7,H8,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,T8 | J2,J5,J8,J13,J14,J15,J16,J18,J32 | H14,H15,H21,H22,H33,H39,H45,H50,H52
|  |  | 契約書と要件定義書の見直しをお客様に要求したか ・要件定義の再実施 ・契約の見直し | 大川様 | H1,H5,H6,H11,H12,H14,H15,H16,H17,H18,H19,H21,H22,H28,H31,H32,H33,H34,H35,H37,H38,H39,H40,H42,H45,H47,H48,H49,H50,H52,H53,H60,H61 | K1,K2,K3,R3 | J5,J13,J14,J15,J16,J18 | H14,H15,H21,H45,H50,H52
|  |  | システム設計書の見直し交渉をお客様に行ったか ・システム設計の再実施 | 大川様 | H2,H3,H5,H6,H7,H8,H10,H11,H12,H15,H16,H23,H27,H35,H36,H37,H38,H39,H53,H60,H61,H64,H65,H66 | K1,K2,K3 | J32 | H39
| ③ | 上流工程結果の実現性（ユーザー要件、外部制約）の確認、検証 |  | 吉川様 | H3,H4,H10,H11,H12,H15,H21,H22,H33,H39,H45,H52,H54,H60,H61,H62 | Te1,Te2,K1,K2,K3,M1,M2,H1,H2,H3,H4,H5,H6,C1,T7,T8,T10,T11,T12 | J2,J5,J8,J9,J10,J11,J15,J18,J31,J39,J40,J41,J42,J43,J47,J48,J49,J51,J57 | H3,H4,H10,H11,H12,H15,H21,H22,H33,H39,H45,H52,H54,H60,H61,H62
|  |  | コスト（費用）の制約を満たせるか | 吉川様 | H45 | K1,K2,K3,C1 | J18 | H45
|  |  | ハードウェアやパッケージソフト（物と情報）の制約はクリアできるか | 吉川様 | H10,H11,H33 | K1,K2,K3 | J2,J39,J40,J41,J42,J43,J47,J48 | H10,H11,H33
|  |  | 要員のスキルや人数（人）の制約で問題が生じないか | 吉川様 | H4,H12,H15,H22,H39,H52,H54,H60,H61 | Te1,Te2,K1,K2,K3,M1,M2,H1,H2,H3,H4,H5,H6 | J8,J10,J11,J15,J49,J51,J57 | H4,H12,H15,H22,H39,H52,H54,H60,H61
|  |  | 役割、権限、責任など（組織体制）の社内的な制約での影響はないか 【発注側、受注側ともに】 | 吉川様 | H20,H21,H24,H46,H51,H62 | Te1,Te2,T10 | J5,J9,J19 | H20,H21,H24,H46,H51,H62
|  |  | 工期（時間）の制約は大丈夫か | 吉川様 | H44 | K1,K2,K3,T7,T8 | J17 | H44
|  |  | 開発環境、テスト環境は整備されているか | 吉川様 |  | T11,T12
| ④ | 上流工程結果並びに仕様・納期・費用変更を受けたプロジェクト計画の見直し |  | 吉川様 | H1,H14,H15,H19,H21,H22,H33,H38,H39,H44,H45,H52,H53,H61,H62,H69,H70,H71 | Te2,K1,K2,K3,R1,R2,R3,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H1,H2,H3,H4,H5,H6,C1,T9 | J1,J2,J3,J5,J6,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J15,J17,J18,J32 | H1,H14,H15,H19,H21,H22,H33,H38,H39,H44,H45,H52,H53,H61,H62,H69,H70,H71
|  |  | プロジェクトに影響する内容を確認し、プロジェクト計画書の見直しを実施したか ・人的資源の視点 ・タイムの視点 ・品質の視点 ・コミュニケーションの視点 ・コストの視点 | 吉川様 | H1,H14,H15,H19,H21,H22,H38,H39,H45,H52,H53,H61,H62,H69,H70,H71 | Te2,K1,K2,K3,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H1,H2,H3,H4,H5,H6,C1,T9 | J1,J3,J5,J6,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J15,J18,J32 | H1,H14,H15,H19,H21,H22,H38,H39,H45,H52,H53,H61,H62,H69,H70,H71
|  |  | 完了した工程、計画差異に合わせたリスクの見直しは実施しているか ・リスクの視点 | 吉川様 | H33,H44 | K1,K2,K3,R1,R2,R3 | J2,J17 | H33,H44
| ⑤ | 上流工程完了結果の結合テスト、総合テストへの情報提供 |  | 吉川様 | H47,H49,H56,H57 | K1,K2,K3,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H6,T8 | J22,J23,J24,J25 | H47,H49,H56,H57
|  |  | RFP、提案のレベルで再検討された内容の反映を実施しているか | 吉川様 | H49 | K1,K2,K3 | J22,J23 | H49
|  |  | 要件定義、システム設計の結果確定した情報の反映を実施しているか | 吉川様 | H47,H56,H57 | K1,K2,K3 | J24,J25 | H47,H56,H57
| ⑥ | ソフトウェア設計の実施 |  | 吉川様 | H1,H4,H6,H8,H9,H12,H17,H18,H23,H24,H31,H33,H39,H50,H55 | K1,K2,K3,O1,O2,Q1,Q17,Q18,Q19,T6,S1,S2,S3,S4 | J2,J4,J16,J29,J32,J33,J34,J45,J46,J49,J50,J53,J54 | H1,H4,H6,H8,H9,H12,H17,H18,H23,H24,H31,H33,H39,H50,H55
|  |  | 上流工程の不備をエスカレーションしているか | 吉川様 | H1,H23,H24,H33,H39,H50 | K1,K2,K3,O1,Q17,Q18,Q19,T6,S1,S2,S3,S4 | J2,J16,J29,J32,J33,J34 | H1,H23,H24,H33,H39,H50
|  |  | 設計にあたって必要な基準は明確になっているか ・標準化の基準 ・構造化の基準 ・命名規則 | 吉川様 | H4,H6,H8,H9,H12,H17,H18,H23,H31,H39,H55 | K1,K2,K3,O1,O2,Q1 | J4,J34,J45,J46,J49,J50,J53,J54 | H4,H6,H8,H9,H12,H17,H18,H23,H31,H39,H55
| ⑦ | ソフトウェア設計時の要件機能検証、確認 |  | 秋山様 | H1,H7,H13,H20,H24,H33,H38,H39,H44,H46,H50,H51,H53,H61,H62 | K1,K2,K3,O1,O2,O4,R1,R2,R3,Cm1,H1,H2,H3,H4,H5,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,T6,T8,S1,S2,S3,S4 | J1,J2,J3,J17,J16,J19,J20,J21,J29,J32,J33,J40,J41,J42,J43,J44 | H1,H7,H13,H20,H24,H33,H38,H39,H44,H46,H50,H51,H53,H61,H62
|  |  | ソフトウェア設計時に要件からのトレーサビリティを確認しているか ・要件定義、システム設計の再実施 | 秋山様 | H1,H7,H13,H19,H24,H33,H38,H39,H44,H50 | K1,K2,K3,O1,O2,O4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,T6,T8 | J1,J2,J10,J12,J14,J16,J17,J29,J32,J33,J40,J41,J42,J44 | H1,H7,H13,H19,H24,H33,H38,H39,H44,H50
|  |  | ソフトウェア設計時に見積条件との差異は発生していないか ・契約の見直し | 秋山様 | H1,H12,H13,H15,H20,H24,H33,H38,H39,H40,H45,H46,H51,H52 | K1,K2,K3,O1,S1,S2,S3,S4 | J1,J7,J13,J15,17,J18,J19,J20,J21,J29,J42,J43,J49 | H1,H12,H13,H15,H20,H24,H33,H38,H39,H40,H45,H46,H51,H52
| ⑧ | OS,DB,NW,言語,組み込みソフト、流通ソフトなどの制約条件検証、確認 |  | 西川様 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12,H15,H23,H33,H42,H47,H52,H55,H56 | K1,K2,K3,O1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,T6,T7,T8,Q3,Q10,Q16,Q18 | J2,J15,J24,J29,J30,J31,J34,J35,J36,J37,J38,J39,J40,J41,J42,J43,J44,J45,J46,J47,J48,J49,J53 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12,H15,H23,H33,H42,H47,H52,H55,H56
|  |  | 機能、性能、インターフェースの確認。特に商用システムでの実績を検証しているか | 西川様 | H1,H3,H4,H6,H8,H9,H10,H11,H12,H33,H47,H56 | K1,K2,K3,O1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,T6,T7,T8,Q3,Q10,Q16,Q18 | J2,J24,J29,J31,J35,J38,J39,J40,J41,J42,J43,J45,J46,J47,J48,J49 | H1,H3,H4,H6,H8,H9,H10,H11,H12,H33,H47,H56
|  |  | 異常、輻輳、障害、不整合時のインターフェース、動作の確認、およびテスト、運用ドキュメントへの反映を実施しているか | 西川様 | H2,H3,H4,H5,H7,H55 | K1,K2,K3,O1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,T6,T7,T8,Q3,Q16,Q18 | J30,J31,J36,J44,J53 | H2,H3,H4,H5,H7,H55
|  |  | 異バージョンとの互換性、排他制御/ＳＲＲ見落とし、システム制限値、システム変更時の影響範囲の確認、および保守、維持ドキュメントへの反映を実施しているか | 西川様 | H10,H15,H23,H42,H52 | K1,K2,K3,O1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,T6,T7,T8,Q3,Q16,Q18 | J15,J34,J37,J47 | H10,H15,H23,H42,H52
| ⑨ | ソフトウェア設計結果の結合テスト、総合テストへの情報提供 |  | 秋山様 | H3,H5,H6,H13,H38,H49 | K1,K2,K3,O1,O2,O4,O5,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,T8 | J1,J22,J31,J36,J38 | H3,H5,H6,H13,H38,H49
|  |  | RFP、提案に関わるレベルまで再検討された内容の反映を実施したテスト・ケースになっている | 秋山様 | H49 | K1,K2,K3 | J22 | H49
|  |  | 要件定義、システム設計まで遡って変更された内容の反映を実施したテスト・ケースになっている | 秋山様 | H3,H6 | K1,K2,K3 | J31,J38 | H3,H6
|  |  | ソフトウェア設計の結果確定した情報の反映を実施したテスト・ケースになっている | 秋山様 |  | K1,K2,K3
| ⑩ | プログラミング、単体テストの実施 |  | 秋山様 | H58 | K1,K2,K3,O2,O4,M1,M2,R1,R2,R3,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H6,H7,H8,H9,H10,Q20,Q21,Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27,Q28,Q29,Q30,Q31,Q32,T9,T10,T11,T12 | J26 | H58
|  |  | コードインスペクションは実施しているか ・仕様との整合性確認 ・コーディング規約順守状況確認 ・わかりやすいプログラムであることの確認 | 秋山様
|  |  | 単体テスト実施内容の確認を実施しているか ・単体テスト計画 ・テスト・ケース | 秋山様
|  |  | 単体テスト時の障害発生状況の確認と分析を実施しているか | 秋山様 | H58 |  | J26 | H58
|  |  | 問題、課題の発生状況と内容の確認と分析を実施しているか | 秋山様 |  | K1,K2,K3
| ⑪ | ソフトウェア設計の見直し |  | 秋山様 | H17,H18 | K1,K2,K3,O3,O4,R1,R2,R3,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,T8,S1,S2,S3,S4 | J4 | H17,H18
|  |  | 単体テスト結果のプログラム変更、修正のソフトウェア設計書への反映を実施しているか ・プログラムと設計書の整合性維持の観点 | 秋山様 |  | K1,K2,K3
|  |  | 単体テストの結果判明した課題を反映するための、ソフトウェア設計のやり直しを実施しているか | 秋山様 |  | K1,K2,K3
| ⑫ | 単体テスト結果の結合テスト、総合テストへの情報提供 |  | 西川様 | H58 | H7,Q28,Q29,Q30,Q31 | J26 | H58
|  |  | 単体テストの結果変更された仕様、プログラムの情報を反映しているか | 西川様 | H58 | Q28,Q29,Q30,Q31,H7 | J26 | H58
|  |  | 単体テスト結果修正が完了していない仕様、プログラムの情報を反映しているか | 西川様 | H58 | Q29,Q31,H7 | J26 | H58
終盤 | ⑬ | 結合テスト、総合テストのシナリオ作成 |  | 西川様 | H4,H5,H6,H33,H47,H48,H55,H56,H57 | O2,H7,Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38,T12 | J24,J25,J27,J35,J36,J38,J39,J53 | H4,H5,H6,H33,H47,H48,H55,H56,H57
|  |  | 上流工程で確定した情報を反映したシナリオ作成を実施しているか ・要件定義で確定した情報 ・システム設計で確定した情報 ・ソフトウェア設計で確定した情報 ・単体テストの結果確定した情報 | 西川様 | H4,H6,H33 | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38 | J35,J38,J39 | H4,H6,H33
|  |  | ユーザーの視点を取り込むための、ユーザーの参画をお客様に要求したか | 西川様 | H5 | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38 | J36 | H5
|  |  | ユーザーの視点で確認するためのシナリオ作成（操作性等）を実施したか | 西川様 | H5 | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38 | J36 | H5
|  |  | 性能面（負荷テストを含む）を確認するためのシナリオ作成を実施したか | 西川様 | H4,H57 | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38 | J25,J35 | H4,H57
|  |  | コンティンジェンシー・プラン対応のシナリオ作成を実施したか | 西川様 | H47,H48,H56 | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38 | J24,J27 | H47,H48,H56
|  |  | 運用を想定したシナリオの作成を実施したか | 西川様 | H5,H47,H56,H57 | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38 | J24,J25,J36 | H5,H47,H56,H57
|  |  | 結合テスト、総合テストでの評価基準の作成を実施したか | 西川様 |  | Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38
|  |  | 結合テスト環境は、発生した障害を迅速に解析できることを含めて テストに十分なものが準備されているか | 西川様 | H55 | Q33,Q34,T12 | J53 | H55
| ⑭ | ソフトウェア設計、プログラミング、単体テスト状況に合わせたプロジェクト計画の見直し |  | 西川様 | H7,H24,H49 | Te2,K1,K2,K3,M1,M2,R1,R2,R3,Cm1,Cm2,Cm3,Cm4,C1,T9,Q4,Q10,Q11,Q16,Q28,Q29,Q30,Q31,S3 | J22,J23,J33,J44 | H7,H24,H49
|  |  | プロジェクトに影響する内容を確認し、プロジェクト計画書の見直しを実施したか ・スケジュール ・体制 ・設備 ・費用 ・プロジェクト運用ルール ・開発標準（ネーミング・ルール） | 西川様 | H7,H24,H49 | Te2,K1,K2,K3,M1,M2,,R1,R2,R3,Cm4,C1,T9,Q4,Q10,Q11,Q16,Q28,Q29,Q30,Q31,S3 | J22,J23,J33,J44 | H7,H24,H49
|  |  | 見直し後のプロジェクト計画のレビュー・承認を実施したか | 西川様 | H7,H24,H49 |  | J22,J23,J33,J44 | H7,H24,H49
|  |  | 計画の見直し結果をプロジェクト・メンバーへ周知したか ・プロジェクト運用ルール ・開発標準 | 西川様 | H24 | Cm1,Cm2,Cm3 | J33 | H24