## 本文図表（総集と中流の事例）
事例番号
1 | 仕様変更による「品質問題」
全国オンラインの基幹システム開発で顧客との仕様凍結合意後、大型の機能追加要求が発生した。顧客は競合企業が出した新サービスへの対抗上欠かせない緊急のものであり、対応できないなら、継続発注の保証が無いことを暗に伝えてきた。プロジェクト・マネージャ（PM）は上司に相談したが、効果あるプロジェクト体制強化もできず、顧客との継続取引が上司の事業部門の生命線となっているため、「受入れざるをえない」と言われた。PMは孤軍奮闘したが、結果的にサービス開始後、システム停止、誤課金など重大バグが多発した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 顧客の強い要望に対して、誠意あるクイックレスポンスが最も大切と判断。現場PMは緊急機能追加によるプロジェクト計画ベースライン（QCD）への影響の査定を甘くせざるをえないと考えた。 |  | ・変更計画でも、プロジェクト計画ベースライン見積りについて、初期計画と同じ精度を確保しない限り、リスクも正確にあぶりだされないと判断するべきだった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・まずPMは緊急機能追加に見合う、プロジェクト負荷軽減策（既計画機能の納期変更、緊急機能の段階リリースなど）について顧客と折衝する。 ・それでも無理があるのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも仕様変更を決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（システム迅速復旧体制など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
2 | 仕様変更による「予算超過」
顧客は自ら選定したパッケージ・ソフトウェア導入の前提で予算を組んだ。しかし、検討詳細化に伴い五月雨式に多量のカスタマイズを続けた。当初の費用対効果が得られないほど予算超過となり、仕様変更をストップしシステムが完成。エンドユーザー部門でほんど使われないシステムとなった。2次開発以降の計画が中止となり、受託開発会社は事業の柱を喪失した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 明らかに仕様変更によるプロジェクト納期、品質上の問題がなく、追加費用を顧客の担当者が保証してくれたので、発注元の言いなりで仕様変更に応じた。 |  | ・顧客側が主たる責任を負うべき問題だとしても、仕様追加の必要性も確認するべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・上流工程パッケージ・ソフトウェア導入におけるFｉｔ＆Gap分析の徹底提案。 ・仕様追加に対する顧客事業上の必然性の検証。 |  | ・上流工程でのパッケージ・ソフトウェア導入意思決定段階におけるFｉｔ＆Gap分析の徹底実施。 ・パッケージ・ソフトウェア導入の場合、多数の仕様追加も含めた全体での費用対効果の一括検証。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、双方が「ビジネス・パートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程にてあらかじめ構築しておくこと。
事例番号
事例番号
3 | 仕様変更による「納期遅延」
仕様変更には普段ガードが固過ぎるPMが、顧客から法制度上欠かせない緊急の機能追加を半強制的に指示された。PMは上司にQCDを守るために待機中であるキーパーソンの参画が必須と考えたが、大型案件の受注拡大を進め、キーパーソンをあてようとしている上司にキーパーソンを要請しても勝算はないとあきらめた。顧客の強制的姿勢に押され、機能追加要求に伴うリスクを伝えることができなかった。PMは現プロジェクト体制に外注要員を加えた機能追加の対策を提案し、上司はPM提案を了承した。しかし、結局プロジェクトの納期は遅延した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| PMは上司に新規受注以外の問題には聞く耳がないと見切った。従って、顧客の仕様変更要求は断り続けることがベストだという信念を持つようになった。上司は、PMが何でも正直にプロジェクトの問題を話してくれるものと信じていた。 |  | ・PMは上司がどのような性格・状態でも、リスクを正しく説明する責任がある。 ・上司/営業は「PM－顧客間」「上司/営業－PM間」のコミュニケーション・ギャップがリスクとなりうると考えるべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・上流工程にて上司/営業は顧客に合わせたPMのアサインを行う。 ・上司はPMとの風通しのよいコミュニケーション環境を構築し、中流工程でも維持する。上司/営業は「PM－顧客間のコミュニケーション・ギャップ」を早期発見し、是正する。 |  | －
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者間のリスク転嫁の応酬」の関係ではなく、双方が「ビジネス・パートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程にてあらかじめ構築しておくこと。
事例番号
4 | 仕様変更による「システム老化」
五月雨式に仕様・変更を受け、即応し続けた。その後、機能拡充段階でも同様の開発を続けてゆくうちに、当初の簡明なモジュール構造がスパゲッティ状態となっていった。高いソフト改修コスト、改造に伴う品質劣化、開発期間増大が顕著になり、システムの老化を早めた。顧客は「作りが悪い」とベンダーを攻めた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 仕様変更によるシステム構造の複雑化は、受注側の事業面ではマイナスにならず、顧客だけの責任だと見切った。 |  | ・五月雨式な仕様変更が避けられないのであれば、システム老化の責任の所在について明らかにしておく。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・上流工程で追加仕様の凍結を五月雨でなく、まとまった単位で一括折衝し決めるよう顧客に提案。 ・上流工程で顧客の事業変化要件に合うシステム設計法を提案。 |  | ・上流工程で自社事業環境変化の早期特定と、変化に強いシステム構造、一括仕様変更の検討を主導。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者間」の関係ではなく、双方が「ビジネス・パートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程にてあらかじめ構築しておくこと。
事例番号
5 | 営業が中流工程以降身を引き仕様変更で「不採算」に
厳しい受注ノルマを課せられる営業は契約が終わると、中流工程以降は、より高い受注が見込める他顧客・他システムの案件を優先し、受注済みプロジェクトからは身を引いた。その後、大量の仕様変更要求が発生し、PMは契約で決めた納期と品質の縛りから防戦したが、費用折衝に関しては営業に比べ顧客の文化に疎く、力もないPMが孤軍奮闘した結果、不採算プロジェクトとなった。またPMの価格交渉負荷が予定よりも大きくなった分、納期・品質でも問題が発生した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 営業は受注責任と役割分担を見切っていた。営業の目標は受注額であり、受注後はPMが予定原価率を維持する責任者とすれば、問題ないはずだと見切っていた。 |  | ・営業は受注時だけでなく、受注後、プロジェクトが完了するまで価格折衝責任を担うべきとする。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・SIベンダーとして、PMの負荷や能力限界も踏まえ、中流工程での価格交渉責任者を明確にする。 ・SIベンダーとして営業が受注後もプロジェクトフォローを行う仕組みを作る（例：着地利益率を営業の業績評価として縛るなど）。 |  | －
－
事例番号
6 | 仕様変更の連続で出口が見えないプロジェクト、メンバーが疲弊
顧客は事業環境変化への即応を企業文化としており、仕様・納期の確定後、仕様の追加・削除が次々と発生した。顧客はその分の費用を約束し、納期変更提案も了解してくれたので、すべての変更を受付けた。出口が見えないプロジェクト・メンバーのモチベーションが下がり、休職・離職者が多発。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| PM側が顧客文化を理解しておらず、仕様変更はあまり無いものと見切って、プロジェクトのＳｃｏｐｅ，納期をメンバーに説明していた。 |  | ・ゴール（仕様・納期）変更ごとにPMは、メンバーとゴール変更のコンセンサスを取るべきだった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・変更が多い前提で、メンバーからみたプロジェクトのゴール、メンバーの交代計画をプロジェクト計画の中で伝える。 ・無理があれば、五月雨式の変更要求をまとめ、顧客に一括変更を行う提案を行う。 |  | －
－
事例番号
7 | 変化即応型の開発をＳｃｏｐｅ変更ルールが無く請負った
仕様変更ルール/変更管理会議（PMBOKのCCB）設置は顧客が杓子定規で変化即応の時代に合わないと嫌うので、中流工程を始める前に取り決めなかった。後になって、品質問題が発生した上で、費用増加の責任について、発注側ー受注側で「言った/言わない」の応酬となった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 追加作業に対して、いきなり金の話しを持ち出す気まずさと、費用の手当てが伴うとの甘い判断があった。 |  | ・双方の将来リスク低減のためにも、変更追加が生じた責任について、前向きな議論をしてから作業着手する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・仕様変更発生時、CCBに従った調整のメリットを顧客の目線で顧客に提案し理解を得る。 ・これで、顧客との信頼関係が悪化するようであれば、他にその本質的な原因があると考え、真原因を分析する。 |  | 要件変更に対してCCBを尊重した調整を実行。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。その証として、仕様変更ルール/変更管理会議（CCB）設置を双方で合意しておく。
事例番号
8 | 変更要求問題で、PMの交渉力、報連相が不足
PM不足の環境で、プロジェクトを任された新任PMが顧客からの信頼を得ようと、変更要求をほとんどすべて受け入れた。これが下流工程でより大きなQCD問題に発展したが、上司にも相談しようとも考えなかった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 仕様変更に柔軟に対応することが、顧客からの信頼を得ることにつながると考えた。 |  | ・仕様変更に対するリスクの影響を査定し、顧客、上司などステークホルダーと共有する。 ・交渉力の限界では上司にエスカレーションする。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 上司はPMとの風通しのよいコミュニケーション環境を構築し、中流工程以降でも維持する。上司/営業は「PM－顧客間のコミュニケーション・ギャップ」を早期発見し、是正する。（特に新任PMに対する公式/非公式のコミュニケーションの風通しを良くし、サポートを強化） |  | －
－
事例番号
9 | 開発中のリスクについてPMが上司にエスカレーションをあきらめた
PMが仕様変更折衝が難航した。上司は官僚的な機能型組織の業務しか経験がなく、良い管理職はルール通りの定期報告を行うPMを是とし、問題提起報告で同時に解決策が書けないPMを能力不足と評価する傾向があった。PMは上司に、問題をエスカレーション（報告）できず、問題が潜在したまま、下流工程でより大きなQCDの問題となって現れた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 問題について相談しても解決に向けて前進できると期待できない上司だから,自己解決しようと考えた。 |  | ・自分の身の丈を超える問題は、上司のいかんにかかわらず、必ず報告する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・上司はPMとの風通しのよいコミュニケーション環境を構築し、中流工程以降でも維持する。 ・上司/営業は「PM－顧客間のコミュニケーション・ギャップ」を早期発見し、是正する。 |  | －
－
事例番号
10 | PM・顧客間不信頼
前のプロジェクトでは顧客とうまくやってプロジェクトを成功させたPMだが、新規顧客から求められるドキュメントが詳細化し量も増加。PMが過負荷となったところで、中流工程での仕様変更が発生。交渉がギクシャクして難航し、それが工期をさらに厳しくさせ、品質問題も誘発した。顧客は、問題の本質はPMが説明責任を果たせなかったことだと主張した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| PMは前のプロジェクトでは顧客とうまくやってきたので、これまでの顧客とあうんの呼吸で行ってきたPM流儀がベストであると考え、新しい顧客でもうまくいくと見切った。 |  | ・PMは、これまでの行ってきた流儀（仕様確認、品質説明の詳細度など）を新しい顧客に事前に説明する。顧客の独自の価値観・文化も聞き出した上で、理に適った考えは取り入れる。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・初期段階で、上司/営業は顧客の価値観・文化に合わせたPMのアサインを行う。 ・上司はPMとの風通しのよいコミュニケーション環境を構築し、中流工程でも維持する。上司/営業は「PM－顧客間のコミュニケーション・ギャップ」を早期発見し、是正する。 |  | －
－
事例番号
11 | 仕様変更を一切受付けないことによる問題
顧客の事業要請上必要な仕様変更であった。確実にシステム開発をやり遂げるが、やや頑固なPMが、できない、できないの一点張りで拒否をし続けた。顧客はPMと長期間折衝の末、PMの上司にPMの交替を要請。新しいPMは仕様変更を実施し、特に品質上問題となることは無かったが、交渉に要した時間だけ顧客システムのサービス開始時期が遅れてしまった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 旧PMは仕様変更を1件でも受け付けると、一事が万事となると見切った。 |  | ・PMは変更による影響やリスクの客観的な根拠で顧客に説明する。 ・PMはビジネスマンとして、顧客要望の必要性を理解し、変更の実施・否について、双方が満足のいく合意点を探る。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは変更の影響・リスクを顧客に説明した上で、ビジネスマンとして、双方が満足の行く合意点を探る。 ・上司/営業はPMのビジネスマンとしての対顧客性に注目し、問題があればPM交替などの対策を先手で実施する。 |  | －
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、双方が「ビジネス・パートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
12 | 複雑な顧客ステークホルダー組織で仕変が多発
ステークホルダーが多くステアリング会議が機能していない状態で仕様追加・変更案件が多発したが、意思決定が遅れ、工期圧迫により、納期・品質問題が発生した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ステークホルダーが多かったので仕様凍結までは、ステアリング会議体制があったが、凍結後は余り必要ないと見切った。 |  | ・ステアリング会議は中流工程でも継続すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 中流工程でのステアリング会議を継続する提案をした。 |  | 中流工程でのステアリング会議を継続した。
中流工程でのステアリング会議の継続。
事例番号
13 | 仕様凍結確認せず中流工程に着手
大規模基幹系システムで要件定義、機能設計が遅れ、予定納期までの工期がその分、短縮された。仕様凍結確認のないまま、中流工程に着手。その後、大きな手戻りが発生し、大きなQCD問題が発生。顧客のためによかれと思って先行着手したのに、結果が出せなかったことで、悪者扱いにされた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ・顧客は対外的にサービス開始時期を公表しているため、仕様凍結確認のないまま、中流工程に着手せざるを得ないと判断。 |  | ・先行着手できる範囲は、この先どのような仕様変更があっても独立性が高い担保のあるｻﾌﾞシステム部分に限定すべき。 ・基本部分、他のインターフェースが多い部分のようなｻﾌﾞシステムは、先行着手しない。仕様凍結の遅れ、未実施がもたらすリスクを冷静に顧客に伝えるべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは、費用の制約、納期（段階提供）の制約の下、リスクと凍結Ｓｃｏｐｅとのトレードオフの議論と意思決定を受けてから着手することを顧客に提案し、仕様凍結時期について折衝する。 ・それでも無理があるのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも当初計画を決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（システム迅速復旧体制など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
14 | マイグレーションの要件、実質はシステムレベルアップ。仕様追加極大
受注条件は、現行システムのマイグレーションであったが、実態は、性能要件、機能要件の大幅追加であった。現行システムも自社製品であることから、ベンダーが無理難題を引き受けることになった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 自社テリトリ維持のため、また、顧客満足度向上との認識から、ベンダー負担やむなしと判断した。 |  | ・過去、ビジネス上の関係が深いとはいえ、本ビジネスを客観的に分析し、受発注すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 自社テリトリ・ユーザーに束縛されず、冷静に分析する。必要により受注しないことも視野に入れた行動が必要である。 |  | 発注要件を明確にすべき。一見、発注元に有利な案件のように見えるが、受注元に丸投げでは、プロジェクトは失敗する。
過去、ビジネス上の関係が深いとはいえ、本ビジネスを客観的に分析し、受発注すべき。
事例番号
15 | 世代交代で顧客、SIベンダーともに熟知した要員不在。マイグレーション仕様固まらず
マイグレーション案件を受注するも、ユーザー、ベンダーともに該当システムに熟知した者がいない。また、ドキュメントもメンテナンスされていない。ユーザー、ベンダーともに相手に依存したままシステム構築に入るが、システム構築容易と判断した上での契約と実態が大幅に乖離。納期大幅遅れ。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ユーザー、ベンダーともに内容熟知していないために、マイグレーション容易と判断した。 |  | ・システム運用ができていることとシステムの内容熟知とは別と判断すべきであったが、その判断に甘さがあった。また、システム構築をインフラに注力し、アプリケーションを軽視した。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 営業優先せず、実現性の確実な検証を実施する。 |  | システム化要件をマイグレーションにこだわらず、再構築を視野に入れ検討する。
・ユーザー、ベンダーともに現行システム開発当時の要員を可能な限り集結し、チェック、レビューを実施すべき。 ・受注時、及びシステム開発着手時に第三者によるチェック、レビューを実施すべき。
事例番号
16 | 正式要求仕様書無く作業。仕様あいまいにより変更多発
短納期のため、本来開発着手前に提示、または合意すべき要求仕様書がなく、また、ベンダーも強く要求していなかった。その結果、些細な点で要求仕様のズレが発生。完成度の低いシステムとなった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 後付けで要求仕様書を作成し、再度、要求仕様との整合をとった。 |  | ・たとえ短納期といえども、開発プロセスは厳守すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| あいまいな開発プロセスが、結果的にユーザー、ベンダーともに悪影響を被るということを認識すべき。 |  | 発注元の認識として、ベンダー（受注元）が要求仕様について分かっているとの過大認識は厳禁である。特に、継続開発の場合、要注意である。
短納期という事情をＳＩベンダー、顧客が認識し要件確定、評価、検証を両者で実施する。
事例番号
17 | 当初納期の大幅前倒し要求を受け付けQCD問題に
基幹システムで仕様は決まっていたが、顧客より予定納期が大幅に前倒しが要請された。要請通りの納期前倒しを行った後、大きなQCD問題が発生。顧客のためによかれと思って対応したのに、結果が出せなかった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ・ＩＴのことは全く分からない顧客の経営トップからの要請であり、受けざるを得ないと判断した。 |  | ・単純な納期前倒しがもたらすリスクを冷静に顧客に説明する責任を果たすべき。 ・その上で、納期前倒しを実現するための方法論（Ｓｃｏｐｅ制約、コスト制約などの条件）について、提案し折衝すべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは、納期前倒しを実現するための方法論（Ｓｃｏｐｅ制約、コスト制約などの条件）を提案し、この方法の下でのリスクと納期前倒しとのトレードオフの議論と意思決定を顧客に提案し、プロジェクト計画の修正を提案する。 ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも納期前倒しを決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（システム迅速復旧体制など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
18 | 当初価格の大幅削減要求を受け付けQCD問題に
仕様が決まり仮発注も受けとっていたが、顧客が予算削減が必要となったことから、契約額の大幅削減を要請してきた。開発Ｓｃｏｐｅ縮小の余地が無かった。重要な取引先であり、断れずに、要請通りの減額を行った。その後、納期遅れ、品質問題も発生した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ・顧客が発注額を削減したので、外注要員を減らして、収支を合わせるしかないと見切った。 |  | ・PMは上司にプロジェクトの要員稼働削減時のリスクを説明し、顧客への提案内容（会社の利益限界から導かれる限界の削減要員体制）にについて決めて貰うべきだった。 ・PMは営業とともに顧客に対して価格（要員）削減がもたらすリスクについての冷静な説明を行う責任も果たすべきだった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは、費用削減を実現する方法論（要員削減の条件）を提案し、リスクと費用削減とのトレードオフの議論と意思決定を顧客に提案する。 ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも費用削減を決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（システム迅速復旧体制など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
19 | 過剰な責任所在文化による契約締結遅れ、物事のあいまいさ
システム開発を入札で受注した。要求が概括的なものであり、早期に契約を締結し機能範囲を確定しようとするも、ユーザー内部での仕様調整が進まず、また、決定内容への責任回避のため、契約進展せず。その間、度重なる仕様追加、変更が発生し、開発作業が混乱した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 新規追加、仕様変更の扱いを、当初計画した全作業量とのトレードをそのつど交渉しながら、開発実行。（プロジェクト・マネージャ疲弊） |  | ・入札といえども、受発注後、早期に契約を締結し、作業範囲を認定すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ユーザー事情を念頭におき、総工数が増えない様、常にコミュニケーションをとる。 |  | 仕様決定に対する責任の重さとともに、システム完成度に対する責任の重要性も認識し、プロジェクトを推進するべき。
ＳＩベンダー、顧客両者で入札、応札条件を厳守する。
事例番号
20 | 顧客責任部門、責任者不明
ユーザーで、システム構築責任部門と、費用管理部門が異なるため、機能追加、仕様変更に伴う費用と実現可否が不整合となった。調整工数とスケジュールキープが大変であった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 費用未調整の増額分については、ベンダーが後日増額交渉するという未解決のまま作業着手した。 |  | ・窓口を1本化し、ユーザー、ベンダーそれぞれ内部調整すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ユーザーに窓口一本化と、ユーザー内調整を強く申し入れ、契約時の体制に組み込むべき。 |  | 作業フェーズ（契約、システム構築）で責任窓口を明確にする。
窓口を1本化し、ユーザー、ベンダーそれぞれ内部調整すべき。
事例番号
21 | 変えられない既存業務プロセスにパッケージを導入
法人にパッケージを前提にシステムを導入を図るも、同法人では他ライバル法人でパッケージ導入成功例を過剰に意識していた。 スクラッチ開発では同法人内の決済が通らないことから入札時は、パッケージ導入とし、それに合わせた安価とした。実態は、法人の業務の独自性から、パッケージの活用に制約があり、結局、カスタマイズ量増加により仕様確定が遅れプロジェクトが混乱した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| カスタマイズ量の低減に努力するも、結局ベンダー持ち出しでカスタマイズを実施した。 |  | ・パッケージの導入に当たっては、機能、性能、障害、運用、拡張性、制約など実運用を見据えて検証するフェーズを設定する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| パッケージ拡販に当たっては、機能（広義）とともに、制約、条件を明確にする。 |  | パッケージ利用に当たっては、想定している利用形態をシミュレーションし、パッケージの有効性を検証する。そうでないと、カスタマイズが大きくなり、品質面で痛手を被る。
パッケージの導入に当たっては、機能、性能、障害、運用、拡張性、制約など実運用を見据えて検証するフェーズを設定する。
事例番号
22 | システム共同化、再構築で自社独自のテスト不十分。重大障害発生
システム再構築に当たり、システム共同化を選択した。しかし、第一ユーザー向けの開発が遅延し、第二以降ユーザーのテストが不足していた。この結果、重大障害発生した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 要員増強し、第一ユーザー、第二以降ユーザー両方の対応を実施した。 |  | ・ベンダー、第二以降ユーザーは、テスト実施状況を報告、把握し、あらかじめテスト計画に盛り込む。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・システム共同化は、問題発生時、単独システム構築より問題が大きくなるため、リスク管理を十分に行うこと。 ・また、早期に第二以降ユーザーにテスト実施状況を報告する。 |  | ・システム共同化は、問題発生時、単独システム構築より問題が大きくなるため、リスク管理を十分に行うこと。 ・また、早期に第一ユーザーの状況を把握し、自行のテスト計画に反映させる。
ベンダー、第二以降ユーザーは、テスト実施状況を報告、把握し、あらかじめテスト計画に盛り込む。
事例番号
23 | システム共同化を目指すが、先行ユーザーのサービスインの遅れで納期遅延
システム再構築に当たり、システム共同化を選択。しかし、第一ユーザー向けの開発が遅れ、それに伴い第二以降ユーザーのサービスイン連続遅延。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 移行遅延に伴う費用を支払いサービスイン遅延。また、導入計画（全体・部分）の見直し |  | ・第二以降ユーザーのサービスインについては、第一ユーザーのサービス・インを待って決定する旨、あらかじめ契約に盛り込み、計画の見直しを実施。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 安易にシステム共同化にとらわれ、楽観視せず、システム共同化ゆえのリスクを常に把握する。 （例：要員のアサイン、機能追加、変更など） |  | 安易にシステム共同化にとらわれ、楽観視せず、システム共同化ゆえのリスクを常に把握する。 （例：要員のアサイン、機能追加、変更など）
第二以降ユーザーのサービスインについては、第一ユーザーのサービスインを待って決定する旨、あらかじめ契約に盛り込み、計画の見直しを実施する。 また、システム共同化に当たって、ベンダー主導にならないよう顧客も進捗管理、及びリスク管理を実施する。
事例番号
24 | ハードウェア、ＯＳ更改でテスト必要認識不足。重大障害発生
オペレーティングシステムのレベルアップに伴うテスト実施計画で、ユーザーのシステム・インフラに対する重要性認識不足から、テスト不足となり、本番運用後、重大障害発生。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ベンダー側要員総動員し、休日、深夜に再検証。 |  | ・オペレーティングシステム、組み込みソフトといえども、各システムごと、利用条件が変わる。システム・インフラに不具合があると、運用上代替手段が取り難いことを認識し、検証を十分行うべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 他ユーザー向け導入状況を把握し、検証を徹底する。 |  | ・オペレーティングシステム、組込みソフトの更改に不具合が発生すると、ユーザーの管理下での問題処理が難しいと認識し、徹底した検証をする。 ・ベンダーに任せ切りにしない。 ・コンティンジェンシープランの設定をする。
オペレーティングシステム、組み+B277込みソフトといえども、各システムごと、利用条件が変わる。システム・インフラに不具合があると、運用上代替手段が取り難いことを共通の認識として持ち、十分な検証を実施する。
事例番号
25 | スケジュールが遅れ、業務主体のテストとなり、基盤・運用系不安定
テスト計画が押せ押せになり、業務主体のテスト実施となった。その結果、障害時運用テスト、過負荷時テスト、移行テスト、運用テストなどが不足し、本番運用以降安定せず。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ベンダー担当者がシステム運用（操作）し、当面切り抜けた。 |  | ・ユーザー、ベンダー両責任者が進捗状況を客観的に捉え、評価環境の増設、要員のアサインなど先を見据えた対策を取るマネジメントが必要。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 通常、スケジュール遅れの場合、業務テストが優先されることは当然。B173早い段階から、シュミレータ、疑似アプレリケーション・プログラム、データなどを準備し、計画に組込む。 |  | システム全体を見据えたプロジェクト管理をする。
ユーザー、ベンダー両責任者が進捗状況を客観的に捉える。 評価環境の増設、要員のアサインなど先を見据えた対策を取る。
事例番号
26 | 障害の数の定量的管理にとらわれ過ぎ、品質を誤評価
バグ収束曲線などを検証しながら、品質管理を行っている。サービス・イン直近の滑り込みテストで未解決バグを吸収したが、障害の数の定量的管理にとらわれ過ぎ、バグの内容とテスト過不足の検証が行われなかったため、バグが内在し問題発生。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ベンダー、ユーザー総動員でシステム再検証。 |  | ・障害の数の管理だけでなく、質の管理、検証を併せて実施する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 障害の数の管理だけでなく、質の管理、検証を併せて実施する。 |  | 障害の数の管理だけでなく、質の管理、検証を併せて実施する。
障害の数の管理だけでなく、万一システム運用に影響を与えることを考慮し、質の管理、検証を併せて実施する。
事例番号
27 | システム統合の場合、企業文化の相違によるコンティンジェンシ・プラン不備
本番運用時のコンティンジェンシープランに対する意識が異なる。特に開発部門の論理的にプロジェクトを進めているから大きな問題が発生しないだろうという考えと、運用部門の問題が発生したらどう処置するのかという様な意識の違いにより、本番運用前のコンティンジェンジ・プランの質に過不足発生。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 場当たり的な問題処理でしのいだ。 |  | ・ユーザー、ベンダーともにリスク管理を徹底し、たとえ品質管理がうまく進んでいてもコンティンジェンシー・プランの徹底を図る。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| リスク管理を徹底し、たとえ品質管理がうまく進んでいてもコンティンジェンシー・プランの徹底を図る。 |  | リスク管理を徹底し、たとえ品質管理がうまく進んでいてもコンティンジェンシー・プランの徹底を図る。
ユーザー、ベンダーともにリスク管理を徹底し、たとえ品質管理がうまく進んでいても、サービスイン時、仮に問題が発生しても運用でカバーできるよう、コンティンジェンシ・プランの作成、徹底を図る。
事例番号
28 | 外部委託のＳＬＡ不備
システム運用のアウトソーシングを受託するも、受発注者間でＳＬＡを明確にしておかなかったため、問題発生時混乱し、エンドユーザーに影響を与えた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 運用を通じてＳＬＡを確立。 |  | ・運用負荷が重いという単純な理由ではなく、効果、顧客満足度など、総合的に判断した上でのビジネス展開を図るべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 運用負荷が重いという単純な理由ではなく、効果、顧客満足度など、総合的に判断した上でのビジネス展開を図る。 |  | 運用負荷が重いという単純な理由で外部委託するのではなく、エンドユーザーに対する運用責任は顧客にあるとの立場で組織を作り、運用する。
運用のルールの見直し、障害時運用の訓練によりＳＬＡの見直し、改善を図る。
事例番号
29 | ソフト開発量の膨張で納期大幅延伸
顧客と合意した通信制御システムの機能仕様書が、他の業務システム並みに書かれているので、そのScopeで詳細設計・製造を行った。しかし、総合テストになると、仕様では想定していなかった通信状態などが判明。設計からテストまでやりなおすバグ件数、修正量が多く、納期を大幅に延伸せざるを得なかった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 上流設計書のレビュー量が、他の一般システム並み以上であったので問題はないと見切った。 |  | ・中流工程には、状態遷移図が少なくとも書ききれる範囲であることを確認できてから進むべきであった。 ・そもそも作りきれない規模であれば、そのリスクを顧客に説明責任を果たすべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは、状態遷移表などを用いた網羅性検証、開発Scopeが「現実に開発可能な範囲」であることの検証を行いリスクを明らかにする。リスクがあれば、Ｓｃｏｐｅ縮小を提案し、リスクと当初Ｓｃｏｐｅ維持とのトレードオフの議論と意思決定を顧客に提案する。 ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも費用削減を決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（システム迅速復旧体制など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
30 | 性能の異なる新旧資源混在環境でのトラブル
高性能化が進む最新のコンピュータ資源（ＣＰＵ、記憶装置など）を導入するシステム更改にて、システムの完全移行まで一部性能が極端に低い旧式の資源が残り、新旧資源の混在状態が続くことになった。移行中にオンラインシステムが無応答の状態になった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 旧資源は、移行期間中の短期間しかアクセスがなく、性能上の着眼点は、新資源納入環境で、目標性能を達成するかという点に絞れば十分だと見切った。 |  | ・旧資源を含むオンライン・多重アプリケーション・プログラム走行環境では、特にデッドロック回避の視点でも、詳細設計をレビューするべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 特に旧資源へのアクセスを行うプロセスは、それだけ資源保留期間が長くなり、多重アプリケーション・プログラム走行環境ではデッドロックに遭遇する可能性が高まる。デッドロック回避の視点でも、詳細設計を実施する。 |  | －
－
事例番号
31 | 異常時挙動を想定しない設備設計
IPネットワークを高速LANで構築する際、要求通信トラフィックが通信容量の6～7割に収まるように考えて設計した。部分障害が起こった際に、ネットワークが無応答状態となった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 要求通信トラフィックが通信容量以下なので、問題無いと考えた。 |  | ・IPネットワークでの異常時挙動も配慮したネットワーク設計を行うべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・IPネットワークでは、異常時パッケットの再送などで指数関数的にトラフィックが急増することもあるため、ネットワーク・ベンダーのSEを得て、設計をする。 |  | －
－
事例番号
32 | 基本設計書の品質不足の問題
基本設計書のユーザーレビューで設計書記述の整合性などに問題があることが判明。詳細設計フェーズに移行できず。要員増を含む体制強化と品質向上のためのルール作りを行い、設計書の全面見直し・修正を実施。工程は2カ月遅れたが、その後の工程でのトラブルはなく無事にカットオーバーを迎えた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 客先も工期変更（遅延）を認めたうえで、見切りはせず、基に戻ってやり直しを実施。 |  | ・（左記と同じ）
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・ドキュメントの記述内容・レベルの統一 ・ドキュメントレビュールールの設定 |  | －
－
事例番号
33 | 仕様確定遅れによる問題
顧客側の体制が不足しており、仕様確定の遅れやレビューとその回答の遅延が頻発し、詳細設計終了時点で詳細仕様が未確定の部分があった。 その後も仕様変更が重なり、テストフェーズでの手戻りが多発した。その結果、カットオーバーが遅延し、また、カットオーバー後の障害が多発した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 要員不足、工期不足の状態に対して、何とかなるという考えでプロジェクトを続行した。 |  | ・いったんプロジェクトを止め残課題を洗い出し、その対策と優先順位、対策スケジュールを整理。 ・その上で、顧客の体制強化、工期変更を要請する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 顧客理由による工程遅延がある場合、適切なエスカレーションをとる。 |  | 仕様確定、レビューのできる要員の投入。
残課題の抽出と認識の共有化を図るための会議を頻度よく行う
事例番号
34 | アプリケーション・プログラムの単体品質にばかりとらわれ、システム全体の納期・品質が守れず
製造工程にて十分品質を確保したはずのアプリケーション・プログラム群が、総合テストでの多重アプリケーション・プログラム走行テスト中にアクセスの排他制御漏れによるデータ破壊などを多数引き起こした。土壇場で詳細設計からのやり直しが必要となり、システムの完成が大きく遅れた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| システム開発体制には経験豊富なアプリケーション・プログラム開発経験者が十分含まれており、OSやデータベースなどの環境は外部専門ベンダーに構築委託するので問題無いと見切っていた。 |  | ・プロジェクト体制には、ハードウェア、OS、データベース、ネットワークなどの基盤方式を抑えるメンバーを含めるべきだった。その担当者に各アプリケーション・プログラムからリソースへの標準アクセス法などの役割分担とすれば、問題は防げる。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・システム開発体制には、基盤方式の基本原理が分かる「アプリケーション・プログラム共通」担当を必ず含めるべき。 ・アプリケーション・プログラム共通担当者が各アプリケーション・プログラムからリソースへの標準アクセス法などを提供する。 |  | －
－
事例番号
35 | 業務アプリケーション・プログラム性能にとらわれ、システム性能問題見落とす
厳しい性能が要求された更新・参照系オンラインシステムで、すべてのアプリケーション・プログラムについて、あえてモジュール化をしないなどの対策をとることで高性能化を図る設計を行った。しかし、総合テストでは顧客の予算が削減されたことから、顧客は十分な高負荷テスト環境を用意して貰えずに、サービスに入り、商用システムにてレスポンス、ターンアラウンドが極端に落ちる事象が発生した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| すべてのアプリケーション・プログラムの個々の単体走行時性能を目標以上に高めたられる見通しが立ったので、十分だと誤認した。 |  | ・アプリケーション・プログラムの単体走行時性能に加え、アプリケーション・プログラム多重走行環境でアプリケーション・プログラム同士が同時には利用できない共用資源などＳＲＲ（Serially Reusable Resources）を虱つぶしに調べ上げ、それによる性能低下も見切る必要があった。 ・また特に高レスポンスが要求されるアプリケーション・プログラムプロセスの実行優先度が高くなる設計も必要であった。 ・以上を行ったとしても、高負荷テスト環境が無いとシステム性能低下のリスクが残るので、顧客にそのリスクを説明するべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・共用資源などＳＲＲ（Serially Reusable Resources）の特定と、それによる性能低下も加味したシステム性能を詳細設計段階で検証する。 ・また多重走行環境で特に高レスポンスが要求されるアプリケーション・プログラムプロセスの実行優先度は他より高く設計する。 ・さらに、PMは、高負荷テスト環境が無いことによるリスクを説明し、このリスクと予算削減とのトレードオフの議論と意思決定を顧客に提案する。 ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも納期前倒しを決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（入呼規制運用など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
36 | 仕様通りに開発したが運用障害で事業が長時間停止
顧客はシステム/端末の対人間インターフェースの操作性要件や通常日の運用仕様は具体的に決めて貰えた。しかし、システムのライフサイクルを通じた運用についてはあいまいであったが、PMは気づいていても、予算オーバーとなるので指摘しなかった。カットオーバー後、年跨り時に、本来行うべきファイル切替・再設定などの自動処理機能がシステムとして設計されておらず、また運用者の手動手順も用意されていなかったことから、ファイルの上書きなど重大障害が発生。運用手順マニュアルにはないデータ・リカバリが必要となり、サービス再会まで長時間がかかった。顧客は事業機会を喪失する事態となったので、受託側ベンダーが責められた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 顧客が決めた対人間インターフェースの操作性要件などを忠実に設計に反映したのだから、それで十分だとと見切った。 |  | ・ＳＩベンダーしては、月跨り、年跨り、閏年跨り時など、システムのライフサイクルを通じた運用についても仕様があいまいであれば、顧客に提案するべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは、システムのライフサイクルを通じた運用についても仕様があいまいであることによるリスクを説明し、このリスクと予算追加とのトレードオフの議論と意思決定を顧客に提案する。 ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも納期前倒しを決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（データ・リカバリ運用の追加など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者間」の関係ではなく、双方が「ビジネス・パートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程にてあらかじめ構築しておくこと。
事例番号
37 | システム移行設計不良
24時間運転の大規模オンラインシステム更改に関する移行設計にて、エンドユーザー部門が多い為、顧客は切り戻し仕様まで含めた調整が困難であることから、旧システムには切り戻さず、システム切替作業を続行する移行仕様を決めた。数度にわたる総合テストでの移行リハーサルはうまくいったが、年末年始の移行本番の途中で障害が発生。障害が復旧するまで長時間を要してしまったので、ミッション・クリティカルなシステムのオンライン開始が大幅に遅れ、エンドユーザー部門の事業機会が損なわれてしまった。顧客は、移行中の障害を起こしたベンダーを責めたが、エンドユーザー部門からは顧客も責められることになった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 顧客が決めた仕様だから、それに愚直に従い、要求された移行上限時間をリハーサルで検証するので、問題はないはずだと見切った。 |  | ・旧システムには切り戻さない移行仕様とすることによるリスクに関する説明責任を果たすべきだった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMは、旧システムには切り戻さない移行仕様とすることによるリスクを説明し、このリスクとエンドユーザー部門交渉の労とのトレードオフの議論と意思決定を顧客に提案する。 ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | ・リスクを伝えられた顧客が、それでも納期前倒しを決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（エンドユーザー部門の事前了解、入呼規制運用など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
38 | 製品間インターフェース保証の見落とし
実績が十分にある市販のOS、データベース、ミドルウェア、業務パッケージ・ソフトウェアでシステムを構築したが、サービス開始後、システムが時々停止するなど、動作が不安定となった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 実績が十分にある市販製品を使うのだから、問題ないと見切った。 |  | ・市販製品間における相性についても検証するべきだった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| すべての市販製品ベンダーにシステムが使う市販製品群のバージョンでの組み合わせが連動保証の範囲か確認すること。 |  | －
－
事例番号
39 | 有名ソフトを未検証のまま使用し不具合発生
業界で名の知れたソフトウェアを適用規模、性能条件、機能制約などの詳細を未検証のまま使用し、総合テスト以降不具合発生。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 業務プログラム、ハードウェアなどを変更、増強し対処した。 |  | ・カタログ・ベースにとらわれず、実機にて確認、検証すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| カタログ・ベースにとらわれず、実機にて確認、検証すべき。 |  | ソフトウェア設計のレビュー時、採用ソフトの使用実績を確認、検証する。
構築するソフトの採用に当たっては、ベンダー、顧客両者で検証、確認を行い、リスクを共有認識する。
事例番号
40 | 営業主導で決めたソフトで開発し要員不足、クレーム、不具合発生
開発、保守体制弱小なベンチャー企業が開発したパッケージ・ソフトウェアを営業主導で採用し、システム構築したが、パッケージ・ソフトウェアに対する要求要件が拡大した。つど、カスタマイズするものの、開発、保守要件に体制が追い付かず、問題発生。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| パッケージ・ソフトウェアを採用したSIベンダーが、工数、費用を投入し開発、保守を行うこととなった。 |  | ・外部のパッケージ・ソフトウェアを活用する場合は、該当システムの将来まで見込んで決定すべき。 ・また、著作権などの法的の扱いも明確にしておくべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| パッケージ提案は、性善説になりがちで、問題、制約が伝わりにくい。より厳密に検証、提案すること。 |  | パッケージの提案は、一般的に良い事柄のみ出る。よって、使用条件を詳細に検討し、実現可否を検証すること。
外部のパッケージ・ソフトウェアを活用する場合は、該当システムの将来まで見込んで決定すべき。また、著作権などの法的の扱いも明確にしておくべき。
事例番号
41 | パッケージ採用と言いながらカスタマイズ量過多（実質固有ソフト）
中小規模のユーザーとの契約時、現行システムをパッケージ適用により実現する旨の約束をした。しかし、現行システムをパッケージにてシステム構築しても、運用的に困難。また、ユーザー、及びベンダーの体制も小規模であり、機能実現、納期、費用などで大問題発生、以降のビジネスに影響を与えた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 実現機能、納期、費用などを再交渉。結局、当初の計画を縮し、システムを実現。以後、ビジネス上の付き合い消滅。 |  | ・ユーザー ベンダーに丸投げしないこと。 ・ベンダー 中小規模ユーザーといえどもパッケージの適用が容易と判断しないこと。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・中小規模ユーザーにパッケージを容易に押し付けないこと。 ・パッケージ適用検証は慎重に行う必要あり。 |  | 小規模システムといえども、ベンダーに丸投げしないこと。
・ユーザー ベンダーに丸投げしないこと ・ベンダー 中小規模ユーザーといえどもパッケージの適用が容易と判断しないこと。
事例番号
42 | パッケージ機能の認識、期待感のギャップ大。規模、工数、費用、納期大幅ズレ
パッケージの詳細機能について、ベンダーと顧客でギャップがあり、力関係から顧客の言い分をすべてパッケージに組み込まざるを得なくなった。また、費用についても、本来パッケージで備えるべきものか、カスタマイズかで揉めた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| つど、カスタマイズ機能、標準機能かを調整しながら、システム構築。費用はベンダー持ち出し大。 |  | ・パッケージ適用に当たっては、ユーザーのエンド部門を交え、パッケージの内容を長時間かけ、詳細検証すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| パッケージ適用に当たっては、契約時ユーザーとの検証を行い、確定することも取り決める。 |  | パッケージ適用に当たっては、ユーザーのエンド部門を交え、パッケージの内容を長時間かけ、詳細検証すべき。
安易にパッケージ提案、採用せず、他での問題事例を参考に詳細検証する。
事例番号
43 | 特定顧客で未完パッケージを完成させる計画が頓挫
パッケージ適用を前提に、システム構築したが、商談がカタログベースで進行し、かつ該当ユーザーをベースにパッケージ開発する旨約束しているため、実質、個別パッケージとなった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| パッケージ開発の方針をあきらめ、個別開発とした。他ユーザーへのパッケージとしての適用は、流用という概念のみとした。また、費用は、パッケージ費用売上げに対し、増加した分をすべてベンダー負担。 |  | ユーザー、ベンダー間で事前に ・パッケージの共同開発 ・パッケージの適用検証 ・パッケージの適用 などを明確にしておき、実現不可能な計画を立てない。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・あらかじめ、パッケージの開発方針を明確にしておく。 ・仮に該当ユーザーをベースにパッケージ開発するならば、開発、検証期間を十分に確保すること。 |  | 安易にパッケージの提案を受け入れず、使用条件とパッケージの充足状況、将来計画、費用の扱いをベンダーと取り決める。
ユーザー、ベンダー間で事前に ・パッケージの共同開発 ・パッケージの適用検証 ・パッケージの適用 などを明確にしておき、実現不可能な計画を立てない。
事例番号
44 | システム全体としての信頼性設計の不備
顧客の強い要請により、システムの個別コンポーネントの故障に備え、2重・3重の冗長構成をとったものの、アプリケーション・プログラム含めたシステム全体のリカバリ仕様が複雑となった。開発しきれないほどの製造規模・テスト項目数となった。結局、出荷後、異常時にはソフトバグによる、長期障害が頻発した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| システムの個別コンポーネントの故障に備え、2重・3重の冗長構成をとったので、要求される信頼性が確保できると考えた。 |  | ・ハードウェアの信頼性は冗長構成などで向上するが、ソフトによる信頼性向上機能は開発中にバグを虱つぶしに見つけ出すしか方法は無い。この限界について顧客に対する説明責任を果たすべきだった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・PMはシステム全体の信頼性バランス（ハードウェア、ソフトウェア）を考慮し、ソフトウェア制御方式の全貌が俯瞰できる範囲にソフトウェアのＳｃｏｐｅを縮小することを顧客に提案するべき。 （PMは、このソフトウェアを仕様とする） ・それでも提案が受けれられないのであれば、PMではなく、PMの上司自らが顧客や顧客の上司にリスクを伝え、顧客の対応を要請する。 |  | リスクを伝えられた顧客が、それでも納期前倒しを決行する場合には、ベンダー任せで済ませず、リスクの発生に備えた、コンティンジェンシー・プラン（障害時ソフトウェアによらない運用・手動による対処など）を自ら用意する。
顧客とPM/上司/営業の関係を「発注元－業者」の関係ではなく、プロジェクト・リスクに関しては、双方が「リスクと闘うパートナー」となるような、リレーションシップを受注～上流工程前に構築しておくこと。
事例番号
45 | 過負荷・限界系の見落とし
顧客要求性能を超える処理能力が出るような設計の見通しが得られた。しかし、総合過負荷テストでシステムからの応答が何時までも帰ってこなかった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 目標性能達成の見通しが得られたので、問題ないと見切った。 |  | ・資源を限界まで使った場合のシステムの挙動という観点での設計も行うべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 起こり得るメモリーなどの過負荷、設計容量を超える資源要求発生などのケースをすべて洗い出した設計・製造のレビューを行うこと。 |  | －
－
事例番号
46 | 方式性能ボトルネックの見落とし
オンライン中に頻繁に起動/終了するアプリケーション・プログラムについて単電文処理で目標を超える見通しを詳細設計で付けたが、総合テストでのアプリケーション・プログラム多重走行時、レスポンスが悪化。すべてのアプリケーション・プログラムが、起動/終了時に資源を確保/開放する設計にしていた。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| アプリケーション・プログラム単体性能が十分であり、問題ないと見切った。 |  | ・アプリケーション・プログラムに必要な資源確保をアプリケーション・プログラムごとにするか、システム全体で確保すべきか、詳細設計当初に検討すべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| アプリケーション・プログラムに必要な資源確保をアプリケーション・プログラムごとにするか、システム全体で確保すべきか、詳細設計当初に、システム全体に求められる要件から検討・決定すべきであった。 |  | －
－
事例番号
47 | 最新ソフト、バージョンを検証不足のまま採用。不具合多発
オペレーティングシステム・ミドルソフトなどをバージョンアップしたが、細かい点で互換性に制約が発生。制約問題がないだろうという認識で計画を立てているため、検証体制不足、問題発生時の体制不備、検証期間不足などにより不具合、及びプロジェクト計画が混乱。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 本番開始時期を延期した。 |  | ・同一製品体系のソフトでも互換性（パッチ適用も含む）については、特に念入りに検証すべく、プロジェクト計画を立てる。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 制御系システムは、ベンダーの責任を負う所が大である。表面的な検証結果にとらわれず、過去発生した問題、互換性を中心に慎重な検証を実施する。 |  | 同一ベンダーでのバージョンアップを安易に考えず、納期遅延などを考慮し、コンティンジェンシー・プランを設定する。
同一製品体系のソフトでも互換性（パッチ適用も含む）については、特に念入りに検証すべく、プロジェクト計画を立てる。
事例番号
48 | 自前ソフト以外の検証、確認認識が薄く、後工程で問題発生
ユーザー指定の流通ソフトを組み込み、システムを構築するが、使用経験、及び社内に対応部門が無く、検証の勘所がつかめず、スケジュールが遅延した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 問題発生つど、ユーザー経由で開発ベンダーに問い合わせ処置を行った。 |  | ・指定ソフトの扱い、制約、問題発生時の処置方法などを事前にユーザーと取り決めておく。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 安易にユーザー指定の流用ソフトを使用せず、事前にシステム構築のための準備、検証を行う。 |  | 指定ソフトをシステム構築条件にする場合、ＳＩベンダーに任せきりにせず、自ら検証する。
指定ソフトの扱い、制約、問題発生時の処置方法などを事前にユーザーと取り決めておく。
事例番号
49 | アプリケーション・プログラムの生産性で言語を選定したが、性能問題がネックとなった
生産性が高いといわれるオブジェクト指向系の新しい言語が流行ってきたので、顧客から、その採用を根拠に、オンライン・システムのアプリケーション・プログラム開発費削減を要求された。テストで予想以上に性能が出なかったことに加え、オブジェクトのネストが深いところでのトラブルが発生すると解析が困難となったので、開発途中に既存言語で大規模な作り直しをすることになった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 従来言語に比べ生産性が高くコーディングができた実績を確認したので、採用してもよいと考えた。 |  | ・新言語の適用分野での実績を確認し、実績が無い場合、問題が発生したら、代替言語で開発する予備費を積んで費用見積りを行うべきであった。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・オブジェクト指向系の新しい言語を採用する際には、コーディング前に性能条件が厳しいオンライン・システムや、複雑なオブジェクト間インターフェースがある制御系ソフトなどへの適用実績を確認する。 ・実績が無い場合、問題が発生したら、代替言語で開発するコンティンジェンシー・プランを織り込んで、中流工程をすすめる。 |  | －
－
事例番号
50 | 開発ルール未確定のため保守性、流用性が悪い
開発ルール、特にプログラミングの標準化、構造化のルールが未確定、またはメンバーに未浸透なため、プログラムが分かりにくく、問題発生時の修正困難に加え、追加変更、移植性に多くの費用と工数を要した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 納期を優先したため、とりあえず現状維持。後日、修正、変更時に徐々にプログラムを手直し、追加変更、移植性の良いものに改善させた。 |  | ・設計、レビュー、テストなどのプロセスのルールに加え、プログラム作成ルールを定め、全員に徹底しておく。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 特に、プログラム製造を海外に発注する場合、ルールを明確にするとともに必ず事前説明をする。 |  | －
－
事例番号
51 | 新しい言語の熟練者不足でプログラム完成度が低い
ユーザーから、将来性の観点から新しい言語を採用する指定あり。しかし、新しい言語に熟知した技術者が不足し、やむを得ずスキルの低いメンバーで開発したが、結果的に品質の低いプログラムが出来上がった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| つど、新しい言語経験者を集め、そのメンバーを中心にレビューを実施し、品質の悪いプログラムの改修を行った。 |  | ・要員アサインのポイントは、要員数より、質が重要。あらかじめ条件を明確にした上で人選する。 ・該当プロジェクトを通して、経験を積ませる計画を立てることは厳禁である。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 要員不足なら、外部の要員をリーダーにした体制を作る。 |  | －
－
事例番号
52 | 客観的な生産性指標が少なく、工数、費用にインパクト大
ユーザー、ベンダーともに、客観的で納得感のある生産性を持ち合わせていない。スケジュール、工数、費用を交渉するに当って、無理な生産性で計画を立て、帳尻を合わせるが結果的には実現不可となった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ベンダー側が、要員の増強、費用を負担した。 |  | ・生産性は、希望的観測値になり易いため、事前に事例、難易度、リスクなどを踏まえて確定する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 生産性は、希望的観測値になり易いため、事前に事例、難易度、リスクなどを踏まえて確定する。 |  | －
－
事例番号
53 | 担当者にシステム的認識欠落、障害時の切り分け、情報採取の仕組み不足
アプリケーション・プログラム担当者にシステム的認識がなく、性能、アプリケーション・プログラムに問題が発生した時の切り分け、情報採取などの配慮がされていないため、結合テスト、総合テストに手間取った。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| システム系担当者が、アプリケーション・プログラムに手を加え対応した。 |  | ・各種ルールの制定に当って、表面的なもの以外に効率化など内容的なものを組み込んでおく。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・あらかじめプログラミング・ルールに効率化のための施策を組み込んでおく。 ・ツールを共有化し、関係者が容易に利用可能とする。 |  | －
－
事例番号
54 | オフショアで品質と納期遅延の問題（発注側問題）
日本語が堪能なブリッジSEがいるオフショア会社なので、従来の国内外注先と同じ仕様精度でプログラム設計～単体テストを発注した。忠実で才能あるプログラマは予定より早く納品したが、結合テスト以降、インターフェース・バグなどが多発。システム全体では納期を守れなかった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 「日本語が堪能」であることにより「日本の慣習・文化に熟知」と判断した。 |  | ・インドなどは米国に近い低コンテクスト社会（日本のソフト開発会社のようには仕様にない「行間を読んでくれる」力や文化は期待できない）と判断すべき。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・オフショア先会社は低コンテクスト文化にあるとの前提の下で、誰が見ても解釈が変わらない仕様にした上で発注する。 |  | －
－
事例番号
55 | オフショアで品質と納期遅延の問題（受注側問題）
製造工程をオフショア会社に一括発注した。プログラマ個々人の才能はあり、予定より早く納品したが、コーディング規約など全体統制力に乏しく、後続工程で品質、納期遅延問題が発生した。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| プログラマ個々人の才能はあり、技術的には大きな問題はないと見切った。 |  | ・コーディング規約、構成管理など全体統制を行う仕組みがあるかという点でも検証する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| ・オフショア先の開発プロセス標準を選定前に調べる。 ・不明確の場合、自社コーディング規約を開示するなどして、全体統制がとれるようにする。 |  | －
－
事例番号
56 | 外注会社責任者は担当者に任せ切り
協力会社に作業を発注したが、責任者は内部に深入りせず、担当者に任せ切り。進捗指摘、問題指摘などは、実質発注元が行わざるを得ない状況であった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 下請法などを考慮しつつも、発注元が協力会社責任者に問題指摘し対処した。 |  | ・協力会社に発注する際、発注先責任者を組み入れた体制、役割を明確にしておく。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 契約前に発注先の評価を行い、仮にスキルがあっても、管理面で不安な場合は、契約形態を請負から派遣に変更する。 |  | －
－
事例番号
57 | 特定ノウハウについて外注依存。SIベンダーのコントロール不可
システム構築に当って、特定のノウハウを所有している協力会社に発注せざるを得ない。しかし、発注元にスキルが無いため、プロジェクトとしてのコントロールが行き届かない。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| 一般的なプロジェクト管理を行い、実質、該当協力会社に依存していた。責任者との情報交換を密にし、ビジネス的な観点での付き合いを強化していた。 |  | ・たとえ特定のノウハウを所有している協力会社といえども、ビジネスとして毅然とした対処をする。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 細かい契約を締結し、場合によりペナルティ条項を盛り込み、一方的に協力会社ベースにならないようあらかじめ考慮する。 |  | －
－
事例番号
58 | 行動規範順守が困難。機密情報漏えいの問題
情報漏えい防止に当って、契約者の取り交わし、PCの搬入出の届け、個人PCの使用禁止策などを講じるも、進捗上、重要データを個人持ち帰りで作業をし、結果的に情報漏えい、またはその危険にさらされるケースがある。本人問題認識はあるものの、進捗遅れ挽回という片一方の大義名分を意識しているため、問題が複雑であった。
| 事例における見切りの内容 |  | 本来の判断の考え方
| ・該当協力会社とは取り引き停止とした。 ・ユーザーへの損害賠償を行った。 ・管理強化した。 |  | ・常に、プロジェクト・メンバーに留意する旨、指示する。また、進捗報告時、担当者が追い込まれるあまり、不正行為に走る恐れがないように配慮する。
対処例
| SIベンダー |  | 顧客
| 特に重要プロジェクトでは、入出門監視装置の設置、入出門時の手荷物検査を実施する。 |  | －
－