## プロジェクト概要記述用紙
日付： | ヒアリング対象社名：
項目 | 内容
開発システム
特徴
プラットフォーム
プログラム開発規模
開発時期
開発期間
開発形態
プロジェクト要員数（全体）
プロジェクト要員数（現時点）
現在のフェーズ
あなたが感じている課題

## 留意事項
シートの見出し名は変更しないでください（計算式の中で参照先シート名として使用されています）
チェックシートのスコアリングについて
【自己評価の影響度を全て「１」に設定】
・評点３段階で元々幅がないこと、集計単位である知識エリア毎の質問項目数が少ないことから、各質問事項への重み付けの意味、効果が乏しいため、全項目を「１」と設定する。
・影響度設定の機能は、提要段階でのオプションとする。
【ヒアリング項目の影響度設定の考え方】
影響度設定の評価軸を下記２つとする。
2つの評価軸の評点計を３段階に分けて、0.5、0.7、1.0の影響度（重み）
として設定る。
１）質問事項が言及しているリスク範囲
ヒアリング項目をリスク分類表にマッピングした結果、数多く
複数の個所にマッピングされる項目は、リスクの存在を幅広く
探っているものと判断する。
よって、マッピングされた個所数の過多によってリスク範囲
の広さの評価として３段階に分ける。
⇒0…1個所
1…2-3個所
2…4個所以上 （左記は仮）
２）質問事項に対して信憑性のある回答が得られる度合い
実際のヒアリングに適用する際に、質問に具体性、特定性
があると、エビデンスを伴う信憑性の高い回答が得らる。
一方、質問が以下のような特性を含んでいると恣意的な判
断に委ねられた評価がなされ信憑性が低いと想定される。
信憑性が高いものを「１」、下記に該当するような質問を「０」
とする。
・程度を問う質問で、定量的な閾値（判定基準）が設定でき
ないものは、回答がＰＭや評価者の意識レベルになって
曖昧な傾向
・認識の有無の問いかけについても、ＰＭの意識レベルの
回答になって曖昧な傾向
・基本的な動作や担当者の成長などに対して、対象プロジェク
トが影響を与えたり受けたりすることに関しては、プロジェクト
の問題であると同時に、組織や担当者の問題でもあり評価
としては曖昧な傾向

## 自己評価シート
自己評価シート
No. | 知識エリア | チェック項目 | 評価基準 | マネジメントにおけるヒント | 評価記入欄 | 影響度 | 評点 | 最大評点 | 判定 | 対策案 | メモ
1 | 統合 | プロジェクト計画書が作成され、レビューされているか さらに、これに基づき実行されているか | ●プロジェクト計画書は、プロジェクト開始から規定期限以内に作成され、レビューされていること ●プロジェクト計画書は、ひな型になるような過去事例や社内標準などをもとに作成していること | ●計画の無い所には、マネジメント無し ●レビューはステークホルダー間の合意形成の場である。プロジェクト計画書のレビューを通じた合意は最初の、最も重要な合意事項である ●工期、品質（重点機能）などの目標値をどの範疇にいれるのかなど、ターゲットを明確化する |  | 1 | 0 | 3 | A | ●プロジェクト計画書が作成されていない場合は、早急に作成する。名ばかりのプロジェクト計画書にならないよう、十分な記述内容を心がける必要がある ●レビューを行った後に、スケジュール、納品物、責任分担については、レビューを通じてステークホルダーの同意を得る
2 | 統合 | プロジェクトの全体像を俯瞰できているか キーマンや重要機能が規定されているか | ●今回の開発対象となるシステムを含めた、顧客側の関連システムを表すドキュメント（システム構成俯瞰図など）を作成していること ●顧客や開発側の関係会社（協力会社など）に関係する体制図があること ●ドミナント・アイテム（プロジェクトの成否を左右する支配的要因）を把握できていること | ●プロジェクトの全体像を俯瞰できないと、プロジェクト計画がきちんとできていない可能性がある ●完全なものが作成できなくても、トライすることが重要である。トライの積み重ねとその後のプロジェクト・マネジメント経験の反省を通じて、俯瞰図作成レベルは着実に向上する |  | 1 | 0 | 3 | A | ●俯瞰できていない場合は、まずは顧客側キーパーソンに十分にヒアリングしたり、マスタースケジュールを見直したり、関係者（例えば接続先となる他システムの担当者）と打ち合わせを持つなどして、意見交換をすることである ●各担当者へのヒアリングなどの作業を通じて、どの部分がキモになるかを把握する（ドミナント・アイテムの把握）
3 | 統合 | 納入物件および必要な作業成果物が明確となっているか 契約書との比較は済んでいるか | 顧客との間でどういう記述方法で、どういうドキュメントを納品するかが明確になっていること | ●顧客との間で成果物の質と量が明確でないとその後の作業の割り振りや規模の見積もりなどで大きな判断ミスをする可能性がある ●事前に成果物サンプルを提示することで、納入物件に関する双方の共通認識を確立することが望ましい ●各種計画書や仕様書、運用テストの項目一覧など、具体的な成果物のサンプルを示すことで、どのような作業が必要になってくるかを事前に検討したり、要員のアサインを考えたりしやすい。 ●各成果物のボリューム観の顧客との認識あわせ |  | 1 | 0 | 3 | A | ドキュメントによる成果物の場合は、目次、類似する成果物サンプルを用いて記述項目と記述レベルについて、顧客と合意し、議事録として残す
4 | 統合 | 前段の段取り作業を含めてすべての作業項目がスケジュール化されているか | ●WBSが書き出されており、その内容について十分検討されていること ●すべてのWBSがスケジュールに落とされていること | ●必要な作業項目を洗い出すために、例えば各社で標準化しているWBSのひな型を利用したり、過去の他のプロジェクトを参考にするなどの工夫をすること ●システム構築のための設計書作成やプログラム開発作業だけではなく、準備作業、顧客との調整事項など、想定される作業をなるべく網羅的に洗い出すこと ●WBSをもとにしてスケジュール中の各作業の前後関係の整合が取れていること |  | 1 | 0 | 3 | A | ●標準WBSに基づいてテーラリングする。標準WBSがない場合であっても、過去の成功プロジェクトなどを参考にして、WBSを作成する。「このWBSで必要な作業がすべて洗い出されているか」という視点を常に持つこと ●各作業の前後関係の整合が取れていない場合、前作業の終了条件、後作業の開始条件を明確にして、各作業の前後関係が整合するように修正する ●ドミナント・アイテム関連作業のスケジュールは、計画段階から重点的にマネジメントする。例えば、ミッション・クリティカル性の高い機能要件などもドミナント・アイテムである
5 | 統合 | チェックイン、チェックアウト、作業責任者などの構成管理のルールが明確になっているか | ●計画書、設計書なども含めた、成果物の構成管理の手順やルールが文書化され、メンバーに周知徹底されていること ●プログラムのソースコードや仕様書、テストデータ管理、システムの設定ファイルなどの構成管理方法についての計画がされていること | ●各種成果物の構成管理は、プロジェクトの初期段階でルールを決めて運用することが大切である。あとで整理しようと思ってもなかなか手を付けることが難しい ●構成管理をきちんと行うことは、成果物および活動の品質を上げることに寄与する ●構成管理ツールを新規に導入する場合には、環境設定や試験運用などの計画を明確にしておく必要がある。また、運用ルールを明確にし、入力するデータの意味などを詳細に定義しておく必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A | ●構成管理ルールがある場合には、ルールが周知徹底されているか確認する ●構成管理ルールがない場合には、以下を考慮してルールを作成する ①構成管理のためのツールの導入（費用の確保、環境の整備、運用手順の明確化が必要） ②作業工程によって管理ルールが変わる（使用するツール、管理対象物、管理頻度） ●構成管理ルールが徹底されているかを確認する手段を検討する（ヘルプデスク、進捗会議でのチェックなど）
6 | 統合 | 全体テスト方針と役割分担の検討は十分か | 全体テスト方針（何をどのテストで誰が確認するか）とテストの役割分担（誰がどの範囲をカバーするか）を記述したドキュメントを作成し、関係者とレビューしていること | ●詳細なテスト方針はともかくとして、どのようなテストを行うかを決めておくことが重要である ●方針と役割分担を明確に決めておかないと、場当たり的なテストになり混乱するおそれがある ●上流工程でテスト工程をある程度想定しておくことで、顧客側の体制や作業場所などの準備作業、テストデータの準備など、協力も得られやすくなる。特に、全国展開するようなシステムの場合は、各事業所ごとにテストをするなど、集中的なテストができないなどの理由で、テストそのものがクリティカルパスになることもある |  | 1 | 0 | 3 | A | ●単体テスト、結合テスト、運用テストのそれぞれのスケジュールと品質目標が未計画の場合は、過去事例などをもとに整備し、計画する ●テスト体制も明確にする。特に、結合テスト以降は優秀な人材（各チームのキーパーソンや優秀なエンジニア）を投入し、遅れない体制を計画しておくことが重要である
7 | 統合 | システムにとって致命的な障害の要因となる機能やモジュールを提示し、管理しているか | プロジェクトの重要機能の優先順位や留意すべき項目が挙げられていること | ミッション・クリティカル性の高い機能要件は失敗してはならない機能なので、計画・設計時から入念に管理され、実行され、監視される必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A
8 | スコープ | ベンチマーキングするなどして、顧客の要件とシステムの機能、性能に差異がないことを確認しているか | 顧客の要件と機能の対応表またはそれに相当するドキュメントがあること | ●要件定義書と設計仕様書との対応は、仕様管理だけでなく、テスト計画にも利用できる ●顧客における常識、業界での常識などは、明文化されていない可能性があり、注意が必要である |  | 1 | 0 | 3 | A | ●要件定義書がない場合には、早急に作成する（最低限、要件項目を明確化する） ●要件定義書がある場合は、現状と要件定義書を比較して特に乖離の大きい部分があればその部分の状況報告をし、顧客側と認識をあわせておく必要がある ●要件定義書には記述されていない要件がある場合、早めに洗い出しをし、クリティカルな要件になるようであれば実装を機能面・費用面から検討する ●要件定義書の作成段階で頻繁に修正があった機能については、最終的な要件について基本設計書や仕様書との擦り合わせを行うなど、顧客との認識を十分に合わせておく
9 | スコープ | 仕様として設定された要求の実現可能性に問題がないことをレビューし確認したか | ●実現可能性を新技術面、性能面から検証していること ●検証結果について、有識者によるレビューがされていること | ●計画または設計時に実現可能性そのものについて検討を行っているかは重要である。さらに、内容について有識者などの第三者によるレビューを行うべきである ●実現可能と判断するには、例えば、コスト、機能、納期に対してリスクを認識し、その対応策が見えている必要がある ●実現可能性について疑問視される部分については、顧客側によく確認すること。思い違いにより、ベンダー側が仕様を重く捉えている場合もある。 |  | 1 | 0 | 3 | A | ●実現可能性を検討していない場合は早い段階で検討する ●実現可能性が見えていないものがあるかもしれないが、 それらも含めて全体を俯瞰できるよう、要求された項目の実現可能性の一覧を作成する ●実現可能性が低いと思われる機能の場合は、代替機能での実現可能性や機能削除などについて顧客とともに検討する ●ドキュメント間の整合性を確認するための色塗りコンペア・チェックを実施する。
10 | スコープ | 要件定義と仕様変更要望との関連付けが明確になっているか | 顧客側のニーズ（要求）と要件定義書の項目の関係性について、顧客側、ベンダー側双方のキーパーソンに確認を取ること | ●要件定義と仕様変更の対応付けを管理することによって、顧客要件との合致性を確認する ●システムは要件定義書をもとにした各種設計書によって作られている。従って、この要件定義内容と顧客からの仕様変更要望との対応付け確認は、システムでの実装内容を把握しているキーパーソンも巻き込んで確認する必要がある ●要件定義書と、顧客側からの仕様変更の要求に論理的な矛盾があると、修正した後のプログラムではシステムトラブルを起こすことにつながる可能性がある |  | 1 | 0 | 3 | A | 要件定義と仕様変更との関連付けを明確にするために、要件定義と仕様を対応表にして、相互に影響する要件定義変更や仕様変更を管理する
11 | スコープ | 仕様変更は一覧などにより管理され、変更履歴を残すことになっているか | 仕様変更管理表などで管理することが明文化されていること | 以下の項目が明確になっているかを確認する ・仕様変更管理表の保管場所 ・仕様変更管理表の記入者・保管責任者 ・仕様書の変更履歴と仕様変更管理表の対応確認方法 |  | 1 | 0 | 3 | A | 要件定義との関連付けが可能な仕様変更管理表（一覧）を作成する
12 | スコープ | 他のステークホルダー（顧客、関係会社など）からの提供物のスケジュールが守られているか | ●提供物のスケジュール状況を継続的にウォッチし、守られなかった場合の影響度に応じて、事前に対策を立てていること ●遅れることも想定し、リスク項目として管理していること | 他のステークホルダーの役割と提出物のスケジュールを別途マネジメントすることにより、役割分担があいまいになっていることを原因とするプロジェクトの遅延を防止できる |  | 1 | 0 | 3 | A | ●他のステークホルダーからの提供物がないことによって影響を受けない作業から着手するが、作業の進捗状況とステークホルダーとの調整を並行して行い、作業が滞留しないようにする ●ステークホルダーへ情報提供の督促を行うときは、先方の担当者だけでなく、先方の上位上司にも一緒に依頼することが効果的である
13 | タイム | 進捗状況を定期的に確認できるようになっているか | ●定期的に進捗管理が行われ、プロジェクト・マネージャやプロジェクト責任者、顧客が状況を把握できる仕組みが設定されていること ●進捗管理基準（着手基準、進捗基準、完了基準）を設定していること | ●進捗の状況を把握するための項目を明確にし、協力会社を含めた進捗報告確認のための会議体を設定する ●進捗の状況は、プロジェクト・マネージャだけではなく、プロジェクト責任者、顧客にも報告する必要がある ●言葉の統一をはじめ、進捗管理基準を設定する ●進捗状況に加えて、遅延理由、遅延対策まで検討する |  | 1 | 0 | 3 | A | ●進捗会議を定例的に設定する ●進捗会議で報告すべき管理項目を明確にする ●管理項目は作業工程によって変わる （例）管理項目例 ①計画の変更数 ②確定した要件定義の個数 ③実施レビュー数と種類 ④日程の予実績の差異 ⑤リスク数（定義数、監視数、軽減数） ⑥課題管理表の解決した課題数、未解決課題数
14 | タイム | 要員の手配（量的）計画はできているか | ●工程の変わり目など、体制の増員が必要なタイミングに間に合うように要員手配が計画されていること ●要員の手配計画について、関係各所にあらかじめ説明をしておくこと ●コア部分とそうでない部分の切り分けができていること ●外注先の特性を把握していること | ●要員を出してもらうことについては、事前に関係会社に確認をしておくべきである。要員を出してもらうつもりだった関係会社から、突然協力できない旨の連絡がくる場合も想定しておくべきである ●担当者個人ごとに作業開始時期、終了時期を明確にして作業をアサインするようにする ●前工程における仕様変更などで必要な人員の増減が必要になった場合は、工程の終了を待たずに速やかに手配する必要がある ●開発技術者のスキル（自社における過去の実績など）を把握する必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A | ●要員遷移俯瞰図の作成を通じて、山積みではなく要員遷移分析を行い、WBSごとに、必要なスキルを持った要員の過不足を明らかにする ●前工程の終了前に、プロジェクト・マネージャがどれだけ次工程の要員手配に注力するかが重要である ●要員の手配は、早めに、過大気味に行う ●要員不足に陥ったときには、急激な破綻を起こさず、軟着陸できるようにするために、スケジュールの延長、または作業量の低減の余地を検討する
15 | タイム | マスタースケジュールが作成され、ステークホルダー間で合意されているか | ●マスタースケジュールが作成されていること ●マスタースケジュールについて、ステークホルダー間（顧客、関係会社、プロジェクト責任者など）の合意が得られていること ●変更ルールに関しても合意していること | ●マスタースケジュールの各工程での作業内容について、十分に検討していることが大切である。特に、納期を基準にして、作業工程の比率だけで、後ろからスケジュールを引いている場合、それぞれの工程がその与えられた期間で完遂可能かを十分に検証しなければならない ●マスタースケジュールの中で、既にわかっているマイルストーンについて記載しておくこと ●マスタースケジュールの各工程について、事前準備の内容と時間なども考慮してスケジュールに記述しておくことが望ましい |  | 1 | 0 | 3 | A | ●納期、総合テストの開始時期、他システムとの接続がある場合は接続テストの実施日など、明確なマイルストーンに基づいてマスタースケジュールを作成する ●マスタースケジュールの妥当性については顧客との合意だけではなく、プロジェクトの担当者、開発委託先のメンバー、有識者などに確認してもらうこと
16 | タイム | スケジュールにおけるクリティカルパス（そのパス上の作業が少しでも遅れると、プロジェクト全体のスケジュールが遅れてしまうパス）は明確か | プロジェクトの根幹にかかわる機能や成果物に関する計画はどのパスであるかを認識し、管理していること | ●「粛々とやっていくだけ」と考えてプロジェクトを進めていると、問題に気づかないことがある。計画している作業タスクの優先順位を検討して常に配慮することで、問題が発生したときにどの作業を優先させるかを冷静に判断できる ●クリティカルパスを固定的なものと捉えないこと。状況の変化によってクリティカルになる可能性のあるパスも考慮すること ●複数のアウトプットが集まるタスク、複数のタスクのインプットにつながっているタスクはクリティカルパスの候補の1つになる ●機能間の相互依存となっている度合いが大きいとクリティカルパスは非常に多く発生する |  | 1 | 0 | 3 | A | ●キーパーソンを集めてクリティカルパスの抽出作業を行う。そのうえで、クリティカルパスに関連する作業は特別体制を敷く ●作業工数の見積りが確定できず、ある程度進まないと見通しが立たない場合には、作業が少し進んだ段階で再度工数を見積り、クリティカルパスを明確にする
17 | タイム | 前工程の作業が完了し、プロジェクト内（プロジェクト・マネージャ）の承認を得ているか | ●前工程に積み残し課題がある場合は、解決のメドをつけた上で次工程に引き継いでいること ●見切り基準をもうけていること | ●上流工程の品質の悪さは下流工程でより大きな悪影響を及ぼすことがある ●しかしながら、すべてを完了させてから次の工程にはいることは困難な場合も想定されるため、次善の策を設ける |  | 1 | 0 | 3 | A | ●すべてを完了させてから、次の工程にはいることは通常考えにくいため、見切り基準を準備する
18 | タイム | テスト計画について、実施責任者（プロジェクト・マネージャ、プロジェクト・リーダーなど）を含めたレビューにて内容を確認しているか | ●計画の妥当性を検討していること ●テスト計画の俯瞰ができていること | テストによっては、顧客の確認が必要な場合もあるため、顧客の確認も必要である |  | 1 | 0 | 3 | A | 顧客を交えてテスト計画のレビューを実施し、確認する
19 | コスト | 予実績管理は実行されているか | ●収支管理計画を事前に定義していること（できる限り定量的に） ●週次/月次の実績把握の仕組みを確立していること | ●期間（工程の開始／終了など）、要員の山積み、およびＷＢＳについて予実績管理を行う ●予算を順調に消化していても、仕事が進捗しているわけではないということを分かったうえで、マネジメントすること |  | 1 | 0 | 3 | A | ●予実績情報を収集・整理して、今後の計画の見直しを実施する ●すべての作業の予実績情報の収集が困難な場合は、クリティカルパスについての予実績だけでも集めて評価する ●過去に多数の類似プロジェクトの実績がある場合は、上流工程でのコストの振れや工程の遅れは抑制しやすい。ただし、「過去のプロジェクトと類似だ」という判断そのものが誤っている場合があり、その場合は後工程で工数が数倍に膨れあがることもある。類似プロジェクトかどうかは慎重に判断しなければならない
20 | 品質 | 品質計画があるか | 品質計画（右の欄参照）があり、レビューされていること | ●例えば、次のような点について、計画とレビューがされていることが望ましい ・レビューの種類 ・レビューの日程 ・レビュー不良率（件／ページなど） ・下流工程における品質基準（不良摘出密度、レビューにおける不良摘出目標（○件／頁）などの指標） ●そのプロジェクトで特に重要な品質は何かを検討しておくこと（信頼性なのか性能なのかなど） ●起こってはいけない障害は何かを考えて、その障害を起こさせないためにはどのような品質を向上させる必要があるかを検討しておくこと ●品質は様々な要因が総合的にからむので、レビューを通じて、問題点を早期に把握して是正 |  | 1 | 0 | 3 | A | ●品質計画が作成されていない場合は、すぐに作成する ●品質レビューの検討結果に基づき、対応策を策定して、実施する
21 | 品質 | 前工程の作業が完了し、その品質を確認した上で、プロジェクト内の承認を得ているか | ●前工程の結果について品質を確かめていること ●前工程に積み残された課題がある場合は、解決のメドをつけた上で次工程に引き継いでいること ●条件付きの合格の場合や改善点を指摘された場合は、課題管理の対象としていること | ●上流工程の品質の悪さによって、下流工程でより大きな悪影響を及ぼすことがある ●前工程での積み残し課題などがあればそれらの位置付けを明確にし、どのような対応を行うかを計画に入れる ●エビデンスを取得する機能とそうでない機能の切り分け |  | 1 | 0 | 3 | A | 品質に問題がある可能性がある。品質状況を確認して、問題がある場合は品質向上策を実施する
22 | 品質 | 日々のテスト項目消化件数、不良摘出数、不良対策件数を入力する仕掛けが整備されており、バグ曲線による管理が行われているか | ●指標となる項目が明確でデータ収集方法が明確になっていると ●テストの進捗と結果を管理する仕組みができていること | ●以下の帳票類があること（現物で確認） ・記入済みのバグ票 ・現時点までのバグ曲線 （あることが望ましい） ・テスト実施要領 ・テスト実施・結果の管理票 ●集計の仕組みと責任者が明確になっていること （専用ツールを使っている/Excelなどのツールで集計/人手集計） ●毎朝会議を実施していること（結合テスト以降） |  | 1 | 0 | 3 | A
23 | 人的資源 | 必要なスキルを持った人材はそろっているか | 必要な業務・知識領域と要員のスキルの比較を行い、不足している業務・知識領域について、コンサルタントや専門家のアサインを考慮していること | ●要員のアサインには時間がかかることが常であり、場合によってはアサインできない場合もある。その場合、トレーニングなどによって要員を育てる時間が必要になるので、事前の要員計画の中で必要なスキルについても十分計画しておくことが大切である ●システム基盤に問題が発生した場合はスペシャリストのアサインが有効である ●特殊な業務に関する知識が不足している場合は、外部の専門会社などに依頼することを考慮しておく必要がある ●パッケージ利用の場合、フィット＆ギャップ分析ができる要員や、該当アプリケーションの経験者をアサイン |  | 1 | 0 | 3 | A | ●最適なスペシャリストを投入する計画を立てる ●必要な人材確保が遅れている場合、最初のうちはそれほど高度な業務知識や専門知識がなくても問題ない作業を行い、作業が進む中で必要な人材を確保する
24 | コミュニケーション | プロジェクト計画書は、全員が見ることができるようになっており、全プロジェクト・メンバーへ展開しているか | ●プロジェクト計画書の所在を全員に連絡していること ●プロジェクト・メンバーにプロジェクト計画書の内容を確認し、理解してもらうよう配慮していること | プロジェクトの概要や目的、スケジュール、スコープ、体制図など、プロジェクト計画書に記述されている内容をプロジェクト・メンバーに周知することによって、プロジェクトに参画してもらううえでの心構えを持ってもらう必要がある。 |  | 1 | 0 | 3 | A | ●プロジェクト計画書を最新に保つようにし、重要な項目については必ず目を通すように徹底する ●新しくプロジェクトに参加したメンバーに対しても説明することを忘れないようにする ●重要な項目については、プロジェクト・メンバーに何度も徹底する
25 | コミュニケーション | 顧客、顧客側キーパーソンなどの要求仕様を十分に考慮し、必要に応じて要求仕様のレビューが行われているか | ●顧客側の要求仕様に対する理解に問題がないかをチェックしていること ●顧客からの要求仕様を整理していること ●要求仕様が有識者やキーパーソンによってレビューされていること | ●顧客からの要求仕様に対して、レビュー会などの打ち合わせの場を設けるなど、直接的な会話で内容を確認するべきである ●顧客からの要求仕様は、文字にしがたい背景を含んでいることが多く、背景も含めて要求仕様をヒアリングするべきである ●顧客からの文書による依頼内容だけで要求仕様を理解した気になっていると、要求が十分に抽出されていないおそれがある |  | 1 | 0 | 3 | A | ●要求内容に関して、顧客と直接打ち合わせをする ●そのためには、必要に応じて顧客から直接、説明を受けられる関係構築が重要である ●打ち合わせに出席しているメンバーに、責任者がいることを確認すること
26 | コミュニケーション | 顧客との「仕様」「価格」「納期」に関するやりとりは文書で行っているか | 「仕様」「価格」「納期」に関する経緯と契約が文書化され、保管されていること | ●口頭による約束では「言った」、「言わない」の問題になる ●文書化された内容について顧客側、関係会社（自社、協力会社含めて）それぞれのステークホルダーが合意している必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A | ●顧客とのコミュニケーションで重要な項目は文書でやり取りする ●口頭による依頼が慣習化している企業もあるので、文書で交わす手続きを慣習化させる努力が必要な場合もある
27 | コミュニケーション | 顧客、開発チーム間、協力会社との会議体が決められ実行されているか | ステークホルダーと協議し、必要な会議体が設定され、実行されていること | ●それぞれの会議体がどのようなことを議論し、決定する場であるのかを明確にしておく必要がある。 ●会議体の設定では、会議開催の頻度や参加者、目的などを事前に計画し、ステークホルダーに周知しておく必要がある。加えて、議事録を取って承認してもらうなどの手続きについても明確にしておく必要がある。 ●計画だけではなく、実質的にその会議体が稼働していることが重要である ●公式な場では言えないこともあるので、非公式なコミュニケーションパスにも配慮する。ただし、決定事項は会議体の中で確認する必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A | 顧客、協力会社など、プロジェクトの状況を見て必要な会議体を設定し、定例化する
28 | コミュニケーション | 顧客への報告は随時行っているか | ●顧客との会議体を決めて、実際に行われていること ●社内における会議体など全体の会議体のスケジュールを調整すること | トラブル対応や調査依頼に対しての中間報告を行い、随時情報を提供する必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A | 社内おける会議体、顧客との会議体を決め、プロジェクト全体の会議体スケジュールを作成する
29 | リスク | リスク分析により、リスク項目を明確にし、対応策まで検討しているか | ●リスク管理表などを作成して管理すること ●個々のリスクについて、リスクの対応策とその実行タイミングが明記されていること | ●リスクの洗い出しには、ステークホルダーが集まって討議することが有効である ●リスク洗出しの際に効果的な視点としては、次のものがある ・成果の量の増減 ・成果の質の優劣 ・実施タイミングの是非 ・スキルの充足度 ・セキュリティ ・変化対応の柔軟性の有無 ●プロジェクトの状況によってリスクは変化するため、リスク管理表は定期的に見直す必要がある |  | 1 | 0 | 3 | A | チーム・メンバーを集めてリスクの洗い出しを行い、洗い出したリスクが発生する確率と発生した場合の影響を判定する
30 | 調達 | 協力会社の作業と成果物を定期的に確認する計画があるか | ●協力会社の作業と成果物を確認する計画になっていること（例えば定期的な進捗会議や成果物確認会議、工程ごとの成果物の判定会議など） ●成果物の確認は、形式的なチェックだけではなく、現物の中身も含めてきちんと状況を確認するように計画しておくこと ●契約の内容をもとに確認項目を洗い出してあること | ●契約時に作業進捗●成果物のチェックやレビューのやり方を詰めておく ●確認時にはその報告や成果物の内容チェックまできちんと確認していることが重要。形式チェックだけでは成果物の出来を確認することはできない |  | 1 | 0 | 3 | A | 協力会社に協力してもらい、作業報告とともに成果物（特に仕様書などのドキュメント）を最新の状態にするように管理する。 特にソースやシステム環境については構成管理チームを作って徹底的に管理するようにする
31 | 顧客 | 顧客のプロジェクト目的は明確か | ●プロジェクト計画書に開発側の目的だけでなく、顧客の目的も記載していること ●顧客の目的に関する記述内容について、顧客側の資料をベースにしている、もしくは、顧客によって承認されていること | ●顧客との交渉を円滑に進めるために、顧客がシステム開発を通して、何を実現したいのかを把握しておくことが重要である ●顧客の目的や目標はプロジェクトのスコープに大きく影響する。そのため、顧客から示された目的や目標に対して、思い込みによって過大評価●過小評価することのないよう、プロジェクト・マネージャは顧客のプロジェクト目的について十分に確認し、明確化しておかなければならない ●プロジェクトの目的が明確になっており、顧客側の目的・目標と整合していることが、システム構築プロジェクトを成功させるうえで重要である |  | 1 | 0 | 3 | A | ●プロジェクトの目的（目指すべきゴール）が明確になっていない場合、まずは顧客のキーパーソンと個別に打ち合わせをして目的・目標を聞き出しておく必要がある ●顧客側のキーパーソンが、明確なゴールを思い描けていない場合も考えられるが、この場合はプロジェクトの最初の段階で、この目的を明確化させる検討を進める必要がある。顧客側での課題認識について意見収集を行い、プロジェクトの活動方針を検討する。
32 | 技術 | 方式要件（負荷･性能･信頼性･安全性・保守／運用・移行）と方式設計結果は妥当か | ●方式要件と方式設計結果に関するレビューを実施していること ●方式設計レビューのレビュー者が十分なスキルや知識を持っていることを確認すること | ●顧客に責任を持って方式要件を決めてもらい、それに基づいて設計する。ただし、顧客だけでは方式要件は決められないこともあるので、ベンダー側も方式要件の検討を支援する必要がある ●有識者（実装経験がある者や、その製品・技術の中身に詳しい者）に要件と設計結果の妥当性をレビューしてもらう ●方式設計において不安項目がある場合は、プロジェクトの初期段階でプロトタイピングを行うなどの施策を講じること |  | 1 | 0 | 3 | A | ●技術や製品をよく知っている技術者だけではなく、システム構築・導入の経験者や保守フェーズの担当経験者なども入れて方式検討をするべきである ●新規のWebサービスなどで入力件数と出力予定帳票や更新データ件数などが想定できない場合は、上限を設定し、それを超えたときは、オーバーフローメッセージを出すなどの、トラブル対策について検討する計画をしておくこと ●システム障害時の対応想定として、回復優先順位付けを行う必要がある
33 | 組織 | プロジェクト体制について、顧客も含めたステークホルダーの責任分担が明確になっており、体制上の不備不足や不安はないか | ●プロジェクト体制図が作成されており、顧客側●ベンダー側含めた全体の体制について、想定しているプロジェクトの活動目標を遂行できるメンバー・組織構成になっているかの確認ができていること ●チームごとの責任分担が明確になっていること | 想定されている活動計画を遂行するに当たり、以下のような観点でプロジェクト体制を確認すること ●プロジェクト推進上必要な権限を持っている人がいるか ●必要な技術・スキルを持った人や組織が入っているか ●システムを利用する利用者側を取り仕切ることができるメンバーがいるか ●プロジェクトの責任者が明確になっているか ●顧客側とベンダー側とで、体制上のパワーバランス、人数バランスに偏りがないか（質・量でバランスが取れているほうが望ましい） |  | 1 | 0 | 3 | A | ●分担と責任が明確になっている必要があるが、実施能力がない場合や能力が不足している場合は、外部からの人材補充などにより再構築する ●顧客側責任でプロジェクトが遅れる場合は、納期やシステム開始が遅れることについて合意しておく
34 | 組織 | プロジェクト内のメンバー・組織のミッションが明確で、それぞれが自分の責任を意識した行動をしているか | ●各メンバー・組織のミッションについて、各者がそれを理解し、合意していること ●プロジェクト体制図が作成できており、各メンバー・組織ごとのミッションが明確になっていること | ●いつまでに誰が何を行わなければならないかを確定することが重要である ●各メンバーにもミッションの内容を確認してもらい、合意してもらう必要がある。ミッションが不明確な場合、のちのち作業範囲、責任分担について問題になることがある ●各メンバーに対し、そのミッションについて担当可能かどうかを判断してもらっておく必要がある。この判断をしてもらうことによって、プロジェクト参画に対する責任感を高めてもらうことができる |  | 1 | 0 | 3 | A | ●必要なスキルを明らかにして、作業内容をWBSによって明確に分割しておのおのの作業の分担と責任を明確にする ●作業間の責任は誰の責任作業かを明確に定義する必要がある ●スキルが不足している場合は、外部研修を含む適切な教育を行うか、または協力会社から社員代替要員を確保する
35 | 基本動作 | 基本となる動作（コミュニケーションルール、コーディング基準（コメント、ステートメントの書き方、禁止命令語など））が徹底されているか | ●「打ち合わせを行うときは議事録をとること」、「設計内容はドキュメント化すること」 など、基本的な作法について全メンバーが問題なく認識していること ●セキュリティに対する行動規範が明文化され、徹底されていること | ●チーム全体が「多少手抜きをしても大丈夫」という雰囲気にならないように、決められたことはきちんと守ることを徹底して指示する ● コミュニケーションを良くすることと、「なあなあで済ます」ことは別であり、緊張感を持って仕事に取り組むことが大切である ●先輩が後輩の良いかがみにならなければならないという雰囲気を作ること |  | 1 | 0 | 3 | A | ●基本動作についての教育的な指導を普段から心がけるようにする ●すべての基本動作徹底が難しい場合は、プロジェクト状況により重点的に徹底する事項を絞る。 例えば、 ・仕様がふらつく傾向がある→ドキュメント化の徹底 ・進捗が遅延する傾向がある→進捗報告の数値化と見込み提出の徹底
36 | 基本動作 | 部下の状況を把握しているか | 公式、非公式のコミュニケーションを部下と行っていること | ●部下から何の報告もない場合は、報告が上げづらい問題を抱えているときもあれば、 話しづらい雰囲気などコミュニケーション上の問題があることがある ● 定例進捗会議などの会議ではないところででも、コミュニケーションを随時行っていることが大切である ●「何か問題を抱えてはいないか」と声かけをするなど目に見える行動をすること。心配していることを頭で思っているだけでは相手に伝わらない |  | 1 | 0 | 3 | A | ●直接部下に状況をヒアリングしたり、部下とかかわりのある第三者にヒアリングして部下の状況を多面的に把握する ●権限委譲と丸投げを誤解しないようにする。部下、協力会社に作業を任せるとき、責任まで投げず、共有するようにする
37 | モチベーション | プロジェクト計画に対してメンバーの気持ちがしらけていないか | ●プロジェクトの日程計画や実現可能性などに関してメンバーが不信感を持っていないこと ●特にプロジェクト・メンバーや協力会社に対して、プロジェクト計画上の問題点がないか、意見を求めていること | ●プロジェクト責任者よりも、実作業を担うことになるプロジェクト・メンバーや協力会社のほうが、作業工程上の問題や負荷の問題などが見えていることもある。実現可能性について積極的に意見を集めるべきである ●スケジュール、コストのベースラインは、プロジェクト・メンバーが努力すれば、守ることができる水準である ●メンバーの表情や言動を見ることも大切である。作業の質が落ちていると感じたり、粗暴になったりしている場合は、モチベーションが下がっていないか、会話をするべきである |  | 1 | 0 | 3 | A | ●納得していないメンバーに対して、どの部分が納得できないのかをヒアリングし、問題点を明らかにした上で問題認識を全メンバーで共有化する ● 「しらけ」を抱えたままの場合は、チーム全体として著しくモチベーションが下がってしまうリスクがある ●クリティカルパス上の作業には比較的「しらけ」の少ないメンバーを配置する ●作業配分、リソース配置を工夫し直近のマイルストーンをクリアし続けることで、実現可能であることを納得させていく
38 | 課題管理 | 課題管理表などで課題が管理されているか | 課題（解決しなければならない既出の問題）の発生日時や課題の内容、重要度、状況、対策予定日がわかるような管理表やそれに類する資料によって課題を随時管理していること | ●課題管理表の内容が、形式的でないことが必要である ・記載されている内容は本当に課題か ・課題の責任者が明確か ・ 解決までの経過が記述されているか（目標日変更も含めて） ・解決目標日と完了日に矛盾はないか ・目標日を過ぎている未解決項目はないか ・特定の課題に偏っていないか ●課題に対して顧客側、ベンダー側双方に「解決する」意志を持って取り組んでいるかを常にウォッチすること。「これは顧客側の課題だから」と放置しないこと |  | 1 | 0 | 3 | A | 顧客側、開発側のキーパーソンを集めて課題を抽出し、一覧表にまとめ、管理する。課題については、管理するだけではなく、ステークホルダー間で共有化し、管理が形骸化しないようにする必要がある。具体的には、 - 議事録に課題がまとめて明記し、次回の会議で必ずフォローする - ホワイトボードに書き出す、ポストイットを貼り付けるなど、課題を全員で共有するようにする

## サマリ
項番 | 知識エリア | 自己評価
|  | 評点レベル合計 | 評点レベル最大 | 比率 | スコア
1 | 統合 | 0 | 21 | 0 | 1
2 | スコープ | 0 | 15 | 0 | 1
3 | タイム | 0 | 18 | 0 | 1
4 | コスト | 0 | 3 | 0 | 1
5 | 品質 | 0 | 9 | 0 | 1
6 | 人的資源 | 0 | 3 | 0 | 1
7 | コミュニケーション | 0 | 15 | 0 | 1
8 | リスク | 0 | 3 | 0 | 1
9 | 調達 | 0 | 3 | 0 | 1
10 | 顧客 | 0 | 3 | 0 | 1
11 | 技術 | 0 | 3 | 0 | 1
12 | 組織 | 0 | 6 | 0 | 1
13 | 基本動作 | 0 | 6 | 0 | 1
14 | モチベーション | 0 | 3 | 0 | 1
15 | 課題管理 | 0 | 3 | 0 | 1

## ＡＢランク抽出（自己評価）
ＡＢランクリスト（自己評価結果） |  |  |  | 0
判定 | No. | 知識エリア | チェック項目 | 対策案 | メモ