## 評価項目一覧
Ⅴ．評価項目一覧
入札件名：「SASEおよびSSE製品検証と検証結果レポートの作成」に係る一般競争入札
|  |  |  | 必須＝必須要件事項 |  | 一覧作成 ： 独立行政法人情報処理推進機構
|  |  |  | 加点＝提案要求事項（任意） |  | 提案者 ：
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 評価区分 | 配点 | 入札者記入欄 |  |  | 審査員記入欄
[6 empty] | 遵守事項 /必須要件 （○） | 提案書 該当ページ | 提案書 該当項番 | 審査欄 | コメント欄
１．全体方針
1.1 事業理解
|  | 1.1.1 | 【受託範囲】 Ⅲ仕様書「1.4.作業内容・納入物件」に記載されている項目すべてについて対応すること（部分についての提案は認めない）。 | 遵守 | -
|  | 1.1.2 | 【業務目的・背景の理解】 本事業の背景・目的について理解を示していること。 | 必須 | 10
|  | 1.1.3 | 【取組方針の明記】 本事業における技術・スケジュール・体制・予算等の課題・リスクとそれに対する対応方針を具体的に提案しているか。 | 加点 | 20
|  | 1.1.4 | 【成果物】 Ⅲ仕様書「1.4.5.納入関連」に示す事項を踏まえ、基本設計書の記載概要や目次について明示されているか。 文書の作成基準について、様式、書き方などの考え方が示されているか。 | 加点 | 10
1.2 全体計画
|  | 1.2.1 | 【全体計画】 全体の作業スケジュール（概要）が提案され、具体的かつ実行可能であること。EVMに基づくWBSが作成されていること。 | 必須 | 10
|  | 1.2.2 | 【各機器やライセンスの利用期間】 各機器やIaaS、SASE/SSEのライセンスなどのそれぞれの利用期間がスケジュール上に記載されていること。 | 必須 | 10
|  | 1.2.3 | 【スケジュール（WBS）】 プロジェクト計画書案のWBSについて、以下の条件で評価する。 [評価ランクS] 評価ランクAを満たし、かつ、IPAの公開時期（中間納入と最終納入の両方）が半月以上前倒しされている。 [評価ランクA] 評価ランクBを満たし、かつ、各種ライセンスや機器、IaaS環境の手配等の事務手続きのリードタイム、依存関係や順序についても明記されている。 [評価ランクB] 評価ランクCを満たし、かつ、検証環境終了時の手続きとリードタイムが明記されている。 [評価ランクC] 主要マイルストーンの依存関係や作業順序が明確かつ適切に設定されている。マイルストーンの開始前提条件、完了条件等が明記されている。 | 加点 | 30
|  | 1.2.4 | 【検証スケジュール】 6製品の検証の順番案（同時並行での検証を含む）が示されており、かつその妥当性が説明されていること。 | 加点 | 30
|  | 1.2.5 | 【スケジュールの短縮】 1.2.3の評価ランクSを満たしたうえで、IPAの公開時期（中間納入と最終納入の両方）が1か月以上前倒しされている。かつ、提案書に期間短縮の具体的な方法が提示されている。 | 加点 | 10
|  | 1.2.6 | 【IPAのレビュー期間】 IPAの各製品のレビュー期間が長く設けられており、かつ提案書に具体的な進め方が提示されている。 | 加点 | 10
２．SASE/SSEに関する要件の実現方策
2.1 SASEまたはSSEの利用ライセンスの調達
|  | 2.1.1 | 【ライセンス調達全般】 Ⅲ仕様書「2.1 SASEまたはSSEの利用ライセンスの調達」に記載された要件すべてについて対応すること（部分についての提案は認めない）。 | 遵守 | -
|  | 2.1.2 | 【機能合計数】 SASE/SSEの機能数の合計が24を超えているか。 [評価ランクS] 機能数の合計が28以上である。 [評価ランクA] 機能数の合計が27である。 [評価ランクB] 機能数の合計が26である。 [評価ランクC] 機能数の合計が25である。 | 加点 | 30
|  | 2.1.3 | 【ライセンスの選定】 選定した製品が記載されていること。また、各製品のライセンス構成と機能（機能数）を整理し、適切なライセンスを提案していることが、提案書で説明されているか。 | 必須 | 30
|  | 2.1.4 | 【ライセンス数の選定】 各製品のライセンス数の考え方を整理し、適切なライセンス数を提案していることが、提案書で説明されているか。 | 加点 | 10
|  | 2.1.5 | 【ISMAP取得製品の選定】 ISMAPを取得しているSASE/SSE製品を何製品選定しているか。 [評価ランクS] 製品数が4以上である。 [評価ランクA] 製品数が3である。 [評価ランクB] 製品数が2である。 [評価ランクC] 製品数が1である。 | 加点 | 30
2.2 検証環境に関する要件の実現方策
|  | 2.2.1 | 【検証環境全般】 Ⅲ仕様書「2.2 検証環境におよびその設計構築」に記載された要件を全て実現していること。 | 遵守 | -
|  | 2.2.2 | 【検証オフィス】 検証オフィスが適切な環境であることが、提案書で説明されているか。 | 加点 | 30
|  | 2.2.3 | 【ISMAP取得IaaSの選定】 ISMAPを取得しているIaaSを選定しているか。 | 加点 | 20
|  | 2.2.4 | 【検証パソコンのスペック】 検証パソコンについて、主なスペックとその根拠が説明されているか。 | 加点 | 10
|  | 2.2.5 | 【検証パソコンのセキュリティ対策】 紛失に対するセキュリティ対策が提案書で説明されているか。 [評価ランクS] 追加コストの発生無く、評価ランクBより有効な対策が提案されている。 [評価ランクB] BIOSパスワードを設定することが説明されている。 | 加点 | 20
|  | 2.2.6 | 【検証パソコンの台数】 検証パソコンの台数について、適切な台数が選定されていることが、提案書で説明されているか。 | 加点 | 10
|  | 2.2.7 | 【検証オフィスのNW機器】 検証オフィスに設置するインターネット回線とルータについて、適切な機器が選定され、ネットワーク構成が記載されていること。IaaSへの接続や製品検証が可能なことが、提案書で説明されていること。 | 必須 | 30
|  | 2.2.8 | 【検証オフィスのインターネット回線の機器故障時】 検証オフィスのインターネット回線機器について、故障を想定した予備機等の構成と対応方針が記載されていること。 | 必須 | 20
|  | 2.2.9 | 【検証オフィスのインターネット回線】 検証オフィスのインターネット回線の機器の詳細が説明されており、想定速度が製品検証に十分な速度であることが説明されている。 | 加点 | 30
|  | 2.2.10 | 【リモートアクセス環境】 リモートアクセス環境として使用するインターネット回線が記載されていること。 | 必須 | 10
|  | 2.2.11 | 【セキュリティ】 Ⅲ仕様書「2.2.3(7)情報セキュリティ対策」の①に示す方針について、具体的な対応内容等を記載していること。 | 必須 | 10
|  | 2.2.12 | 【IaaS上の仮想サーバ】 Iaas上に構築する仮想サーバが整理され、主なスペックとその根拠が記載されていること。仮想サーバのバックアップ方式が記載されていること。 | 必須 | 10
2.3 検証作業に関する要件の実現方策
|  | 2.3.1 | 【検証作業全般】 Ⅲ仕様書「2.3 検証と検証結果をまとめた公開用資料（レポート）の作成」に記載された要件を全て実現可能であること。 | 遵守 | -
|  | 2.3.2 | 【エビデンス作成】 エビデンスの形式や具体例が示されているか。 | 加点 | 10
|  | 2.3.3 | 【追加シナリオの有無】 オプションライセンス等の追加が不要な追加シナリオとその想定ページ数が記載されていること。 | 必須 | 10
|  | 2.3.4 | 【追加シナリオ】 追加シナリオの具体的な内容と有効性が説明されている。 [評価ランクS] 6製品すべてのシナリオが、多くの企業や組織にとって有用な検証内容と考えられる。 [評価ランクA] 多くの製品のシナリオが、多くの企業や組織にとって有用な検証内容と考えられる。 [評価ランクB] 一部の製品のシナリオが、多くの企業や組織にとって有用な検証内容と考えられる。または多くの製品のシナリオが、一部の企業や組織にとって有用な検証内容と考えられる。 [評価ランクC]、 一部の製品のシナリオが、一部の企業や組織にとって有用な検証内容と考えられる。 | 加点 | 30
|  | 2.3.5 | 【検証作業の公平性】 検証作業を公平におこなうための方針が記載されていること。 | 必須 | 10
|  | 2.3.6 | 【体感速度の公正性】 検証作業における体感速度を公平に検証するための方針が記載されていること。 | 必須 | 10
|  | 2.3.7 | 【レポートのイメージ】 作成するレポートのサンプルや目次案が記載されているか。 | 加点 | 30
|  | 2.3.8 | 【レポート作成「気づき事項」】 上記レポートサンプルに担当者の気づき事項の記載イメージが含まれているか。 | 加点 | 10
|  | 2.3.9 | 【レポート作成「わかりやすさ」】 分かりやすいレポートとするための具体的な方策が示されているか。 | 加点 | 30
|  | 2.3.10 | 【サマリ資料の完成イメージ】 作成するサマリ資料のイメージが記載されているか。 | 加点 | 30
|  | 2.3.11 | 【初期設定の内容整理】 各製品ごとに実施する初期設定の内容が整理されて記載されているか。 | 加点 | 20
|  | 2.3.12 | 【IPAの作業】 IPAで必要な準備物、作業およびが実施タイミングが整理されて記載されているか。 | 加点 | 20
3．プロジェクト全体に関する要件
3.1 プロジェクト運営
|  | 3.1.1 | 【進捗管理】 作業の進捗状況に関する報告の方針について明示されていること。 また、採用する進捗管理方法について、遅延の判断、報告、対策の基準・方法が具体的に示されていること。 | 必須 | 10
|  | 3.1.2 | 【品質管理】 品質確保のための施策や具体的な品質管理方法・指標等が、提案者の過去の取組実績等を踏まえて、具体的に明示されているか。 | 加点 | 20
|  | 3.1.3 | 【コミュニケーション管理】 Ⅲ仕様書「3.1(5) コミュニケーション管理」に示す事項を踏まえ、コミュニケーション計画について明示されていること。 | 必須 | 10
3.2 プロジェクト体制
|  | 3.2.1 | 【作業実施体制】 要員について、Ⅲ仕様書「3.2 プロジェクトの体制等」に示す事項を踏まえ、以下が明示されていること。 ・事業の実施体制及び役割が、実施内容と整合している。 ・要員数、体制、役割分担が明確にされている。 ・事業を遂行可能な人数が確保されている。 ・情報管理に対する社内規則等（社内規則がない場合は代 わりとなるもの）が提出されているか。 | 必須 | 10
|  | 3.2.2 | 【レビュー体制】 請負者におけるレビュー体制に関する工夫について記載されており、それが妥当であることの根拠が示されているか。 | 加点 | 30
|  | 3.2.3 | 【構成要員の経験】 構成要員について、Ⅲ仕様書「3.2 プロジェクトの体制等（３）」（イ）に示す資格／経験を持つメンバーが含まれているか。 | 必須 | 10
|  | 3.2.4 | 【構成要員の経験】 構成要員について、Ⅲ仕様書「3.2 プロジェクトの体制等（３）」（ウ）に示す資格／経験を持つメンバーが含まれているか。 | 加点 | 10
|  | 3.2.5 | 【実施体制における情報セキュリティ対策】 Ⅲ仕様書「3.2プロジェクトの体制等（４）」に示す事項について、情報管理体制図を明確にした上で、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守することが示されていること。 | 必須 | 10
3.3 条件等
|  | 3.3.1 | 【条件等】 Ⅲ仕様書「3.3」に記載された要件をすべて満たしていること。 | 必須 | 10
|  | 3.3.2 | 【品質管理について推奨する資格】 品質管理について、ISO9001：2008の認証を取得しているか。 | 加点 | 10
|  | 3.3.3 | 【セキュリティ対策について推奨する資格】 セキュリティ対策について、ISO/IEC27001：2005又はそれに準ずる認証を取得しているか。 | 加点 | 10
|  | 3.3.4 | 【プライバシーマーク付与認定】 プライバシーマーク付与認定を受けているか。またはこれと同等と認められる個人情報保護措置を講じていること。 | 必須 | 10
3.4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
|  | 3.4.1 | 【ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標】 ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律等に基づく認定等の状況） | 加点 | 26
1.配点構成
[11 empty] | 基礎点 | 240
| 基礎点： | 全ての遵守項目に対し「○」が記入されており、かつ全ての必須要件事項に対し合格している場合に与えられる。（240点） | [8 empty] | 加点 | 586
[11 empty] | 合計点 | 826
| 加点 ： | 評価基準に照らして評価し、加点する。（満点：586点）
|  | 内訳： 各項目について、配点に示す点数を最高点として、「0～満点」の範囲で加算する。 | [8 empty] | 24.78
| 合計点： | 基礎点（240点） + 加点（満点：586点） ＝ 合計点（満点：826点）
2.加点評価方法
加点項目は、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標の評価項目は、企業として以下①②③のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を
推進しているかについて、下表の評価基準に基づき加点を付与する。
①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）
②次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）
③青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエール認定企業）