## Slide 1
2020年3月
アジャイル開発進め方の指針
～情報システム・モデル取引・契約書＜アジャイル開発版＞～

## Slide 2: はじめに
本書は、ユーザ企業とベンダ企業が「アジャイル開発外部委託モデル契約」（以下「本モデル契約」といいます。）を締結する際に、開発の進め方や開発に携わるチームメンバーの役割といった基礎的な事項について、両当事者の理解の促進を図り、認識を共有するための資料です。本モデル契約では、開発の進め方について本書を指針として参照することとしているため、両当事者は契約締結前に本書の内容を十分検討し、必要に応じて変更してください。
アジャイル開発には複数のアプローチ（スクラムやXPなど）がありますが、本書では、代表的な手法であるスクラムを取り上げ、比較的一般的と考えられるスクラム開発の進め方やスクラムチームにおけるメンバーの役割（ロール）を示しています。
本書で示す開発の進め方やメンバーの役割は、唯一絶対のものではありません。実際のプロジェクトや組織の特性に照らして、より適切な進め方等がある場合には、それに適合するよう変更することができます。ただし、本書を参照する形で本モデル契約を締結した後に、本書記載の開発プロセス等を変更するためには、本モデル契約第6条第8項に定められた手続をとる必要がありますのでご注意ください。

## Slide 3: アジャイル開発のスコープと体制について（前提）
プロジェクト
立上げ
運用＆開発
第1反復
テスト
開発
要求
第n反復
テスト
開発
要求
・・・
第1リリース
・・・
第1反復
テスト
開発
要求
第m反復
テスト
開発
要求
・・・
第xリリース
要求
(初期バックログ
作成)
初期開発(MVP開発)
スクラムチーム
開発の流れ
体制
事業部門チーム
■前提
本書では、アジャイル開発のスコープと開発体制について、下図の「開発の流れ」における「プロジェクト立上げ」~「初期開発」及び「運用＆開発」（ただし、開発部分のみ）の範囲を対象とする。
本書の対象範囲
運用チーム
プロジェクト立上げ時にスクラムチームを編成し、ユーザ側の事業部門内のチームと連携を図りながら、開発を進めていく。比較的大規模な開発では、機能を設計開発するチーム（複数）と基盤・共通部を設計開発する共通的なチームを設置する場合もある。第1リリース後、必要に応じて運用チームを編成し、スクラムチームと連携しつつ、継続的にリリースする。（「MVP開発」とは、実用最小限の製品（Minimum Viable Product）を開発することをいう。）
・・・
Notes: 2
2

## Slide 4: 目次
■概要
-アジャイル開発の概要
-スクラムのフレームワーク
■アジャイル開発のプロセス
-アジャイル開発のプロセス
-アジャイル開発の進め方
■アジャイル開発チームにおけるメンバーの役割
-役割（ロール）の特徴
-スクラムチームの体制
-開発プロセスと役割（ロール）の関連
■用語集

## Slide 5: 概要
アジャイル開発の概要について説明する

## Slide 6: アジャイル開発の概要
アジャイル開発の概要プロセスを下図に示す。なお、本書はスクラムを採用している。
タスク
繰り返し
プロダクトバックログ
スプリント
スプリントバックログ
リリース判断可能な
インクリメント
１．スプリントプランニング
２．開発業務
３．デイリースクラム
毎日の繰り返し
４．スプリントレビュー
５．スプリントレトロスペクティブ
６．プロダクトバックログリファインメント
プロセスのコンセンサス | アジャイル開発の進め方（下記内容）や役割分担について理解し、合意する。
プロダクトのコンセンサス | スクラムチーム（ユーザ、ベンダを含む）内で、各メンバーの専門知識や経験に基づき、開発対象プロダクト内容あるいは開発手法等（ビジネスニーズ、ユーザビリティ、技術的実現性、開発規模/期間見積もり、等）に関する情報交換、意見交換等のコミュニケーションを自由に行いながら、プロダクトバックログからスプリントバックログを抽出・作成し、合意する。その後、バックログの内容を開発タスク群に分割する。
自律的なワーク | 開発チームの各メンバーは、開発ボードに掲示された未着手の開発タスク群のうちから、自身の得意分野や経験等を考慮しつつ、自発的に1個を選択し、開発を行う。各メンバーは開発終了後、同様に、次の開発タスクを選択し、開発を行う。 開発タスクがなくなるまで、あるいはイテレーションの期間が終了するまで、上記を繰り返す。
例外対応 | 開発中に問題が生じた場合には、スクラムチーム内で話し合い、その解決に努める。チーム内での解決が困難と判明した場合には、上位会議体にエスカレーションする。
1 | スプリントプランニング | プロダクトバックログから今回のスプリントで扱うバックログを抜き出し、タスクに分解。タスクを時間で見積もり、スプリントバックログを決定。
2 | 開発業務 | コーディング作業だけでなく、スプリントバックログを完了させるための幅広い作業の集合体。
3 | デイリースクラム | 開発チームが全員の活動状況を共有。毎日短時間(15分)で、チームメンバーが、①昨日やったこと、②今日やること、③困っていること、を順に確認。
4 | スプリントレビュー | スプリントの終了時、プロダクトオーナー出席のもと、出来上がったプロダクトをデモンストレーション。
5 | スプリントレトロスペクティブ（ふりかえり） | スプリントレビュー後に、今回のスプリントを振り返り、要改善点を確認。
6 | プロダクトバックログリファインメント | 次回以降のスプリントに向け、プロダクトバックログ項目を見直し。
プロダクトオーナー
何を開発するか決める人
スクラムマスター
スクラムプロセスをうまく回し、生産性を高めることに責任を持つ人
開発チーム
実際に開発業務に携わる人々
ステークホルダー
プロダクトの利用者、出資者などの利害関係者
役割（ロール）
スプリント：
1から4週間の時間枠（タイムボックス）で、予定されている機能が完成できなくても延長されることはない。
スプリントバックログ：
そのスプリント期間中に行うタスクのリスト
プロダクトバックログ：
プロダクト（製品）へ追加する要求（ストーリー）のリスト。プロダクトオーナーが管理し、優先順位付けされている。
リリース判断可能なインクリメント：
一回のスプリントにおける成果。スプリント終了時に、「リリース判断可能」の状態。
＜開発を進める際の基本的な行動＞

## Slide 7: スクラムのフレームワーク
作成物
役割（ロール）
会議体
プロダクトオーナー
スクラムマスター
開発チーム
スプリント
プランニング
デイリースクラム
スプリントレビュー
スプリント
レトロスペクティブ
（ふりかえり）
プロダクトバックログ
スプリントバックログ
インクリメント
6

## Slide 8: アジャイル開発のプロセス
「初期開発」及び「運用＆開発」の段階における
アジャイル開発のプロセスについて説明する

## Slide 9: アジャイル開発のプロセス
スクラムは反復（イテレーション）を繰り返す開発プロセスである。この反復の単位を「スプリント」と呼ぶ。スプリントの中身は、「スプリントプランニング」「デイリースクラム」「スプリントレビュー」「スプリントレトロスペクティブ（ふりかえり）」、そして実際の「開発業務」である。
「スプリント」は、1～4週間の時間枠（タイムボックス）であり、予定されている機能が完成できなくても延長されることはない。開発チームは、この期間内にスプリントバックログの開発に集中し、「リリース判断可能なインクリメント」（プロダクト）を作り出す。
「スプリントバックログ」は、プロダクトバックログに含まれる要求事項のうち、優先順位の高いものから選定された、次のスプリントでの開発対象となる要求事項（追加する機能等）と、それを実現するために必要なタスクを列挙したリストをいう。 スプリントバックログは、スプリントプランニングでプロダクトオーナーの決めた優先順位と開発チームが提示した見積りの両方の情報をもとに作成される。作成されたスプリントバックログは一回のスプリントにおいてのみ使用される。
「リリース判断可能なインクリメント」とは、一回のスプリントにおける成果としてのプロダクトを指す。スプリント終了時にはプロダクトが動く状態であることが必要となり、プロダクトオーナーはそのプロダクトをレビューして、実際にリリースするかどうかを決定する。すなわち、開発されるプロダクトは、スプリント終了時には、「リリース判断可能」になっている必要がある。
なお、スプリントバックログには、 「リリース判断可能なインクリメント」の開発以外のもの、すなわち、リファクタリングや特定の文書作成なども含まれうる。ただし、文書は本当に必要なものだけを作成する。
プロセス中における各イベントの特徴を次ページ以降に説明する。

## Slide 10: アジャイル開発の進め方
名称 | 特徴 | 
プロダクト バックログの抽出とリファインメント | プロダクトバックログは、プロダクトに追加する要求事項（ストーリー）のリストをいう。ユーザ（利用者、顧客）の分かる言葉で書かれている必要がある。このリストはプロダクトオーナー（PO）が管理する。このリストは、順位づけされて並んでいることが重要である。また、プロダクトの開発が続く間、変化し続け、維持される。 スクラムチームの中で、予め作業の「完了」についての共通見解を合意して定義（完了の定義（Doneの定義））しておく。この定義は開発者間だけでなく、プロダクトオーナーやユーザとの間で合意しておくべきであり、可能な限り、定義を全員が常に認識できるようにしておくことが望ましい。 プロダクトバックログの決定は、単なるプロジェクトやタイムマネジメントのための計画立案とは異なることに注意する。提供すべきユースケースとプロダクトのインフラ・共通部分（非機能要求などのバックログ項目）を見極めつつ、ユーザにとっての価値とビジネスとしての成功、開発のスピードや品質を考慮し、プロジェクトゴールに照らして検討する必要がある。その前提のもと、個別のスプリントで実現すべきストーリーと、それらのストーリー（およびそこに含まれるインフラ機能）の組合せとして複数回のスプリントにより実現すべきリリースの内容を決めていく。そのため、プロダクトバックログの決定は、ユーザ価値とビジネス（経営）ニーズと開発チームの能力とのマッチングの総合判断により行われることになる。 プロダクトバックログに含まれる項目に対して、詳細の追加、見積り、並び替えをすることを、プロダクトバックログのリファインメントと呼ぶ。これはプロダクトオーナーと開発チームが協力して行う継続的なプロセスである。 | 
プロダクトバックログは、作りたいプロダクトの提供すべき価値（ユーザストーリー：機能要求、ユーザエクスペリエンスなど）のリストである。各ストーリー項目に優先度をつけて、開発対象のバックログ項目を決める
ストーリー項目1
ストーリー項目2
ストーリー項目3
バックログ項目1
バックログ項目2
優先1
ユーザ
ストーリー
プロダクト
バックログ
・・・
・・・
バックログ項目3
優先2

## Slide 11: アジャイル開発の進め方
名称 | 特徴 | 
スプリント プランニング | スプリントプランニングは、各スプリントの開始に先立って行われるミーティングをいう。プロダクトバックログから次のスプリントで扱うスプリントバックログを抜き出して決定する。プロダクトオーナーが順位にしたがって、今回扱うバックログを選び出し、スクラムチーム全体でそれらを理解する。開発チームが見積もったそれらの作業規模を、過去数回程度のスプリントで測定された開発実績に照らして、プロダクトオーナーと開発チームが協議のうえ、順位の上からどこまでを今回のスプリントに入れるかを決める。さらに、その後、開発チームが計画を詳細化し、タスクにまで分割する。通常、タスクは時間単位（2~8時間程度）で見積もられる。原則として1つのタスクは1人に割り当てられる。 スプリントプランニングは、次のスプリントでやるべきタスクを単に並べるだけではなく、ユーザ視点の意味を意識しながら（適切な境界で適切な粒度で）実現のためのタスクとして切り出すことが必要となる。そのスプリントのゴールを意識しながら、そのストーリーを実現するためのユーザ観点と開発者観点の両方でのアクションの切り出しが必要となる。その際、それを支えるアーキテクチャを構想し、ストーリーの各ステップの具体的なアルゴリズムやデータ構造、インターフェース、実装技術を想定して作業時間の見積りを行う（あくまで仮説ベース。技術的に不確かな要素があれば、その調査タスクを別途切り出して追加する）。その切り出しの単位は同時に他のタスクとの接続性やテストしやすさを考慮したものにする必要がある。つまり、計画しながら設計と見積りと自主的なタスクのアサインとを同時に行うもので、総合的な判断が必要な作業といえる。 | 
スプリントプランニングでは、ユーザ観点と開発者観点の両方で実装する項目をタスクとして切り出す。
スプリント内では複数のバックログを同時に実施するのではなく、優先順位の高いバックログから完了させることが重要。
バックログ項目1
バックログ項目2
・・・
プロダクトバックログ
バックログ項目1
設計実装
テスト
要求
設計実装
テスト
要求
設計実装
スプリントで扱う
バックログ項目
タスク
スプリントバックログ
直近のスプリントで 扱うバックログ項目を 抜き出す

## Slide 12: アジャイル開発の進め方
名称 | 特徴 | 
スプリント内の 開発業務 | スプリント内の開発業務は、コーディング作業だけではなく、要求事項の確認とテスト計画、詳細設計（場合によっては外部設計へのフィードバックも発生）、コーディングと単体テスト、ビルドと部分的なシステムテスト、UIの確認といった有機的に繋がった非常に幅広い作業の集合体である。このことから、開発チームのメンバーは互いに協働しなければならず、（各人の得意分野の違いを互いに補い合えるよう）それぞれのメンバーが得意分野を持ちつつも広い範囲の仕事がこなせる多能工を目指すべきである。 | 
 | 開発の進め方は、「テスト駆動」に基づく開発手法を採用することもできる。テスト駆動開発では、タスクに含まれる要求項目ごとに、次の作業を繰り返す。まず、その項目の実装が完了した際にはパスするはずのテストプログラムを作成し、現時点ではそれが失敗することを確認する。次に、そのテストをパスする最もシンプルな設計のコードを完成させ、テストが成功することを確認する。ここでは、他のタスクの成果とビルドしたうえでのテストが実行される。そのうえで、コードの構造や設計をさらに望ましい形にリファクタリングし、テストが成功することを確認する。この過程においては、要求の見直しや、ストーリーの一部省略、変更も発生する。以上のステップの繰り返しにより、動くプログラムが徐々に進化しながら完成し、タスク全体が完了する。 最初に詳細レベルのテストを仕様化するということは、テストで確認すべき機能仕様を定義する活動でもあり、前もってこれらのテスト内容を書くということは、ソフトウェアの設計について考えるということになる。この繰り返しのサイクルを速くするため、自動化できるものは全て自動化することが肝心である。 | 
設計実装
テスト
要求
開発チームが協働して、要求~設計～テストまでの作業を繰り返す
スプリント内の開発業務
テスト駆動開発の流れ
テスト駆動
開発
（TDD）
テストを
パスさせる
リファクタ リング
繰返し
失敗する
テストを書く
開発の進め方は、「テスト駆動」に基づく手法もある。繰り返しのサイクルを速くするために、自動化できるものは全て自動化する

## Slide 13: アジャイル開発の進め方
名称 | 特徴 | 
デイリー スクラム | 開発チームが全員の活動状況を共有し、前回のデイリースクラム以降に行った作業と、次回のデイリースクラムまでに行う作業を確認する。「スタンドアップミーティング」とも言われ、立ったまま、毎日決まった時間に決まった場所で、15分の短い時間で行う。朝行うことが多いため、日本では「朝会（あさかい）」という呼び名で知られる。 チームのメンバーは1人ずつ、「昨日やったこと」「今日やること」「障害になっていること」の3つを順に話す。開発チームが解決できない障害を取り除くことが、スクラムマスターの仕事になる。また、進捗状況に応じて、プロダクトオーナーとの間で、スプリントが対象としているバックログの内容調整を行う。 | 
スプリント レビュー | スプリントの終了時、プロダクトオーナーが関係者を呼び集めて、できあがったプロダクトのデモンストレーションを行う。開発チームにとっては、自分たちが作ったバックログの項目が動いていることをアピールする機会であるうえに、他の関係者にとっては、スプリントが上手くいっていてプロダクトが徐々に成長していることを確認する機会でもある。なお、プロダクトオーナーは完了の定義に基づくプロダクトバックログ項目の完了確認をスプリントレビューの前に行い、スプリントレビューではステークホルダーとともに価値を最適化するための最終確認をする。 | 
スプリント レトロ スペクティブ(ふりかえり) | スプリントレビューの後に行われる、今回のスプリントを振り返るミーティングをいう（ふりかえりとも呼ばれる。）。ここでは、このスプリントでうまくいったこと、うまくいかなかったこと、どうやったら次のスプリントでよりうまくできるかが話し合われる。これが成長の機会につながるため、チーム学習やチーム改善に向けた活動といえる。 | 
スプリントごとに「ふりかえり」を繰り返すことでチームが成長していく
Try
Keep
Problem
うまく行ったこと
新しい問題
改善法
新しいアイディア
うまく行かなかったこと
解決法
スクラムチームと関係者が、各スプリントの終了時にスプリントの成果をレビューする
スプリント①
スプリント②
スプリント③
…
レビュー
a
b
c
Chart: 
| 分類 1 | 分類 2 | 分類 3 | 分類 4
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
系列 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
系列 3 | 2 | 2 | 3 | 5
a
b
c
開発チームが全員の活動状況を共有する
バックログ 項目#1
To Do
Doing
Done
バックログ 項目#2
バックログ 項目#3
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

## Slide 14: アジャイル開発の進め方
(自動)
テスト
前述のような総合的な作業を、日々チームで会話を交わしながら毎日行う。自分たちの判断した「ストーリーの定義」 ・ 「環境の選択」 ・ 「設計」 ・ 「コーディング」の成功／失敗は、それぞれ「1スプリント」、「1~2スプリント」、「1スプリント～数日」、「数日～数週間」後には結果としてフィードバックされる環境で作業を進める。フィードバックを定義し、それを確認しながら作業を繰り返すことが必要となる。ソフトウェアデリバリープロセスで発生するフィードバックの定義例を下図に示す。
（参考）ソフトウェアデリバリープロセスのフローのうえで発生するフィードバック例
＜フィードバックの例＞
・（１）と（２）のフィードバックは、主にプログラムとしての品質にかかわる。
・（３）と（４）のフィードバックは、主にサービスとしての品質にかかわる。
コーディング
(自動)
ビルド
(自動)
デプロイ
リリース
（１）ビルドとテストに基づくフィードバック
・単体試験の結果
・コード解析の結果 等
（２）デプロイに基づくフィードバック
・デプロイの実行結果 等
（３）実行時の振舞いに基づくフィードバック
・結合試験の結果
・負荷試験の結果 等
（４）顧客からのフィードバック
・機能
・収益 等
運用

## Slide 15: アジャイル開発チームにおける メンバーの役割（ロール）

## Slide 16: 役割（ロール）の特徴
スクラムで決められている役割（ロール）は、「プロダクトオーナー」「開発チーム」「スクラムマスター」の3種類である。これら全体を「スクラムチーム」と呼び、3つの役割が協調することで、大きな効果を創出する。
開発チームは、プロダクトの開発プロセス全体に責任を負い、開発プロセスを通して自律的である必要がある。スクラムではこの自律したチームのことを「自己組織化された」チームと呼ぶ。開発チームは、プロダクトを開発するために必要なスキルを全て備えている必要がある。従来型では、特定の専門性をもったメンバーが役割分担して開発することが一般的だったが、スクラムの開発チームは、一人が複数のタスクを担う多能工を目指す。
ステークホルダー （利害関係者）
スクラムチーム
開発チーム
スクラムマスター
プロダクト
オーナー
社内
（営業部門、事業責任者など）
社外
（顧客やユーザ）
ヒアリング
調整・交渉

## Slide 17: 役割（ロール）の特徴
役割(ロール) | 説明 | 詳細
プロダクト オーナー | 何を 開発するか 決める人 | 開発への投資に対する効果（ROI）を最大にすることに責任をもつ。開発チームに最も価値の高いソフトウェアを開発してもらうために、プロダクトに必要な機能を定義し、その機能を含む要求事項の順位づけをする。要求事項はプロダクトバックログというリストになっている。バックログへの追加、削除、順位づけは、プロダクトオーナーに最終的な責任がある。また、プロダクトオーナーには、開発チームに要求事項を説明して理解を得る責任がある。もちろん、プロダクトのビジョンを示すことも大切な仕事である。
開発 チーム | 実際に 開発業務に 携わる人々 | 実際に開発を行うチームのことで、開発者たちを指す。従来型では、役割ごとに、タスクや役割が決まっているのが一般的である。スクラムでは、ビジネスアナリスト、プログラマー、テスター、アーキテクト、デザイナーなどの明示的な区分けはない。個人の専門分野はあってよく、むしろ強みを持ち寄り、その垣根を超えて貢献しあう。機能横断的な様々な技能を持った人がプロダクトを中心に集まり、自律的に行動する。開発チームはバックログに入っている項目を完了状態にし、プロダクトの価値を高めていくことに責任を持つ。
スクラム マスター | スクラムプロセスをうまく回し、生産性を高めることに責任を持つ人 | スクラム全体をうまく回すことに責任を持つ、キーパーソンといえる。スクラムチーム全体が自律的に協働できるように、場作りをするファシリテーター的な役割を担う。ときにはコーチとなってメンバーの相談に乗ったり、開発チームが抱えている問題を取り除いたりする。 スクラムチーム全体をマネジメントするが、コントロール型の管理を行うのではなく、チームを支援する役割を担う。サーバントリーダー（奉仕型のリーダー）といえ、開発チームを外部の割り込みから守り、チームの障害を取り除くために外部との交渉を行う。 開発のやり方に関する決定はスクラムマスターではなく、開発チームが行う。スクラムマスターが細かい指示を出すのではなく、自分たちで決めながら動く自律したチームを作ることが、生産性をあげる鍵となる。

## Slide 18: スクラムチームの体制
 | 役割（ロール） | ユーザ企業側 | ベンダ企業側 | 補足
スクラムチーム | プロダクトオーナー | ○ |  | ・プロダクトオーナーはユーザ企業側がアサインする。
 | スクラムマスター |  | ○ | ・スクラムマスターはベンダ企業側がアサインする。
 | 開発チーム | ○ | ○ | ・開発チームはプロジェクト特性に応じて双方からアサインする。（ユーザ企業側のアサインがないこともある。）
本書では、スクラムチームの体制は、次のようにユーザ企業側とベンダ企業側で役割（ロール）を分担して構築する。

## Slide 19: 開発プロセスと役割 (ロール) の関連
プロセス |  |  |  | 役割（ロール） |  | 
大分類 | 中分類 | 小分類 | 評価項目 | プロダクトオーナー | 開発チーム | スクラム マスター
スクラム | プロジェクト立ち上げ | プロジェクト方針の初期検討 | ビジネスのビジョン、戦略を共有する | ◎/○ | - | -
 |  |  | プロジェクトとしての目標、あるべき姿、基本的価値観の共有を図る |  |  | 
 |  | プロジェクトチームの編成 | プロダクトオーナー、スクラムマスターの役割を決定する | ◎/○ | - | -
 |  |  | 開発メンバーを決定する |  |  | 
 |  | 事業部門との体制構築 | 事業部門と体制、役割について合意する。 | ◎/○ | - | -
 | プロダクトバックログの決定 | システムの目的の合意 | システムの目的やゴールの共有を行う。 | ◎ | ◎ | ○
 |  | リリース計画 | ユーザ要望を受け、ユーザストーリーを決定する | ◎ | ◎ | ○
 |  |  | スプリント期間を決定する |  |  | 
 |  |  | スプリント計画を準備する |  |  | 
 |  |  | 最初のプロダクトバックログのグルーピングを行う |  |  | 
 |  |  | プロダクトバックログに含まれる要求事項を見積もる |  |  | 
 | スプリント ※繰返し | スプリントプランニング | 次のスプリントの目標を定義する。 | ◎ | ○ | ○
 |  |  | 仕事量の見積りを行い、スプリントで扱うストーリーの数を決定する。 |  |  | 
 |  |  | 実施するタスクをスプリントバックログに追加する。 |  |  | 
 |  | スプリント | タスクを実施する。 | △/○ | ◎ | ○
 |  |  | （毎日）デイリースクラムでチームの状況を共有する |  |  | 
 |  |  | （毎日）デイリースクラムの状況をプロダクトオーナーと共有する |  |  | 
 |  | スプリントレビュー | スプリントの成果物をプロダクトオーナーにデモする | ◎ | ◎ | △/○
 |  | スプリントレトロスペクティブ（ふりかえり） | スプリント中の改善事項を検討し、次につなげる | ○ | ◎ | ◎
 |  | プロダクトバックログリファインメント | 更新されたストーリーをプロダクトバックログに追加する | ◎ | ○ | ○
記号 | 意味
◎ | 主体となって実施するタスク。
○ | 他のロールが主体となって実施し、補佐的にかかわるタスク
△ | 実施にはかかわらないが、タスクの情報を共有する
‐ | 何も行わない（実施にかかわらず、タスクの情報も共有しない）
アジャイル開発のプロセスと役割（ロール）の対応関係について、次表に示す。

## Slide 20: 用語集

## Slide 21: 用語集
用語 | 説明
インクリメント | 一回のスプリントにおける成果としてのプロダクト
開発チーム | 実際に開発業務に携わる開発者で構成されるチーム。自分たちの作業を構成・管理するために、組織から体制と権限を与えられている。
スクラム | 複雑で変化の激しい問題に対応するためのフレームワークであり、反復を繰り返す開発プロセス
スクラムチーム | プロダクトオーナー、開発チーム（開発者）、スクラムマスター（その他これらに準じる者が含まれる場合もある）
スクラムマスター | スクラムプロセスをうまく回し、生産性を高めることに責任を持つ人
ステークホルダー | 利害関係者（プロダクトの利用者、出資者等）
スプリント | 開発業務を実施するための一定の区切られた期間（1か月以下タイムボックス）
スプリントバックログ | プロダクトバックログのうち優先順位の高い要求事項から抜き出された、次のスプリントで開発対象とする要求事項とそれを実現するために必要なタスクのリスト
スプリントプランニング | プロダクトバックログから今回のスプリントで扱うバックログを抜き出し、タスクに分解した上で、タスクに要する見積もり時間を考慮し、スプリントバックログを作成するためのミーティング。
スプリントレトロスペクティブ | スプリントレビュー後に、今回のスプリントを振り返ってスクラムチームが適切に稼働できたかチェックを行い、次回のスプリントでの改善計画を作成するためのミーティング。
スプリントレビュー | スプリントの終了時に、完成したプロダクトのデモンストレーションを行い、スクラムチームと（必要な）ステークホルダーがスプリントの成果をレビューするためのミーティング。
テスト駆動開発 | 「テスト駆動」に基づく開発手法。次の①～③を繰り返す。 ①現状の実装では失敗するテストを書く。②テストをパスするコードを書く。③コードの構造や設計の改善のためリファクタリングをする。
プロダクトオーナー | 何を開発するか決める人。生み出されるプロダクトの価値の最大化に責任を持つ。
プロダクトバックログ | プロダクトに関する要求事項を列挙して優先順位を付けたリスト
プロダクトバックログ リファインメント | 次回以降のスプリントに向けてプロダクトバックログ項目を見直す作業。プロダクトバックログに含まれる要求事項に対して、詳細の追加、見積もり、並べ替えをする。
リファクタリング | 設計変更や改造を行うことにより冗長となった開発済ソフトウェアにおいて、その機能やプログラム動作を変更することなくソースコードの内部構造を整理し、ソフトウェアの保守性などを向上させる作業。